## AnexoVI_1_Convênio (hidden)
Convênio Lotes Urbanizados - ANEXO VI-1
Convênio nº
Planilha de Valores Máximos e Percentuais por Serviços a serem disponibilizados pela Casa Paulista
| SERVIÇOS | R$ '(1) | %
1 | Limpeza do Terreno | 320 | 3.2%
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 1280 | 12.8%
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 1700 | 17%
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 1800 | 18%
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 3700 | 37%
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 1000 | 10% | (2)
7 | Rede Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 200 | 2%
| Total por Lote | 10000 | 100%
(1) | Valores máximos utilizados para fins de liberação de recursos por etapa, por LOTE URBANIZADO.
(2) | Se o Valor do item "Muro de Arrimo",orçado pela Prefeitura for menor que o da planilha acima , a diferença poderá ser distribuída em outros serviços que foram utilizados para minimizar este serviço, compensando-o.
Modelo de Apresentação de Resumo de Orçamentos (exemplo para 85 unidades)
RESUMO DO ORÇAMENTO
| SERVIÇOS QUE COMPÕE O LOTEAMENTO | Lotes Urbanizados (3) | Preço Unitário Proposto pela Prefeitura (4) | Total Orçado Prefeitura (R$) (5) | Valor Máximo Unitário Liberado pela Casa Paulista | Total máximo Liberado pela Casa Paulista (R$) (6) | Participação Necessária da Prefeitura [ (5)-(6) ]
1 | Limpeza do Terreno | 85 | 330 | 28050 | 320 | 27200 | 850
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 85 | 1300 | 110500 | 1280 | 108800 | 1700
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 85 | 1850 | 157250 | 1700 | 144500 | 12750
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 85 | 1950 | 165750 | 1800 | 153000 | 12750
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 85 | 3700 | 314500 | 3700 | 314500 | 0
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 85 | 1100 | 93500 | 1000 | 85000 | 8500
7 | Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 85 | 220 | 18700 | 200 | 17000 | 1700
| Total | 85 | 10450 | 888250 | 10000 | 850000 | 38250
(3) | Utilizar como unidade , o "LOTE".
(4) | "Preços Unitários" conforme específicação,quantificação de projetos e preços propostos pela Prefeitura.

## Anexo P4.2-Cron.FísicoFinan
ANEXO 4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO - MORADIA MELHOR
| ORLÂNDIA |  |  | AVENIDA 21 | [7 empty] | 60 |  |  | Convênio nº |  | SH-570/05/2013
| Município |  |  | Complemento | [7 empty] | Nº de Atendimentos
CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS DE MELHORIAS
| Tipo de Serviço | mês | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5
|  | semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total de unid.
2. | FORRO PVC | nº de un. | Mês 1 2: 1415.88; Mês 2 4: 12742.95; Mês 3 4: 14158.83 |  |  |  | 14158.83 |  |  |  | 14158.83 | 56635.32
3. | AZULEJOS (PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS) | nº de un. | Mês 1 2: 770.72; Mês 3 4: 6936.45 |  |  |  | 7707.16 |  |  |  | 7707.16 | 23121.49
4. | PISOS | nº de un. | Mês 1 2: 2370.67 | [7 empty] | 26077.33 | 28448
5. | PEÇAS EM GRANITO | nº de un. | Mês 1 2: 179.6 | [7 empty] | 1975.62 | 2155.22
6. | LIMPEZA | nº de un. | Mês 1 2: 0; Mês 2 4: 0; Mês 3 4: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Valor a ser desembolsado (medição por etapa de obra) |  | Mês 1 2: 4736.87; Mês 2 4: 12742.95; Mês 3 4: 21095.28 |  |  |  | 21865.99 |  |  |  | 49918.94
| Valor acumulado a ser desembolsado |  | Mês 2 4: 17479.82; Mês 3 4: 38575.1 |  |  |  | 60441.09 |  |  |  | 110360.03 | 110360.03
| Liberação de recursos pela Casa Paulista |  | Mês 1 2: 4736.87; Mês 2 4: 12742.95; Mês 3 4: 21095.28 |  |  |  | 21865.99 |  |  |  | 49918.94
Participação necessária pela prefeitura
CRONOGRAMA FINANCEIRO DAS OBRAS DE MELHORIAS
| Serviços do Loteamento | mês | Mês 1 1: Mês 6; Mês 2 1: Mês 7; Mês 3 1: Mês 8 | Mês 9
|  | semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Total de unid.
2. | FORRO PVC | nº de un. | Mês 6 4: 14158.83; Mês 7 4: 14158.84 |  |  |  |  | 28317.67
3. | AZULEJOS (PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS) | nº de un. | Mês 6 4: 7707.16; Mês 7 4: 7707.16; Mês 8 4: 7707.17 |  |  |  |  | 23121.49
4. | PISOS | nº de un. | Mês 6 4: 28448; Mês 7 4: 28448; Mês 8 4: 28448; Mês 9 4: 28448.01 |  |  |  |  | 113792.01
5. | PEÇAS EM GRANITO | nº de un. | Mês 6 4: 2155.29; Mês 7 4: 2155.29; Mês 8 4: 2155.29; Mês 9 4: 2155.3 |  |  |  |  | 8621.17
6. | LIMPEZA | nº de un. | Mês 6 4: 0; Mês 7 4: 0; Mês 8 4: 0; Mês 9 4: 0 |  |  |  |  | 0
| Valor a ser desembolsado (medição por etapa de obra) |  | Mês 6 4: 52469.28; Mês 7 4: 52469.29; Mês 8 4: 38310.46; Mês 9 4: 30603.31
| Valor acumulado a ser desembolsado |  | Mês 6 4: 162829.31; Mês 7 4: 215298.6; Mês 8 4: 253609.06; Mês 9 4: 284212.37
| Liberação de recursos pela Casa Paulista |  | Mês 6 4: 52469.28; Mês 7 4: 52469.29; Mês 8 4: 38310.46; Mês 9 4: 30603.31 |  |  |  | 0 | 284212.37
Participação necessária pela prefeitura
| Orlândia , 24 / 03 / 2014 | Fábio O. Jacomete Júnior | Mês 7 1: Flávia Mendes Gomes
|  | Engenheiro Civil | Mês 7 1: Prefeitura Municipal de Orlândia
CREA 5061858375