### ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição das Metas / Macrosserviços** | **Valores Totais (R$)** |  | **Mês 1 30 dias** | **Mês 2 60 dias** | **Mês 3 90 dias** | **Mês 4 120 dias** | **Mês 5 150 dias** | **Mês 6 180 dias** |
| **CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE** | | **237.107,22** | Parcela (%) | 9,27% | 33,11% | 33,36% | 7,21% | 4,65% | 12,40% |
| Parcela (R$) | 21.989,15 | 78.503,78 | 79.087,72 | 17.084,17 | 11.031,38 | 29.411,02 |
| Acumulado (%) | 9,27% | 42,38% | 75,74% | 82,94% | 87,60% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 21.989,15 | 100.492,93 | 179.580,65 | 196.664,82 | 207.696,20 | 237.107,22 |
| **1.** | **Serviços Preliminares** | **22.652,18** | Parcela (%) | 97,07% | 0,00% | 2,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado (%) | 97,07% | 97,07% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 21989,15 | 21.989,15 | 22.652,18 | 17.723,15 | 17.723,15 | 17.723,15 |
| **2.** | **Reconstrução do Pavimento** | **155.125,63** | Parcela (%) |  | 50,61% | 49,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado (%) | 0,00% | 50,61% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 0,00 | 78.503,78 | 155.125,63 | 155.261,98 | 155.261,98 | 155.261,98 |
| **3.** | **Reconstrução do Gramado** | **17.084,17** | Parcela (%) |  |  |  | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.084,17 | 17.084,17 | 17.084,17 |
| **4.** | **Reforma do Jardim** | **11.031,38** | Parcela (%) |  |  |  |  | 100,00% | 0,00% |
| Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.031,38 | 10.542,85 |
| **5.** | **Acessibilidade** | **1.802,84** | Parcela (%) |  |  | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 0,00 | 0,00 | 1.802,84 | 1.807,94 | 1.807,94 | 1.807,94 |
| **6.** | **Iluminação** | **29.411,02** | Parcela (%) |  |  |  |  |  | 100,00% |
| Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Acumulado (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.411,02 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leonardo Donizeti Alves

Secretario de Infraestrutura Urbana