## PROP
MODELO DE PROPOSTA
OBJETO: REFORMA CENTRO DE LAZER EDGAR BENINI
DEMANDA 40458 – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QNT. | R$ UN.+ BDI | VALOR TOTAL
1. | PLACA DE OBRA
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 5
2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DOS TELHADOS
2.1 | FDE | 07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M² | 2514.74
2.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 251.47
2.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 7554.22
3 | COBERTURA DO SALÃO
3.1 | COBERTURA TELHADO 2 - COM PLATIBANDA DE ALVENARIA E BEIRAL DE LAJE
3.1.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 716.76
3.1.2 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6
3.1.3 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 967.63
3.1.4 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 967.63
3.1.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.43
3.1.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 299.8
3.2 | CONSTRUÇÃO PLATIBANDA DE ALVENARIA E BEIRAL DE LAJE
3.2.1 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | M² | 45.75
3.2.2 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.15
3.2.3 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 227.06
3.2.4 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 73.74
3.2.5 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.41
3.2.6 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306.28
3.2.7 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 3.05
3.2.8 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 11.17
3.2.9 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M² | 161.47
3.2.10 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 73.74
3.3 | REVESTIMENTO ALVENARIA PLATIBANDA E BEIRAL
3.3.1 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 663.66
3.3.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 663.66
3.3.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 663.66
3.4 | COBERTURA TELHADO 1 - COM BEIRAL DE LAJE
3.4.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 675.54
3.4.2 | SINAPI | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6
3.4.3 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 911.97
3.4.4 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 911.97
3.4.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.88
3.4.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 228.1
3.5 | CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA DO BEIRAL DE LAJE
3.5.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M² | 97.26
3.5.2 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 97.26
3.5.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 97.26
3.5.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 97.26
4 | FORRO DO SALÃO TOTAL - TELHADO 1 E 2
4.1 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M² | 1430.11
4.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 143.01
4.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 4290.33
4.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 1430.11
5 | REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS DO SALÃO
5.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 311.04
5.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 | M² | 311.04
5.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 23.88
5.4 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 20
5.5 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 68.01
5.6 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 2040.3
5.7 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 311.04
5.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 311.04
5.9 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.10 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5
5.11 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
5.12 | FDE | 08.80.032 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 6
6 | PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO E EXTERNO
6.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 5995.32
7 | PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO E EXTERNO
7.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 515
8 | ESQUADRIAS
8.1 | REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS
8.1.1 | FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 93
8.1.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 14.27
8.1.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 428.1
8.2 | INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
8.2.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1
8.2.3 | FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M² | 42.5
8.2.4 | FDE | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M² | 42.5
8.2.5 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12
8.2.6 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
8.2.7 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13
8.2.8 | CDHU | 24.02.010 | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M² | 48
8.2.9 | FDE | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M² | 48
8.2.10 | FDE | 06.03.016 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 8
8.2.11 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 97.2
9 | REFORMA DA SALA ESPORTIVA
9.1 | COBERTURA DO TELHADO 03
9.1.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 383.32
9.1.2 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 517.48
9.1.3 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4
9.1.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 517.48
9.1.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 106.6
9.1.6 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 335.92
9.2 | PINTURA SALA ESPORTIVA - INTERNA E EXTERNA
9.2.1 | SINAP | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 229.8
9.3 | COBERTURA TELHADO FORA DO SALÃO - ENTRADA SECUNDARIA
9.3.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 87.15
9.3.2 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 117.66
9.3.3 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4
9.3.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 117.66
9.3.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.92
10 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA 16
10.1 | FUNDAÇÃO
10.1.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 28.45
10.1.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 28.45
10.1.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 854.4
10.1.4 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/202 | M | 72
10.1.5 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 2.84
10.1.6 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 0.95
10.1.7 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80.54
10.1.8 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.03
10.1.9 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 2.84
10.2 | INFRAESTRUTURA
10.2.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 36
10.2.2 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 28.45
10.2.3 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.78
10.2.4 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 177.69
10.2.5 | SINAPI | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 2.7
10.2.6 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 4.26
10.2.7 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 124.26
10.2.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 341.42
10.2.9 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 341.42
10.2.10 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 341.42
11 | LIMPEZA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO RUA 16
11.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 194.71
11.2 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 194.71
11.3 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 194.71
11.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 194.71
11.5 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 19.47
11.6 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 5841.3
12 | PINTURA DAS QUADRAS - QUADRA 1, 2 E BOCHA
12.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 1603.82
13 | QUADRA DE BOCHA
13.1 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 5.28
13.2 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 158.4
13.3 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 26.4
13.4 | SINAPI | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 52.8
14 | PINTURA DO PISO EXTERNO- SALÃO, SALA ESPORTIVA, ENTRADA SECUNDARIA, PISCINA, ESPAÇO QUADRA GERAL
14.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M² | 4928.23
14.2 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 2464.11
14.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 4928.23
15 | QUADRA DE AREIA
15.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 504
15.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 100.8
15.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 3024
15.4 | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 100.8
16 | ALAMBRADO DAS QUADRAS
16.1 | FDE | 16.04.037 | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | M² | 1280
17 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES – RUA 16
17.1 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/201 | UN | 7
17.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 35
17.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 1050
18 | ARQUIBANCADA
18.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 51.2
18.2 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M² | 251.13
18.3 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 51.2
18.4 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 51.2
18.5 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 302.33
18.6 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 8.77
18.7 | SINAPI | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 73.15
18.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 146.3
18.9 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 146.3
18.10 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 109.72
18.11 | FDE | 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 241.4
18.12 | FDE | 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 24.14
18.13 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 29
18.14 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 870
19 | PASSEIO
19.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M³ | 221.7
19.2 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 1108.5
19.3. | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 1108.5
19.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 1108.5
20 | REFORMA DO PISO DO SALÃO
20.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1437.46
20.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 | M² | 1437.46
20.3 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 1437.46
20.4 | FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M² | 1437.46
21 | ILUMINAÇÃO QUADRAS E GALPÃO DE BOCHA
21.1 | CDHU | 04.21.140 | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 8
21.2 | FDE | 09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 220
21.3 | CDHU | 41.10.490 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M | UN | 10
21.4 | CDHU | 41.10.070 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS | UN | 10
21.5 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M³ | 4.68
21.6 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52
21.7 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 4.68
21.8 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 918
21.9 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
21.10 | FDE | 09.06.026 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 3
21.11 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.5
21.12 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 1.5
21.13 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1.5
21.14 | FDE | 09.02.089 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1
21.15 | FDE | 09.02.087 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1
21.16 | FDE | 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1
21.17 | CDHU | 40.10.132 | CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A ‐ 2NA+2NF | UN | 1
21.18 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 1
21.19 | CDHU | 40.10.100 | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A ‐ 2NA+2NF | UN | 1
21.20 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 76
21.21 | CDHU | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 ‐ 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 151
21.22 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | UN | 36
21.23 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 474
22 | ILUMINAÇÃO DO SALÃO PRINCIPAL
22.1 | CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 72
22.2 | CDHU | 04.18.380 | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 371
22.3 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 172
22.4 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172
22.5 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 172
22.6 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 12
22.7 | FDE | 09.09.067 | IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W Ø 190MM | UN | 32
22.8 | CDHU | 41.11.115 | LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO ARANDELA EXTERNA PARA 2 LÂMPADAS, COM DIFUSOR EM POLIETILENO OU VIDRO LEITOSO | UN | 24
22.9 | FDE | 09.09.063 | IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 40
22.10 | FDE | 09.85.088 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160
22.11 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 752
22.12 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 32
Orlândia, 08 de maio de 2023.
___________________________________________________
Responsável Técnico
Leonardo Donizeti Alves
CAU-SP: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: REFORMA CENTRO DE LAZER EDGAR BENINI
DEMANDA 40458 – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
TABELAS REFERENCIAS: SINAPI 06/2023 – BOLETIM CDHU 190 05/2023– FDE 04/2023 – SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | BDI: 22,23%
PLANILHA A - ITENS CONVENIADOS
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QNT. | R$ UN. REF. | BDI | BDI R$ | R$ UN.+ BDI | VALOR TOTAL
1. | PLACA DE OBRA | [8 empty] | 1527.9
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 5 | 250 | 1.2223 | 305.575 | 305.58 | 1527.9
2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DOS TELHADOS | [8 empty] | 56936.87
2.1 | FDE | 07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M² | 2514.74 | 3.9963 | 1.2223 | 4.8847 | 4.88 | 12271.9312
2.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 251.47 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 26761.4374
2.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 7554.22 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 17903.5014
3 | COBERTURA DO SALÃO | [8 empty] | 703663.1904
3.1 | COBERTURA TELHADO 2 - COM PLATIBANDA DE ALVENARIA E BEIRAL DE LAJE | [8 empty] | 293025.8243
3.1.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 716.76 | 118.72 | 1.2223 | 145.1115 | 145.11 | 104009.0436
3.1.2 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 3532.8 | 1.2223 | 4318.1414 | 4318.14 | 25908.84
3.1.3 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 967.63 | 22.66 | 1.2223 | 27.6973 | 27.7 | 26803.351
3.1.4 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 967.63 | 59.03 | 1.2223 | 72.1524 | 72.15 | 69814.5045
3.1.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.43 | 41.76 | 1.2223 | 51.0432 | 51.04 | 3798.9072
3.1.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 299.8 | 171.08 | 1.2223 | 209.1111 | 209.11 | 62691.178
3.2 | CONSTRUÇÃO PLATIBANDA DE ALVENARIA E BEIRAL DE LAJE | [8 empty] | 83914.2564
3.2.1 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | M² | 45.75 | 233.64 | 1.2223 | 285.5782 | 285.58 | 13065.285
3.2.2 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.15 | 13.82 | 1.2223 | 16.8922 | 16.89 | 2130.6735
3.2.3 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 227.06 | 12.47 | 1.2223 | 15.2421 | 15.24 | 3460.3944
3.2.4 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 73.74 | 186.5 | 1.2223 | 227.9589 | 227.96 | 16809.7704
3.2.5 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.41 | 13.82 | 1.2223 | 16.8922 | 16.89 | 5276.6049
3.2.6 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306.28 | 12.47 | 1.2223 | 15.2421 | 15.24 | 4667.7072
3.2.7 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 3.05 | 919.08 | 1.2223 | 1123.3915 | 1123.39 | 3426.3395
3.2.8 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 11.17 | 602.49 | 1.2223 | 736.4235 | 736.42 | 8225.8114
3.2.9 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M² | 161.47 | 55.89 | 1.2223 | 68.3143 | 68.31 | 11030.0157
3.2.10 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 73.74 | 175.54 | 1.2223 | 214.5625 | 214.56 | 15821.6544
3.3 | REVESTIMENTO ALVENARIA PLATIBANDA E BEIRAL | [8 empty] | 46588.932
3.3.1 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 663.66 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 5647.7466
3.3.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 663.66 | 37.05 | 1.2223 | 45.2862 | 45.29 | 30057.1614
3.3.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 663.66 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 10884.024
3.4 | COBERTURA TELHADO 1 - COM BEIRAL DE LAJE | [8 empty] | 252438.4201
3.4.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 675.54 | 118.72 | 1.2223 | 145.1115 | 145.11 | 98027.6094
3.4.2 | SINAPI | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1947.24 | 1.2223 | 2380.1115 | 2380.11 | 14280.66
3.4.3 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 911.97 | 22.66 | 1.2223 | 27.6973 | 27.7 | 25261.569
3.4.4 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 911.97 | 59.03 | 1.2223 | 72.1524 | 72.15 | 65798.6355
3.4.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.88 | 41.76 | 1.2223 | 51.0432 | 51.04 | 1371.9552
3.4.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 228.1 | 171.08 | 1.2223 | 209.1111 | 209.11 | 47697.991
3.5 | CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA DO BEIRAL DE LAJE | [8 empty] | 27695.7576
3.5.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M² | 97.26 | 175.54 | 1.2223 | 214.5625 | 214.56 | 20868.1056
3.5.2 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 97.26 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 827.6826
3.5.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 97.26 | 37.05 | 1.2223 | 45.2862 | 45.29 | 4404.9054
3.5.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 97.26 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 1595.064
4 | FORRO DO SALÃO TOTAL - TELHADO 1 E 2 | [8 empty] | 223471.7424
4.1 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M² | 1430.11 | 11.0726 | 1.2223 | 13.534 | 13.53 | 19349.3883
4.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 143.01 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 15219.1242
4.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 4290.33 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 10168.0821
4.4 | CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M² | 1430.11 | 102.25 | 1.2223 | 124.9802 | 124.98 | 178735.1478
5 | REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS DO SALÃO | [8 empty] | 60366.7768
5.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 311.04 | 27.71 | 1.2223 | 33.8699 | 33.87 | 10534.9248
5.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 | M² | 311.04 | 4.05 | 1.2223 | 4.9503 | 4.95 | 1539.648
5.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 23.88 | 70.65 | 1.2223 | 86.3555 | 86.36 | 2062.2768
5.4 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 20 | 43.4203 | 1.2223 | 53.0726 | 53.07 | 1061.4
5.5 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 68.01 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 7237.6242
5.6 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 2040.3 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 4835.511
5.7 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 311.04 | 59.14 | 1.2223 | 72.2868 | 72.29 | 22485.0816
5.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 311.04 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 2646.9504
5.9 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 729.49 | 1.2223 | 891.6556 | 891.66 | 1783.32
5.10 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 297.05 | 1.2223 | 363.0842 | 363.08 | 1815.4
5.11 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 947.74 | 1.2223 | 1158.4226 | 1158.42 | 3475.26
5.12 | FDE | 08.80.032 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 6 | 121.2673 | 1.2223 | 148.225 | 148.23 | 889.38
6 | PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO, EXTERNO e FORRO | [8 empty] | 106769.248
6.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6510.32 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 106769.248
7 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 227038.5454
7.1 | REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS | [8 empty] | 3766.3904
7.1.1 | FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 93 | 10.8493 | 1.2223 | 13.2611 | 13.26 | 1233.18
7.1.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 14.27 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 1518.6134
7.1.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 428.1 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 1014.597
7.2 | INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | [8 empty] | 223272.155
7.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1 | 620.34 | 1.2223 | 758.2416 | 758.24 | 758.24
7.2.2 | FDE | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M² | 42.5 | 1345.0206 | 1.2223 | 1644.0187 | 1644.02 | 69870.85
7.2.3 | FDE | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M² | 42.5 | 166.8051 | 1.2223 | 203.8859 | 203.89 | 8665.325
7.2.4 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1261.13 | 1.2223 | 1541.4792 | 1541.48 | 18497.76
7.2.5 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1331.41 | 1.2223 | 1627.3824 | 1627.38 | 3254.76
7.2.6 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1422.56 | 1.2223 | 1738.7951 | 1738.8 | 22604.4
7.2.7 | CDHU | 24.02.010 | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M² | 48 | 1057.18 | 1.2223 | 1292.1911 | 1292.19 | 62025.12
7.2.8 | FDE | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M² | 48 | 166.8051 | 1.2223 | 203.8859 | 203.89 | 9786.72
7.2.9 | FDE | 06.03.016 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 8 | 945.8218 | 1.2223 | 1156.078 | 1156.08 | 9248.64
7.2.10 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 97.2 | 156.22 | 1.2223 | 190.9477 | 190.95 | 18560.34
8 | REFORMA DA SALA ESPORTIVA | [8 empty] | 200432.1579
8.1 | COBERTURA DO TELHADO 03 | [8 empty] | 146857.6292
8.1.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 383.32 | 118.72 | 1.2223 | 145.1115 | 145.11 | 55623.5652
8.1.2 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 517.48 | 59.03 | 1.2223 | 72.1524 | 72.15 | 37336.182
8.1.3 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 3532.8 | 1.2223 | 4318.1414 | 4318.14 | 17272.56
8.1.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 517.48 | 22.66 | 1.2223 | 27.6973 | 27.7 | 14334.196
8.1.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 106.6 | 171.08 | 1.2223 | 209.1111 | 209.11 | 22291.126
8.1.6 | CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M² | 335.92 | 102.25 | 1.2223 | 124.9802 | 124.98 | 41983.2816
8.2 | PINTURA SALA ESPORTIVA - INTERNA E EXTERNA | [8 empty] | 3768.72
8.2.1 | SINAP | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃ OS. AF_04/2023 | M² | 229.8 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 3768.72
8.3 | COBERTURA TELHADO FORA DO SALÃO - ENTRADA SECUNDARIA | [8 empty] | 49805.8087
8.3.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 87.15 | 118.72 | 1.2223 | 145.1115 | 145.11 | 12646.3365
8.3.2 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 117.66 | 59.03 | 1.2223 | 72.1524 | 72.15 | 8489.169
8.3.3 | SINAPI | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 3532.8 | 1.2223 | 4318.1414 | 4318.14 | 17272.56
8.3.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 117.66 | 22.66 | 1.2223 | 27.6973 | 27.7 | 3259.182
8.3.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.92 | 171.08 | 1.2223 | 209.1111 | 209.11 | 8138.5612
9 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA 16 | [8 empty] | 73687.2328
9.1 | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 19045.0202
9.1.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 28.45 | 51.1 | 1.2223 | 62.4595 | 62.46 | 1776.987
9.1.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 28.45 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 3027.649
9.1.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 854.4 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 2024.928
9.1.4 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/202 | M | 72 | 62.19 | 1.2223 | 76.0148 | 76.01 | 5472.72
9.1.5 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 2.84 | 379.02 | 1.2223 | 463.2761 | 428.53 | 1217.0252
9.1.6 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 0.95 | 274.66 | 1.2223 | 335.7169 | 335.72 | 318.934
9.1.7 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80.54 | 13.82 | 1.2223 | 16.8922 | 16.89 | 1360.3206
9.1.8 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.03 | 12.47 | 1.2223 | 15.2421 | 15.24 | 1783.5372
9.1.9 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 2.84 | 594.27 | 1.2223 | 726.3762 | 726.38 | 2062.9192
9.2 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 54642.2126
9.2.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 36 | 139.66 | 1.2223 | 170.7064 | 170.71 | 6145.56
9.2.2 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 28.45 | 186.5 | 1.2223 | 227.9589 | 227.96 | 6485.462
9.2.3 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.78 | 13.82 | 1.2223 | 16.8922 | 16.89 | 1668.3942
9.2.4 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 177.69 | 12.47 | 1.2223 | 15.2421 | 15.24 | 2707.9956
9.2.5 | SINAPI | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 2.7 | 618.68 | 1.2223 | 756.2126 | 756.21 | 2041.767
9.2.6 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 4.26 | 602.49 | 1.2223 | 736.4235 | 736.42 | 3137.1492
9.2.7 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 124.26 | 55.89 | 1.2223 | 68.3143 | 68.31 | 8488.2006
9.2.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 341.42 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 2905.4842
9.2.9 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 341.42 | 37.05 | 1.2223 | 45.2862 | 45.29 | 15462.9118
9.2.10 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 341.42 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 5599.288
10 | LIMPEZA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO RUA 16 | [8 empty] | 38042.7228
10.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 194.71 | 3.9 | 1.2223 | 4.767 | 4.77 | 928.7667
10.2 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 194.71 | 16.1854 | 1.2223 | 19.7834 | 19.78 | 3851.3638
10.3 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 194.71 | 50.34 | 1.2223 | 61.5306 | 61.53 | 11980.5063
10.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 194.71 | 22.55 | 1.2223 | 27.5629 | 27.56 | 5366.2076
10.5 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 19.47 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 2071.9974
10.6 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 5841.3 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 13843.881
11 | PINTURA DAS QUADRAS - QUADRA 1, 2 E BOCHA | [8 empty] | 46366.4362
11.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 1603.82 | 23.65 | 1.2223 | 28.9074 | 28.91 | 46366.4362
12 | QUADRA DE BOCHA | [8 empty] | 4188.2016
12.1 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 5.28 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 561.8976
12.2 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 158.4 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 375.408
12.3 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 26.4 | 80.7037 | 1.2223 | 98.6441 | 98.64 | 2604.096
12.4 | SINAPI | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 52.8 | 10.02 | 1.2223 | 12.2474 | 12.25 | 646.8
13 | PINTURA DO PISO EXTERNO- SALÃO, SALA ESPORTIVA, ENTRADA SECUNDARIA, PISCINA, ESPAÇO QUADRA GERAL | [8 empty] | 312720.527
13.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M² | 4928.23 | 4.2 | 1.2223 | 5.1337 | 5.13 | 25281.8199
13.2 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 2464.11 | 50.34 | 1.2223 | 61.5306 | 61.53 | 151616.6883
13.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 4928.23 | 22.55 | 1.2223 | 27.5629 | 27.56 | 135822.0188
14 | QUADRA DE AREIA | [8 empty] | 33732.72
14.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 504 | 3.9 | 1.2223 | 4.767 | 4.77 | 2404.08
14.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 100.8 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 10727.136
14.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 3024 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 7166.88
14.4 | SINAPI | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M² | 100.8 | 109.04 | 1.2223 | 133.2796 | 133.28 | 13434.624
15 | ALAMBRADO DAS QUADRAS | [8 empty] | 302912
15.1 | FDE | 16.04.037 | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | M² | 1280 | 193.6088 | 1.2223 | 236.648 | 236.65 | 302912
16 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES – RUA 16 | [8 empty] | 8894.76
16.1 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/201 | UN | 7 | 313.41 | 1.2223 | 383.081 | 383.08 | 2681.56
16.2 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 35 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 3724.7
16.3 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 1050 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 2488.5
17 | ARQUIBANCADA | [8 empty] | 94978.5106
17.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 51.2 | 3.9 | 1.2223 | 4.767 | 4.77 | 244.224
17.2 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M² | 251.13 | 4.2 | 1.2223 | 5.1337 | 5.13 | 1288.2969
17.3 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 51.2 | 16.1854 | 1.2223 | 19.7834 | 19.78 | 1012.736
17.4 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 51.2 | 50.34 | 1.2223 | 61.5306 | 61.53 | 3150.336
17.5 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 302.33 | 22.55 | 1.2223 | 27.5629 | 27.56 | 8332.2148
17.6 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 8.77 | 51.1 | 1.2223 | 62.4595 | 62.46 | 547.7742
17.7 | SINAPI | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 73.15 | 668.76 | 1.2223 | 817.4253 | 817.43 | 59795.0045
17.8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 146.3 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 1245.013
17.9 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 146.3 | 37.05 | 1.2223 | 45.2862 | 45.29 | 6625.927
17.10 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 109.72 | 13.42 | 1.2223 | 16.4033 | 16.4 | 1799.408
17.11 | FDE | 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 241.4 | 14.2681 | 1.2223 | 17.4399 | 17.44 | 4210.016
17.12 | FDE | 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 24.14 | 53.5304 | 1.2223 | 65.4302 | 65.43 | 1579.4802
17.13 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 29 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 3086.18
17.14 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 870 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 2061.9
18 | PASSEIO | [8 empty] | 173868.225
18.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M³ | 221.7 | 196.273 | 1.2223 | 239.9045 | 239.9 | 53185.83
18.2 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M² | 1108.5 | 16.1854 | 1.2223 | 19.7834 | 19.78 | 21926.13
18.3 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 1108.5 | 50.34 | 1.2223 | 61.5306 | 61.53 | 68206.005
18.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 1108.5 | 22.55 | 1.2223 | 27.5629 | 27.56 | 30550.26
19 | REFORMA DO PISO DO SALÃO | [8 empty] | 225675.4702
19.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1437.46 | 27.71 | 1.2223 | 33.8699 | 33.87 | 48686.7702
19.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 | M² | 1437.46 | 4.05 | 1.2223 | 4.9503 | 4.95 | 7115.427
19.3 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M³ | 71.873 | 87.0639 | 1.2223 | 106.4182 | 106.42 | 7648.7247
19.4 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 2156.19 | 1.9404 | 1.2223 | 2.3718 | 2.37 | 5110.1703
19.5 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 1437.46 | 59.45 | 1.2223 | 72.6657 | 72.67 | 104460.2182
19.6 | FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M² | 1437.46 | 29.9684 | 1.2223 | 36.6304 | 36.63 | 52654.1598
20 | ILUMINAÇÃO QUADRAS E GALPÃO DE BOCHA | [8 empty] | 110645.3876
20.1 | CDHU | 04.21.140 | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 8 | 273.1 | 1.2223 | 333.8101 | 333.81 | 2670.48
20.2 | FDE | 09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 220 | 1.9866 | 1.2223 | 2.4282 | 2.43 | 534.6
20.3 | CDHU | 41.10.490 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M | UN | 10 | 2057.52 | 1.2223 | 2514.9067 | 2514.91 | 25149.1
20.4 | CDHU | 41.10.070 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS | UN | 10 | 902.85 | 1.2223 | 1103.5536 | 1103.55 | 11035.5
20.5 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M³ | 4.68 | 71.3713 | 1.2223 | 87.2371 | 87.24 | 408.2832
20.6 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52 | 10.23 | 1.2223 | 12.5041 | 12.5 | 650
20.7 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 4.68 | 62.447 | 1.2223 | 76.329 | 76.33 | 357.2244
20.8 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 918 | 23.58 | 1.2223 | 28.8218 | 28.82 | 26456.76
20.9 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 390.66 | 1.2223 | 477.5037 | 477.5 | 477.5
20.10 | FDE | 09.06.026 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 3 | 421.4133 | 1.2223 | 515.0935 | 515.09 | 1545.27
20.11 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.5 | 97.16 | 1.2223 | 118.7587 | 118.76 | 178.14
20.12 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M² | 1.5 | 6.96 | 1.2223 | 8.5072 | 8.51 | 12.765
20.13 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1.5 | 37.05 | 1.2223 | 45.2862 | 45.29 | 67.935
20.14 | FDE | 09.02.089 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1 | 140.6405 | 1.2223 | 171.9049 | 171.9 | 171.9
20.15 | FDE | 09.02.087 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | 127.3195 | 1.2223 | 155.6226 | 155.62 | 155.62
20.16 | FDE | 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1 | 95.48 | 1.2223 | 116.7052 | 116.71 | 116.71
20.17 | CDHU | 40.10.132 | CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A ‐ 2NA+2NF | UN | 1 | 1289.47 | 1.2223 | 1576.1192 | 1576.12 | 1576.12
20.18 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 1 | 92.56 | 1.2223 | 113.1361 | 113.14 | 113.14
20.19 | CDHU | 40.10.100 | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A ‐ 2NA+2NF | UN | 1 | 607.29 | 1.2223 | 742.2906 | 742.29 | 742.29
20.20 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 76 | 221.1132 | 1.2223 | 270.2667 | 270.27 | 20540.52
20.21 | CDHU | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 ‐ 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 151 | 54.97 | 1.2223 | 67.1898 | 67.19 | 10145.69
20.22 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | UN | 36 | 44.67 | 1.2223 | 54.6001 | 54.6 | 1965.6
20.23 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 474 | 9.62 | 1.2223 | 11.7585 | 11.76 | 5574.24
21 | ILUMINAÇÃO DO SALÃO PRINCIPAL | [8 empty] | 70421.04
21.1 | CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 72 | 20.02 | 1.2223 | 24.4704 | 24.47 | 1761.84
21.2 | CDHU | 04.18.380 | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 371 | 5.01 | 1.2223 | 6.1237 | 6.12 | 2270.52
21.3 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 172 | 17.56 | 1.2223 | 21.4636 | 21.46 | 3691.12
21.4 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 15.14 | 1.2223 | 18.5056 | 18.51 | 3183.72
21.5 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 172 | 16.86 | 1.2223 | 20.608 | 20.61 | 3544.92
21.6 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 12 | 221.1132 | 1.2223 | 270.2667 | 270.27 | 3243.24
21.7 | FDE | 09.09.067 | IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W Ø 190MM | UN | 32 | 377.5464 | 1.2223 | 461.475 | 461.47 | 14767.04
21.8 | CDHU | 41.11.115 | LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO ARANDELA EXTERNA PARA 2 LÂMPADAS, COM DIFUSOR EM POLIETILENO OU VIDRO LEITOSO | UN | 24 | 163.52 | 1.2223 | 199.8705 | 199.87 | 4796.88
21.9 | FDE | 09.09.063 | IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 40 | 399.3143 | 1.2223 | 488.0819 | 488.08 | 19523.2
21.10 | FDE | 09.85.088 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160 | 25.8258 | 1.2223 | 31.5669 | 31.57 | 5051.2
21.11 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 752 | 6.91 | 1.2223 | 8.4461 | 8.45 | 6354.4
21.12 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 32 | 57.0878 | 1.2223 | 69.7784 | 69.78 | 2232.96
[9 empty] | VALOR PLANILHA A: | 3076339.6647
PLANILHA B - ITENS RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QNT. | R$ UN. REF. | BDI | BDI R$ | R$ UN.+ BDI | VALOR TOTAL
1. | PINTURA DAS QUADRAS - QUADRA 1, 2 E BOCHA | [8 empty] | 9729.1264
1.1 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 620.48 | 12.83 | 1.2223 | 15.6821 | 15.68 | 9729.1264
2. | DRENAGEM QUADRA DE AREIA | [8 empty] | 56600.5506
2.1 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE OTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 504 | 64.69 | 1.2223 | 79.0706 | 79.07 | 39851.28
2.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M² | 2.37 | 108.07 | 1.2223 | 132.094 | 132.09 | 313.0533
2.3 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 39.6 | 57.54 | 1.2223 | 70.3311 | 70.33 | 2785.068
2.4 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 2.37 | 65.52 | 1.2223 | 80.0851 | 80.09 | 189.8133
2.5 | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M³ | 50.4 | 119.19 | 1.2223 | 145.6859 | 145.69 | 7342.776
2.6 | SINAPI | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M² | 504 | 9.93 | 1.2223 | 12.1374 | 12.14 | 6118.56
[9 empty] | VALOR PLANILHA B: | 66329.677
VALOR GERAL | [9 empty] | 3142669.3417
Orlândia, 18 de julho de 2023
___________________________________________________
Responsável Técnico
Leonardo Donizeti Alves
CAU-SP: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA CENTRO DE LAZER EDGAR BENINI
DEMANDA 40458 – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | BIMESTRE 1 | BIMESTRE 2 | BIMESTRE 3 | BIMESTRE 4 | BIMESTRE 5 | BIMESTRE 6 | VALOR TOTAL
1. | PLACA DE OBRA | % | 100% | [5 empty] | 1527.9 | 1680.65 | 152.75
|  | R$ | 1527.9
2. | REMOÇÃO DE ENTULHO DOS TELHADOS | % | 60% | 40% |  |  |  |  | 56936.87 | 61033.43 | 4096.56
|  | R$ | 34162.122 | 22774.748
3. | COBERTURA DO SALÃO | % | 53.57% | 39.81% |  | 1510% |  |  | 703663.1904 | 621807.07 | -81856.1204
|  | R$ | 376940.0807 | 280134.1777 |  | 46588.932
4. | FORRO DO SALÃO TOTAL - TELHADO 1 E 2 | % |  |  | 100% |  |  |  | 223471.7424 | 119428.37 | -104043.3724
|  | R$ |  |  | 223471.7424
5. | REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS DO SALÃO | % |  |  | 100% |  |  |  | 60366.7768 | 60552.86 | 186.0832
|  | R$ |  |  | 60366.7768
6. | PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO, EXTERNO e FORRO | % |  |  |  |  | 100% |  | 106769.248 | 137412.73 | 30643.482
|  | R$ |  |  |  |  | 106769.248 |  |  | 149216.53 | 149216.53
7. | #REF! | % |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 11803.8 | #REF!
|  | R$ |  |  |  |  | #REF!
8. | ESQUADRIAS | % | [5 empty] | 100% | 227038.5454 | 221318.66 | -5719.8854
|  | R$ | [5 empty] | 227038.5454
9. | REFORMA DA SALA ESPORTIVA | % |  |  | 98.12% |  | 1.88% |  | 200432.1579 | 216814.63 | 16382.4721
|  | R$ |  |  | 196663.4379 |  | 3768.72
10. | CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA 16 | % |  | 100% |  |  |  |  | 73687.2328 | 76106.14 | 2418.9072
|  | R$ |  | 73687.2328
11. | LIMPEZA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO RUA 16 | % |  |  |  |  | 100% |  | 38042.7228 | 40026.42 | 1983.6972
|  | R$ |  |  |  |  | 38042.7228
12. | PINTURA DAS QUADRAS - QUADRA 1, 2 E BOCHA | % |  |  |  |  | 100% |  | 46366.4362 | 46366.44 | 0.0038
|  | R$ |  |  |  |  | 46366.4362
13. | QUADRA DE BOCHA | % |  |  |  | 100% |  |  | 4188.2016 | 4265.98 | 77.7784
|  | R$ |  |  |  | 4188.2016
14. | PINTURA DO PISO EXTERNO- SALÃO, SALA ESPORTIVA, ENTRADA SECUNDARIA, PISCINA, ESPAÇO QUADRA GERAL | % |  |  |  |  | 8.084% | 91.92% | 312720.527 | 317180.58 | 4460.053
|  | R$ |  |  |  |  | 25281.8199 | 287438.7071
15. | QUADRA DE AREIA | % |  |  |  |  | 100% |  | 33732.72 | 29198.74 | -4533.98
|  | R$ |  |  |  |  | 33732.72
16. | ALAMBRADO DAS QUADRAS | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 302912 | 309030.4 | 6118.4
|  | R$ |  | 151456 | 151456
17. | SUPRESSÃO DE ÁRVORES – RUA 16 | % | 100% | [5 empty] | 8894.76 | 9400.37 | 505.61
|  | R$ | 8894.76
18. | ARQUIBANCADA | % |  |  |  |  | 100% |  | 94978.5106 | 96603.52 | 1625.0094
|  | R$ |  |  |  |  | 94978.5106
19. | PASSEIO | % |  |  |  | 82.43% |  | 17.57% | 173868.225 | 175785.93 | 1917.705
|  | R$ |  |  |  | 143317.965 |  | 30550.26
20. | REFORMA DO PISO DO SALÃO | % |  |  | 24.73% | 69.62% |  |  | 225675.4702 | 209437.92 | -16237.5502
|  | R$ |  |  | 55802.1972 | 157114.378
21. | ILUMINAÇÃO QUADRAS E GALPÃO DE BOCHA | % |  |  |  |  | 62.85% | 37.15% | 110645.3876 | 112760.16 | 2114.7724
|  | R$ |  |  |  |  | 69543.5576 | 41101.83
22. | ILUMINAÇÃO DO SALÃO PRINCIPAL | % |  |  | 20.52% | 79.48% |  |  | 70421.04 | 77652.83 | 7231.79
|  | R$ |  |  | 14452.12 | 55968.92
| TOTAL: |  | 421524.8627 | 528052.1585 | 702212.2743 | 407178.3966 | #REF! | 586129.3425 | #REF!
| PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| REPASSE: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000
| CONTRAPARTIDA: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ACUMULADO: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 421524.8627 | 949577.0212 | 1651789.2955 | 2058967.6921 | #REF! | #REF!
___________________________________________________
Responsável Técnico
Leonardo Donizeti Alves
CAU-SP: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção e Reformas de Edifícios |  |  |  | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 2%
Itens | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.23% | 16.12% | 22.88% | 30.33%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS cálculo para é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,00%."
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Orlândia, 09 de janeiro de 2023.
___________________________________________________
Responsável Técnico
Leonardo Donizeti Alves
CAU-SP: A83743-1
BDI.PAD = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)
_______________________
(1-CP-ISS)
-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11