## AnexoVI_1_Convênio (hidden)
Convênio Lotes Urbanizados - ANEXO VI-1
Convênio nº
Planilha de Valores Máximos e Percentuais por Serviços a serem disponibilizados pela Casa Paulista
| SERVIÇOS | R$ '(1) | %
1 | Limpeza do Terreno | 320 | 3.2%
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 1280 | 12.8%
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 1700 | 17%
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 1800 | 18%
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 3700 | 37%
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 1000 | 10% | (2)
7 | Rede Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 200 | 2%
| Total por Lote | 10000 | 100%
(1) | Valores máximos utilizados para fins de liberação de recursos por etapa, por LOTE URBANIZADO.
(2) | Se o Valor do item "Muro de Arrimo",orçado pela Prefeitura for menor que o da planilha acima , a diferença poderá ser distribuída em outros serviços que foram utilizados para minimizar este serviço, compensando-o.
Modelo de Apresentação de Resumo de Orçamentos (exemplo para 85 unidades)
RESUMO DO ORÇAMENTO
| SERVIÇOS QUE COMPÕE O LOTEAMENTO | Lotes Urbanizados (3) | Preço Unitário Proposto pela Prefeitura (4) | Total Orçado Prefeitura (R$) (5) | Valor Máximo Unitário Liberado pela Casa Paulista | Total máximo Liberado pela Casa Paulista (R$) (6) | Participação Necessária da Prefeitura [ (5)-(6) ]
1 | Limpeza do Terreno | 85 | 330 | 28050 | 320 | 27200 | 850
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 85 | 1300 | 110500 | 1280 | 108800 | 1700
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 85 | 1850 | 157250 | 1700 | 144500 | 12750
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 85 | 1950 | 165750 | 1800 | 153000 | 12750
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 85 | 3700 | 314500 | 3700 | 314500 | 0
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 85 | 1100 | 93500 | 1000 | 85000 | 8500
7 | Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 85 | 220 | 18700 | 200 | 17000 | 1700
| Total | 85 | 10450 | 888250 | 10000 | 850000 | 38250
(3) | Utilizar como unidade , o "LOTE".
(4) | "Preços Unitários" conforme específicação,quantificação de projetos e preços propostos pela Prefeitura.

## Anexo P4.2-Cron.FísicoFinan
ANEXO 6 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO - MORADIA MELHOR
| ORLÂNDIA |  |  | AVENIDA 21 | [10 empty] | Convênio nº | SH-570/05/2013
| Município |  |  | Complemento | [7 empty] | Nº de Atendimentos
CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS DE MELHORIAS
| Tipo de Serviço | mês | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3
|  | semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | nº de un. | Mês 1 2: 22239.69; Mês 1 4: 192104.9; Mês 2 4: 202215.69; Mês 3 4: 202215.69
| Valor a ser desembolsado (medição por etapa de obra) |  | Mês 1 2: 22239.69; Mês 1 4: 192104.9; Mês 2 4: 202215.69; Mês 3 4: 202215.69
| Valor acumulado a ser desembolsado |  | Mês 1 4: 214344.59; Mês 2 4: 416560.28; Mês 3 4: 618775.97
| Liberação de recursos pela Casa Paulista |  | Mês 1 2: 10110.78; Mês 1 4: 192104.9; Mês 2 4: 202215.69; Mês 3 4: 202215.69
| Participação necessária pela prefeitura |  | Mês 1 2: 12128.91
| Orlândia , 24 / 03 / 2014 | Fábio O. Jacomete Júnior
Engenheiro Civil
CREA 5061858375