## Orçamento
BAIRRO: TEIXEIRA
OBJETO: Execução dos serviços de recapeamento asfáltico com utilização de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), sobre pavimentação asfáltica existente no município de Orlândia, conforme edital e seus anexos. |  |  |  | Prazo de execução: 30 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | Limpeza e varrição | m² | 11084 | 0.49 | 5431.16
2 | Fresagem de pavimento | m² | 550 | 5.45 | 2997.5
3 | Recomposição de base com BGS | m³ | 110 | 127.49 | 14023.9
4 | Imprimadura ligante betuminosa | m² | 11084 | 1.03 | 11416.52
5 | Camada de regularização com CBUQ | m³ | 165 | 400.23 | 66037.95
6 | Camada de rolamento com CBUQ esp.: 3,0 cm | m² | 11084 | 12 | 133008
7 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un. | 48 | 74.3 | 3566.4
8 | Sinalização horizontal com resina acrílica | m² | 425 | 16.52 | 7021
|  |  |  | Sub-Total | 243502.43
BDI (26,83%) |  |  |  |  | 65331.702
|  |  |  | Total geral | 308834.132

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
785604/2013 |  |  | Pref. Municipal de Orlândia | [5 empty] | Orlândia/SP | [5 empty] | Recapeamento Asfáltico
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1. | Recapeamento asfáltico |  |  |  |  | 11.084 m² |  |  | 239222.97 |  |  | 79.76% | 60706.43 |  | 20.24% | 0 |  | 20.24% | 299929.4 | EF | FIN
2. | Sinalização viária |  |  |  |  | 425 m² |  |  | 6627.03 |  |  | 74.42% | 2277.7 |  | 25.58% | 0 |  | 25.58% | 8904.73 | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 245850 | 0 | 0 | 79.61% | 62984.13 | 0 | 20.39% | 0 | 0% | 20.39% | 308834.13 |  |  | 308834.13
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Orlândia, 28 de outubro de 2014 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Flávia Mendes Gomes
Prefeita Municipal de Orlândia/SP

## CronogFF
Grau de Sigilo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [6 empty] | #00
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF
785604/2013 |  | Pref. Municipal de Orlândia |  |  | Orlândia/SP
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º)
Programa Planejmanto Urbano | [6 empty] | 1
| Empreendimento (nome) |  |  |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
Recapeamento Asfáltico
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM
1 | Recapeamento asfáltico |  | 299929.4 | 97.12% | 299929.4 | 299929.4
2 | Sinalização viária |  | 8904.73 | 2.883% | 8904.73 | 8904.73
3 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
4 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
5 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
6 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
7 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 100% | 100%
| Total (R$): |  | 308834.13 | 100% | 308834.13 | 308834.13
Orlândia, 28 de outubro de 2014
Local/Data |  |  |  | Flávia Mendes Gomes
Prefeita Municipal

## BDI
1 | Despesas Indiretas - DI |  |  | 10.23%
1.1 | Administração Central |  | 2.75%
1.1.1 | Pessoal | 1.55%
1.1.2 | Gastos Gerais | 1.2%
1.2 | Administração Local |  | 5.5%
1.2.1 | Pessoal | 1.5%
1.2.2 | Apoio Técnico | 0.65%
1.2.3 | EPI e Ferramentas | 1.5%
1.2.4 | Ensaios e Testes | 1%
1.2.5 | Subsídio à alimentação | 0.85%
1.3 | Seguro Responsabilidade Civil/ Garantia |  | 0.97%
1.4 | Risco de Engenharia / Imprevistos |  | 0.21%
1.5 | Mobilização e Desmobilizaçã (100km) |  | 0.8%
2 | Lucro Bruto |  |  | 6.5%
3 | Despesas Legais - DL |  |  | 6.65%
3.1 | PIS | 0.65%
3.3 | ISS | 3%
3.4 | COFINS | 3%
4 | Despesas Financeiras |  |  | 0.85%
4 | Cálculo do BDI |  |  | 26.83%

## Rel.Ruas
Ruas | Bairro | Ímpar | Par | Larg. | Compr. | Sub | Total m²
Avenida 5 entre Rua 28 e 30 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Avenida 5 entre Rua 26 e 28 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Rua 28 entre Avenida 4 e 3 | Teixeira | x | x | 5.6 | 80 | 448 | 896
Avenida 5 entre Rua 24 e 26 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Avenida 4 entre Rua 20 e 22 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Avenida 4 entre Rua 22 e 24 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Balão Avenida 22 com Rua 4 | Teixeira |  |  |  |  | 0 | 372
Balão Avenida 22 com Rua 3 | Teixeira |  |  |  |  | 0 | 372
Balão Avenida 28 com Rua 3 | Teixeira |  |  |  |  | 0 | 372
Avenida 2 entre Rua 24 e 26 | Teixeira | x | x | 5.6 | 100 | 560 | 1120
Rua 26 entre Avenida 2 e 3 | Teixeira | x | x | 5.6 | 80 | 448 | 896
Rua 20 entre Avenida 3 e 4 | Teixeira | x | x | 5.6 | 80 | 448 | 896
Avenida 3 entre Rua 16 e 18 | Teixeira | x |  | 5.6 | 100 | 560 | 560
Total | [6 empty] | 11084