## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro - CONVENIO 1
OBRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTES
LOCAL | GINASIO DE ESPORTES MAURÍCIO LEITE DE MORAES |  |  | PRAZO EXEC: 150 DIAS
PROPR. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP |  |  | REGIME : EMPREITADA GLOBAL
Item | Etapas da Obra | Total em R$ | % | 1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa
|  |  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58521.5098 | 5.6028 | 58521.5098
2 | FUNDAÇÃO | 107369.32 | 10.2795 | 53684.66 | 53684.66
3 | ALVENARIA / SUPERESTRUTURA (pilar/viga/laje) | 122790.923 | 11.756 | 61395.4615 | 61395.4615
4 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO | 126979.8474 | 12.157 |  | 126979.8474
5 | COBERTURAS | 232095.8536 | 22.2208 |  |  | 116047.9268 | 116047.9268
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS | 57438.0672 | 5.4991 |  | 14359.5168 | 14359.5168 | 14359.5168 | 14359.5168
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 98284.3039 | 9.4097 |  |  | 49142.152 | 49142.152
8 | PISO E CONTRA-PISO | 52610.4932 | 5.0369 |  |  | 26305.2466 | 26305.2466
9 | PINTURA | 115941.0713 | 11.1002 |  |  | 38647.0238 | 38647.0238 | 38647.0238
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 34094.85 | 3.2642 |  |  | 11364.95 | 11364.95 | 11364.95
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 38370.71 | 3.6736 |  | 9592.6775 | 9592.6775 | 9592.6775 | 9592.6775
| VALOR GLOBAL DA OBRA | 1044496.9493 | 100 | 173601.6313 | 266012.1632 | 265459.4934 | 265459.4934 | 73964.168
| % DA OBRA |  |  | 16.6206 | 25.468 | 25.4151 | 25.4151 | 7.0813
| VALOR ACUMULADO |  |  | 173601.6313 | 439613.7945 | 705073.2879 | 970532.7813 | 1044496.9493
| % DA OBRA ACUMULADO |  |  | 16.6206 | 42.0886 | 67.5036 | 92.9187 | 100
| _______________________________ | _______________________________
| Ass. do Prefeito | Ass. do Secretário Obras

## Sinapi
Código | Descrição | Unidade | Preço
73887/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 75 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 3,11
73887/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 100 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 3,72
73887/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 150 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 6,19
73887/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 200 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 7,93
73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 250 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 9,58
73887/006 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 300 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 10,82
73887/007 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 350 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 12,60
73887/008 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 400 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 14,40
73887/009 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 450 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 16,20
73887/010 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 500 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 17,88
73887/011 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 600 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 21,55
73887/012 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 700 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 27,37
73887/013 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 800 MM INCLUSIVE TRANSPORTES | M | 31,46
73887/014 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 900 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 36,55
73887/015 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1000 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 39,30
73887/016 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1100 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 46,63
73887/017 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1200 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 54,93
74213/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO FºF º DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO INTERFERENCIA S, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. INCLUSIVE. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃOCOMPLEMENTAR . | M | 21,59
83655 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST ICA, DN 50 MM. | M | 2,76
73840/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 3,59
73840/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 125 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 3,85
73840/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 4,10
73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 4,62
73840/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 5,13
73840/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 5,64
73888/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 1,54
73888/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 2,05
73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 2,56
73888/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 3,08
73888/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 3,59
73888/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 4,10
73888/007 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 5,13
73888/008 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA | M | 5,64
73888/009 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 7,44
73888/010 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 8,19
73888/011 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 9,13
73888/012 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 9,92
73888/013 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 10,81
73888/014 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 11,65
73888/015 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV C DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 12,40
83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 71,01
73725 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 4 00 MM | M | 26,32
73726 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 3 75 MM | M | 21,98
73727 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 16,18
73728 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 250MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 14,67
73729 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 10,76
73731 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS, DIAMETRO = 100MM, JUNTA EM ARGAMASSA, 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 6,26
73812/001 | ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO, DIAMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMAS SA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 9,05
73684 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÂMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA | M | 25,41
73811/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100 MM | M | 11,82
73811/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200 MM | M | 18,06
73811/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250 MM | M | 21,67
73811/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300 MM | M | 24,81
73811/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375 MM | M | 28,38
73879/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM | M | 21,98
73879/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 33,58
73879/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 50,99
73879/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 65,91
73879/005 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 95,76
73879/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 106,65
73879/007 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 151,99
73879/008 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 166,65
73879/009 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL BORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 223,87
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 271,75
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 173,82
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 93,60
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 139,97
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 45,23
73723 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 35,30
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 23,26
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 16,36
73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 107,02
73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 71,34
83622 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 186,82
83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 137,64
83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 69,98
83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 54,19
83627 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P CHAMINE CX AREIA/POCO VI SITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 560,17
83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 50 A 300 MM. | KG | 1,54
83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 350 A 600 MM. | KG | 1,02
83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 700 A 1200 MM. | KG | 0,74
74215/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 125,70
74215/002 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 150MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 74,10
74215/003 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 43,44
83520 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 93,06
83531 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS TICA | UN | 153,45
83535 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E LASTICA. | UN | 126,17
73884/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | 53,20
73884/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | 82,62
73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 103,27
73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 404,22
73884/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | 471,59
73884/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 572,65
73884/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | 640,02
73884/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | 673,70
73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | 741,07
73884/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | 774,76
73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | 842,13
73884/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | 909,50
73884/013 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | 1.024,22
73884/014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | 1.024,22
73884/015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | 1.060,80
73884/016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | 1.170,54
73885/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | 25,67
73885/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 | UN | 30,98
73885/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | 35,11
73885/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | 148,21
73885/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 | UN | 192,00
73885/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 | UN | 225,69
73885/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 | UN | 245,90
73885/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | 269,48
73885/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | 296,43
73885/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450 | UN | 320,01
73885/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 | UN | 336,85
73885/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 | UN | 384,01
73839/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 150 MM | M | 6,70
73839/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 200 MM | M | 8,58
73839/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 250 MM | M | 10,34
73839/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 300 MM | M | 11,66
73839/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 350 MM | M | 13,56
73839/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 400 MM | M | 15,49
73839/007 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 450 MM | M | 17,40
73839/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 500 MM | M | 19,18
73839/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 600 MM | M | 23,06
73839/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 700 MM | M | 29,30
73839/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 800 MM | M | 33,60
73839/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 900 MM | M | 38,99
73839/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1000 MM | M | 41,79
73839/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1100 MM | M | 49,64
73839/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1200 MM CANT CANTEIRO OBRAS | M | 58,50
73752/001 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO 2 MODU LOS 4M2, PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TEL HAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO APARELHOS , REAPROVEITADO VEZES (INSTALACOES APARELHOS) | UN | 3.821,10
73803/001 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO OBRAS, EM MADEIRA LEI | M2 | 238,04
73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES COMPENSADO 10MM, COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INST ALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 316,16
74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 345,58
85253 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA MADEIRA (REAPROVEI TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO PREPARO DO TERRENO | M2 | 198,56
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO | M2 | 378,35
73756/001 | MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTA L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO) | UN | 28.477,62
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 402,34
73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 563,55
73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 645,28
73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 728,28
73847/005 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA CHOR CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MES | 762,81
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 129,37
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 90,57
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 84,19
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁ XIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 127,21
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 87,39
5686 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇ O, 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T- VU 5 ANOS CHP DIURNO. | CHP | 72,06
5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,70
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) C USTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 128,41
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - CHP DIURNO | CHP | 15,99
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO | CHP | 368,55
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) CHP DIURNO | CHP | 126,28
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO | CHP | 124,91
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | CHP | 101,93
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 203,32
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,83
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 86,77
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 219,51
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 210,50
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 566,01
5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHP DIURNO | CHP | 68,61
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/ 2014 | CHP | 74,44
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 149,62
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 83,78
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO | CHP | 7,34
5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 55,77
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO | CHP | 107,83
5890 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 119,67
5894 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 115,18
5901 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 123,79
5905 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHP DIURNO | CHP | 7,64
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 22,57
5913 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 53,72
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,90
5924 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP DIUR NO | CHP | 506,70
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO 5,8 TM, ALCANCE HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊN CIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO | CHP | 112,33
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 140,99
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 121,20
5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 175,27
5948 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO . AF_06/2014 | CHP | 91,15
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 69,72
6174 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 170HP,11,24T (VU=5ANOS) CHP DIURNO | CHP | 131,19
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) CHP DIURNO | CHP | 519,00
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO | CHP | 196,15
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO | CHP | 161,38
6259 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 89,27
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 45,24
6878 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO | CHP | 120,48
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR NO. AF_07/2014 | CHP | 109,31
7006 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP | CHP | 14,98
7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHP | 76,43
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - CHP | CHP | 156,48
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 122,25
7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 4,86
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 118,59
67826 | CAMINHAO BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV 8,5T (CHP) | CHP | 131,72
73306 | CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, C HP. | H | 100,83
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, CHP | CHP | 101,61
73412 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | CHP | 69,45
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP | CHP | 93,90
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T | CHP | 185,19
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | CHP | 137,79
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 8T S/CAMINHAO MERCE- DES BENZ 1418/51 184 HP | H | 117,08
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | CHP | 142,08
73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4,10
73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP | CHP | 151,71
73585 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV | CHP | 122,42
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | CHP | 191,73
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 126,06
83353 | CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 15 T | CHP | 153,80
83362 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP | CHP | 155,25
83759 | CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A | CHP | 183,87
83765 | CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | CHP | 61,33
83999 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP COM MOTORISTA | CHP | 102,09
84136 | USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELET RICA) | CHP | 83,80
84141 | CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T ( A 2M) E 1,62T (A 4M) | CHP | 112,56
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,64
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,36
88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,17
88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,82
88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 9,08
88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 11,46
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,92
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3- CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 176,36
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 154,27
89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,25
89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 113,19
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 160,11
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 68,10
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 2,76
89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 333,94
89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 781,08
89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 658,49
89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 175,35
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 140,26
89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 6,25
89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 119,48
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 154,98
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 178,33
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,83
5809 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO | CHP-N | 385,92
5812 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) CHP NOTURNO | CHP-N | 124,58
5828 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 136,48
5864 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO | CHP-N | 72,88
5872 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO | CHP-N | 149,62
5880 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO | CHP-N | 7,34
5891 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 123,79
5895 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 119,31
5902 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 127,92
5906 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHP NOTURNO | CHP-N | 7,64
5925 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTUR NO | CHP-N | 510,82
5957 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 19,88
5958 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 22,77
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50,74
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 38,26
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 36,39
5683 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. AÇO, 80H P - 8,1T CHI DIURNO | CHI | 47,83
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 39,07
5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2,33
5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,21
5826 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO | CHI | 33,03
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO | CHI | 82,89
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/20 14 | CHI | 91,11
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2,38
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 31,52
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 79,68
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 80,03
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 208,67
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHI DIURNO | CHI | 28,99
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/ 2014 | CHI | 36,94
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 57,30
5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 37,66
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI | CHI | 5,50
5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 30,56
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO | CHI | 46,72
5892 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,70
5896 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,32
5903 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 45,72
5907 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHI DIURNO | CHI | 5,61
5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 17,50
5915 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 20,91
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1,83
5926 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN O | CHI | 305,13
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO 5,8 TM, ALCANCE HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊN CIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO | CHI | 39,20
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50,79
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 47,39
5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56,94
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - CHI DIURNO | CHI | 14,54
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIUR NO | CHI | 27,95
5959 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 16,94
5961 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) CHI DIURNO | CHI | 42,53
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO | CHI | 40,02
6239 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) -CHI DIURNO | CHI | 232,53
6257 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO | CHI | 46,09
6260 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,21
6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 16,46
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - CHI DIUR NO. AF_07/2014 | CHI | 45,18
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHÃO - CHI | CHI | 16,02
7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,97
7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,25
7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 45,91
67827 | CAMINHAO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI) | CHI | 45,46
73326 | CAMINHAO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). | H | 40,00
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI | CHI | 4,50
73472 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | CHI | 27,68
83760 | CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A | CHI | 97,08
83766 | CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | CHI | 41,39
83998 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI CO M MOTORISTA | CHI | 42,46
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 49,39
87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,36
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,71
88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,84
88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,67
88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4,37
88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5,79
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,26
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 69,13
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54,05
89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,25
89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,23
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 67,10
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 29,38
89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 33,51
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,09
89227 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 | CHI | 39,85
89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 120,26
89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 255,99
89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 224,88
89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2 014 | CHI | 78,03
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X - CHI DIURNO. AF_11/20 14 | CHI | 62,71
89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,32
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 43,17
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 48,04
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,25
5822 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS) CHI NOTURNO | CHI-N | 40,83
5830 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 94,47
5834 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 219,67
5866 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO | CHI-N | 33,26
5874 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO | CHI-N | 57,30
5893 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 44,82
5897 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 44,44
5904 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 49,84
5908 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHI NOTURNO | CHI-N | 5,61
5927 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTUR NO | CHI-N | 309,25
5960 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 19,84
6390 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 12,89
53868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO | CHI-N | 5,50
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO | H | 15,25
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS | H | 5,04
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO | H | 69,26
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24,00
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 5,40
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,75
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44,87
5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,36
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,10
5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,43
5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 34,36
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO JUROS E DEPRECIACAO | H | 26,49
5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 15,95
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80H P, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO | H | 21,34
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,96
5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL ., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS DEPRECIAÇÃO E JURO S | H | 18,88
5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS MANUTENCAO. | H | 11,35
5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS CUSTO COM MATERIAIS NA OPER AÇÃO. | H | 20,48
5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,10
5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,78
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 23,34
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 20,33
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACA0 E JUROS | H | 165,36
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO | H | 108,00
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO | H | 8,37
5699 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 86,82
5700 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 104,18
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 17,49
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JURO S | H | 25,01
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO | H | 23,41
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE RAÇÃO DIURNA | H | 57,88
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MANUTENCAO | H | 12,36
5706 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 98,11
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO | H | 64,01
5708 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 121,55
5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/20 14 | H | 69,74
5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃ O. AF_11/2014 | H | 42,46
5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,81
5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,90
5716 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA O PERACAO DIURNA | H | 23,49
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 82,49
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72,79
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - MATERIAIS OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 168,37
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 44,49
5725 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC AO DIURNA | H | 23,49
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. | H | 2,55
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/ 2014 | H | 14,05
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_06/2014 | H | 23,44
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PE SO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. | H | 21,59
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PES O OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO MATERIAIS NA OP ERAÇÃO | H | 70,73
5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,57
5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 31,54
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO | H | 21,34
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 5,50
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, 17HP - 1,65T MANUTENÇÃO. | H | 1,83
5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 12,04
5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MIL L SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 13,17
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA DEPR ECIACAO E JUROS | H | 26,10
5746 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA -MANUT ENCAO | H | 15,74
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 45,36
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) M AO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) DEPREC IACAO E JUROS | H | 20,09
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MANUTE NCAO | H | 14,57
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) DEPREC IACAO E JUROS | H | 19,70
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MANUTE NCAO | H | 11,45
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) D EPRECIACAO JUROS | H | 22,77
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) M ANUTENCAO | H | 13,15
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) C USTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 71,86
5759 | CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 14,57
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) DEPRECIACAO JUROS | H | 25,10
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MANUTENCAO | H | 14,50
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,68
5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,37
5769 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 5,70
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 BARRA ESPARGIDORA 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. | H | 41,23
5775 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCA O | H | 137,18
5776 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO CO M MATERIAIS NA OPERACAO | H | 64,38
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO | H | 15,63
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 29,55
5782 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 131,70
5783 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2 014 | H | 87,74
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÃO . AF_06/2014 | H | 18,94
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32,35
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 1,10
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - MÃO OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 13,43
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO | H | 2,74
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 14,47
5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,13
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS | H | 2,47
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO | H | 0,98
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 14,47
6175 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JU ROS | CHI | 37,71
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T 170HP (VU=5ANOS) DEPRECIACAO | H | 28,59
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) JUROS | H | 9,12
6178 | CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO. | H | 64,87
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) DEPRECIACAO E JUROS | H | 209,03
6238 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) MANUTENCAO | H | 118,10
6248 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=10AN0S) -DEPRECIAO E JUROS | H | 63,81
6249 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - MANUTENCAO | H | 36,05
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV 11,24T,(VU=7ANOS) DEPRECIACAO E JUROS | H | 26,90
6253 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO | H | 15,78
6254 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 99,51
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 19,18
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) DEPRECIACAO E JUROS | H | 19,59
6538 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 DEPRECIACAO | H | 72,11
6539 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 JUROS | H | 23,00
6540 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 MANUTENCAO | H | 72,11
6542 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 MAO OBRA NA OPERACAO | H | 22,25
7008 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO | H | 5,06
7009 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS | H | 1,91
7010 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO | H | 2,53
7013 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO | H | 5,50
7014 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS | H | 2,32
7015 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO | H | 4,53
7016 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATER IAL NA OPERACAO | H | 43,55
7017 | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE | H | 20,50
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - DEPRECIACAO | H | 10,68
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - JUROS | H | 5,34
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - MANUTENCAO | H | 9,61
7022 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA | H | 130,83
7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - D EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,06
7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - J UROS. AF_06/2014 | H | 0,91
7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,12
7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 116,15
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - DEPRECIA ÇÃO. AF_07/2014 | H | 18,70
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - JUROS. A F_07/2014 | H | 5,14
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇ ÃO. AF_07/2014 | H | 19,25
7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,20
7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0,05
7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,13
7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 4,47
7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19,92
7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,64
7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 22,13
7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50,54
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECI ACAO | H | 19,92
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS | H | 6,35
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO | H | 19,92
7061 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 74,14
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERA CAO | H | 19,18
7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6,00
7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,02
7065 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO LASTRO 4510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 6,57
7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48,67
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO | H | 15,80
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO | H | 15,80
53785 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPER ACAO DIURNA | H | 19,18
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 37,20
53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 63,41
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32,35
53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40H P 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS MAO DE OBRA NA OPERACAO. | H | 21,34
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA | H | 63,41
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 19,18
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO | H | 18,59
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE RAÇÃO NOTURNA | H | 69,45
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS | H | 12,42
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO | H | 56,53
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53799 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 17,49
53800 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPAC IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 27,88
53801 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 101,29
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,45
53805 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MAO-DE-OBRA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 57,33
53808 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB RA NA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 57,68
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 188,96
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 23,49
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48,50
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 7,65
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 37,07
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 25,61
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 35,96
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POT ENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAT ERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 21,34
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 64,38
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,41
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 24,73
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,57
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS | H | 5,61
53834 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - MANUTENCAO | H | 2,03
53837 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 27,10
53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,36
53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,07
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIAC AO E JUROS | H | 284,51
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 20,61
53844 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 24,73
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRE CIACAO JUROS | H | 28,51
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,41
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA | H | 20,61
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MA0-DE-0BRA NA OPERCAO NOTURNA | H | 24,73
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _06/2014 | H | 60,64
53852 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 25,61
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG MANUTENCAO. AF_06/2014 | H | 22,05
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 51,76
53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30,57
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - MANUTENÇÃO | H | 1,45
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS | H | 13,48
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 39,02
53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,86
53867 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 17,36
53881 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 170CV 11,24T (VU=5ANOS) MANUTENCAO | H | 28,59
53882 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) MANUTENCAO | H | 9,73
55255 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO D IURNA | H | 5,47
55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - MATERIAI S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 44,87
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 13,43
67825 | CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV CUSTOS MATERIAL NA OPERACAO | H | 66,34
73296 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO ESPERA 1000L | H | 9,70
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO 48X48 C/MANGOTE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 1,39
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 1,01
73300 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO ESPERA 1000L | H | 5,64
73303 | DEPRECIAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 4,50
73304 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* | H | 47,75
73305 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS | H | 6,68
73307 | MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 1,59
73308 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO | H | 17,70
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO | H | 16,94
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 23,90
73311 | CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 87,80
73312 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO | H | 8,85
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS | H | 8,47
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 22,70
73315 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84 PE-DE-CARNEIRO | H | 80,48
73316 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 13,88
73317 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 40,97
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 13,48
73321 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR | H | 52,30
73322 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA 80 170 PCM HP | H | 39,02
73323 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 2,74
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS CO PCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 14,20
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO TEX 31 | H | 13,43
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | H | 18,32
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 2,45
73332 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | H | 1,45
73333 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR | H | 0,38
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | H | 9,10
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 340,45
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO PCO TEX 31 | H | 1,10
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 8,34
73339 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR | H | 30,57
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 HP | H | 89,75
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO 48X480MM (CI) C/MANGOTE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 0,40
73344 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 108,82
73348 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10 A 45 HP | H | 62,73
73352 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 7,93
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 55,92
73354 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR | H | 23,54
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA | H | 49,49
73359 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | H | 36,78
73365 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 3,94
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR LARG TOTAL 2,015M | H | 47,81
73367 | ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN | H | 1,16
73373 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | H | 21,95
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 176,08
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO 1110 IMP/MIN | H | 1,61
73383 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 82,92
73386 | ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS TA | H | 40,00
73387 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFR IGERADO A AR - EXCL OPERADOR | H | 5,42
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 53,87
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR | H | 8,24
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 103,21
73399 | DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 68,12
73401 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 13,33
73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 251,36
73405 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | CHP | 101,46
73407 | JUROS/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV | H | 5,64
73416 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP | H | 69,26
73419 | USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 1.684,29
73425 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 63,89
73428 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | CHP | 15,99
73429 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). | H | 44,24
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA OU SIMILAR | H | 18,07
73433 | DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV | H | 14,93
73434 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 36,05
73435 | MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 46,69
73437 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP | H | 17,42
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE ROTOR ABERTO BOCAIS 3" - EXCL OPERADOR | H | 3,80
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL | H | 206,08
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPER | H | 251,89
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | M2 | 6,94
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 | M3 | 49,92
73450 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | CHI | 14,54
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) | H | 64,83
73456 | MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV | H | 11,95
73458 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 68,29
73459 | CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO | H | 14,63
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE ROTOR ABERTO BOCAIS 3" - EXCL OPERADOR | H | 15,41
73478 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR | H | 81,42
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA | H | 206,56
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 0 M < H <= 1 | M3 | 36,90
73483 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP | H | 20,61
73487 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI | H | 15,08
73491 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) | H | 4,66
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR | H | 671,56
73496 | SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR | H | 3,43
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 SEM CAMINH AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | CHP | 115,41
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES 30000L CADA - INCL OPERADOR | H | 89,22
73531 | ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA | H | 92,29
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0,29
73534 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | CHI | 46,60
73535 | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | H | 126,00
73553 | MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP | H | 202,47
73557 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) | H | 2,32
73558 | LOCAÇÃO DE EXTRUSORA GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL 1 4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 4,00
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 167,72
73560 | SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR | H | 2,65
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR | H | 296,25
73601 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR | H | 3,97
73602 | EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA 60 VARETAS - INCL OPERADOR | H | 21,10
73709 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 5,90
73712 | EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO MATERIAL OPERAÇÃO | H | 11,09
74029/001 | BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBO R REVERSÍVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR | H | 15,18
74029/002 | BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR | H | 4,74
74030/001 | GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMI NHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERAD OR. | H | 34,92
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M), ALTURA = 6,6 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O OPERADOR). | H | 38,73
74035/001 | CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA C AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP INCLUSIVE OPERADOR | H | 127,13
74036/001 | TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI INCLUSIVE OPERADOR | H | 105,90
74036/002 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP INCLUSIVE OPERADOR | H | 238,34
74037/001 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA | H | 100,83
74040/002 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 3,04
83354 | DEPRECIAÇAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 , 16,3 T | H | 22,03
83355 | MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 TO N | H | 24,77
83360 | DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | H | 29,92
83361 | MANUTENCAO - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | H | 16,90
83755 | DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 52,13
83756 | JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 22,00
83757 | MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 42,97
83758 | CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 43,82
83761 | DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 14,14
83762 | MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 7,06
83763 | CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 12,87
83764 | JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 3,70
84000 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 7,10
84137 | DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/ H 30HP (ELETRICA) | H | 11,35
84138 | JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 4,29
84139 | MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 10,21
84140 | CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA ASFALTO A FRIO ALMEIDA PM F-35 DPD CAP 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 57,93
84142 | DEPRECIACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADE IRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CAR GA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 16,72
84143 | JUROS - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, P BT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 5,59
84144 | MANUTENCAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 12,13
84145 | MATERIAL NA OPERACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD -6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 56,09
84146 | MAO-DEOBRA - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 22,01
84147 | DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE 10M3 | H | 25,56
84148 | MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 18,76
84149 | CUSTOS C/ MATERIAL OPERACAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 87,80
84150 | CUSTOS C/ MAO-DE-OBRA OPERACAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 19,18
84151 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CHP | CHP | 151,32
84155 | DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/ ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP) | H | 1,91
84156 | REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUS IVE OPERADOR (CP) | H | 7,75
84157 | DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSAD ORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 0,88
84160 | REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIV E OPERADOR (CI) | H | 2,12
87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,47
87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,29
87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,06
87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,24
87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 06/2014 | H | 2,03
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,57
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,13
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,47
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,16
88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,68
88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,16
88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,57
88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,75
88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,54
88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,12
88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,45
88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,70
88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,54
88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,82
88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,95
88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0 6/2014 | H | 1,75
88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,70
88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP- JUROS. AF_06/2014 | H | 1,09
88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,91
88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,75
88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,15
88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 0,88
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,21
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10 /2014 | H | 0,05
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,18
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,47
88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22,89
88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 5,15
88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 32,20
88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 44,47
88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 37,25
88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 8,38
88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - MANUTENCAO. AF_10/2014 | H | 46,57
88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - MATERIAIS OPERACAO. AF_10/2014 | H | 60,64
88845 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 4,56
88846 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 1,88
88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 12,38
88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 3,70
88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,16
88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,04
88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,73
88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,60
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,81
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J UROS. AF_06/2014 | H | 3,10
88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 12,28
88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J UROS. AF_06/2014 | H | 2,76
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26,70
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,00
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37,54
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 62,68
89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 46,15
89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 10,38
89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,32
89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,99
89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 151,17
89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 34,01
89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,74
89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,63
89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 45,86
89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3- JUROS. AF_06/2014 | H | 10,32
89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,20
89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,05
89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEP RECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,48
89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUR OS. AF_06/2014 | H | 0,74
89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAN UTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,72
89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAT ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 108,23
89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 35,59
89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 8,00
89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,40
89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1,48
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201 4 | H | 20,16
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,53
89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 27,95
89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,28
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,37
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,35
89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 12,58
89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 4,88
89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 14,80
89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 71,16
89219 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃ O. AF_06/2014 | H | 15,00
89220 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_ 06/2014 | H | 3,50
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,88
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11 /2014 | H | 0,20
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,73
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,93
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21,02
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,69
89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 82,93
89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 18,66
89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 129,58
89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 84,09
89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 193,73
89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 43,59
89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 302,71
89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 222,38
89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2 014 | H | 55,74
89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 16,70
89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 168,34
89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 37,87
89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 263,03
89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 170,56
89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/ 2014 | H | 45,68
89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 13,68
89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2 014 | H | 56,88
89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ÃO. AF_11/2014 | H | 40,43
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,38
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,86
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,22
89264 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) DEPRECIAÇÃO | H | 9,89
89265 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) JUROS | H | 2,52
89266 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) IMPOSTOS E SEGUROS | H | 0,51
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X DEPRECIACAO. AF_11/2 014 | H | 30,38
89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X JUROS. AF_11/2014 | H | 7,78
89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 1,60
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X MANUTENCAO. AF_11/20 14 | H | 38,11
89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X MATERIAIS NA OPERAÇÃ O. AF_11/2014 | H | 39,43
89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,07
89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0,25
89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,89
89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. F_11/2014 | H | 4,03
89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06 /2014 | H | 12,65
89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,95
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 18,67
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 4,42
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 0,89
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 26,24
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 85,55
89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 22,45
89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 5,31
89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 1,07
89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 31,56
89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 98,72
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,21
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV JUROS. AF_06/2015 | H | 0,04
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,11
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 COBE COBERTURA | H | 0,46
55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R | M2 | 5,38
72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVE ITAMENTO MATERIAL | M | 1,52
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV EITAMENTO MATERIAL | M | 4,60
72087 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO MATERIAL | M | 12,27
72088 | RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAP ROVEITAMENTO MATERIAL | UN | 9,09
73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA LAJE PAREDE | M2 | 44,89
73931/002 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA LAJE OU PAREDE | M2 | 32,69
73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA PARED E | M2 | 82,94
73939/001 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 812,76
73939/002 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 1.236,49
73939/003 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 972,90
73939/004 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 1.305,21
73939/005 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 1.189,38
73939/006 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 1.602,46
73939/007 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1.373,10
73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1.862,95
73939/009 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 1.690,41
73939/010 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 2.500,04
73939/011 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 1.896,42
73939/012 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 2.814,24
73939/013 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10 M | UN | 2.211,83
73939/014 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M | UN | 3.115,59
73939/015 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11 M | UN | 2.577,01
73939/016 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M | UN | 3.642,91
73939/017 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12 M | UN | 2.845,16
73939/018 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M | UN | 4.035,80
73939/019 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14 M | UN | 3.298,55
73939/020 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M | UN | 4.664,09
84005 | GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS | M2 | 33,00
84006 | PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDO S PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 30,69
84007 | PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUAL QUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25,89
84008 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19,06
84009 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28,38
84010 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA QUALQUER TIP O, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 24,92
84011 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41,43
84012 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3X6 PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35,06
84014 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X6" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53,13
84016 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X9" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 49,55
84018 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77,41
84019 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 19,57
84022 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X1.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 17,65
84025 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 38,42
84029 | RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACA O | M | 9,56
84030 | RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 4,69
84031 | ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS 15 M E TELHA ONDULADA D FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA | M2 | 94,29
84032 | MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COMPRIMENTO DE 80CM | UN | 40,69
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO MATERIAL | M2 | 8,95
72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN TO MATERIAL | M2 | 32,97
72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS TELHAS CERAMICAS | M2 | 5,84
72103 | RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 16,27
73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREIA) | M2 | 90,21
73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 68,27
73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI RAMENTO | M2 | 60,57
73938/004 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 80,21
73938/005 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 85,42
73938/006 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 20,84
73938/007 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 10,09
76450/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMA SSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 87,62
84033 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 50,44
72092 | RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R EAPROVEITAMENTO MATERIAL | M2 | 9,05
72093 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4 4CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO CONJU NTO ARRUELAS VEDAÇÃO | M2 | 8,94
72094 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO CONJUNTO ARRU ELAS VEDAÇÃO | M2 | 8,87
73633 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL USO ACESSORIOS FIXACAO E VEDACAO | M2 | 61,94
73634 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 84,48
74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 27,96
84035 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUIND O ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 49,68
84036 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 25,80
84037 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, CUME EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DILATACAO E ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 40,46
73866/001 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 413,29
73866/002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 433,89
73866/003 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 453,22
73866/004 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 377,75
73866/005 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 401,80
73866/006 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 421,01
73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 457,04
73866/008 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 545,38
73866/009 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 565,54
73867/001 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | 196,19
73867/002 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M2 | 216,56
73867/003 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M2 | 261,83
73867/004 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M2 | 270,88
75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 41,67
75381/001 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA 0 ,5MM | M2 | 35,16
84038 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA 5 MM | M2 | 49,65
84039 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA 7 MM | M2 | 68,60
84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | M2 | 30,26
72076 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | M2 | 68,86
72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHA DA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M | M2 | 94,22
72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M | M2 | 110,39
72079 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M ATE 13M | M2 | 119,69
72080 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M ATE 18M | M2 | 138,13
72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 64,40
72082 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 7M ATE 10M | M2 | 70,46
72083 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 10M ATE 13M | M2 | 83,07
72084 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 13M ATE 18M | M2 | 99,11
84041 | COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | M2 | 41,11
6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT O, CAL E AREIA) | M | 28,00
73930/001 | CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA ARGAMASS A TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 19,62
73744/001 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PAR A FIXACAO E VEDACAO | M | 99,35
74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO | M | 46,43
74045/002 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO | M | 39,73
84042 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO AREIA ME DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 134,00
84043 | CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MED IA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 121,16
84044 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FO RNECIMENTO COLOCACAO | M | 49,98
84045 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEX OES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO COLOCACAO | M | 26,25
72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 29,92
72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 45,24
84046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO 10 CM | M | 10,50
72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 18,91
72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 23,10
73868/001 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M | 27,86
68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 64,77
74098/001 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 25,32
41619 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM , INCLUSOS ACESSORIOS FIXACAO | M2 | 42,62
72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 66,78
72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 72,72
72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 78,66
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 88,49
72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 98,32
73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 8,65
73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 6,20
84047 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA DROP DRENAGEM/OBRAS CONTENCAO/POCOS VISITA E CAIXAS | M2 | 441,49
73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 5,55
73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 26,16
73882/002 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | M | 31,18
73882/003 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM | M | 40,87
73882/004 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM | M | 62,65
73882/005 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 73,80
83660 | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2,43
73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1 00 | M | 23,92
73816/002 | EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM | M | 19,25
73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 6,33
73881/002 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 | M2 | 9,51
73881/003 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | 11,57
73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M3 | 79,11
73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 90,16
73883/003 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO | M3 | 55,92
73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | 94,74
73968/001 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 34,49
73969/001 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES CONCRETO, DIAM=200 MM, ENVOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 62,95
74017/001 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN VOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 41,15
74017/002 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN VOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 59,74
75029/001 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 41,15
83651 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. | M | 26,13
83656 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | M2 | 35,92
83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, SELO ENCHIMENTO DRENAN TE E ESCAVACAO | M | 143,17
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 91,26
83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | M3 | 80,58
83664 | EXECUCAO DE DRENO TUBO CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5 M) PARA GALERIAS AGUAS PLUVIAIS | M | 58,92
83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | 7,19
83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 90,72
83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 94,01
83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 9,92
83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,76
83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46,98
83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | M | 82,93
83676 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 102,05
83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | 127,86
83678 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 164,60
83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13,10
83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15,22
83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16,38
83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 94,74
83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 104,10
83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M2 | 18,47
83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 6,65
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA MAO | M3 | 148,05
73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 DE MÃO | M3 | 342,55
73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 139,40
73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 184,43
73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M2 | 112,36
73890/002 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M2 | 284,66
73666 | GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL FIO 2,7MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M3 | 448,40
73842/001 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,17M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 161,99
73842/002 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 166,32
73842/003 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMEN TO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 170,10
73889/001 | GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ P VC FIO 2,4MM DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M3 | 512,54
73843/001 | MURO DE ARRIMO CONCRETO CICLOPICO COM 30% PEDRA MAO | M3 | 311,02
73844/001 | MURO DE ARRIMO ALVENARIA PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 444,93
73844/002 | MURO DE ARRIMO ALVENARIA TIJOLOS | M3 | 412,38
73846/001 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO ENCHIMENTO. | M3 | 238,75
73846/002 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO MONTAGEM COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO) | M3 | 110,24
83684 | CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,064 M3/M) | M | 23,86
83685 | CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 1,109M3/M) | M | 42,35
83686 | CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,075M3/M) | M | 25,05
83687 | CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,053 M3/M) | M | 20,06
83688 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | M | 202,24
83689 | CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM | M | 34,60
83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME | M3 | 432,89
73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECI DA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 388,81
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL J AZIDA TRANSPORTE | UN | 388,70
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 649,16
73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 987,57
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.410,29
73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.922,35
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 556,18
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 932,92
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.419,48
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.723,13
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 2.749,90
73856/011 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 723,24
73856/012 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.216,23
73856/013 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.851,03
73856/014 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 2.635,59
73856/015 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 3.577,55
73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO . | UN | 306,77
73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI DO. | UN | 365,99
73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID O. | UN | 298,27
73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 951,62
73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.003,34
73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.116,32
73963/007 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.224,37
73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.231,50
73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 110CM, PROF 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND IDO. | UN | 1.276,42
73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.419,33
73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.514,82
73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.693,92
73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.852,14
73963/014 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.985,49
73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.160,27
73963/016 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.302,14
73963/017 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.471,31
73963/018 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.575,12
73963/019 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.733,76
73963/020 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.891,70
73963/021 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.058,83
73963/022 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.216,77
73963/023 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.374,71
73963/024 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.533,64
73963/025 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.691,58
73963/026 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.850,22
73963/027 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 4.008,16
73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.285,68
73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.444,24
73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.539,69
73963/031 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.547,94
73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.555,75
73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.715,26
73963/034 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.832,89
73963/035 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.992,40
73963/036 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.151,92
73963/037 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.257,31
73963/038 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.417,45
73963/039 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.577,38
73963/040 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.679,89
73963/041 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.835,62
73963/042 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.948,15
73963/043 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3.072,26
73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 719,21
73963/045 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.602,87
73963/046 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.634,22
73963/047 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.799,40
73963/048 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.941,04
74124/001 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1.693,17
74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1.960,13
74124/003 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.118,80
74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.371,80
74124/005 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.785,63
74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.063,58
74124/007 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.325,98
74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.598,88
74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | UN | 85,05
74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PARED ES EM ALVENARIA | UN | 1.202,05
74206/002 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES EM ALVENARIA | UN | 714,82
74212/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO = 60 CM, PROF 160 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 3.181,79
74214/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1 20 CM, PROF ATE 200 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 4.889,21
74214/002 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1 20 CM, PROF ATE 400 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 7.192,95
74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE S INTERNAS 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), REDE 600 MM, EXCLUS OS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 1.178,44
83621 | ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO. | UN | 83,57
83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO CONCRETO 10CM TAMPA AR MADO | UN | 664,61
83691 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 295,18
83692 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UN | 549,05
83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 1.085,70
83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 1.353,19
83710 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 2.820,08
83711 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO RETROESCAVADEIRA | UN | 3.263,08
83712 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | 4.270,61
83713 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | 5.229,14
83714 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M | M | 568,63
83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 558,68
83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 437,69
73763/001 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0 ,65 M BASE X 0,30 ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO AREIA) | M | 90,70
73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0 ,45 M BASE X 0,30 ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO AREIA) | M | 71,95
73763/003 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 32,82
73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 27,52
73763/005 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 20,09
73789/001 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTU RA X 0,15 BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 74,97
73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU RA X 0,15 BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 51,22
74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA 40CM. | M | 39,70
74208/001 | CONSTRUCAO DE MEIO-FIO PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:2 LINHA D AGUA PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBRE MISTURA 1:6, 6,0 CM ESPESSURA REJUNTADOS 1:2, INCLUSIVBASE CONCRETO 1:4:8 C/10 ,0 ESPESSURA. | M | 74,35
74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMEN TO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO | M | 34,91
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO. | M | 42,99
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 37,11
74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 27,32
79895 | LOCACAO DE EXTRUSORA GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL 1 4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP) | H | 12,12
83717 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO | M | 15,49
83718 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA 0,50M | M | 3,32
83719 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES I NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 66,27
83720 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPL ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 78,71
83721 | SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INC L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 96,67
83722 | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLE S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 183,72
83723 | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPL ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO ESCO ESCORAMENTO | M | 191,99
83769 | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 9,29
83867 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | M2 | 37,67
83868 | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO | M2 | 52,18
73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M2 | 55,41
73877/002 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 | 38,78
83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I 8" | M2 | 121,68
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APA RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M3 | 9,59
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO D E CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | M2 | 71,59
7101 | LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSAD A MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 73,02
72142 | RETIRADA DE FOLHAS PORTA PASSAGEM OU JANELA | UN | 8,28
72143 | RETIRADA DE BATENTES MADEIRA | UN | 40,01
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS PORTA PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA PROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 68,31
72146 | RECOLOCACAO DE BATENTES MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO M ATERIAL | UN | 41,74
73486 | MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | M | 24,55
73880/002 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A , ALIZAR E DOBRADICAS | UN | 514,18
73905/001 | BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO | UN | 69,41
73905/002 | BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO | UN | 58,70
73906/001 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 634,13
73906/003 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 795,34
73906/004 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 1.084,58
73906/005 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 1.124,07
73906/006 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 660,81
73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 305,65
73910/002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUS O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 434,97
73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 310,85
73910/004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUS O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 448,04
73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 316,05
73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 456,13
73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 478,01
73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 444,89
73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 629,73
73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 329,59
73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 468,79
73934/001 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 331,27
73934/002 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 380,97
73934/003 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 374,22
74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 351,72
74139/002 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 299,66
84830 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 60X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 891,16
84831 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 70X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 988,20
84832 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 80X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 1.085,24
84838 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 538,97
84839 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUEL A E ALIZAR DOBRADICAS LATAO CROMADO ANEIS | UN | 809,17
84840 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 545,85
84841 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUE LA E ALIZAR DOBRADICAS LATAO CROMADO ANEIS | UN | 689,54
84850 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL USO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 859,85
84852 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E ALIZAR | UN | 62,49
84855 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM | M | 4,84
84856 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM | M | 6,67
84859 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM | M | 5,90
84861 | MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM | M | 23,51
84864 | MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM | M | 16,97
84865 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM | M | 22,56
84868 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL USO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 832,15
84871 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM | M | 35,98
84874 | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X 3CM, ALIZAR 2A, DOBRADICAS LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UN | 131,09
84875 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E A LIZAR TRILHO RODIZIOS | M2 | 475,53
84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M2 | 519,34
85034 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 2A 15X3,0CM | M | 23,42
85040 | ADUELA MADEIRA REGIONAL 2A 13X3,0CM | M | 22,06
85044 | ADUELA MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM | M | 22,06
85065 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 13X3,0CM | M | 32,17
73813/001 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, ABRIR, INCLUSO GUARNICOE S E DOBRADICAS | UN | 1.039,26
84842 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI COES FERRAGENS | M2 | 538,17
84843 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI COES SEM FERRAGENS | M2 | 536,77
84844 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 515,63
84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FE RRAGENS | M2 | 448,70
84846 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 602,10
84847 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAG ENS | M2 | 490,53
84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, ABRIR, INCLUSAS GUARNI COES SEM FERRAGENS | M2 | 367,33
84849 | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICION AL | UN | 61,26
84851 | TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM | M2 | 112,93
40678 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, AB RIR, COM GUARNICOES | M2 | 211,55
72140 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR NICOES | UN | 267,38
73632 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM | UN | 719,77
73933/001 | PORTA DE FERRO, ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, GUARNICO ES | M2 | 286,08
73933/002 | PORTA DE FERRO, ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 334,81
73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, ABRIR, SEM BANDEIRA FERRAGENS | M2 | 305,76
73933/004 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO PLETA | M2 | 267,74
74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 80,87
74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 91,36
74136/001 | PORTA DE ACO ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | M2 | 341,41
74136/002 | PORTA DE ACO CHAPA 24, ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | 294,71
74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVAN IZADO NATURAL | M2 | 218,37
74232/001 | PORTA DE CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO COBRE, A BRIR POSTIGO PARA VIDRO, 87X210CM | UN | 690,43
84853 | PORTA DE CHAPA ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO COBRE, ABRIR, CO M TRAVESSAS PARA VIDROS 87X210CM, EXCLUINDO | UN | 434,46
84854 | BATENTE FERRO 1X1/8" | M | 27,31
84857 | PORTA PANTOGRAFICA PERFIL LAMINADO "U' INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACABAM ENTO | M2 | 319,36
6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | M2 | 374,91
6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO | M2 | 371,71
6126 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO | M2 | 596,57
72148 | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | UN | 37,48
72149 | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MA TERIAL | UN | 40,61
73940/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO H ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M | UN | 509,12
73945/001 | JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO COM ADICAO COBRE PRE-ZINCADO CORR ER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS | M2 | 473,40
73961/001 | JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA | M2 | 690,17
73984/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO H ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M | M2 | 487,28
73984/002 | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR | M2 | 582,87
84858 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL | UN | 725,89
84860 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI DRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL | UN | 714,64
73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 227,49
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 271,14
74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 270,12
73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO ZARCAO | M | 54,04
73669 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | 73,99
74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 64,66
74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 102,75
74072/003 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 77,21
74103/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO ZARCAO | M | 60,82
74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 210,82
84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 183,97
84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | 92,65
68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARN ICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 427,85
74071/001 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | M2 | 558,20
74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | 560,51
73737/001 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0, 4M | M | 126,40
73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1, 0M | M | 259,44
73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1, 2M | M | 302,44
85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | 262,34
73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | 70,44
74068/001 | CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTER NA, MACANETA TIPO ALAVANCA ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LAT AO CROMADO | UN | 503,29
74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO POPULAR | UN | 78,16
74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO SUPERIOR | UN | 254,59
74068/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO POPULAR FECHO TIPO UNHA COM ALAVANCA LATA O CROMADO 22CM | UN | 203,95
74068/005 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERN AS | UN | 71,40
74068/006 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO MEDIO | UN | 152,89
74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO ACAB AMENTO POPULAR | UN | 68,98
74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO ACAB AMENTO SUPERIOR | UN | 216,86
74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO SUPERIOR | UN | 186,70
74070/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO POPULAR FECHO TIPO UNHA COM ALAVANCA LATA O CROMADO 22CM | UN | 194,12
74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO POPULAR | UN | 68,34
74070/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO MEDIO | UN | 107,95
84866 | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, SEGURANCA, COM CILINDRO, P ARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 187,33
84878 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA PORTA BANHEIRO COM ROS ETA SEM E MACANETA | UN | 91,42
84879 | FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E MACA NETA), PARA PORTA BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO JOGO TRANQUETA EM CR OMADO | UN | 197,11
84880 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 105,69
84884 | FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD O PARA PORTA DIVISORIA | UN | 661,37
84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO MPOSTO DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA PUXADOR | UN | 539,36
84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | UN | 999,06
84887 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UN | 59,11
84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 19,71
84890 | ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA CORR ER | UN | 43,49
84891 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M | UN | 157,21
84892 | LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA FERRO CROMADO, PARA JANELA TIPO GUILHOTINA | UN | 88,86
84893 | PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS | UN | 68,64
84894 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA JANELA DE CORR ER, COM FURO CHAVE, 4X10CM | UN | 20,33
84895 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA JANELA DE CORR ER, 3X9CM | UN | 126,26
84896 | CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA ABRIR | UN | 55,95
84897 | TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS | M | 32,25
84898 | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA LATAO COM ROLA MENTO PARA PORTA OU JANELA CORRER | M | 26,23
84899 | FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5" | UN | 15,96
74046/001 | TARJETA DE FERRO CROMADO SOBREPOR 2" | UN | 9,24
74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 36,71
74047/001 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 20,63
74047/002 | DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 14,06
74047/003 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS | UN | 31,94
74047/004 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2 | UN | 18,28
74047/005 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2, SEM ANEIS | UN | 10,21
74047/006 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", SEM ANEIS | UN | 13,22
74047/007 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS | UN | 15,79
74047/008 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS | UN | 13,43
74084/001 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM DE ACO GRAFITADO OXIDA DO ENVERNIZADO 45MM | UN | 43,24
84950 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN | 80,20
84952 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO | UN | 67,71
84955 | FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS | UN | 89,45
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 76,03
72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 96,98
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 161,09
72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 203,58
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 257,74
72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALA CAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 319,11
72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 83,83
72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | M2 | 216,83
73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR IOS | UN | 1.773,53
74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 288,15
74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | M2 | 335,40
84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | 116,21
84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | 135,21
85001 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | M2 | 128,88
85002 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM | M2 | 179,54
85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | 90,88
85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 263,14
68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 170,46
74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", REQUADRO | M2 | 221,18
74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 771,58
85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 472,12
85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 1.049,81
85190 | PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA ARA ME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO P INTURA PVA PILARES APOIO CONCRETO | UN | 2.640,47
85191 | PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA AR AME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO PINTURA PVA PILARES APOIO CONCRETO | UN | 1.116,07
68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | 457,07
73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | M2 | 488,19
74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 465,71
74067/002 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 577,20
74067/003 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA | M2 | 693,01
74067/004 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA | M2 | 604,83
85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 401,57
85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | M2 | 456,92
73908/001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO QUINA PAREDE | M | 34,69
73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO QUINA PAREDE | M | 26,71
85015 | CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM | M | 16,75
85016 | CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM FUES FUNDACOES E ESTRUTURAS | M | 23,20
73713 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO ). | UN | 390,26
73761/001 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=0,80M. | UN | 260,17
73761/002 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,25 A 1,40M. | UN | 450,97
73761/003 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,45 A 1,60M. | UN | 520,35
73761/004 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,65 A 2,00M. | UN | 650,44
73761/005 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=2,10 A 2,50M. | UN | 806,55
79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | 320,85
72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC O, 20 MPA | M | 87,79
72820 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 40,36
74122/001 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS. | M | 81,38
74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MO LD.IN-LOCO | M | 56,97
74156/002 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 50,91
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 44,84
83494 | ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE | M | 196,52
83495 | ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE | M | 225,97
83498 | ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE | M | 382,86
83500 | ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE | M | 471,97
83501 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EM ENDAS | M | 97,06
83502 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE NTE | M | 108,26
83503 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/E MENDAS | M | 165,52
83504 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/ EMENDAS | M | 201,78
83505 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/ EMENDAS | M | 243,78
83506 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE NTE | M | 382,38
83508 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 85,39
83509 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 106,58
83510 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 113,02
83511 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 144,38
83512 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 157,26
73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M3 | 86,72
74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 84,84
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 358,55
83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT E | M3 | 442,29
5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 29,38
5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 51,07
73653 | FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS | M2 | 14,47
73685 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO FORMAS ELEVADAS MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA 3,30 M PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) LEI 1A QUALIDADE PECAS 2,5 10 ,0 CM 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | M3 | 30,13
73820/001 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUT URAS CONCRETO. | M2 | 41,29
73821/001 | FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. | M2 | 110,33
74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 23,48
74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 52,48
74074/004 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 74,29
74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 | 37,91
74076/002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M2 | 27,56
74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | M2 | 19,84
74107/001 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | M2 | 24,76
83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | M3 | 11,88
83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 13,71
84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 49,87
84215 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 38,02
84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 28,45
84217 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 53,41
84218 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 39,90
84219 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 29,14
84220 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 24,30
84221 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 75,32
84222 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 56,10
84223 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 40,95
84224 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 32,59
73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES BARRA ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | UN | 19,26
73942/001 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 10%) DOBRA COLOCACAO. | KG | 6,82
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 7,59
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 545,25
73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, CA-60, 4,2MM, MALH A 10X10CM | KG | 6,15
74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 6,20
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 7,60
79504/001 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 38,50
79504/002 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 44,36
79504/003 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 50,23
79504/004 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 56,09
79504/005 | TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA. | M | 47,29
79504/006 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 53,16
79504/007 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 59,02
79504/008 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 77,35
79504/009 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 93,05
79504/010 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 98,92
79504/011 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU RO 8MM . | M | 104,79
79504/012 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU RO 8MM . | M | 123,11
85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 9,19
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10,0 MM. AF_01/2 015 | KG | 6,68
89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 12,5 MM. AF_01/2 015 | KG | 5,85
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10,0 MM. AF_01/2 015 | KG | 6,11
89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 8, 0 MM. AF_01/2015 | KG | 11,22
90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10 ,0 MM. AF_01/2015 | KG | 8,18
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 238,19
6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 273,44
6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 326,66
40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE CONC. APARENTE | M2 | 8,19
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 436,21
73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 350,14
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 338,89
73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE | M3 | 358,82
74004/003 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 453,37
74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 348,75
74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 286,40
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 322,44
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 333,76
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 343,19
74138/005 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 353,56
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 93,09
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 93,09
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 702,64
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST RUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 557,65
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF _01/2015 | M3 | 665,56
90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 276,15
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 294,27
90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 330,02
90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 378,57
90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 281,18
90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 300,56
90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 336,85
90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 388,14
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D OBRA. | M2 | 74,52
74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 84,51
74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 94,30
74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 120,11
74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 62,11
74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 70,31
6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 336,87
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO PEDRA | M3 | 77,26
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | 102,97
74078/001 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 | 27,27
74078/002 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM | M2 | 13,63
83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 292,41
83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 426,63
68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 9,56
73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 90,75
74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO MPONENTE A BASE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 16,63
79471 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | 50,83
83499 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE REMOCAO DO PA VIMENTO | M | 398,05
74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 14,62
83901 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 15,05
71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA COMPE NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 24,68
74144/002 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 25,09
83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | 5,65
83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | 4,78
84153 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) | KG | 35,54
84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | 108,48
85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO IMPE IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | M3 | 1.657,62
5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 33,44
6130 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:4, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM | M2 | 18,80
74000/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M2 | 45,64
83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | 39,48
83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 28,78
83733 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:4, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M2 | 33,64
83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M2 | 43,42
68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 4,64
73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA FILM E ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 68,07
73753/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM. | M2 | 107,33
74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L ISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M2 | 30,94
83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=3 MM | M2 | 55,75
83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4 MM | M2 | 65,22
83740 | IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15 | M2 | 34,60
73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE ADESIVO LIQUIDO ALTA PERFORMANCE A BASE RESINA ACRÍLICA, UMA MAO. | M2 | 24,09
73929/003 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR. | M2 | 50,34
73929/004 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M PROFUNDIDADE. | M2 | 43,81
6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA C OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | M2 | 31,32
72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE XIVEL. | M2 | 8,99
73762/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU POLIESTER. | M2 | 70,25
73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI STALIZANTE, INCLUSO VEU FIBRA VIDRO. | M2 | 51,71
73762/003 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA TE LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO ADESIVA BASE ACRILI CA. | M2 | 86,57
73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU FIBRA VIDRO. | M2 | 94,58
74066/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ELASTOMERO. | M2 | 51,43
74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M2 | 66,46
74097/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. | M2 | 31,32
74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 8,84
83741 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU POLIESTER | M2 | 73,13
83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | 21,89
83743 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | M | 16,27
73872/001 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM AO. | M2 | 23,97
73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS MAOS. | M2 | 46,71
72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE SILICO NE, POR VOLUME. | DM3 | 88,85
74025/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME TRO. | M | 36,17
74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR EA. | M2 | 120,74
83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 27,52
83745 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=0,5 CM | M2 | 18,17
83746 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=2 CM | M2 | 24,72
83747 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7, E=1,5 CM | M2 | 21,57
83748 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM | M2 | 25,67
83749 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2,5 CM | M2 | 28,18
83750 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=3 CM | M2 | 30,69
83751 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=1,5 CM | M2 | 23,28
83752 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:6, E=1,5 CM | M2 | 21,57
83753 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM | M2 | 35,04
83754 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:6, E=2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO ILUMINACAO EXTERNA | M2 | 23,55
55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 21,59
55866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 23,65
55867 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 42,60
55868 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 54,85
72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23,99
72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, IN CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25,40
72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,33
72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PES ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48,95
72312 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 67,99
72316 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PES ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 81,48
72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO , REVESTIDO EXTERNAMENTE PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 15,66
72926 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO , REVESTIDO EXTERNAMENTE PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMEN TO E INSTALACAO | M | 27,18
72933 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 4,32
72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 5,26
72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA LACAO | M | 6,67
72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 9,16
73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 12,16
73614 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 11,47
73627 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22,16
73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC FI O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 24,49
73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC FI O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 39,33
74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 13,48
83407 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,14
83408 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 37,70
83409 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 8,33
83410 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 11,57
83411 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 14,89
83412 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 16,81
83413 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 22,85
83414 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 27,89
83415 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 40,47
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 11,90
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 12,47
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,43
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,43
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,78
72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,78
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 19,70
72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 31,96
72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 28,28
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 9,16
72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 9,73
73782/002 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 31,00
73782/003 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 47,22
73782/004 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 56,69
73782/005 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 19,41
83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA COBRE COM SEPARADOR CABOS P ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,28
55869 | FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2 | M | 7,48
72249 | CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5,43
72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,86
72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9,98
72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,43
72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19,14
72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 27,22
72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35,26
72256 | CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,86
72257 | CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 59,70
73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 2,18
73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 2,85
73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 4,08
73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 5,41
73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 8,10
73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 9,29
73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 13,23
73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 24,37
73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 34,37
73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 45,14
73860/017 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 55,49
73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 66,31
73860/019 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 81,33
73860/020 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 103,13
73860/021 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 123,52
73860/022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 18,10
83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,51
83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,18
83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 4,59
83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 5,52
83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 7,57
83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 10,40
83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,81
83423 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,09
83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 27,11
83425 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 36,94
83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 50,16
83432 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 58,06
83433 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 72,32
83434 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 87,35
83435 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 114,80
83436 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 135,14
84682 | FIO DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1,97
73861/001 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 9,58
73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 10,65
73861/003 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,40
73861/004 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 8,68
73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,54
73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 14,47
73861/007 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 8,84
73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 9,84
73861/009 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 14,32
73861/010 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,13
73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,55
73861/012 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 14,86
73861/013 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,13
73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,55
73861/015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 14,86
73861/016 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 12,30
73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 14,30
73861/018 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,53
73861/019 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 10,63
73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 11,88
73861/021 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,13
74043/001 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,28
74043/002 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,51
74043/003 | CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,94
83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,10
83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,87
83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 10,45
83438 | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UN | 6,60
83439 | CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" | UN | 6,30
83440 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | UN | 5,69
83442 | CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO | UN | 6,30
83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 41,25
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 135,65
83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 145,93
83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 220,56
83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 311,34
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 371,43
83451 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 14,67
83452 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17,58
83455 | CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,36
83456 | CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,40
83457 | CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,47
83458 | CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,70
83460 | CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,52
83461 | CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,75
83462 | CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,27
83471 | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28,50
83472 | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63,58
68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97,15
72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC NICO | UN | 3.345,48
72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 239,98
72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 285,74
72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 473,88
72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 1.449,26
74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | UN | 968,49
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,03
74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,34
74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,82
74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 65,42
74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 86,94
74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 244,68
74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 631,06
74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 862,06
74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.411,53
74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 381,99
74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,96
74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 287,56
74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 320,25
74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 463,15
74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 501,76
74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 744,38
83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 545,72
83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 198,51
84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON OPOLARES SEM BARRAMENTO, EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51,65
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UN | 11,17
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 21,38
72333 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECI MENTO E INSTALACAO | UN | 35,11
72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 13,34
72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,60
72336 | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,16
72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35,93
83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,33
83465 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39,20
83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,73
83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 33,00
83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,58
83555 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 24,11
83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,21
84226 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,70
84227 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37,56
84379 | INTERRUPTOR SIMPLES COM PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,69
84542 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 33,12
85049 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 34,02
72248 | LAMPADA INCANDESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,45
72274 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,74
72275 | LAMPADA INCANDESCENTE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,31
72277 | LAMPADA INCANDESCENTE 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,78
72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 107,75
72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 42,27
73738/001 | STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,74
73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 56,33
73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 81,89
73953/003 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 119,32
73953/004 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 129,67
73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 65,99
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 89,54
73953/007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 121,30
73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 149,47
73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO COLOCACAO | UN | 49,93
74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN | 46,96
74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN | 47,24
74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO , LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | UN | 191,15
74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 26,03
83389 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 13,67
83390 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 23,17
83391 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 35,03
83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 23,76
83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 25,87
83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,78
83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,78
83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,16
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 823,21
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA | UN | 831,58
72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 364,72
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 62,48
73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 6,59
73767/002 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,73
73767/003 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO ALUMINIO PARA CABO ALU MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,04
73767/004 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3,49
73767/005 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3,24
73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 269,97
73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST ALACAO. | UN | 24,27
73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN TO E INSTALACAO. | UN | 87,73
88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST ALACAO. | UN | 135,69
88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS TALACAO. | UN | 84,79
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I NSTALACAO. | UN | 151,13
73783/001 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 356,83
73783/003 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 435,85
73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 486,57
73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 567,74
73783/008 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG I NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO COLOCAÇÃO | UN | 989,31
73783/009 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 3 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 991,40
73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 4 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 1.178,99
73783/011 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 4 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 1.807,21
73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 656,15
73783/014 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 740,57
73783/015 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 795,79
73783/016 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 945,09
73783/017 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 60 0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ O | UN | 1.248,38
83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 828,31
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 749,08
83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 994,56
83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 870,65
73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.156,57
73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA I NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.158,08
73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA INS PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.193,82
73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 1.204,96
73855/001 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO POSTE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 379,72
83473 | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D 75MM C/ 1 LU MINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 325,09
83474 | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D 75MM C/ 2 LU MINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 277,32
72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 83,71
72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W USO EXTE RNO | UN | 111,50
73831/001 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,40
73831/002 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,83
73831/003 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,64
73831/004 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,04
73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,89
73831/006 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39,04
73831/007 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37,66
73831/008 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42,46
73831/009 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50,09
74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, LAMPADA A VAPOR DE MERC URIO ATE 400W E MISTA 500W, COM BRACO EM TUBO ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 117,42
74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 260,99
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO | UN | 35,45
83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA CAO 25GRAUS RELACAO AO PLANO VERTICAL FIXACAO POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 78,76
83401 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA CAO POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 145,50
83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO BRACOS LUMINARIAS 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40,93
83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 287,82
83476 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR MERCURIO C/ INCANDESCENTE 100W | UN | 99,56
83477 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR MERCURIO C/ INCANDESCENTE 200W | UN | 123,59
83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W FOR NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 211,15
83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS TIPO A QUATIC PIAL EQUIVALENTE | UN | 134,75
83480 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO | UN | 67,90
83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 76,04
84225 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,04
73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.869,21
73857/002 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.868,11
73857/003 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 10.294,20
73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 14.785,75
73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 18.192,53
73857/006 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 27.189,11
73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.589,47
73857/008 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.358,78
73857/009 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 48.022,15
73857/010 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70.907,98
74027/001 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO | H | 5,30
74027/002 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS | H | 1,99
74027/003 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO | H | 2,65
74027/004 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | H | 81,95
74027/005 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 91,90
74028/001 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS | H | 2,62
74028/002 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO | H | 0,92
74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | H | 26,82
74028/004 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 30,38
8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 2.312,85
68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 39,29
68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 45,58
72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 23,62
72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28,87
72928 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32,39
72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 37,14
72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,27
72931 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 53,37
72932 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 64,07
83483 | HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES | UN | 47,43
83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 51,81
83485 | HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 35,02
83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 325,38
83641 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 379,72
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 54,19
72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100 A/250V FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 312,75
72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200 A/250V | UN | 403,25
72327 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,21
72328 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A FORNECIMENT O E INSTALACAO | UN | 6,16
72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,66
73780/001 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D E MANOBRA . FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. | UN | 270,05
73780/002 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 168,09
73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 266,13
73780/004 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 595,17
83482 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,75
83487 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 69,38
83488 | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.914,74
83489 | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.079,10
83490 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 164,89
83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ MAGNETICA - FORNECIMENT O E INSTALACAO | UN | 649,08
83492 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ MAGNETICA - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 630,83
83493 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,66
85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 58,42
88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO INES INSTALACOES ESPECIAIS | UN | 61,47
72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 746,04
72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 842,05
72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175,95
72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 217,93
72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104,74
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 346,20
73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 110,48
73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 113,71
83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1.844,51
83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA LACAO | UN | 326,07
83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 127,72
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA LACAO | UN | 19,41
73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 12,08
73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 9,41
73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 6,28
73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 160,00
73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 293,97
73749/003 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 975,12
73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 1,31
73768/002 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,30
73768/003 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 4,74
73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 6,77
73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 8,90
73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 14,26
73768/007 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 17,44
73768/008 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | M | 48,12
73768/009 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1,01
73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,25
73768/011 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,54
73768/012 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,88
73768/013 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 2,27
73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | M | 3,20
83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 48,93
83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 294,12
83368 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.066,56
83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 207,32
83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 149,28
83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 96,71
83639 | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 22,71
84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 267,69
84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 386,73
84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 246,67
83636 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 41,32
83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 69,78
74003/001 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA POR BLOCO COM PONTOS | UN | 4.683,73
85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 61,95
83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 1.108,65
83643 | BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/ H A ATM=14MCA Q=7M3/H | UN | 2.457,69
83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 4.744,38
83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UN | 1.510,90
83646 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | 1.753,16
83647 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 1.148,36
83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | 738,77
83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | 4.365,66
83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD INHI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | UN | 3.640,57
73976/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14,23
73976/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18,86
73976/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56,22
73976/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 73,04
73976/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80,48
73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 101,13
73976/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 123,75
73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 133,61
73976/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - F ORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 183,23
73976/011 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - I NSTALAÇÃO | M | 259,81
74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,17
74061/002 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26,83
74061/003 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31,83
74061/004 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,43
74061/005 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 71,03
74061/006 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 87,47
74061/007 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 121,10
74061/008 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 170,53
74061/009 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 243,08
75027/001 | TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 124,14
75027/002 | TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE C ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 137,60
75027/003 | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 154,02
75027/004 | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 246,71
75027/005 | TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 396,36
83706 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | M | 48,97
83707 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | M | 65,51
83727 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25 | M | 1,58
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 12,16
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 14,41
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 19,69
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 5,07
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6,24
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 9,92
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 3,15
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6,29
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 9,01
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 11,14
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 17,01
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 23,69
89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 29,67
89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 11,76
89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 15,84
89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 23,16
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 35,63
89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 12,83
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 21,63
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 42,89
89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,04
89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014 | M | 22,36
89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31,30
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12,95
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 18,83
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 27,82
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35,70
89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14,89
89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22,51
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 7,68
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 12,05
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 15,05
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 18,74
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 34,50
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 8,67
72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,10
72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,71
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,54
72297 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39,62
72298 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32,37
72300 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,75
72301 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,38
72302 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 79,55
72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51,24
72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100,96
72305 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,83
72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162,97
72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 369,50
72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 456,62
72314 | COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53,96
72317 | COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75,98
72318 | COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 207,57
72320 | COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 246,50
72474 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62,62
72475 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49,19
72476 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35,90
72477 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,93
72478 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116,39
72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 78,93
72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 167,12
72481 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,40
72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 220,63
72611 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,72
72612 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19,61
72613 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,03
72614 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,97
72615 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50,38
72616 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31,17
72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69,50
72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,12
72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97,70
72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 182,64
72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 257,07
72622 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,48
72623 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,69
72624 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31,32
72625 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,21
72626 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116,62
72627 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 157,52
72650 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,00
72651 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,20
72652 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,84
72653 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29,41
72654 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,94
72655 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,58
72656 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,04
72657 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,45
72658 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 66,76
72659 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67,44
72660 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47,81
72661 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46,45
72662 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,60
72663 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,73
72664 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 85,52
72665 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87,19
72666 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 86,20
72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,53
72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 114,87
72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120,19
72673 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,71
72674 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,27
72675 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,19
72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,26
72677 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43,38
72678 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,57
72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57,85
72680 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,01
72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 84,24
72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 140,16
72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 168,96
72712 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43,40
72713 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,02
72714 | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,36
72715 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 94,37
72716 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63,74
72717 | TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,96
72718 | TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19,87
72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 201,21
72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 352,13
72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 491,83
72722 | TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,80
72723 | TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,34
72724 | TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,11
72725 | TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42,61
72726 | TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56,10
72727 | TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 110,55
72728 | TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 240,91
72729 | TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 385,43
72783 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 10,51
72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 12,85
72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 15,62
72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 25,08
72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 28,56
72788 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 34,04
72789 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,28
72790 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,36
72791 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,38
72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,19
72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34,04
72794 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121,04
72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 165,38
72796 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 228,94
72797 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,64
72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,39
72800 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MM X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,28
72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,94
72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,09
72803 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 160,14
72804 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MM X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 216,50
72805 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110M MX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 323,79
74059/001 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,17
74059/002 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,67
74060/001 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,80
74060/002 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,83
74060/003 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,93
74060/004 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,07
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 4,98
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,15
89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,08
89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,05
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,86
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,50
89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,10
89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,94
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 12/2014_P | UN | 11,21
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 7,89
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 9,34
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,03
89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 7,44
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,60
89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,76
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,94
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,69
89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,42
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INS TALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,73
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 4,24
89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 11,32
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,67
89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,42
89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,09
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INS TALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,35
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,59
89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,51
89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,79
89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,08
89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 15,65
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTA LAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,76
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,73
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,44
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,89
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 14,19
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU B-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,12
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,85
89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20,54
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU B-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,42
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,32
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,49
89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,42
89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,39
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,95
89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,59
89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,19
89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,02
89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,58
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,59
89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,04
89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,73
89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,14
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,51
89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,67
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,85
89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM R AMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,60
89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,33
89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,64
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,96
89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,04
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,39
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM R AMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,14
89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,81
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,07
89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,97
89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,25
89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM R AMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,54
89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 14,12
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,22
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,53
89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALA ÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,51
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,34
89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2014_P | UN | 11,64
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DI STRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,57
89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,81
89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2014_P | UN | 17,51
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DI STRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,39
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,99
89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,63
89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,23
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,06
89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,50
89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,95
89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,64
89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,05
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,18
89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,06
89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,70
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,04
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,84
89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,29
89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,08
89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,56
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,70
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,23
89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,53
89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,61
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 72,03
89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,84
89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 55,22
89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,43
89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 21,27
89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,97
89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 17,67
89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,10
89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 81,27
89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19,73
89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 62,66
89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19,14
89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,03
89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20,65
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,31
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 31,15
89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,39
89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 26,67
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,74
89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,66
89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,17
89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF _12/2014_P | UN | 2,42
89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,26
89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,22
89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8,01
89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10,52
89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 11,60
89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5,95
89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 31,65
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM P RUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,54
89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,11
89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 3,22
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15,37
89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14,93
89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,07
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,20
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 39,26
89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 11,62
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,06
89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 17,29
89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,07
89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37,28
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 27,74
89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 55,10
89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 24,78
89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 57,20
89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,79
89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 45,04
89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,07
89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35,62
89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201 4 | UN | 74,55
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,84
89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 24,38
89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 18,46
89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 17,88
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 29,88
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 25,40
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 104,22
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 74,91
89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 21,48
89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 28,20
89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,90
89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,48
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,80
89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2 014 | UN | 9,57
89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 /2014 | UN | 10,65
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,77
89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 58,72
89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 11,77
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,32
89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 175,31
89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,91
89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 41,27
89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 258,06
89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M M X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 26,13
89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,05
89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_ P | UN | 10,35
89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,28
89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,37
89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_ P | UN | 16,06
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,94
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,75
89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,35
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,45
89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,26
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,55
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 30,72
89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 48,66
89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 37,24
89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 64,43
89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 68,62
89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,90
89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014 | UN | 7,80
89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2 014 | UN | 13,34
89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,92
89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL O U SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,87
89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O U SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,69
89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA IS. AF_12/2014 | UN | 5,01
89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 /2014 | UN | 30,70
89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,78
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ 2014 | UN | 14,58
89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 14,14
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI AIS. AF_12/2014 | UN | 8,28
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 38,47
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ 2014 | UN | 35,50
89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 74,84
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV IAIS. AF_12/2014 | UN | 21,95
89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 35,54
89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 26,00
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 53,36
89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,26
89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 55,46
89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43,30
89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33,88
89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,94
89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 141,75
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 133,39
89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 91,25
89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,29
89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 78,91
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,34
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,57
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,15
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,19
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,17
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,75
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,75
89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,13
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,41
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,17
89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,75
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,53
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,60
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,07
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,46
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,73
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁ VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 3,97
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,47
89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,47
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,82
89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,10
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SA NITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,30
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23,06
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014_P | UN | 7,53
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 8,32
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014 | UN | 11,70
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,70
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014 | UN | 21,91
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23,34
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁ RIO. AF_12/2014 | UN | 25,21
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30,85
89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,32
89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,90
89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,90
89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,28
89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,93
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,69
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,27
89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,05
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,48
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,96
89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,34
89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,62
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 | UN | 3,88
89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTILA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,88
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 | UN | 6,60
89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTILA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,88
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_12/2014 | UN | 8,46
89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,21
89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 8,22
89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VE NTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,22
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 17,48
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VE NTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,91
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,83
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,47
89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 16,28
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 15,76
89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,14
89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,41
89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 80,85
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 77,83
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. A F_12/2014 | UN | 10,99
89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,74
89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 37,68
89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UN | 24,89
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30,53
89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UN | 70,73
89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 161,21
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND ICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,31
89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND ICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,95
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,32
89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,84
89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM P RUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,49
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 03/2015_P | UN | 10,28
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 14,34
90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 5,67
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 22,60
72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 325,54
72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 366,31
74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UN | 177,82
74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - F ORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 117,13
74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | UN | 38,31
74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 55,06
74058/003 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA O | UN | 53,14
74058/004 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA O | UN | 109,97
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, TAMPA PRÉ-MOLDADA CONCRETO FUNDO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO CONFECÇÃO | UN | 130,79
74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 177,85
74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM ALTURA TOTAL. ANEIS ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 222,31
83703 | TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4") | UN | 79,12
83704 | TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") | UN | 92,28
88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 666,41
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 534,06
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 15,59
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 38,24
89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 6,22
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | UN | 19,33
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | UN | 43,48
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 7,34
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 7,20
6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO SANITÁRIO PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO INSTALACAO | UN | 210,93
72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA BORRACHA P ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 410,52
74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, REGISTRO PRESS AO 1/2" CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 452,58
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 271,48
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 351,61
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 139,57
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16,94
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 37,82
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM SEM LADRÃ O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,87
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13,17
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 84,92
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2013 | UN | 13,64
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2013 | UN | 14,68
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6,02
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8,01
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2013 | UN | 22,73
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2013 | UN | 24,68
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 361,46
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 433,79
86890 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 511,67
86891 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 599,41
86892 | BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 575,20
86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 659,57
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 197,77
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 219,83
86896 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 249,04
86897 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 281,96
86898 | BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 272,87
86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 304,53
86900 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 | UN | 110,07
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 110,27
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 157,10
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 224,05
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 91,66
86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 134,38
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 31,36
86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 159,01
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINH A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 62,48
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 59,81
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 26,86
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 45,45
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12,62
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 28,96
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2013 | UN | 16,80
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 332,08
86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 303,67
86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 307,86
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA CROMA DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 482,44
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 382,76
86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIMEN TO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 386,94
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PA DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 170,72
86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNE CIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 174,91
86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 171,76
86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIME NTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 175,95
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 369,48
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 386,15
86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICO CROMADO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 251,46
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICO CROMADO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO I NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 252,49
86935 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL PVC - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | UN | 162,58
86936 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN A E SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. F_12/2013 | UN | 232,82
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VÁLVULA METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL PVC - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 141,90
86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA METAL CROMADO - FORNECIMENTO INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 212,14
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 30CM PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF _12/2013_P | UN | 214,05
86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR MÉDIO - FORNECIMENTO I NSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 509,67
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, POPULAR - FORNECIMEN TO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 147,58
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 30CM M PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 148,62
86944 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA EMBUTIR AÇO I NOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM, TORNEIRA MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P | UN | 664,88
86945 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 150X60CM, COM CUBA EMBUTIR D E AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO GARRAFA, ENGATE FLEXÍ VEL 40CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR MESA PADRÃO MÉDIO FORNEC. INSTAL. AF_12/2013_P | UN | 1.040,61
86946 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTI R OVAL LOUÇA BRANCA 35 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL P VC, ENGATE 30CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA MESA, PADRÃO POPULAR FORNEC. INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 461,26
86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OV AL EM LOUÇA BRANCA 35 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLE XÍVEL 40CM METAL CROMADO APARELHO MISTURADOR MESA, PADRÃO MÉDI O FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 700,43
88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXID AVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,86
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 22,40
74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , TAMPA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 8CM | UN | 1.183,09
74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA CONCRETO ARMADO 1,40M ESPESSURA 10CM | UN | 1.148,54
74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA CONCRETO ARMADO 1,60M ESPESSURA 10CM | UN | 1.428,27
89957 | PONTO DE CONSUMO ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO PVC, DN 25 M M, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 56,01
89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO C PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 96,50
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 209,25
73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 97,71
73795/001 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57,33
73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,89
73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 81,75
73795/004 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 94,52
73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 127,40
73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 255,08
73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 429,89
73795/008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 78,59
73795/009 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 99,96
73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 140,05
73795/011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 157,52
73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 211,65
73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 301,96
73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 399,22
73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O | UN | 611,25
73796/001 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56,41
73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,38
73796/003 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 92,23
73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 128,08
73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 220,00
73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 284,08
73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 486,49
73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 122,97
73870/001 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54,71
73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,23
73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74,59
73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 101,76
73870/005 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 121,92
73870/006 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175,75
74091/001 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 194,76
74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83,81
74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 184,20
74174/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC IMENTO E INSTALACAO | UN | 138,67
74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 93,97
74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 663,76
74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 398,56
74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 232,48
74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121,62
74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 94,95
74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80,81
74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56,66
85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41,05
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 23,17
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 26,41
89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 30,05
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 31,34
89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOADO , FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 63,41
89969 | KIT DE REGISTRO PRESSÃO BRUTO LATÃO ½, INCLUSIVE CONEXÕES, ROS CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 32,51
89970 | KIT DE REGISTRO PRESSÃO BRUTO LATÃO ¾" COM ADAPTADOR CURTO E LUV A BUCHA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,36
89971 | KIT DE REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO ½, COM 02 ADAPTADORES CURTOS BOLSA E ROSCA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FORNECIMENT O INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,53
89972 | KIT DE REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO ¾", COM 02 ADAPTADORES CURTOS BOLSA E ROSCA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA - FORNECIMENT O INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40,05
89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA LATÃO ¾ MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, IN CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_12/2014 | UN | 181,34
89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾ COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLU SIVE CONEXÕES, INSTALADO RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 180,26
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 64,07
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 65,94
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 62,49
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 69,40
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 22,01
72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 4,51
72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 72,82
72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO INPR INSTALACOES PRODUCAO | UN | 145,33
73826/001 | INSTALACAO DE COMPRESSOR AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | 482,17
73826/002 | INSTALACAO DE COMPRESSOR AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | 626,82
73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 172,90
73834/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 11 A 25 CV | UN | 276,64
73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 26 A 50 CV | UN | 553,28
73834/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 51 A 100 CV | UN | 829,92
73835/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | 1.144,48
73835/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | 1.556,49
73835/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | 1.739,61
73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 457,79
73836/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 12,5 A 25 CV | UN | 595,13
73836/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 30 A 75 CV | UN | 915,58
73836/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 100 A 150 CV | UN | 1.464,94
73837/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 172,90
73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO 6 A 25 CV | UN | 345,80
73837/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO 26 A 50 CV | UN | 691,60
73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | 368,69
73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M2 | 62,84
73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA TROLEY MANUAL 1 TONELADA | UN | 1.068,97
73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M2 | 17,89
73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 129,41
73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | 66,55
73824/001 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 368,69
73825/002 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M2 | 685,46
73873/001 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | M3 | 65,60
73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | M3 | 139,08
73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | 65,60
73873/004 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | 71,85
73873/005 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS LIPR LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | M3 | 65,60
73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48,02
74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 153,28
74217/001 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 103,74
74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 133,48
74217/003 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 99,28
74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49,39
74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 20,47
83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 34,71
83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 40,91
73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO PVC PREDIAL 100MM E CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 466,76
73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M JUNÇÃO SIMPLES PARA PRED IAL 100X100MM CURVA 90GRAUS REDE COLETORA 1 00MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 835,70
73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M 150MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 1.171,99
74216/001 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC DN 100MM - FORNECIMENTO, IN STALACAO, ESCAVACAO E REATERRO MOVT MOVIMENTO TERRA | M | 80,14
76451/001 | ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE RETROESCAVADEIRA COM C ARREGADEIRA | M3 | 26,61
83335 | ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA | M3 | 32,82
88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M3 | 24,47
7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M LARGURA P/ EXECUCAO MEIO-FIO SARJETA CONJUGADOS | M | 5,20
73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 0,42
73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | M3 | 2,25
74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T PA CARREGADEIRA 170 HP. | M3 | 3,27
74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 5,30
74155/001 | ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST D8 C/ LAMINA | M3 | 1,83
74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP LAMINA ESCARIFICADOR | M3 | 3,55
74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE CORTE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 1,84
78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDI DADE ATE 0,50M | M3 | 34,72
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,39
79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 4,33
79474 | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00 M PROFUNDIDADE. | M3 | 58,60
79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M3 | 327,60
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID ADE | M3 | 42,39
79479 | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M PROFUNDIDADE. | M3 | 50,50
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND IDADE | M3 | 1,66
79505/001 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOS TA, CEU ABERTO, FURACAO BARRA MINA | M3 | 59,86
79505/002 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, CEU ABERTO , FURACAO BARRA MINA. | M3 | 133,45
79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 28,94
79517/002 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M | M3 | 46,30
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 1A CATEGORIA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 4,03
83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 0,78 M3 | M3 | 2,25
89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,28
89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,30
89887 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,48
89888 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,42
89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,61
89890 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,94
89891 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,10
89892 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,41
89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,88
89894 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,14
89895 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,56
89896 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,94
89897 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 17,62
89898 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 20,05
89899 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,84
89900 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 25,30
89901 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 16,40
89902 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 16 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 31,32
89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,59
89904 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,61
89905 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,77
89906 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,72
89907 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,54
89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,73
89909 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,87
89910 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,63
89911 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,57
89912 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,17
89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,45
89914 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,97
89915 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,73
89916 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 18,67
89917 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,69
89918 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 23,03
89919 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,18
89920 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 28,10
89921 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,05
89922 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,08
89923 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,25
89924 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,8 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,20
89925 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,39
89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,98
89927 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,13
89928 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,47
89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,20
89930 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,82
89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,53
89932 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,62
89933 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 8 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 16,22
89934 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 18,90
89935 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,22
89936 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 17 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 24,07
89937 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,61
89938 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 22 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 30,42
89939 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 4,89
89940 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 4,90
89941 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,07
89942 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,8 KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,02
89943 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,19
89944 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,62
89945 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,77
89946 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,71
89947 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,28
89948 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,30
89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,39
89950 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,68
89951 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,92
89952 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,15
89953 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 12 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 17,47
89954 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,63
89955 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 21,88
89956 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,93
89958 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 19 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 27,45
89960 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 25 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014 | M3 | 19,93
89961 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 30 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 23,00
89962 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 30 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 22,68
89963 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 35 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014 | M3 | 26,07
89964 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 40 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 29,15
89965 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 40 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 28,74
89966 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 45 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_11/2014 | M3 | 32,21
89967 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 50 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 35,30
89968 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 50 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 34,81
3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 5,05
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2 M PRO FUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 9,68
72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 2,01 ATE 4,00 M PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 11,06
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 4,01 ATE 6,00 M PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 12,91
73574 | ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXCL ESGOTAMENTO. | M3 | 6,06
73575 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXC L ESGOTAMENTO. | M3 | 4,96
73576 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTOO. | M3 | 3,95
73577 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 14,83
73578 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR0,78M3) MAT 1A CAT C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 11,90
73579 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FU ND) EXCL ESGOTAMENTO. | M3 | 10,32
73580 | ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) E XCL ESGOTAM | M3 | 8,99
73962/004 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA COM PROFU NDIDADE 1,5 ATE 3M RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 6,12
73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE 0,78M3), SE ESGOTAMENTO | M3 | 3,49
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | M3 | 108,53
73965/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN TO. | M3 | 159,17
73965/003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN TO. | M3 | 188,12
73965/004 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 69,45
73965/005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 81,03
73965/006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 130,23
73965/007 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 159,17
73965/008 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCO RAMENTO | M3 | 79,58
73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO. | M3 | 144,70
73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 50,64
73965/011 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA 1,5 ATE 3M E XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 65,11
73965/012 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA 3 ATE 4,5M E XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 86,82
76443/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO RIZADO P/RETIRADA MATERIAL | M3 | 60,77
76443/002 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BE CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL | M3 | 78,14
76443/003 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL | M3 | 104,18
76443/004 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR BEC O (LARG 2M) FAVELAS | M3 | 91,59
76443/005 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR BECO (LARG ATE 2M) FAVELAS | M3 | 166,41
79506/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA, MO LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M PROFUNDIDADE | M3 | 137,47
79506/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M PROFUNDIDADE | M3 | 217,06
79507/005 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 18,81
79507/006 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO | M3 | 315,35
79518/001 | MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED RA-DE-MÃO | M3 | 34,72
79518/002 | MARROAMENTO DE MATERIAL 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M3 | 31,25
83339 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 54,26
83340 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 | M3 | 72,35
83341 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 9,38
83342 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1, 50 M ATE 4,00 | M3 | 7,86
83343 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4, 00 M ATE 6,00 M. | M3 | 11,79
90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, ESCAVADEI RA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARG URA M A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/ 2015 | M3 | 11,85
90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANA S. AF_01/2015 | M3 | 10,42
90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA M A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS U RBANAS. AF_01/2015 | M3 | 7,49
90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS UR BANAS. AF_01/2015 | M3 | 8,05
90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 4,67
90088 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 5,41
90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,83
90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, ESCAVADEI RA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARG URA A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_0 1/2015 | M3 | 5,09
90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA MENOR EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 4,51
90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS N ÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,17
90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,37
90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 2,02
90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 2,29
90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 1,56
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA MENOR QUE 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_0 1/2015 | M3 | 15,04
90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA 0,8 M A EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_ 01/2015 | M3 | 12,82
90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VI AS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 12,67
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A EM SOLO 1A CATEGORIA, V IAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 11,62
90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA MENOR QUE 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 11,47
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA 0,8 M A EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 9,82
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VI AS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 9,67
90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A EM SOLO 1A CATEGORIA, V IAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 8,80
5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO ADQUIRIDO, NÃO O TRANSPORTE ATÉ | M3 | 51,83
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 50,64
73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL EMPRÉSTIMO . | M3 | 85,76
74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG ORIA | M2 | 0,20
79481 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO | M3 | 28,94
79482 | ATERRO COM AREIA ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 57,10
79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 21,70
79484 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | M3 | 50,44
79508/001 | FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA TÚNEL, COM PE-DRA-DE -MÃO JOGADA | M3 | 113,54
79508/002 | FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA TÚNEL, COM PE-DRA-DE -MÃO ARRUMADA | M3 | 142,49
53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 57,88
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD O | M3 | 16,38
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRAD O | M3 | 64,68
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS 20CM ( BECOS ATÉ 2,50M LARGURA FAVELAS) | M3 | 43,41
73964/002 | REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA FAVELAS | M3 | 36,46
73964/004 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS ATÉ 30 CM. | M3 | 30,38
73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 10,25
73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 43,41
74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO | M3 | 27,72
76444/001 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE GC (COMPACTADOR TIPO SA PO ATE 35 KG) | M3 | 12,98
76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 18,62
79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 7,09
79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | M3 | 6,51
79490 | COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO) | M3 | 1,91
79510/001 | FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA | M3 | 101,23
79510/002 | REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTA ÇÃO, EM BECOS ATÉ 2,5M LARGURA, FAVELAS | M3 | 110,20
83345 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO) | M3 | 81,64
83346 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO VALAS. | M3 | 0,85
83441 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO MATERIAL EM CAM ADAS 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | M3 | 50,64
72818 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,80
72821 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,90
72822 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,99
72823 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 5,06
72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 5,21
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,48
72826 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,56
72827 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,65
72828 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 4,73
72829 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 4,83
72832 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,23
72833 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,30
72834 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,38
72835 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 4,46
72836 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 4,54
72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT URAL | TXKM | 0,68
72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA REVESTIM ENTO PRIMARIO | TXKM | 0,55
72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0,45
72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA TURAL | TXKM | 0,84
72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTI MENTO PRIMARIO | TXKM | 0,68
72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0,56
72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA MAO SOLOS COM C AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 0,59
72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 3,54
72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 | T | 2,92
72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 6,31
72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE MACADAME, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 | T | 1,57
72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS SOLOS AGREGADOS (BASES EST ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2,02
72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9T (CARGA MANUAIS) | T | 8,59
72851 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT ATE 200 M | M3 | 2,87
72852 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 200 A 400 M | M3 | 2,95
72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 400 A 600 M | M3 | 3,03
72854 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 600 A 800 M | M3 | 3,11
72855 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 3,20
72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L | M3XKM | 1,40
72857 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT ATE 200 M | M3 | 2,56
72858 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M | M3 | 2,62
72859 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M | M3 | 2,70
72860 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M | M3 | 2,77
72874 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 2,85
72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO | M3XKM | 1,25
72876 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T ATE 200 M | M3 | 2,29
72877 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 200 A 400 M | M3 | 2,36
72878 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 400 A 600 M | M3 | 2,42
72879 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 600 A 800 M | M3 | 2,50
72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M | M3 | 2,56
72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 1,12
72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT URAL | M3XKM | 1,01
72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA REVESTIM ENTO PRIMARIO | M3XKM | 0,81
72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0,68
72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA TURAL | M3XKM | 1,26
72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTI MENTO PRIMARIO | M3XKM | 1,01
72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0,84
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA MAO SOLOS COM C AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 0,88
72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 5,32
72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 4,39
72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3, EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 9,47
72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE MACADAME, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 2,36
72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS SOLOS AGREGADOS, COM CAMIN HAO BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 3,03
72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9 T (CARGA MANUAIS) | M3 | 15,97
72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 17,18
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20,76
72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0,88
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT ATE 0,5 KM | M3 | 4,12
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 4,54
74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1,24
74241/001 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO BRE ESTEIRAS D6 | M3 | 3,44
74255/001 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO BASCULANTE) | M3 | 8,68
74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M3 | 26,46
79492 | CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 24,35
83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 0,71
83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA | M3XKM | 0,91
83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 1,47
83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE 4,0 M3. | TXKM | 0,87
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M3 | 89,93
88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS FILTROS MM | M3 | 70,37
5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 4,77
41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 2,56
41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 3,90
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 4,05
74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 2,94
74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA 153 HP | M3 | 2,40
83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO TRATOR EST EIRAS 165 HP | M3 | 1,02
83445 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA. PARE PAREDES/PAINEIS | CHP | 107,33
6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 550,54
68049 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | M2 | 97,98
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,11
72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 55,34
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 189,33
73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M2 | 63,99
73988/001 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A REIA) | M | 13,26
73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 7,83
87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 34,53
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 35,41
87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 47,79
87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 48,79
87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 56,17
87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 57,34
87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 31,23
87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32,11
87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 43,98
87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 44,98
87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 52,38
87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 53,55
87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 39,62
87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 40,50
87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 52,98
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 61,21
87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62,38
87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C OM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 34,16
87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C OM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 35,04
87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 47,01
87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 48,01
87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 55,50
87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 56,67
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 58,47
87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 59,30
87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 83,03
87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 83,92
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 109,53
87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 110,67
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 50,12
87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 50,95
87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 74,66
87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 75,56
87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014 | M2 | 99,85
87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 100,99
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 65,61
87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,44
87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90,16
87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 91,05
87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 116,99
87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 118,13
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 54,63
87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55,46
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 78,91
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79,80
87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014 | M2 | 104,42
87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 105,57
89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 55,70
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 57,32
89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_12/201 4 | M2 | 107,79
90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 53,98
9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 116,01
89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 43,89
89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 45,67
89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 40,25
89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/ 2014 | M2 | 42,04
89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 47,59
89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_ AF_12/2014 | M2 | 49,38
89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 42,47
89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 44,25
89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 51,43
89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 53,41
89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 47,72
89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 49,71
89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 56,45
89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 58,43
89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 50,62
89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 52,60
89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 52,17
89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 54,70
89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 48,54
89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 51,07
89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 58,42
89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 60,95
89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 52,34
89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 54,87
89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 59,87
89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 62,69
89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 56,17
89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 58,98
89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 67,40
89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 70,21
89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 60,65
89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 63,46
87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 41,06
87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41,49
87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 54,13
87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55,00
87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 65,90
87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,26
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 38,00
87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 38,75
87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 50,27
87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51,41
87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 61,26
87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62,36
87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 46,01
87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 46,75
87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 59,11
87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 59,98
87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70,20
87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 71,29
87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 40,79
87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41,53
87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53,38
87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 54,26
87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 64,49
87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 65,58
89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 40,91
89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 41,58
89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_12/20 14 | M2 | 54,34
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 98,45
73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 96,55
73937/004 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 93,97
73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M2 | 172,16
74196/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA CIMENTO E AREIA ACO CA-25 | M2 | 104,27
89453 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 47,54
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 45,69
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 59,58
89456 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 57,15
89457 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 50,02
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 47,05
89459 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 63,12
89460 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 59,40
89462 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 53,39
89463 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 51,49
89464 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 73,93
89465 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 71,80
89466 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 56,96
89467 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 53,56
89468 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 76,82
89469 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 73,40
89470 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 57,56
89471 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 55,71
89472 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 69,63
89473 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 67,37
89474 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 62,87
89475 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 58,63
89476 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 76,17
89477 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 71,35
89478 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 63,59
89479 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 61,69
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 84,18
89483 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 82,22
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 69,99
89486 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 65,48
89487 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 90,07
89488 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 85,55
72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CI MENTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 382,93
72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CIM ENTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 385,72
72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CIME NTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 388,37
74053/001 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA CO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 380,79
72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 19,89
72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO DO MATERIAL | M2 | 41,92
72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 12,87
72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 25,97
73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO M ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 256,04
73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA DE LEI 3"X3" | M2 | 184,77
74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE CIMENTO BRANCO, EXCLUS IVE FERRAGENS | M2 | 744,71
79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 698,35
73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A SSENTADOS ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN UAL | M2 | 49,94
73863/002 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A SSENTADOS ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN UAL | M2 | 99,26
68079 | PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS PAVI PAVIMENTACAO | M3 | 586,56
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS CONC RETO INTERTRAVADOS | M3 | 63,57
72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 23,21
73790/001 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME PEDRISCO, CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 57,08
73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSUR A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D O | M2 | 38,27
73790/003 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 56,03
73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSUR A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 36,87
83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO AREIA COM R EAPROVEITAMENTO MATERIAL | M2 | 13,04
83695/001 | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS | M2 | 15,31
83771 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO | M3 | 6,50
41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO REVESTIMENTO PRI MARIO EM RODOVIAS VICINAIS | M2 | 0,11
72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | M3 | 11,26
72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 9,15
72912 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 29,28
72913 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO | M3 | 44,97
72914 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 63,68
72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 30,38
72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 44,23
72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 60,89
72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 56,19
72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 48,34
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM ESPESSURA | M2 | 1,16
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 92,33
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 82,08
73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 117,67
83772 | BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS BRITA | M3 | 12,20
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM ASSA CIMENTO E NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2) | M2 | 63,78
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1,09
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1,16
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM | M2 | 50,75
72945 | IMPRIMACAO DE BASE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 3,76
72956 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4,76
72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 8,35
72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 10,88
72966 | MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E R EJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M | 46,55
72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE SI MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M | 32,10
72969 | CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,96
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,32
72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,77
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 1,44
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 4,82
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,54
72976 | CARGA DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 0,48
72977 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TR ANSPORTE DA E INDENIZACAO JAZIDA | M2 | 0,42
72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE INDENIZACAO PEDREIRA | M | 4,82
72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI VE TRANSPORTE PEDRA INDENIZACAO PEDREIRA | M2 | 9,22
73760/001 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO AGREGADOS 5 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO COMPACTACAO | M2 | 2,42
73764/001 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍ GIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE C OLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO. | M2 | 68,66
73764/002 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNT A RÍGIDA, ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOB RE COLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO | M2 | 76,65
73764/003 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUN TA RÍGIDA, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO. | M2 | 98,29
73764/004 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 46,89
73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 55,80
73764/006 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 74,95
73765/001 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M2 | 73,13
73765/002 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO | M2 | 73,16
73849/001 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 480,26
73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 388,19
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA MICROESFERAS VIDRO | M2 | 17,22
83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 2,70
73770/001 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIG ACAO E MATERIAIS. | M | 483,94
73770/002 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 377,88
83696/001 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | M2 | 4,60
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA ROLAMENTO | T | 165,34
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 137,09
72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO US INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 147,21
72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 177,99
73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE PINT PINTURAS | M3 | 332,31
72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 7,62
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M2 | 16,71
73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | M2 | 7,07
73999/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR OLEO LINHACA, TRES DEMAOS | M2 | 6,09
74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO | M2 | 16,38
74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 20,74
79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 5,61
79461 | PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO | M2 | 6,74
79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M2 | 58,35
79494/001 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM AOS SOBRE MASSA ACRILICA | M2 | 11,12
79495/003 | PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA | M2 | 5,10
84649 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS | M2 | 7,91
84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | 8,97
84652 | PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR OLEO LINHAÇA , TRES DEMAOS | M2 | 6,07
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA VÃ OS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 3,19
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS FACHADA ( SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2,73
88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,10
88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,39
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS CASA S. AF_06/2014 | M2 | 3,33
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO M PRESENÇA VÃOS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0 6/2014 | M2 | 12,29
88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE GOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 10,67
88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 15,55
88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 16,58
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 12,79
88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO M PRESENÇA VÃOS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. A F_06/2014 | M2 | 14,51
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE GOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 11,72
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE S. AF_06/2014 | M2 | 20,12
88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE S. AF_06/2014 | M2 | 21,91
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 15,39
88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 11,33
88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,39
88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,19
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,36
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,08
88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,14
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M2 | 7,27
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM ÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10,47
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9,22
88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 14,09
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 8,13
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19,24
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 14 | M2 | 11,28
79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 42,06
79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | 26,04
79514/001 | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | M2 | 59,47
84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 126,00
84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 26,64
84671 | PINTURA DE NATA CIMENTO, 3 DEMAOS | M2 | 8,41
84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 8,97
84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 15,36
6081 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 17,33
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 13,91
40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 17,12
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 14,55
74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 21,76
74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 21,66
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 21,42
79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | M2 | 11,61
79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 15,51
79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 15,67
79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | 19,16
84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 14,81
84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 9,54
84658 | REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA | M2 | 4,73
84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 13,39
84664 | PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS | M2 | 3,56
84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 17,75
6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 32,68
73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 7,96
73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI E METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 29,55
73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA 25 MICRA. | M2 | 7,50
73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,27
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,51
73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,61
74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 16,67
74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2 | 10,73
74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | M2 | 15,93
79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 13,89
79499/001 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE DADES PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR ZARCAO | UN | 19,16
79515/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS | M2 | 28,87
79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 11,45
84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | M2 | 5,41
84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPER FCIE METALICA | M2 | 14,51
84662 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUP ERFICIE METALICA | M2 | 22,79
73715 | PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL | M2 | 56,04
41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM LARGURA | M | 9,48
73978/001 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | 15,96
74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 11,23
79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , FAIXAS DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM LARGURA. | ML | 10,62
79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 15,59
84663 | APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO PEDRAS DECORATIVAS , 3 DEMAOS | M2 | 18,21
84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 24,12
84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | 18,03
75889 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA PISO PISOS | M2 | 16,02
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M2 | 29,57
73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIR A | M2 | 62,85
73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL | M2 | 47,76
73922/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 48,83
73922/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 41,91
73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 40,49
73922/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 39,77
73922/005 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 45,12
73923/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | M2 | 35,09
73923/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESP ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL | M2 | 53,02
73923/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO F RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M2 | 40,49
73974/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 28,26
73991/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE | M2 | 39,32
73991/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 38,18
73991/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 39,02
73991/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT | M2 | 31,51
74079/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESS URA 2,0CM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO PREPARO MANUAL DA ARGAMA SSA | M2 | 52,40
74079/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 CM COM JUNTA BATIDA PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 51,43
76447/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 34,54
76448/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 33,38
76448/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 42,48
76448/003 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 37,93
84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 37,93
84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 42,96
84174 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 61,22
72191 | RECOLOCACAO DE TACOS MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL E ASS ENTAMENTO ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO AREIA) | M2 | 68,63
72192 | RECOLOCACAO DE PISO TABUAS MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL | M2 | 17,00
72193 | RECOLOCACAO DE PISO TABUAS MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL | M2 | 48,05
73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO PECAS MA DEIRA E ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 151,38
73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM ENTO E AREIA MEDIA) | M2 | 127,65
84181 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE PVA | M2 | 99,59
84182 | PISO PARQUET DE MADEIRA LEI FIXADO COM COLA BASE PVA | M2 | 127,37
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE M2. AF_06/2014 | M2 | 43,15
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 38,51
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 34,82
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE M2. AF_06/2014 | M2 | 47,57
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 40,23
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 35,53
87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 79,95
87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 70,87
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 65,30
87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 105,21
87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20 14 | M2 | 96,59
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 91,61
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_04/2014_P | M2 | 122,11
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_04/20 14_P | M2 | 111,87
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_04/2014_ P | M2 | 106,00
89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DIMENSÕES 35X35 CM, EDIFICAÇÃO HABITA CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 38,34
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DIMENSÕES 35X35 CM, EDIFICAÇÃO HABITA CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 36,52
73743/001 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 126,84
73818/001 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM | M2 | 6,29
73921/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 98,11
73921/002 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 26,99
73957/001 | RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TR ACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, APROVEITA MENTO DA | M2 | 49,38
74160/001 | PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5: 5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 30,81
74235/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 106,50
84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 91,33
72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 49,83
72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO LA | M2 | 79,02
72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 142,22
72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 141,72
73876/001 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | 130,01
84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | 68,77
84187 | ASSENTAMENTO DE PISO BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M2 | 14,00
84188 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 18,24
72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 75,21
72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 90,21
72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 38,08
84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT AS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 66,33
72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, REJUNTAMENTO CIMENTO | M2 | 387,53
84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM | M2 | 282,60
84193 | ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIME NTO/AREIA/SAIBRO) | M2 | 21,91
84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA ) | M2 | 298,50
84192 | SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | M | 13,66
74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA TRACO 1:4 REJUNTE BRANCO | M | 12,61
74192/001 | SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 51,14
84194 | SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 11,10
74111/001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A RGAMASSA COLANTE | M | 67,70
84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBR E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO AREIA) | M | 51,48
72194 | RECOLOCACAO DE RODAPE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN TO DO MATERIAL | M | 4,72
73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO PECAS DE MADEIRA | M | 17,84
84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 18,69
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 35X 35CM. AF_06/2014 | M | 8,22
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 45X 45CM. AF_06/2014 | M | 9,65
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 60X 60CM . AF_06/2014 | M | 11,74
6123 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM | M | 9,74
40904 | RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIME NTO, CAL E AREIA) REJUNTE CIMENTO BRANCO | ML | 7,50
73630 | RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM | M | 10,09
73742/001 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM | M | 46,92
73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 22,10
84165 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM | M | 10,17
84167 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 51,25
84168 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM | M | 13,12
68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 43,33
68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO MADEIRA | M2 | 44,33
72182 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO POLIURETANO 2X2M | M2 | 44,78
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA | M2 | 72,35
72195 | PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA GRAMA | M2 | 50,26
73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 35,41
73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 34,13
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA O DE AREIA 6CM | M2 | 52,17
84175 | JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLA CAS | M | 10,42
84176 | JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS | M | 17,85
84177 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | 12,88
84184 | REPOSICAO DE BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM A REIA | M2 | 14,74
84212 | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA | M2 | 40,06
84179 | CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN TO E AREIA) | M2 | 72,19
87071 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,35
87072 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,28
87073 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,93
87074 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 42,03
87075 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 46,84
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,39
87621 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,31
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 24,96
87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 41,07
87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 45,87
87625 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 28,58
87626 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 28,47
87627 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,16
87628 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 54,55
87629 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,23
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,85
87631 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,75
87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,43
87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 53,82
87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60,51
87635 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,98
87636 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87637 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,38
87638 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,92
87639 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 73,14
87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,26
87641 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,13
87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,66
87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,19
87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,41
87645 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,15
87646 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,08
87647 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 24,73
87648 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 40,83
87649 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 45,64
87650 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 21,19
87651 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 21,11
87652 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,76
87653 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,87
87654 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 44,67
87655 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,38
87656 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,27
87657 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,96
87658 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 53,35
87659 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60,03
87660 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,41
87661 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,31
87662 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,99
87663 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 52,38
87664 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 59,07
87665 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,35
87666 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,65
87667 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,18
87668 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 63,72
87669 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 71,94
87670 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,82
87671 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,69
87672 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,22
87673 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 62,75
87674 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 70,97
87675 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,65
87676 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,52
87677 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,05
87678 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 59,59
87679 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,81
87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,69
87681 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,56
87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,09
87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,62
87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,84
87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,96
87686 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,81
87687 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,00
87688 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 68,53
87689 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 77,95
87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,99
87691 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,85
87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,03
87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,57
87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,98
87695 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,21
87696 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,05
87697 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,70
87698 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 74,04
87699 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 84,29
87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,48
87701 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,32
87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,97
87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 73,31
87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 83,57
87705 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,69
87706 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,56
87707 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,09
87708 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,63
87709 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,85
87710 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,73
87711 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,60
87712 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,13
87713 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 57,66
87714 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 65,88
87715 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,76
87716 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,61
87717 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,80
87718 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,33
87719 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,75
87720 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,79
87721 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,65
87722 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,83
87723 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,37
87724 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 75,78
87725 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,01
87726 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87727 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,50
87728 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,84
87729 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 83,09
87730 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,28
87731 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,12
87733 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,11
87734 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 82,37
87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,59
87736 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,51
87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMEN TO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,16
87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABA MENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 48,27
87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 53,08
87740 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,55
87741 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,48
87742 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMEN TO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,13
87743 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABA MENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 49,23
87744 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2 014 | M2 | 54,04
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,05
87746 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,95
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMEN TO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,63
87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABA MENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,02
87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 67,71
87750 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,78
87751 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,67
87752 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMEN TO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,36
87753 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABA MENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,75
87754 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2 014 | M2 | 68,43
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,13
87756 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,02
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACAB AMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,71
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,10
87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,78
87760 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87761 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,75
87762 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACAB AMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,43
87763 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, A CABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,82
87764 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 65,51
87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,53
87766 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,40
87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACAB AMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 40,93
87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 68,47
87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,69
87770 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,26
87771 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,13
87772 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACAB AMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 41,66
87773 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, A CABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 69,19
87774 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 77,42
88469 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,77
88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 14,74
88471 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 18,25
88472 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 21,00
88473 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 14,39
88474 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 17,77
88475 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 20,43
88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 12,33
88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 16,88
88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 20,57
88479 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 12,11
88480 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 16,47
88481 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 19,99
89047 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM P ARA ÁREAS SECAS 3 PARA MOLHADAS, EDIFICAÇÃO HABITACION AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 31,73
89172 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ O 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS 3 MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 31,77
73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON EIRA | M2 | 27,90
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18,57
74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 21,08
72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 13,31
72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA REVE REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | M | 19,35
74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PR EPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 27,00
87863 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,73
87864 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3,62
87865 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,61
87866 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MAN UAL. AF_06/2014 | M2 | 6,57
87867 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,31
87868 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/201 4 | M2 | 3,37
87869 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L . AF_06/2014 | M2 | 3,00
87870 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,01
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12,32
87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MIST URADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 11,74
87873 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,57
87874 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONEIRA 400L. A F_06/2014 | M2 | 3,46
87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTURADOR 300 KG . AF_06/2014 | M2 | 3,45
87876 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND USTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,40
87877 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND USTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,14
87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,00
87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2,63
87880 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 2,65
87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,50
87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3,39
87883 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,37
87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I NDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,33
87885 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,07
87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 16,75
87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 16,17
87888 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. A F_06/2014 | M2 | 4,55
87889 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONE IRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,44
87890 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. A RGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTU RADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 4,43
87891 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7,38
87892 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 7,12
87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4,71
87894 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,34
87895 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 4,35
87899 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. A F_06/2014 | M2 | 5,40
87900 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONE IRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,29
87901 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTUR ADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 5,27
87902 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8,23
87903 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 7,97
87904 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,11
87905 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,74
87906 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 5,76
87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014 | M2 | 16,76
87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO EM MISTURAD OR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 16,18
5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS SA | M2 | 36,29
5997 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA | M2 | 34,61
84023 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 35,54
84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 33,23
84026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 40,83
84027 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 27,79
84028 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESP ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 45,46
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO AD ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 28,15
87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 10,16
87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 14,39
87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 16,80
87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 15,17
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,25
87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,82
87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 10,76
87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 11,06
87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 11,97
87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 16,23
87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 16,53
87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 17,44
87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,37
87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,82
87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 22,58
87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 25,17
87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 25,63
87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,38
87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU RA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,37
87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES SURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,67
87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR A 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,82
87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU RA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 18,01
87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES SURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 18,62
87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR A 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,07
87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR A 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,98
87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS URA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,04
87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,79
87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR A 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 24,71
87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS URA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,07
87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,68
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,69
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS . AF_06/2014 | M2 | 27,87
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,27
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25,45
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,41
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALIS CAS. AF_06/2014 | M2 | 24,59
87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,96
87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,14
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, CO M EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18,99
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCA S. AF_06/2014 | M2 | 22,17
87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39,09
87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 37,04
87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M2, ESPESSURA 20M M, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36,31
87540 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 2 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35,93
87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,26
87542 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,75
87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M 2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12,45
87544 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11,72
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,88
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS . AF_06/2014 | M2 | 18,68
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 14,47
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,27
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,59
87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALIS CAS. AF_06/2014 | M2 | 15,40
87551 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,16
87552 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 14,96
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, CO M EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11,17
87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCA S. AF_06/2014 | M2 | 12,97
87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,26
87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 1 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,22
87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M2, ESPESSURA 10M M, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,48
87558 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 1 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,10
87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19,43
87560 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,97
87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M 2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,66
87562 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,92
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,66
87776 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,57
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 38,32
87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 45,92
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 41,55
87780 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 41,43
87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 45,12
87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 56,69
87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 47,44
87785 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 47,29
87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 51,91
87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 67,46
87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 61,31
87789 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 61,14
87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAI OR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 66,22
87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 80,93
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 23,31
87793 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 23,23
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 25,79
87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 32,62
87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 28,98
87798 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 28,87
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 32,31
87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 42,85
87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 34,65
87802 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 34,51
87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 38,82
87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 53,08
87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 39,98
87806 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 39,83
87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 44,58
87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 57,88
87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,70
87810 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,62
87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 60,18
87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 66,69
87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 63,37
87814 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 63,26
87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 66,70
87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 76,92
87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 68,73
87818 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 68,59
87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 72,90
87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 87,15
87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFORÇ O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99,37
87822 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFO RÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99,21
87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA MAIOR I GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. F_06/2014 | M2 | 103,96
87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 116,95
87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E SPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇ ÃO. AF_06/2014 | M2 | 45,42
87826 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSUR AÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 45,32
87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 48,46
87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H NAS PARED ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA. AF_0 6/2014 | M2 | 57,74
87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E SPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇ ÃO. AF_06/2014 | M2 | 51,79
87830 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSUR AÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 51,65
87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 55,86
87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO TELA M ETÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 69,67
87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R ASPADO. AF_06/2014 | M2 | 97,47
87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS PADO. AF_06/2014_P | M2 | 67,30
87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 91,89
87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, CO M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 62,36
87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 102,57
87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E A CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 71,09
87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTUR A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 95,66
87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARI A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 64,80
87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME NTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 103,91
87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT O RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 77,95
87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVEN CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 93,48
87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUT URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 68,18
87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO T RAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 106,13
87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRA VERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 75,96
87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 99,51
87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, CO M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 69,98
87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 111,25
87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E A CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 79,77
87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTUR A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 103,26
87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARI A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 72,41
87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME NTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 112,57
87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT O TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 86,63
87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVEN CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 101,09
87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUT URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 75,78
87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 74,24
87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 86,96
89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400L, EM PAREDES AMBIENTES INTERNOS, EXECUÇÃO TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 22,41
89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL GESSO SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 14,03
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 21,86
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPES SURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 29,34
90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXE CUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32,52
90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPES SURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 21,33
90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPESSURA 10MM, COM EXE CUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 23,13
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | 0,78
73747/001 | ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD E 29KG/M3 | M2 | 42,76
74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA | M2 | 18,28
75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA | M2 | 15,16
84074 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0, 3CM, PREPARO MANUAL | M2 | 23,53
84075 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7C M, PREPARO MECANICO | M2 | 70,59
84076 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT A EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 23,02
84078 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO AR GAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE PARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 151,78
84079 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO CO M ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA | M2 | 71,51
84080 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A) PREPARO MANUAL DA | M2 | 72,03
84081 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSE NTAMENTO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL DA | M2 | 98,52
84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE CONCRETO | M2 | 5,78
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 44,73
87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 39,61
87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46,56
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 44,27
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 47,91
87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 42,33
87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 49,44
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46,76
87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 50,78
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 43,98
87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 51,85
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 49,56
88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO PA NOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 129,86
88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO PA NOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 118,46
88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO SU PERFÍCIES DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 126,53
88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO SU PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 152,06
89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A MBIENTES ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, EDIFICAÇÃO HABITACION AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 44,62
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS SEMI-G RÊS 20X20 CM, EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 43,33
84087 | PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA | M | 37,26
84086 | PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG AMASSA | M | 52,84
84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA | M | 105,25
84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA | M | 145,32
40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA CIMENTO COLANTE | M | 3,66
84118 | PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 21,65
9536 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA ALTURA 15CM | M2 | 116,11
74250/001 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR UGAMENTO | M2 | 68,32
74250/002 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- CANA E ENTARUGAMENTO | M2 | 83,60
84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS 2X10CM E SPACAMENTO 50CM | M2 | 89,63
84091 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS 50CM | M2 | 38,05
84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL TELHAD O | M | 29,77
84094 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | M | 7,24
84095 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM | M | 16,59
84096 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM | M | 13,78
72197 | SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | M | 24,71
73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPE SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO ARAME ES TRUTURA MADEIRA | M2 | 62,95
73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C OM ARAME | M2 | 28,55
84097 | REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA CIMENTO COLANTE E REJUNTAMEN TO PARA REJUNTAMENTO | M2 | 296,11
72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIX ADO COM COLA | M2 | 100,74
73807/001 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | 79,56
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO DO MATERIAL | M2 | 11,06
72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), ADICAO DE PEROLAS ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO M ANUAL DA | M2 | 84,94
73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 64,99
84098 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2C M, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | M2 | 42,46
83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | M2 | 161,14
83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPOXI, E=2 MM SEDI SERVICOS DIVERSOS | M2 | 148,92
72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | M | 199,27
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 8,74
73673 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA 3A | M2 | 19,77
73674 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M2 | 18,88
73804/001 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA M ADEIRA ARAME GALVANIZADO | M2 | 20,64
84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | 2,89
84112 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 16,85
6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M3 | 480,61
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 535,24
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 510,72
73551 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL | M3 | 351,38
84100 | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | M3 | 562,08
84101 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL | M3 | 333,26
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 268,84
87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 265,62
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 290,99
87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 274,48
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 263,90
87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 323,14
87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE TONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 307,94
87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE TONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 304,08
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 316,95
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 301,93
87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 303,92
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 287,01
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 421,45
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 409,41
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 372,28
87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 362,56
87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 343,20
87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 333,13
87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 317,39
87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 308,98
87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 266,41
87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 260,65
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 324,86
87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 320,01
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 294,01
87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 284,96
87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.786,93
87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.788,22
87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.847,41
87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.836,51
87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.811,36
87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.806,40
87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 284,70
87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 252,82
87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 307,97
87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 273,62
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 341,67
87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 307,64
87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI STURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 313,30
87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI STURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 288,29
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 314,11
87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 295,54
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 299,34
87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTU RADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 284,02
87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 488,45
87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 410,80
87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 396,54
87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 420,02
87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 369,83
87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 349,61
87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 366,96
87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 332,54
87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 321,36
87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 339,71
87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 295,71
87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 292,27
87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 260,24
87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06 /2014 | M3 | 373,85
87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 328,53
87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 308,04
87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06 /2014 | M3 | 322,21
87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 285,46
87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 277,17
87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.763,56
87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.747,83
87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.834,74
87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.808,78
87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.804,11
87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.802,55
87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.769,58
87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 351,63
87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 367,24
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 404,57
87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2 014 | M3 | 395,91
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 401,59
87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 388,10
87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 378,16
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 502,63
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 455,31
87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 423,48
87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 396,71
87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 356,67
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 412,92
87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 379,17
87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.861,75
87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.916,96
87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.884,64
87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 761,21
87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 753,86
87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 747,13
87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 984,57
87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 974,80
87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 969,77
87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.257,32
87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.261,29
87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.263,25
87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.575,43
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.612,55
87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.626,10
87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.814,07
87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.841,10
87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.847,13
87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 896,68
87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.129,94
87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/ 2014 | M3 | 3.787,19
87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06 /2014 | M3 | 3.020,89
87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 2.349,93
87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 2.346,04
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, 5 M³/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 773,08
87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 760,90
87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M³/H . AF_06/2014 | M3 | 652,24
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 333,96
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMEN TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 440,08
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 351,46
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 4 | M3 | 462,88
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 311,98
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 4 | M3 | 426,98
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 | M3 | 300,45
73901/001 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE | M3 | 25,32
73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | M3 | 60,77
73901/003 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE | T | 50,64
73901/004 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | T | 83,93
74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M3 | 34,72
74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | M3 | 39,07
74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | M3 | 41,96
74023/004 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M | M3 | 44,13
74023/005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | M3 | 57,88
88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M3 | 25,10
88037 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014 | M3 | 35,16
88038 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014 | M3 | 47,74
88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | M3 | 60,33
88044 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,52
88045 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,26
88046 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,22
88047 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,08
88048 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,30
88049 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,10
88050 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,39
88051 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,12
88052 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,48
88053 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,14
88054 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,09
88055 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,02
88056 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,15
88057 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,03
88058 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,22
88059 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,05
88060 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,30
88061 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,07
88074 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | M2 | 0,74
88075 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,50
88076 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,58
88077 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,67
88078 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF _06/2014 | M2 | 0,77
88079 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 3 0M. AF_06/2014 | M2 | 0,13
88080 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 5 0M. AF_06/2014 | M2 | 0,21
88081 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 7 5M. AF_06/2014 | M2 | 0,32
88082 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 1 00M. AF_06/2014 | M2 | 0,43
88087 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | L | 0,05
88099 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0,21
88100 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM , MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0,10
88101 | TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | 0,33
88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 0,02
88103 | TRANSPORTE VERTICAL, MASSA/GRANEL LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. A F_06/2014 | L | 0,04
89176 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 7,23
89177 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 10,12
89178 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 11,57
89179 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 11,57
89180 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 13,02
89181 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 15,91
89182 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 15,91
89183 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 17,36
89184 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 20,25
89185 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 20,25
89186 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 21,70
89187 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 24,60
89188 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2 014 | 18L | 0,36
89189 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2 014 | 18L | 0,46
89190 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2 014 | 18L | 0,62
89191 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/ 2014 | 18L | 0,75
89192 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 21,70
89193 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 36,17
89194 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 53,54
89195 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 8,68
89196 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 14,47
89197 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 21,70
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2,18
73745/001 | LIMPEZA DE ESTRUTURAL ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO AREIA | M2 | 8,20
73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO CORANTE | M2 | 32,48
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO ALTA PRESSAO AR E AGUA | M2 | 1,48
73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 7,54
73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 4,97
73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS | M2 | 7,55
73948/005 | LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE | M2 | 5,01
73948/006 | LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO | M2 | 11,34
73948/007 | LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE | M2 | 20,47
73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 9,94
73948/009 | LIMPEZA FORRO | M2 | 22,01
73948/010 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO | M2 | 19,04
73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | 18,23
73948/012 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO | M2 | 19,64
73948/013 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA | M2 | 7,48
73948/014 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | M2 | 9,25
73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | 11,76
73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 3,61
74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 22,02
74243/001 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 2,02
84115 | LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME | M2 | 2,65
84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M2 | 17,13
84119 | ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS | M2 | 6,72
84120 | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | M2 | 10,37
84121 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 48,66
84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 929,66
84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 4,99
84124 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66,87
84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 6,75
74163/001 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | 29,55
74163/002 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | 78,08
84127 | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS CONCRETO | M | 250,40
84128 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDID ADES DE 15 A 20M | M | 160,42
84129 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE DE 10 A 15M | M | 128,34
84130 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 PROFUNDIDA DE 5 A 10M | M | 96,25
84131 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 PROFUNDIDA DEATE 5M | M | 80,21
40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | 99,00
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 119,26
84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TU BULACAO OU PECA ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 111,04
84133 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUB ULACAO OU PECA ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL | M | 256,49
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P | H | 22,32
71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA POLIESTER PU RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 2 LANCES 15M CADA | UN | 340,00
73347 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | KG | 3,28
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 360,27
73370 | TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. | T/KM | 1,00
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 9" | M2 | 30,90
73375 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM | KG | 2,81
73393 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM | KG | 3,43
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 3,0 KG | UN | 54,13
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 24,94
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M2 | 61,01
73413 | ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS /INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAM ENTO | M3 | 12,78
73415 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | M2 | 14,44
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) | M | 65,61
73430 | ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR ( PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL. ESGOTAMENTO. | M3 | 15,55
73431 | PINHO TERCEIRA 2,5X10CM | M | 3,16
73454 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA | H | 102,09
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" | M | 29,37
73475 | TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM | UN | 0,58
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" | M | 38,35
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" | M | 58,77
73490 | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 246,63
73493 | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO 6S PARA LEVANTAMENTO TERRENOS DIVERSOS | H | 2,25
73503 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 1000 | M | 7,45
73504 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 900 | M | 6,29
73505 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 800 | M | 5,21
73506 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 700 | M | 4,23
73507 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 600 | M | 3,31
73508 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 500 | M | 2,51
73509 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 400 | M | 1,83
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1200 | M | 19,19
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1100 | M | 16,56
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1000 | M | 14,37
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 900 | M | 12,12
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 800 | M | 10,06
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 700 | M | 8,15
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 600 | M | 6,41
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 500 | M | 4,86
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 450 | M | 4,21
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 400 | M | 3,52
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 350 | M | 2,96
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 300 | M | 2,38
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 250 | M | 1,89
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 200 | M | 1,41
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 150 | M | 1,10
73525 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 4,2 A 8,0MM | KG | 3,28
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. | M3 | 170,25
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P | UN | 31,64
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE - P | M | 64,56
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 0,86
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | CJ | 0,75
73555 | TACO DE CANELA 2,5X10X10CM | UN | 0,29
73562 | NIVEL WILD-NA-Z | H | 0,74
73564 | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH | M | 271,01
73587 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 350 | M | 1,27
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 300 | M | 0,85
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 250 | M | 0,60
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 200 | M | 0,37
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 150 | M | 0,23
73592 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 125 | M | 0,18
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 100 | M | 0,24
73594 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 75 | M | 0,19
73595 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 50 | M | 0,11
73596 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 25 | M | 0,03
73597 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 100 | M | 0,85
73598 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 75 | M | 0,59
73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES UMA VEZ (0.20 M) 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT ERRO. | UN | 1.401,11
84114 | ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS | UN | 112,81
84135 | FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDIC IONADO 18000 BTUS | UN | 205,35
84158 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" | CJ | 1,13
84159 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4" | CJ | 2,20
86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 30 CM | UN | 24,47
86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 25 CM | UN | 21,64
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 1,95
6541 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO | H | 68,29
73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO COMPS 5306 5708 60 KG ACO CA-50 INC MAO OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM NAS FORMAS. | M3 | 1.844,08
73474 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA | H | 42,46
73477 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR | H | 45,24
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X | M | 19,16
73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | UN | 51,62
73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 106,46
73916/003 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM SERP SERVICOS PRELIMINARES | UN | 26,42
73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR ESTEIRAS | M2 | 0,40
73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 4,34
73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA | M2 | 0,46
73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO CAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO TRATOR ESTEIRAS | M2 | 0,16
73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1,15
85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | 1,12
85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 5,78
74220/001 | TAPUME DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO 2X | M2 | 47,75
74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 2,00
74219/001 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 50,41
74219/002 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 45,24
84126 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VAL A MEDIDA AREA EM CADA APLICACAO | M2 | 27,70
73875/001 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 20,73
72213 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | M2 | 3,61
72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS VAZADOS CONCRETO | M3 | 57,88
72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 36,17
72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES CONCRETO | M3 | 188,12
72217 | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE | M2 | 7,23
72218 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE EN TARUGAMENTO | M2 | 5,78
72219 | DEMOLICAO DE ALVENARIA BLOCOS PEDRA NATURAL | M3 | 94,06
72220 | RETIRADA DE ALVENARIA TIJOLOS VIDRO | M2 | 14,47
72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE | M2 | 14,47
72222 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAM ENTO | M2 | 6,63
72223 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAM ENTO | M2 | 13,26
72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 8,68
72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 3,61
72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 9,31
72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 6,21
72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 15,52
72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 12,42
72230 | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 7,23
72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 5,06
72232 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | M | 4,34
72233 | RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | M | 2,89
72235 | DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO FORRO | M2 | 5,78
72236 | RETIRADA DE FORRO MADEIRA EM TABUAS | M2 | 10,55
72237 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO FORRO | M2 | 12,42
72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 6,21
72239 | RETIRADA DE TACOS MADEIRA | M2 | 4,68
72240 | RETIRADA DE ASSOALHO MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 22,76
72241 | RETIRADA DE ASSOALHO MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 27,31
72242 | RETIRADA DE RODAPES MADEIRA, INCLUSIVE CORDAO | M2 | 4,50
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 209,91
73801/001 | DEMOLICAO DE PISO ALTA RESISTENCIA | M2 | 21,70
73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO PONTEIRO, ES PESSURA ATE 4CM | M2 | 21,70
73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA CAL E AREIA | M2 | 7,23
73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | M2 | 15,47
73895/001 | DEMOLICAO DE PISO MARMORE E ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 8,57
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 45,10
73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 64,59
73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 80,73
84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA LAJE) - INCL EMPILHAC AO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 274,51
85332 | RETIRADA DE APARELHOS ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO LAMPADAS | UN | 4,38
85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 15,99
85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 14,47
85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 6,56
85336 | RETIRADA DE TUBULACAO FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM AL VENARIA | M | 4,38
85362 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS MARMORITE OU CONCRETO | M2 | 11,57
85364 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | M3 | 209,91
85365 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO | M3 | 53,54
85366 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | M2 | 18,81
85367 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | M2 | 13,48
85369 | REMOCAO DE FORRO MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 32,29
85370 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 222,12
85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 2,65
85372 | DEMOLICAO DE FORRO GESSO | M2 | 2,17
85373 | DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS | M2 | 4,38
85374 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS | UN | 9,64
85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 11,30
85376 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | M2 | 4,84
85377 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS MARMORE OU GRANITO | M2 | 34,47
85378 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DIVISORIAS MADEIRA | M2 | 32,78
85379 | DEMOLICAO DE CERCA ARAME FARPADO E MOUROES CONCRETO S/ REMOCAO | M | 2,17
85381 | RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSIA, INCLUINDO ESTRUTURA MADEIR A | M2 | 54,85
85382 | REMOCAO DE PROTECAO MECANICA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 18,08
85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES AGUAS PLUVIAIS | M | 2,89
85384 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 7,95
85386 | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO LAJOES GRANITO EM PASSEIOS | M2 | 17,36
85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 52,09
85389 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 68,78
85390 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 34,23
85392 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 167,96
85397 | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | M2 | 19,37
85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | 40,36
85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 8,26
85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | M2 | 29,06
85409 | REMOCAO DE PISO EM PLACAS BORRACHA COLADA | M2 | 5,90
85410 | REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO | UN | 12,65
85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 3,02
85412 | REMOCAO DE RODAPE MARMORE OU GRANITO | M | 4,35
85413 | REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU BORRACHA COLADA | M | 2,28
85414 | REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | M | 5,89
85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO PIA COZINHA | UN | 7,91
85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 11,19
85417 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" | M | 3,16
85418 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2 " | M | 6,32
85419 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 3,94
85420 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 9,49
85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 10,38
89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | M2 | 28,77
73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1.361,94
73683 | INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPA DA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UN | 35,65
85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA MALHA 5MM | M2 | 5,33
85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA M ADEIRA PONTALETEADA SERT SERVICOS TECNICOS | M2 | 17,15
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO CIMENTO PORTLAND | UN | 435,88
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO AGREGADO GRAUDO | UN | 217,94
73900/001 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 0,04
73900/002 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP | M2 | 0,10
73900/003 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,11
73900/004 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP | M2 | 0,14
73900/005 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,19
73900/006 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP | M2 | 0,19
73900/007 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,21
73900/008 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP | M3 | 0,97
73900/009 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA | M3 | 0,96
73900/010 | ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO | M3 | 0,75
73900/011 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | T | 24,59
73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 34,24
74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO CONCRETO | M3 | 16,64
74020/002 | ENSAIOS DE PAVIMENTO CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M3 | 14,93
74021/001 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | M3 | 0,41
74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 1,30
74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 0,61
74021/004 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | M3 | 1,09
74021/005 | ENSAIOS DE SUB BASE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1,09
74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 1,17
74021/007 | ENSAIO DE BASE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1,09
74021/008 | ENSAIOS DE BASE SOLO CIMENTO | M3 | 1,19
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 92,62
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL MATERIAL BETUMINOSO | UN | 119,86
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 108,97
74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 119,86
74022/005 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR BETUME - CIMENTO ASFALTICO PETROL EO | UN | 95,35
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 87,17
74022/007 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | 103,52
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 54,48
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 49,03
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA NORMAL SO LOS | UN | 103,52
74022/011 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA INTERMEDIAR IA SOLOS | UN | 158,00
74022/012 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA MODIFICADA SOLOS | UN | 207,04
74022/013 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS SOLOS | UN | 108,97
74022/014 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU METODO FRASCO AREIA SOLOS | UN | 38,14
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU METODO BALAO BORRACHA SOLO S | UN | 43,58
74022/016 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | 49,03
74022/017 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | 228,84
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU EMPREGO DO OLEO SOLOS | UN | 59,93
74022/019 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS EN ERGIA NORMAL SOLOS | UN | 125,31
74022/020 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS EN ERGIA INTERMEDIARIA SOLOS | UN | 141,66
74022/021 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE RGIA MODIFICADA- SOLOS | UN | 152,56
74022/022 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL SOLOS | UN | 32,69
74022/023 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - PROCESSO SPEEDY SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 32,69
74022/024 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - EM LABORATORIO SOLOS | UN | 43,58
74022/025 | ENSAIO DE PONTO FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 87,17
74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 141,66
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE TAXA APLICACAO LIGANTE BETUMINOSO | UN | 38,14
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER MATERIAL ASFALT ICO | UN | 136,21
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 98,07
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 98,07
74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | 98,07
74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO CONCRETO | UN | 108,97
74022/033 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | 702,86
74022/034 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 147,11
74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 81,72
74022/036 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA EMULSAO ASFALTICA | UN | 65,38
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | UN | 54,48
74022/038 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | 79,00
74022/039 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO CARACTERIZACAO - SOLOS | UN | 59,93
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 190,70
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE FORMA - AGREGADOS | UN | 54,48
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 49,03
74022/043 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA SOLO CIMENTO | UN | 54,48
74022/044 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL SOLO CIMENTO | UN | 43,58
74022/045 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 108,97
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 54,48
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 40,86
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | 108,97
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | 27,24
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | 59,93
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 54,48
74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | 49,03
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | 49,03
74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 136,21
74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 39,78
74022/057 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | 39,78
74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO CONE | UN | 39,78
74259 | ENSAIOS DE PINTURA LIGACAO | M2 | 0,02
72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA ACI MA 20KM | UN | 551,32
72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 249,24
72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA 1 0KM ATE 20KM | UN | 400,28
68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 4,99
73610 | LOCAÇÃO DE REDES ÁGUA OU ESGOTO | M | 0,66
73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 0,81
73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR | M2 | 17,45
73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8,85
74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 7,65
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES. | M2 | 3,72
74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 3 VEZES. | M2 | 4,74
85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO EQUIPA MENTO TOPOGRAFICO | M | 1,30
73677 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA | UN | 7,10
73678 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLU SIVE DESENHISTA | M | 2,13
73682 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA | M | 0,95
73758/001 | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI DO P/M SECAO), NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. | M | 1,50
78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE URBA URBANIZACAO | M2 | 0,33
74038/001 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, 5 FIOS ARA ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | 20,47
74039/001 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIVRE 1M, CRAVADOS 0,5M, 5 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 20,47
74118/001 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS ALTURA 50 A 100CM, 4UN/M | M | 78,07
74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO 3M, CRAVADOS 0,5M, 4 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 36,38
74142/002 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIV RE CRAVADOS 0,5M, 4 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 21,77
74142/003 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIV RE CRAVADOS 0,5M, 8 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 30,99
74142/004 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP ACAMENTO 3M, CRAVADOS 0,5M, 11 FIOS ARAME FARPADO Nº 16 | M | 42,36
74143/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO 3M, CRAVA DOS 0,5M, ESCORAS 10X10CM NOS CANTOS, 12 FIOS ARAME ACO O VALADO 15X17 | M | 42,61
74143/002 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO 3M, CRAVA DOS 0,5M, ESCORAS 10X10CM NOS CANTOS, 9 FIOS ARAME ACO OV ALADO 15X17 | M | 41,48
85171 | RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM | M | 3,03
73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M BLOCOS CONCRETO, TELA RAME GALVANIZADO REVESTIDO PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 158,04
74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", TELA ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 95,58
85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD COM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 78,28
73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS ARVORES | UN | 111,22
73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS 80X80X80CM | UN | 83,44
73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS 80X80X 80CM | UN | 88,39
73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | 0,27
85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA 60X60X60CM | UN | 27,95
74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 7,36
85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 33,54
85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 9,34
73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADA COM 1:2 (CIMENT O | M2 | 94,61
85181 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM | M2 | 53,33
85182 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUND IDADE ATÉ 20CM | M2 | 2,31
85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M2 | 2,17
85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 3,61
85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M2 | 3,41
85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA GALHOS SECOS E RETIRADA PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO ENTULHO | UN | 69,73
85187 | APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DUAS VE ZES AO ANO ----------------------------------------------------------------- TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES: 363 COMPOSIÇÕES: 4.322 TOTALIZAÇÃO COMPOSIÇOES AGRUPADOR COMPOSIÇÃO TOTAL GERAL ........ | HA | 514,41
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0,37
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,16
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,53
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,40
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,25
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,40
88244 | AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,34
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,47
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 14,12
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,70
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,30
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,03
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,39
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88254 | AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33,10
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,20
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,59
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,36
88258 | CADASTRISTA DE USUÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,42
88259 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,95
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,74
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,57
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 15,02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,52
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,46
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,52
88268 | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,24
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,24
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,43
88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,45
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,01
88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,40
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,50
88280 | MONTADOR INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,58
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,18
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,61
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,67
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,50
88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,01
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,01
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,34
88290 | OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,28
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,20
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,22
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,38
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,94
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,25
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,43
88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,06
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,70
88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,66
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88304 | OPERADOR DE USINA ASFALTO, SOLOS OU CONCRETO COM ENCARGOS | H | 23,17
88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,10
88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,04
88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,44
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,50
88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,23
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,61
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,97
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,47
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA SER TESTADA COM RAIOS "X") ENCARGOS COMPL | H | 25,36
88319 | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,16
88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,45
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,08
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,35
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,01
88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,49
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,99
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,71
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA | H | 15,15
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,64
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,82
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,20
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,65
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56,85
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65,21
90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77,22
90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,96
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,95
90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,17
90774 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,82
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,79
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,76
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75,69
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99,38
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,85
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,28

## CPOS
[5 empty] | CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS |  |  | Versão 165
|  |  |  | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS | [7 empty] | Vigência: A partir de 07/07/2015
COM DESONERAÇÃO
[12 empty] | L. S.: 94,77 |  |  | B.D.I.: 0,00
| CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | MATERIAL |  |  |  | M.O |  | SERVIÇO
010000 |  |  | Serviço técnico especializado
| 010200 |  | Parecer técnico
|  | 010207 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída até 1.000 m² |  |  | un | 5116.76 |  |  | 0 |  |  |  | 5116.76
|  | 010208 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² |  |  | un | 7035.55 |  |  | 0 |  |  |  | 7035.55
|  | 010209 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² |  |  | un | 8954.33 |  |  | 0 |  |  |  | 8954.33
|  | 010210 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m² |  |  | un | 12152.31 |  |  | 0 |  |  |  | 12152.31
|  | 010211 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída acima 10.001 m² |  |  | un | 14710.69 |  |  | 0 |  |  |  | 14710.69
| 010600 |  | Projeto de instalações elétricas
|  | 010602 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA |  |  | gl | 13568.74 |  |  | 0 |  |  |  | 13568.74
|  | 010603 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA |  |  | gl | 23745.3 |  |  | 0 |  |  |  | 23745.3
|  | 010604 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA |  |  | gl | 33921.86 |  |  | 0 |  |  |  | 33921.86
| 011700 |  | Projeto executivo
|  | 011703 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 |  |  | un | 2976.82 |  |  | 0 |  |  |  | 2976.82
|  | 011704 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 |  |  | un | 4109.48 |  |  | 0 |  |  |  | 4109.48
|  | 011705 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 |  |  | un | 2080.13 |  |  | 0 |  |  |  | 2080.13
|  | 011706 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 |  |  | un | 2888.82 |  |  | 0 |  |  |  | 2888.82
|  | 011707 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 |  |  | un | 896.69 |  |  | 0 |  |  |  | 896.69
|  | 011708 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 |  |  | un | 1203.52 |  |  | 0 |  |  |  | 1203.52
|  | 011709 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 |  |  | un | 984.57 |  |  | 0 |  |  |  | 984.57
|  | 011710 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 |  |  | un | 1385.39 |  |  | 0 |  |  |  | 1385.39
| 012000 |  | Levantamento topográfico e geofísico
|  | 012001 | Instalação e transporte de equipamento topográfico |  |  | tx | 822.32 |  |  | 0 |  |  |  | 822.32
|  | 012069 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área até 20.000 m² |  |  | m² | 0.98 |  |  | 1.15 |  |  |  | 2.13
|  | 012070 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 0.87 |  |  | 1.02 |  |  |  | 1.89
|  | 012071 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.79 |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.73
|  | 012072 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² |  |  | m² | 0.54 |  |  | 0.64 |  |  |  | 1.18
|  | 012073 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 0.47 |  |  | 0.56 |  |  |  | 1.03
|  | 012074 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.41 |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.9
|  | 012075 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² |  |  | m² | 0.67 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.47
|  | 012076 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 0.63 |  |  | 0.74 |  |  |  | 1.37
|  | 012077 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.56 |  |  | 0.67 |  |  |  | 1.23
|  | 012078 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área até 20.000 m² |  |  | m² | 1.13 |  |  | 1.35 |  |  |  | 2.48
|  | 012079 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 1.05 |  |  | 1.25 |  |  |  | 2.3
|  | 012080 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.93 |  |  | 1.11 |  |  |  | 2.04
|  | 012081 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² |  |  | m² | 0.6 |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.3
|  | 012082 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 0.55 |  |  | 0.66 |  |  |  | 1.21
|  | 012083 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.53 |  |  | 0.63 |  |  |  | 1.16
|  | 012084 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² |  |  | m² | 0.82 |  |  | 0.97 |  |  |  | 1.79
|  | 012085 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² |  |  | m² | 0.77 |  |  | 0.91 |  |  |  | 1.68
|  | 012086 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² |  |  | m² | 0.67 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.47
|  | 012087 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires |  |  | m² | 0.35 |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.77
|  | 012088 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires |  |  | m² | 0.25 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.53
|  | 012089 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires |  |  | m² | 0.14 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.33
|  | 012090 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires |  |  | m² | 0.14 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.3
|  | 012091 | Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN |  |  | km | 844.5 |  |  | 789.41 |  |  |  | 1633.91
|  | 012092 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS |  |  | un | 1420.52 |  |  | 746.4 |  |  |  | 2166.92
| 012100 |  | Estudo geotécnico (sondagem)
|  | 012101 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem |  |  | tx | 726 |  |  | 0 |  |  |  | 726
|  | 012109 | Instalação e transporte de equipamentos de sondagem rotativa |  |  | tx | 4980.33 |  |  | 0 |  |  |  | 4980.33
|  | 012110 | Sondagem do terreno a trado |  |  | m | 69.49 |  |  | 0 |  |  |  | 69.49
|  | 012111 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) |  |  | m | 82.63 |  |  | 0 |  |  |  | 82.63
|  | 012112 | Sondagem do terreno rotativa em solo |  |  | m | 251.03 |  |  | 0 |  |  |  | 251.03
|  | 012113 | Sondagem do terreno rotativa em rocha |  |  | m | 828.98 |  |  | 0 |  |  |  | 828.98
|  | 012114 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) |  |  | m | 91.87 |  |  | 0 |  |  |  | 91.87
| 012200 |  | Poço profundo
|  | 012203 | Pré-filtro tipo pirambóia |  |  | m³ | 869 |  |  | 0 |  |  |  | 869
|  | 012209 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo |  |  | cj | 2535.02 |  |  | 0 |  |  |  | 2535.02
|  | 012210 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro |  |  | m³ | 1622.39 |  |  | 0 |  |  |  | 1622.39
|  | 012212 | Desinfecção de poço profundo |  |  | un | 619.17 |  |  | 0 |  |  |  | 619.17
|  | 012213 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro 8´ (200 mm) |  |  | m | 558.13 |  |  | 0 |  |  |  | 558.13
|  | 012215 | Filtro espiralado galvanizado super reforçado para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 1280.66 |  |  | 0 |  |  |  | 1280.66
|  | 012216 | Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 500.67 |  |  | 0 |  |  |  | 500.67
|  | 012217 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 279.11 |  |  | 0 |  |  |  | 279.11
|  | 012219 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 206.5 |  |  | 0 |  |  |  | 206.5
|  | 012220 | Laje de proteção com 2,00 x 2,00 m para poço profundo |  |  | un | 104.29 |  |  | 105.53 |  |  |  | 209.82
|  | 012221 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro 8´ (200 mm) |  |  | m | 462.58 |  |  | 0 |  |  |  | 462.58
|  | 012222 | Limpeza e desenvolvimento do poço |  |  | h | 394.24 |  |  | 0 |  |  |  | 394.24
|  | 012224 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10´ (250 mm) |  |  | m | 315.3 |  |  | 0 |  |  |  | 315.3
|  | 012226 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12´ (300 mm) |  |  | m | 429.66 |  |  | 0 |  |  |  | 429.66
|  | 012227 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14´ (350 mm) |  |  | m | 2512.51 |  |  | 0 |  |  |  | 2512.51
|  | 012228 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14´ (350 mm) |  |  | m | 498.3 |  |  | 0 |  |  |  | 498.3
|  | 012229 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22´ (550 mm) |  |  | m | 953.18 |  |  | 0 |  |  |  | 953.18
|  | 012230 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16´ (400 mm) |  |  | m | 593.08 |  |  | 0 |  |  |  | 593.08
|  | 012231 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20´ (500 mm) |  |  | m | 760.37 |  |  | 0 |  |  |  | 760.37
|  | 012232 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18´ (450 mm) |  |  | m | 679.65 |  |  | 0 |  |  |  | 679.65
|  | 012233 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26´ (650 mm) |  |  | m | 1314.75 |  |  | 0 |  |  |  | 1314.75
|  | 012234 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8´ (200 mm) |  |  | m | 224.51 |  |  | 0 |  |  |  | 224.51
|  | 012236 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10´ (250 mm) |  |  | m | 317.09 |  |  | 0 |  |  |  | 317.09
|  | 012238 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12´ (300 mm) |  |  | m | 455.38 |  |  | 0 |  |  |  | 455.38
|  | 012240 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6´ (150 mm) |  |  | m | 200.38 |  |  | 0 |  |  |  | 200.38
|  | 012241 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14´ (350 mm) |  |  | m | 1787.35 |  |  | 0 |  |  |  | 1787.35
|  | 012242 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8´ (200 mm) |  |  | m | 299.92 |  |  | 0 |  |  |  | 299.92
|  | 012243 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12´ (300 mm) |  |  | m | 1287.01 |  |  | 0 |  |  |  | 1287.01
|  | 012244 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10´ (250 mm) |  |  | m | 452.06 |  |  | 0 |  |  |  | 452.06
|  | 012245 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18´ (450 mm) |  |  | m | 2816.29 |  |  | 0 |  |  |  | 2816.29
|  | 012247 | Pré-filtro tipo pérola |  |  | m³ | 1456.75 |  |  | 0 |  |  |  | 1456.75
|  | 012248 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 12´ |  |  | m | 595 |  |  | 0 |  |  |  | 595
|  | 012249 | Pré-filtro tipo Jacareí |  |  | m³ | 1128.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1128.4
|  | 012250 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 14´ |  |  | m | 645 |  |  | 0 |  |  |  | 645
|  | 012252 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 16´ |  |  | m | 786.25 |  |  | 0 |  |  |  | 786.25
|  | 012253 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 10´ (250 mm) |  |  | m | 1494.77 |  |  | 0 |  |  |  | 1494.77
|  | 012254 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 331.25 |  |  | 0 |  |  |  | 331.25
|  | 012255 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 6´ (150 mm) |  |  | m | 561.58 |  |  | 0 |  |  |  | 561.58
|  | 012256 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 8´ (200 mm) |  |  | m | 472.58 |  |  | 0 |  |  |  | 472.58
|  | 012257 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade até 200 m |  |  | tx | 6119.87 |  |  | 0 |  |  |  | 6119.87
|  | 012261 | Instalação e transporte de equipamento para bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão |  |  | tx | 2223 |  |  | 0 |  |  |  | 2223
|  | 012266 | Teste de vazão de poço profundo com bomba submersa |  |  | h | 195.38 |  |  | 0 |  |  |  | 195.38
|  | 012268 | Teste de vazão de poço profundo com compressor de ar |  |  | h | 220.11 |  |  | 0 |  |  |  | 220.11
|  | 012269 | Perfilagem ótica |  |  | m | 54.53 |  |  | 0 |  |  |  | 54.53
|  | 012270 | Perfilagem elétrica |  |  | m | 108.83 |  |  | 0 |  |  |  | 108.83
|  | 012271 | Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20´ (508 mm) |  |  | m | 627.7 |  |  | 0 |  |  |  | 627.7
|  | 012272 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12,25´ (311,15 mm) |  |  | m | 950 |  |  | 0 |  |  |  | 950
|  | 012273 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro 16´ (406,40 mm) |  |  | m | 903.33 |  |  | 0 |  |  |  | 903.33
|  | 012274 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 14´ (355,60 mm) |  |  | m | 843.33 |  |  | 0 |  |  |  | 843.33
|  | 012275 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade acima de 200 m e até 300 m |  |  | tx | 10540.8 |  |  | 0 |  |  |  | 10540.8
|  | 012276 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade acima de 300 m |  |  | tx | 17706.18 |  |  | 0 |  |  |  | 17706.18
|  | 012280 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 20´ |  |  | m | 890 |  |  | 0 |  |  |  | 890
|  | 012296 | Filtro espiralado galvanizado standard para poço profundo, diâmetro 6´ (152,40 mm) |  |  | m | 809 |  |  | 0 |  |  |  | 809
|  | 012297 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro 6´ (152,40mm) |  |  | m | 553.33 |  |  | 0 |  |  |  | 553.33
|  | 012298 | Licença de perfuração e procedimentos para obtenção da outorga de poço profundo |  |  | un | 4876.67 |  |  | 0 |  |  |  | 4876.67
| 012300 |  | Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto
|  | 012301 | Taxa de mobilização de equipamentos para corte em concreto armado |  |  | tx | 175 |  |  | 0 |  |  |  | 175
|  | 012302 | Limpeza de armadura com escova de aço |  |  | m² | 1.11 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.51
|  | 012303 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi |  |  | m² | 63.9 |  |  | 25.07 |  |  |  | 88.97
|  | 012304 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco |  |  | m² | 10.66 |  |  | 21.66 |  |  |  | 32.32
|  | 012306 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos |  |  | m² | 0 |  |  | 17.01 |  |  |  | 17.01
|  | 012307 | Demarcação de área com disco de corte diamantado |  |  | m | 0.58 |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.08
|  | 012312 | Furação de 3 1/4´ em concreto armado |  |  | m | 160.08 |  |  | 0 |  |  |  | 160.08
|  | 012313 | Furação de 6 1/4´ em concreto armado |  |  | m | 276.42 |  |  | 0 |  |  |  | 276.42
|  | 012314 | Furação de 1 1/4´ em concreto armado |  |  | m | 128.08 |  |  | 0 |  |  |  | 128.08
|  | 012315 | Furação de 1 1/2´ em concreto armado |  |  | m | 130.33 |  |  | 0 |  |  |  | 130.33
|  | 012316 | Furação de 2 1/4´ em concreto armado |  |  | m | 147.92 |  |  | 0 |  |  |  | 147.92
|  | 012319 | Furação de 2 1/2´ em concreto armado |  |  | m | 148.17 |  |  | 0 |  |  |  | 148.17
|  | 012320 | Taxa de mobilização para execução de serviço de perfuração em concreto |  |  | tx | 125 |  |  | 0 |  |  |  | 125
|  | 012321 | Furação de 12,5 x 200 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura |  |  | un | 10.47 |  |  | 0 |  |  |  | 10.47
|  | 012322 | Furação de 16 x 150 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura |  |  | un | 13.18 |  |  | 0 |  |  |  | 13.18
|  | 012324 | Furação de 20 x 150 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura |  |  | un | 17.84 |  |  | 0 |  |  |  | 17.84
|  | 012326 | Furação de 2´ em concreto armado |  |  | m | 148.13 |  |  | 0 |  |  |  | 148.13
|  | 012327 | Furação de 4´ em concreto armado |  |  | m | 192.26 |  |  | 0 |  |  |  | 192.26
|  | 012328 | Furação de 6´ em concreto armado |  |  | m | 262.53 |  |  | 0 |  |  |  | 262.53
|  | 012329 | Furação de 8´ em concreto armado |  |  | m | 370.13 |  |  | 0 |  |  |  | 370.13
|  | 012346 | Furação de 1´ em concreto armado |  |  | m | 121.89 |  |  | 0 |  |  |  | 121.89
|  | 012347 | Furação de 3´ em concreto armado |  |  | m | 166.31 |  |  | 0 |  |  |  | 166.31
|  | 012348 | Furação de 5´ em concreto armado |  |  | m | 224.55 |  |  | 0 |  |  |  | 224.55
|  | 012349 | Furação de 7´ em concreto armado |  |  | m | 307.06 |  |  | 0 |  |  |  | 307.06
|  | 012351 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm |  |  | m | 177.64 |  |  | 0 |  |  |  | 177.64
| 012700 |  | Estudos e programas ambientais
|  | 012701 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas |  |  | un | 7300.91 |  |  | 0 |  |  |  | 7300.91
|  | 012702 | Projeto e implementação de educação ambiental |  |  | un | 10478.88 |  |  | 0 |  |  |  | 10478.88
|  | 012703 | Projeto e implementação de controle ambiental das obras |  |  | un | 10637.26 |  |  | 0 |  |  |  | 10637.26
|  | 012704 | Laudo de caracterização de vegetação |  |  | un | 19992.53 |  |  | 0 |  |  |  | 19992.53
|  | 012705 | Laudo de caracterização da fauna associada à flora |  |  | un | 30762.9 |  |  | 0 |  |  |  | 30762.9
|  | 012706 | Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra |  |  | un | 12420.02 |  |  | 0 |  |  |  | 12420.02
|  | 012707 | Laudo de autodepuração |  |  | un | 14800.2 |  |  | 0 |  |  |  | 14800.2
020000 |  |  | Início, apoio e administração da obra
| 020100 |  | Construção provisória
|  | 020102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem |  |  | m² | 176.65 |  |  | 66.06 |  |  |  | 242.71
|  | 020117 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria |  |  | m² | 312.9 |  |  | 177.78 |  |  |  | 490.68
|  | 020118 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB |  |  | unxmês | 458.33 |  |  | 0 |  |  |  | 458.33
|  | 020120 | Desmobilização de construção provisória |  |  | m² | 7.61 |  |  | 3.94 |  |  |  | 11.55
| 020200 |  | Container
|  | 020202 | Container alojamento - mínimo 9,20 m² |  |  | unxmês | 222.65 |  |  | 2.27 |  |  |  | 224.92
|  | 020204 | Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório |  |  | unxmês | 453 |  |  | 2.27 |  |  |  | 455.27
|  | 020206 | Container depósito - mínimo 9,20 m² |  |  | unxmês | 225.15 |  |  | 2.27 |  |  |  | 227.42
|  | 020208 | Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² |  |  | unxmês | 268.35 |  |  | 2.27 |  |  |  | 270.62
|  | 020210 | Container guarita simples - mínimo 1,0 m² |  |  | unxmês | 184.27 |  |  | 2.27 |  |  |  | 186.54
| 020300 |  | Tapume, vedação e proteções diversas
|  | 020303 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha |  |  | m² | 0.39 |  |  | 1.13 |  |  |  | 1.52
|  | 020306 | Proteção de fachada com tela de nylon |  |  | m² | 2.67 |  |  | 10.85 |  |  |  | 13.52
|  | 020308 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada |  |  | m² | 7.39 |  |  | 15.71 |  |  |  | 23.1
|  | 020309 | Fechamento definitivo de vãos em chapa de madeira compensada |  |  | m² | 15.87 |  |  | 15.71 |  |  |  | 31.58
|  | 020311 | Tapume móvel para fechamento de áreas |  |  | m² | 21.92 |  |  | 28.94 |  |  |  | 50.86
|  | 020312 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão |  |  | m² | 21.92 |  |  | 28.58 |  |  |  | 50.5
|  | 020320 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento |  |  | m²xmês | 17.2 |  |  | 0.55 |  |  |  | 17.75
|  | 020324 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso |  |  | m² | 5.96 |  |  | 2.27 |  |  |  | 8.23
|  | 020325 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm |  |  | m² | 28.75 |  |  | 21.17 |  |  |  | 49.92
|  | 020326 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm |  |  | m² | 31.27 |  |  | 21.17 |  |  |  | 52.44
|  | 020327 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm |  |  | m² | 33.93 |  |  | 21.17 |  |  |  | 55.1
|  | 020350 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos: mecânico/informática, para obras de reforma |  |  | m³ | 22.74 |  |  | 24.33 |  |  |  | 47.07
| 020500 |  | Andaimes e balancins
|  | 020506 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m |  |  | m | 0 |  |  | 6.92 |  |  |  | 6.92
|  | 020508 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m |  |  | m | 0 |  |  | 17.48 |  |  |  | 17.48
|  | 020509 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m |  |  | m² | 0 |  |  | 6.92 |  |  |  | 6.92
|  | 020510 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m |  |  | m² | 0 |  |  | 17.48 |  |  |  | 17.48
|  | 020519 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical |  |  | mxmês | 27.44 |  |  | 0 |  |  |  | 27.44
|  | 020520 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  |  | mxmês | 38.5 |  |  | 2.27 |  |  |  | 40.77
|  | 020521 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis |  |  | m²xmês | 11.12 |  |  | 1.13 |  |  |  | 12.25
| 020600 |  | Alocação de equipe, equipamento e ferramental
|  | 020603 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, elétrica |  |  | unxmês | 6140.48 |  |  | 1940.4 |  |  |  | 8080.88
|  | 020604 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m e capacidade para 227kg, diesel |  |  | unxmês | 12600 |  |  | 1940.4 |  |  |  | 14540.4
| 020800 |  | Sinalização de obra
|  | 020802 | Placa de identificação para obra |  |  | m² | 311.05 |  |  | 50.51 |  |  |  | 361.56
|  | 020803 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo |  |  | m²xmês | 6.18 |  |  | 1.59 |  |  |  | 7.77
|  | 020804 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  |  | m² | 144.1 |  |  | 14.57 |  |  |  | 158.67
|  | 020805 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira |  |  | m² | 69.53 |  |  | 28.25 |  |  |  | 97.78
| 020900 |  | Limpeza de terreno
|  | 020903 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km |  |  | m² | 1.09 |  |  | 2.84 |  |  |  | 3.93
|  | 020904 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km |  |  | m² | 2.13 |  |  | 0.09 |  |  |  | 2.22
|  | 020913 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km |  |  | m² | 2.35 |  |  | 0.09 |  |  |  | 2.44
|  | 020915 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade até 4 anos |  |  | m³ | 31.05 |  |  | 5.1 |  |  |  | 36.15
|  | 020916 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade acima de 4 anos |  |  | m³ | 36.57 |  |  | 6.01 |  |  |  | 42.58
| 021000 |  | Locação de obra
|  | 021002 | Locação de obra de edificação |  |  | m² | 4.31 |  |  | 3.21 |  |  |  | 7.52
|  | 021004 | Locação de rede de canalização |  |  | m | 0.56 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.79
|  | 021005 | Locação para muros, cercas e alambrados |  |  | m | 0.56 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.79
|  | 021006 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas |  |  | m² | 0.47 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.93
030000 |  |  | Demolição sem reaproveitamento
| 030100 |  | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
|  | 030102 | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 0 |  |  | 124.74 |  |  |  | 124.74
|  | 030104 | Demolição manual de concreto armado |  |  | m³ | 0 |  |  | 226.8 |  |  |  | 226.8
|  | 030106 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento |  |  | m² | 0 |  |  | 17.01 |  |  |  | 17.01
|  | 030120 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m³ | 197.4 |  |  | 68.04 |  |  |  | 265.44
|  | 030121 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material |  |  | m³ | 188.28 |  |  | 68.04 |  |  |  | 256.32
|  | 030122 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m³ | 103.26 |  |  | 45.36 |  |  |  | 148.62
|  | 030123 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material |  |  | m³ | 94.14 |  |  | 45.36 |  |  |  | 139.5
|  | 030124 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m² | 10.15 |  |  | 4.54 |  |  |  | 14.69
|  | 030125 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material |  |  | m² | 9.41 |  |  | 4.54 |  |  |  | 13.95
|  | 030126 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m³ | 101.57 |  |  | 45.36 |  |  |  | 146.93
|  | 030127 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material |  |  | m³ | 94.14 |  |  | 45.36 |  |  |  | 139.5
| 030200 |  | Demolição de alvenaria
|  | 030202 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento |  |  | m³ | 0 |  |  | 68.04 |  |  |  | 68.04
|  | 030204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  | m³ | 0 |  |  | 45.36 |  |  |  | 45.36
| 030300 |  | Demolição de revestimento em massa
|  | 030302 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto |  |  | m² | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  | 030304 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto |  |  | m² | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
|  | 030306 | Demolição manual de revestimento em massa de piso |  |  | m² | 0 |  |  | 5.67 |  |  |  | 5.67
| 030400 |  | Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico
|  | 030402 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  |  | m² | 0 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
|  | 030403 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base |  |  | m² | 0 |  |  | 5.67 |  |  |  | 5.67
|  | 030404 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráilico, incluindo a base |  |  | m | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
| 030500 |  | Demolição de revestimento sintético
|  | 030502 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base |  |  | m² | 0 |  |  | 4.54 |  |  |  | 4.54
| 030600 |  | Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços
|  | 030605 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m² | 7.28 |  |  | 5.67 |  |  |  | 12.95
|  | 030606 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material |  |  | m² | 0.77 |  |  | 5.67 |  |  |  | 6.44
| 030700 |  | Demolição de revestimento asfáltico
|  | 030701 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m² | 10.46 |  |  | 2.27 |  |  |  | 12.73
|  | 030703 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material |  |  | m² | 9.41 |  |  | 2.27 |  |  |  | 11.68
|  | 030705 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m² | 4.11 |  |  | 0.79 |  |  |  | 4.9
|  | 030707 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material |  |  | m² | 3.02 |  |  | 0.79 |  |  |  | 3.81
|  | 030708 | Fresagem de pavimeto asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição |  |  | m² | 5.71 |  |  | 0.34 |  |  |  | 6.05
| 030800 |  | Demolição de forro
|  | 030802 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento |  |  | m² | 0 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.9
|  | 030804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento |  |  | m² | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
|  | 030806 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação |  |  | m² | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
| 030900 |  | Demolição de impermeabilização e afins
|  | 030902 | Demolição manual de camada impermeabilizante |  |  | m² | 0 |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1
|  | 030904 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel kraft |  |  | m² | 0 |  |  | 10.92 |  |  |  | 10.92
|  | 030906 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio |  |  | m | 0 |  |  | 3.64 |  |  |  | 3.64
| 031000 |  | Remoção pintura
|  | 031002 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa |  |  | m | 0.05 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.76
|  | 031004 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico |  |  | m | 0.38 |  |  | 0.71 |  |  |  | 1.09
|  | 031006 | Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável |  |  | m² | 0.24 |  |  | 1.42 |  |  |  | 1.66
|  | 031008 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos |  |  | m² | 1.92 |  |  | 5.68 |  |  |  | 7.6
|  | 031010 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento |  |  | m² | 0.24 |  |  | 4.26 |  |  |  | 4.5
|  | 031012 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos |  |  | m² | 1.92 |  |  | 4.26 |  |  |  | 6.18
|  | 031014 | Remoção de pintura em massa com lixamento |  |  | m² | 0.24 |  |  | 2.84 |  |  |  | 3.08
040000 |  |  | Retirada com provável reaproveitamento
| 040100 |  | Retirada de fechamento e elemento divisor
|  | 040102 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada |  |  | m² | 0 |  |  | 20.07 |  |  |  | 20.07
|  | 040104 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos |  |  | m² | 0 |  |  | 17.39 |  |  |  | 17.39
|  | 040106 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore |  |  | m² | 0 |  |  | 10.98 |  |  |  | 10.98
|  | 040108 | Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares |  |  | m² | 1.31 |  |  | 0.39 |  |  |  | 1.7
|  | 040109 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo |  |  | m | 0 |  |  | 2.39 |  |  |  | 2.39
|  | 040110 | Retirada de cerca |  |  | m | 0 |  |  | 7.03 |  |  |  | 7.03
| 040200 |  | Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)
|  | 040202 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² |  |  | m | 0 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73
|  | 040203 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² |  |  | m | 0 |  |  | 2.44 |  |  |  | 2.44
|  | 040205 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro |  |  | m² | 0 |  |  | 13.4 |  |  |  | 13.4
|  | 040207 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer |  |  | m² | 0 |  |  | 10.97 |  |  |  | 10.97
|  | 040209 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro |  |  | m² | 0 |  |  | 9.75 |  |  |  | 9.75
|  | 040211 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer |  |  | m² | 0 |  |  | 7.31 |  |  |  | 7.31
|  | 040214 | Retirada de estrutura metálica |  |  | kg | 1.42 |  |  | 0 |  |  |  | 1.42
| 040300 |  | Retirada de telhamento e proteção
|  | 040302 | Retirada de telhamento em barro |  |  | m² | 0 |  |  | 8.79 |  |  |  | 8.79
|  | 040304 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro |  |  | m² | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4
|  | 040306 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro |  |  | m | 0 |  |  | 3.3 |  |  |  | 3.3
|  | 040308 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer |  |  | m | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5
|  | 040309 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação |  |  | m² | 0 |  |  | 6.87 |  |  |  | 6.87
| 040400 |  | Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços
|  | 040401 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada |  |  | m² | 0 |  |  | 24.22 |  |  |  | 24.22
|  | 040402 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso |  |  | m² | 0 |  |  | 14.74 |  |  |  | 14.74
|  | 040403 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore |  |  | m | 0 |  |  | 10.21 |  |  |  | 10.21
|  | 040404 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore |  |  | m | 0 |  |  | 11.34 |  |  |  | 11.34
|  | 040406 | Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore |  |  | m | 0 |  |  | 9.07 |  |  |  | 9.07
| 040500 |  | Retirada de revestimentos em madeira
|  | 040501 | Retirada de revestimento em lambris de madeira |  |  | m² | 0 |  |  | 31.53 |  |  |  | 31.53
|  | 040502 | Retirada de piso em tacos de madeira |  |  | m² | 0 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
|  | 040504 | Retirada de soalho somente o tablado |  |  | m² | 0 |  |  | 8.53 |  |  |  | 8.53
|  | 040506 | Retirada de soalho inclusive vigamento |  |  | m² | 0 |  |  | 14.62 |  |  |  | 14.62
|  | 040508 | Retirada de degrau em madeira |  |  | m | 0 |  |  | 7.31 |  |  |  | 7.31
|  | 040510 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira |  |  | m | 0 |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.65
| 040600 |  | Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos
|  | 040601 | Retirada de revestimento em lambris metálicos |  |  | m² | 0 |  |  | 31.53 |  |  |  | 31.53
|  | 040602 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola |  |  | m² | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 040604 | Retirada de degrau em material sintético assentado a cola |  |  | m | 0 |  |  | 2.33 |  |  |  | 2.33
|  | 040606 | Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético |  |  | m | 0 |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.57
|  | 040610 | Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação |  |  | m² | 0 |  |  | 27.31 |  |  |  | 27.31
| 040700 |  | Retirada de forro, brises e fachadas
|  | 040702 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas |  |  | m² | 0 |  |  | 6.83 |  |  |  | 6.83
|  | 040704 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas |  |  | m² | 0 |  |  | 3.66 |  |  |  | 3.66
|  | 040706 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro |  |  | m² | 0 |  |  | 2.84 |  |  |  | 2.84
| 040800 |  | Retirada de esquadria e elemento de madeira
|  | 040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira |  |  | un | 0 |  |  | 12.19 |  |  |  | 12.19
|  | 040804 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas |  |  | m | 0 |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94
|  | 040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  |  | m | 0 |  |  | 7.52 |  |  |  | 7.52
|  | 040808 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa etc. |  |  | m² | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
| 040900 |  | Retirada de esquadria e elementos metálicos
|  | 040902 | Retirada de esquadria metálica em geral |  |  | m² | 0 |  |  | 17.55 |  |  |  | 17.55
|  | 040904 | Retirada de folha de esquadria metálica |  |  | un | 0 |  |  | 14.57 |  |  |  | 14.57
|  | 040906 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados |  |  | m | 0 |  |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
|  | 040908 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados |  |  | m | 0 |  |  | 4.12 |  |  |  | 4.12
|  | 040910 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral |  |  | m² | 0 |  |  | 17.55 |  |  |  | 17.55
|  | 040912 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo |  |  | m | 0 |  |  | 20.05 |  |  |  | 20.05
|  | 040914 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento |  |  | un | 0 |  |  | 14.74 |  |  |  | 14.74
|  | 040916 | Retirada de entelamento metálico em geral |  |  | m² | 0 |  |  | 2.39 |  |  |  | 2.39
| 041000 |  | Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
|  | 041002 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir |  |  | un | 0 |  |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
|  | 041004 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor |  |  | un | 0 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.68
|  | 041006 | Retirada de dobradiça |  |  | un | 0 |  |  | 1.34 |  |  |  | 1.34
|  | 041008 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria |  |  | un | 0 |  |  | 10.88 |  |  |  | 10.88
| 041100 |  | Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
|  | 041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  |  | un | 0 |  |  | 25.37 |  |  |  | 25.37
|  | 041103 | Retirada de bancada incluindo pertences |  |  | m² | 0 |  |  | 35.1 |  |  |  | 35.1
|  | 041104 | Retirada de complemento sanitário chumbado |  |  | un | 0 |  |  | 8.24 |  |  |  | 8.24
|  | 041106 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor |  |  | un | 0 |  |  | 3.43 |  |  |  | 3.43
|  | 041108 | Retirada de registro ou válvula embutidos |  |  | un | 0 |  |  | 32.24 |  |  |  | 32.24
|  | 041110 | Retirada de registro ou válvula aparentes |  |  | un | 0 |  |  | 18.6 |  |  |  | 18.6
|  | 041111 | Retirada de purificador/bebedouro |  |  | un | 0 |  |  | 18.6 |  |  |  | 18.6
|  | 041112 | Retirada de torneira ou chuveiro |  |  | un | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4
|  | 041114 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos |  |  | un | 0 |  |  | 6.76 |  |  |  | 6.76
|  | 041116 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada |  |  | un | 0 |  |  | 12.85 |  |  |  | 12.85
| 041200 |  | Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
|  | 041202 | Retirada de conjunto motor-bomba |  |  | un | 0 |  |  | 51.27 |  |  |  | 51.27
|  | 041204 | Retirada de motor de bomba de recalque |  |  | un | 0 |  |  | 39.86 |  |  |  | 39.86
| 041300 |  | Retirada de impermeabilização e afins
|  | 041302 | Retirada de isolamento térmico com material monolítico |  |  | m² | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
|  | 041306 | Retirada de isolamento térmico com material em panos |  |  | m² | 0 |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.57
| 041400 |  | Retirada de vidro
|  | 041402 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete |  |  | m² | 0 |  |  | 8.2 |  |  |  | 8.2
|  | 041404 | Retirada de esquadria em vidro |  |  | m² | 0 |  |  | 25.07 |  |  |  | 25.07
| 041700 |  | Retirada em instalação elétrica - letra A até B
|  | 041702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041704 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço |  |  | un | 0 |  |  | 39.86 |  |  |  | 39.86
|  | 041706 | Remoção de suporte tipo braquet |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 041708 | Remoção de barramento de cobre |  |  | m | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041710 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG |  |  | un | 0 |  |  | 3.99 |  |  |  | 3.99
|  | 041712 | Remoção de base de fusível tipo DIAZED |  |  | un | 0 |  |  | 3.99 |  |  |  | 3.99
|  | 041714 | Remoção de base e haste de pára-raios |  |  | un | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 041716 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 041718 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar |  |  | un | 0 |  |  | 11.96 |  |  |  | 11.96
|  | 041720 | Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041722 | Remoção de bucha de passagem interna ou externa |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041724 | Remoção de bucha de passagem para neutro |  |  | un | 0 |  |  | 7.97 |  |  |  | 7.97
| 041800 |  | Retirada em instalação elétrica - letra C
|  | 041802 | Remoção de cabeçote em rede de telefonia |  |  | un | 0 |  |  | 6.65 |  |  |  | 6.65
|  | 041804 | Remoção de cabo de aço e esticadores de pára-raios |  |  | m | 0 |  |  | 9.3 |  |  |  | 9.3
|  | 041806 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa |  |  | un | 0 |  |  | 132.85 |  |  |  | 132.85
|  | 041807 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa |  |  | un | 0 |  |  | 106.28 |  |  |  | 106.28
|  | 041808 | Remoção de caixa de entrada telefônica completa |  |  | un | 0 |  |  | 53.14 |  |  |  | 53.14
|  | 041809 | Remoção de caixa de medição padrão completa |  |  | un | 0 |  |  | 29.77 |  |  |  | 29.77
|  | 041812 | Remoção de caixa estampada |  |  | un | 0 |  |  | 3.9 |  |  |  | 3.9
|  | 041813 | Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado |  |  | un | 0 |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67
|  | 041814 | Remoção de caixa para transformador de corrente |  |  | un | 0 |  |  | 29.77 |  |  |  | 29.77
|  | 041816 | Remoção de canopla para pendentes de luminárias |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041818 | Remoção de cantoneira metálica |  |  | m | 0 |  |  | 6.65 |  |  |  | 6.65
|  | 041820 | Remoção de captor de pára-raios tipo Franklin |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 041822 | Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041824 | Remoção de chave automática da bóia |  |  | un | 0 |  |  | 15.94 |  |  |  | 15.94
|  | 041825 | Remoção de chave base de mármore ou ardósia |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 041826 | Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel |  |  | un | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 041827 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus |  |  | un | 0 |  |  | 39.86 |  |  |  | 39.86
|  | 041828 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal |  |  | un | 0 |  |  | 75.12 |  |  |  | 75.12
|  | 041829 | Remoção de chave tipo Pacco rotativo |  |  | un | 0 |  |  | 19.93 |  |  |  | 19.93
|  | 041832 | Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste |  |  | un | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5
|  | 041834 | Remoção de condulete |  |  | un | 0 |  |  | 10.54 |  |  |  | 10.54
|  | 041836 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 3.19 |  |  |  | 3.19
|  | 041837 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 1.59 |  |  |  | 1.59
|  | 041838 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 2.66 |  |  |  | 2.66
|  | 041839 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 1.33 |  |  |  | 1.33
|  | 041840 | Remoção de condutor especial |  |  | m | 0 |  |  | 18.78 |  |  |  | 18.78
|  | 041841 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu |  |  | m | 0 |  |  | 5.32 |  |  |  | 5.32
|  | 041842 | Remoção de contator magnético para comando de bomba |  |  | un | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 041844 | Remoção de corrente para pendentes |  |  | un | 0 |  |  | 5.32 |  |  |  | 5.32
|  | 041846 | Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores |  |  | un | 0 |  |  | 39.86 |  |  |  | 39.86
|  | 041847 | Remoção de cruzeta de madeira |  |  | un | 0 |  |  | 56.34 |  |  |  | 56.34
| 041900 |  | Retirada em instalação elétrica - letra D até I
|  | 041902 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido |  |  | un | 0 |  |  | 111.44 |  |  |  | 111.44
|  | 041903 | Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A |  |  | un | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 041904 | Remoção de disjuntor NO-FUSE |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 041906 | Remoção de disjuntor termo-magnético |  |  | un | 0 |  |  | 6.65 |  |  |  | 6.65
|  | 041908 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem |  |  | m² | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 041910 | Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado |  |  | un | 0 |  |  | 5.32 |  |  |  | 5.32
|  | 041912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra |  |  | un | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 041914 | Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação |  |  | un | 0 |  |  | 2.66 |  |  |  | 2.66
|  | 041916 | Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão |  |  | un | 0 |  |  | 3.99 |  |  |  | 3.99
|  | 041918 | Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino |  |  | un | 0 |  |  | 6.65 |  |  |  | 6.65
| 042000 |  | Retirada em instalação elétrica - letra J até N
|  | 042002 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão |  |  | un | 0 |  |  | 18.78 |  |  |  | 18.78
|  | 042004 | Remoção de lâmpada |  |  | un | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2
|  | 042006 | Remoção de luz de obstáculo |  |  | un | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 042008 | Remoção de manopla de comando de disjuntor |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 042010 | Remoção de mão francesa |  |  | un | 0 |  |  | 10.99 |  |  |  | 10.99
|  | 042012 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar |  |  | un | 0 |  |  | 37.56 |  |  |  | 37.56
| 042100 |  | Retirada em instalação elétrica - letra O até S
|  | 042102 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador |  |  | l | 0 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.44
|  | 042104 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária |  |  | un | 0 |  |  | 39.86 |  |  |  | 39.86
|  | 042105 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro |  |  | un | 0 |  |  | 53.14 |  |  |  | 53.14
|  | 042106 | Remoção de perfilado |  |  | m | 0 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.63
|  | 042110 | Remoção de porta de quadro ou painel |  |  | m² | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 042113 | Remoção de poste de concreto |  |  | un | 58.55 |  |  | 75.12 |  |  |  | 133.67
|  | 042114 | Remoção de poste metálico |  |  | un | 58.55 |  |  | 75.12 |  |  |  | 133.67
|  | 042115 | Remoção de poste de madeira |  |  | un | 0 |  |  | 84.01 |  |  |  | 84.01
|  | 042116 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem |  |  | m² | 0 |  |  | 53.14 |  |  |  | 53.14
|  | 042120 | Remoção de reator para lâmpada |  |  | un | 0 |  |  | 9.4 |  |  |  | 9.4
|  | 042121 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste |  |  | un | 0 |  |  | 53.14 |  |  |  | 53.14
|  | 042124 | Remoção de relé |  |  | un | 0 |  |  | 12.46 |  |  |  | 12.46
|  | 042126 | Remoção de roldana |  |  | un | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2
|  | 042128 | Remoção de soquete |  |  | un | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2
|  | 042130 | Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro |  |  | un | 0 |  |  | 17.58 |  |  |  | 17.58
| 042200 |  | Retirada em instalação elétrica - letra T até o final
|  | 042202 | Remoção de terminal ou conector para cabos |  |  | un | 0 |  |  | 2.75 |  |  |  | 2.75
|  | 042204 | Remoção de transformador de potência em cabine primária |  |  | un | 0 |  |  | 186.56 |  |  |  | 186.56
|  | 042205 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) |  |  | un | 0 |  |  | 17.27 |  |  |  | 17.27
|  | 042206 | Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo |  |  | un | 117.09 |  |  | 212.56 |  |  |  | 329.65
|  | 042210 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm |  |  | m | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 042211 | Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm |  |  | m | 0 |  |  | 6.65 |  |  |  | 6.65
|  | 042212 | Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo acima de 50 mm |  |  | m | 0 |  |  | 26.57 |  |  |  | 26.57
|  | 042213 | Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo até 50 mm |  |  | m | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 042220 | Remoção de vergalhão |  |  | m | 0 |  |  | 5.32 |  |  |  | 5.32
| 043000 |  | Retirada em instalação hidráulica
|  | 043002 | Remoção de calha ou rufo |  |  | m | 0 |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61
|  | 043004 | Remoção de condutor aparente |  |  | m | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  | 043006 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos |  |  | m | 0 |  |  | 4.54 |  |  |  | 4.54
|  | 043008 | Remoção de hidrante de parede completo |  |  | un | 0 |  |  | 50.73 |  |  |  | 50.73
|  | 043010 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros |  |  | un | 0 |  |  | 83.7 |  |  |  | 83.7
| 043100 |  | Retirada em instalação de combate a incêndio
|  | 043101 | Retirada de bico de sprinkler |  |  | un | 0 |  |  | 7.78 |  |  |  | 7.78
| 043500 |  | Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico
|  | 043505 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil |  |  | un | 0 |  |  | 12.33 |  |  |  | 12.33
| 044000 |  | Retiradas diversas de peças pré-moldadas
|  | 044001 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m | 0.4 |  |  | 4.54 |  |  |  | 4.94
|  | 044002 | Retirada de soleira ou peitoril em geral |  |  | m | 0 |  |  | 2.27 |  |  |  | 2.27
|  | 044003 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento |  |  | m | 0 |  |  | 4.54 |  |  |  | 4.54
|  | 044005 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento |  |  | m² | 3.17 |  |  | 6.8 |  |  |  | 9.97
|  | 044007 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento |  |  | m² | 0 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
050000 |  |  | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra
| 050400 |  | Transporte de material solto
|  | 050406 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado |  |  | m³ | 10.53 |  |  | 61.24 |  |  |  | 71.77
| 050700 |  | Transporte comercial, carreteiro e aluguel
|  | 050704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  |  | m³ | 75 |  |  | 6.8 |  |  |  | 81.8
|  | 050705 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal |  |  | m³ | 75 |  |  | 6.8 |  |  |  | 81.8
|  | 050706 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro |  |  | m³ | 93.75 |  |  | 6.8 |  |  |  | 100.55
|  | 050707 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou dry wall |  |  | m³ | 93.75 |  |  | 6.8 |  |  |  | 100.55
| 050800 |  | Transporte mecanizado de material solto
|  | 050806 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km |  |  | m³ | 8.93 |  |  | 0 |  |  |  | 8.93
|  | 050808 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  |  | m³ | 16.75 |  |  | 0 |  |  |  | 16.75
|  | 050810 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km |  |  | m³ | 20.79 |  |  | 0 |  |  |  | 20.79
|  | 050812 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km |  |  | m³ | 23.65 |  |  | 0 |  |  |  | 23.65
|  | 050814 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km |  |  | m³xkm | 1.18 |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
|  | 050822 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km |  |  | m³ | 6.94 |  |  | 0 |  |  |  | 6.94
| 051000 |  | Transporte mecanizado de solo
|  | 051002 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  | m³ | 3.88 |  |  | 0 |  |  |  | 3.88
|  | 051003 | Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km |  |  | m³ | 6.67 |  |  | 0 |  |  |  | 6.67
|  | 051004 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km |  |  | m³ | 5.79 |  |  | 0 |  |  |  | 5.79
|  | 051005 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km |  |  | m³ | 9.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2
|  | 051006 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km |  |  | m³ | 6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4
|  | 051007 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km |  |  | m³ | 9.61 |  |  | 0 |  |  |  | 9.61
|  | 051008 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  |  | m³ | 8.56 |  |  | 0 |  |  |  | 8.56
|  | 051009 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  |  | m³ | 12.28 |  |  | 0 |  |  |  | 12.28
|  | 051010 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km |  |  | m³ | 12.82 |  |  | 0 |  |  |  | 12.82
|  | 051011 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km |  |  | m³ | 18.4 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4
|  | 051012 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km |  |  | m³ | 17.07 |  |  | 0 |  |  |  | 17.07
|  | 051013 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km |  |  | m³ | 24.53 |  |  | 0 |  |  |  | 24.53
|  | 051014 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km |  |  | m³xkm | 0.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0.82
|  | 051015 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km |  |  | m³xkm | 1.19 |  |  | 0 |  |  |  | 1.19
|  | 051021 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria |  |  | m³ | 1.97 |  |  | 0 |  |  |  | 1.97
060000 |  |  | Serviço em solo e rocha, manual
| 060100 |  | Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha
|  | 060102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  |  | m³ | 0 |  |  | 28.35 |  |  |  | 28.35
|  | 060104 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto |  |  | m³ | 0 |  |  | 35.38 |  |  |  | 35.38
| 060200 |  | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha
|  | 060202 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  | m³ | 0 |  |  | 34.02 |  |  |  | 34.02
|  | 060204 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m |  |  | m³ | 0 |  |  | 44 |  |  |  | 44
| 061100 |  | Reaterro manual sem fornecimento de material
|  | 061102 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação |  |  | m³ | 0 |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88
|  | 061104 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação |  |  | m³ | 0 |  |  | 10.57 |  |  |  | 10.57
|  | 061106 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento |  |  | m³ | 13.06 |  |  | 38.1 |  |  |  | 51.16
| 061200 |  | Aterro manual sem fornecimento de material
|  | 061202 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg |  |  | m³ | 0 |  |  | 35.02 |  |  |  | 35.02
| 061400 |  | Carga / carregamento e descarga manual
|  | 061402 | Carga manual de solo |  |  | m³ | 0 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
070000 |  |  | Serviço em solo e rocha, mecanizado
| 070100 |  | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
|  | 070101 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida |  |  | m³ | 6.48 |  |  | 0.16 |  |  |  | 6.64
|  | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto |  |  | m³ | 6.67 |  |  | 0.16 |  |  |  | 6.83
|  | 070106 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto |  |  | m³ | 13.45 |  |  | 0.53 |  |  |  | 13.98
|  | 070112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km |  |  | m³ | 5.99 |  |  | 0 |  |  |  | 5.99
| 070200 |  | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
|  | 070202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m |  |  | m³ | 4.97 |  |  | 0.73 |  |  |  | 5.7
|  | 070204 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 3,00 m |  |  | m³ | 5.6 |  |  | 0.82 |  |  |  | 6.42
|  | 070206 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 4,00 m |  |  | m³ | 8.51 |  |  | 0.47 |  |  |  | 8.98
|  | 070208 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura além de 4,00 m, com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 9.18 |  |  | 0.45 |  |  |  | 9.63
| 070500 |  | Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
|  | 070501 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa |  |  | m³ | 19.97 |  |  | 1.06 |  |  |  | 21.03
|  | 070502 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial |  |  | m³ | 16.95 |  |  | 0.85 |  |  |  | 17.8
| 071000 |  | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
|  | 071002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle |  |  | m³ | 2.6 |  |  | 0.07 |  |  |  | 2.67
| 071100 |  | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
|  | 071102 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador |  |  | m³ | 2.04 |  |  | 1.58 |  |  |  | 3.62
|  | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN |  |  | m³ | 9.56 |  |  | 1.45 |  |  |  | 11.01
| 071200 |  | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
|  | 071201 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas |  |  | m³ | 8.31 |  |  | 0.24 |  |  |  | 8.55
|  | 071202 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto |  |  | m³ | 5.91 |  |  | 0.17 |  |  |  | 6.08
|  | 071203 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto |  |  | m³ | 6.01 |  |  | 0.07 |  |  |  | 6.08
|  | 071204 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro |  |  | m³ | 8.73 |  |  | 0.23 |  |  |  | 8.96
080000 |  |  | Escoramento, contenção e drenagem
| 080100 |  | Escoramento
|  | 080102 | Escoramento de solo contínuo |  |  | m² | 15.58 |  |  | 32.42 |  |  |  | 48
|  | 080104 | Escoramento de solo descontínuo |  |  | m² | 8.43 |  |  | 19.49 |  |  |  | 27.92
|  | 080106 | Escoramento de solo pontaletado |  |  | m² | 5.7 |  |  | 4.71 |  |  |  | 10.41
|  | 080108 | Escoramento de solo especial |  |  | m² | 20.12 |  |  | 38.46 |  |  |  | 58.58
|  | 080110 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m |  |  | m² | 85.8 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8
|  | 080111 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6,00 m |  |  | m² | 94.61 |  |  | 0 |  |  |  | 94.61
|  | 080112 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8,00 m |  |  | m² | 105.2 |  |  | 0 |  |  |  | 105.2
| 080200 |  | Cimbramento
|  | 080202 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto |  |  | m³ | 9.28 |  |  | 17.68 |  |  |  | 26.96
|  | 080204 | Cimbramento em perfil metálico para obras de arte |  |  | kg | 2.72 |  |  | 1.26 |  |  |  | 3.98
|  | 080205 | Cimbramento tubular metálico |  |  | m³xmês | 2.75 |  |  | 1.13 |  |  |  | 3.88
|  | 080206 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico |  |  | m³ | 0 |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
| 080300 |  | Descimbramento
|  | 080302 | Descimbramento em madeira |  |  | m³ | 0 |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88
| 080500 |  | Mantas, filtros e drenos
|  | 080501 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1,0 mm |  |  | m² | 16.95 |  |  | 0.43 |  |  |  | 17.38
|  | 080510 | Dreno com pedra britada |  |  | m³ | 70.27 |  |  | 12.54 |  |  |  | 82.81
|  | 080511 | Dreno com areia grossa |  |  | m³ | 75.38 |  |  | 7.52 |  |  |  | 82.9
|  | 080517 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m |  |  | m² | 4.44 |  |  | 7.52 |  |  |  | 11.96
|  | 080518 | Manta geotêxtil com resistênciaà tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m |  |  | m² | 3 |  |  | 7.52 |  |  |  | 10.52
|  | 080522 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m |  |  | m² | 8.98 |  |  | 7.52 |  |  |  | 16.5
| 080600 |  | Barbacãs
|  | 080602 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm |  |  | m | 3.49 |  |  | 8.78 |  |  |  | 12.27
|  | 080604 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm |  |  | m | 6.94 |  |  | 8.78 |  |  |  | 15.72
|  | 080606 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm |  |  | m | 8.85 |  |  | 10.03 |  |  |  | 18.88
|  | 080608 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm |  |  | m | 9.54 |  |  | 12.54 |  |  |  | 22.08
| 080700 |  | Esgotamento
|  | 080705 | Taxa mobilização para rebaixamento de lençol freático |  |  | tx | 4539.53 |  |  | 0 |  |  |  | 4539.53
|  | 080706 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias |  |  | cjxdia | 411.78 |  |  | 0 |  |  |  | 411.78
|  | 080707 | Ponteiras filtrantes, profundidade até 5,0 m |  |  | un | 264.4 |  |  | 0 |  |  |  | 264.4
|  | 080709 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa |  |  | HPxh | 2.38 |  |  | 2.27 |  |  |  | 4.65
| 081000 |  | Contenção
|  | 081004 | Enrocamento com pedra arrumada |  |  | m³ | 77.95 |  |  | 75.21 |  |  |  | 153.16
|  | 081006 | Enrocamento com pedra assentada |  |  | m³ | 163.58 |  |  | 145.64 |  |  |  | 309.22
|  | 081011 | Gabião em tela galvanizada com malha de 8/10 cm, fio diâmetro 2,4 mm, independente do formato ou utilização |  |  | m³ | 332.33 |  |  | 82.7 |  |  |  | 415.03
090000 |  |  | Forma
| 090100 |  | Forma em tábua
|  | 090102 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | m² | 18.04 |  |  | 31.68 |  |  |  | 49.72
|  | 090103 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  | m² | 72.31 |  |  | 36.56 |  |  |  | 108.87
|  | 090104 | Forma em madeira comum para caixao perdido |  |  | m² | 24.11 |  |  | 29.25 |  |  |  | 53.36
| 090200 |  | Forma em madeira compensada
|  | 090202 | Forma plana em compensado para estrutura convencional |  |  | m² | 52.16 |  |  | 34.12 |  |  |  | 86.28
|  | 090204 | Forma plana em compensado para estrutura aparente |  |  | m² | 55.24 |  |  | 34.12 |  |  |  | 89.36
|  | 090206 | Forma curva em compensado para estrutura aparente |  |  | m² | 47.28 |  |  | 60.93 |  |  |  | 108.21
|  | 090208 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento |  |  | m² | 34.08 |  |  | 32.9 |  |  |  | 66.98
|  | 090210 | Forma em compensado para encamisamento de tubulão |  |  | m² | 17.79 |  |  | 26.81 |  |  |  | 44.6
|  | 090212 | Forma ripada de 5 cm, na vertical |  |  | m² | 47.84 |  |  | 53.33 |  |  |  | 101.17
| 090400 |  | Forma em papelão
|  | 090401 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 20 cm |  |  | m | 52.62 |  |  | 5.79 |  |  |  | 58.41
|  | 090402 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm |  |  | m | 64.6 |  |  | 5.79 |  |  |  | 70.39
|  | 090403 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm |  |  | m | 79.61 |  |  | 5.79 |  |  |  | 85.4
|  | 090404 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm |  |  | m | 92.61 |  |  | 5.79 |  |  |  | 98.4
|  | 090405 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm |  |  | m | 110.21 |  |  | 5.79 |  |  |  | 116
|  | 090406 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm |  |  | m | 123.47 |  |  | 5.79 |  |  |  | 129.26
|  | 090407 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm |  |  | m | 146.86 |  |  | 5.79 |  |  |  | 152.65
100000 |  |  | Armadura e cordoalha estrutural
| 100100 |  | Armadura em barra
|  | 100102 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa |  |  | kg | 4.22 |  |  | 1.43 |  |  |  | 5.65
|  | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  | kg | 3.76 |  |  | 1.43 |  |  |  | 5.19
|  | 100106 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa |  |  | kg | 3.62 |  |  | 1.43 |  |  |  | 5.05
| 100200 |  | Armadura em tela
|  | 100202 | Armadura em tela soldada de aço |  |  | kg | 4.8 |  |  | 0.71 |  |  |  | 5.51
110000 |  |  | Concreto, massa e lastro
| 110100 |  | Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
|  | 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa |  |  | m³ | 263.55 |  |  | 0 |  |  |  | 263.55
|  | 110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa |  |  | m³ | 273.32 |  |  | 0 |  |  |  | 273.32
|  | 110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa |  |  | m³ | 288.45 |  |  | 0 |  |  |  | 288.45
|  | 110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa |  |  | m³ | 305.66 |  |  | 0 |  |  |  | 305.66
|  | 110119 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa |  |  | m³ | 323.01 |  |  | 0 |  |  |  | 323.01
|  | 110126 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  | m³ | 297.36 |  |  | 0 |  |  |  | 297.36
|  | 110129 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento |  |  | m³ | 310.09 |  |  | 0 |  |  |  | 310.09
|  | 110131 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento |  |  | m³ | 335.49 |  |  | 0 |  |  |  | 335.49
|  | 110132 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento |  |  | m³ | 321.59 |  |  | 0 |  |  |  | 321.59
|  | 110135 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa - para bombeamento |  |  | m³ | 360.09 |  |  | 0 |  |  |  | 360.09
|  | 110151 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua |  |  | m³ | 330.53 |  |  | 0 |  |  |  | 330.53
|  | 110163 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado |  |  | m³ | 207.9 |  |  | 0 |  |  |  | 207.9
| 110200 |  | Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material
|  | 110202 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 251.18 |  |  | 0 |  |  |  | 251.18
|  | 110204 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 267.48 |  |  | 0 |  |  |  | 267.48
|  | 110206 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 306.71 |  |  | 0 |  |  |  | 306.71
| 110300 |  | Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material
|  | 110309 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  |  | m³ | 239.19 |  |  | 68.04 |  |  |  | 307.23
|  | 110314 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa |  |  | m³ | 280.73 |  |  | 68.04 |  |  |  | 348.77
| 110400 |  | Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material
|  | 110402 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 181.36 |  |  | 28.35 |  |  |  | 209.71
|  | 110404 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 204.36 |  |  | 28.35 |  |  |  | 232.71
|  | 110406 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ |  |  | m³ | 252.11 |  |  | 28.35 |  |  |  | 280.46
| 110500 |  | Concreto e argamassa especial
|  | 110501 | Argamassa em solo e cimento a 5% em peso |  |  | m³ | 54.21 |  |  | 28.35 |  |  |  | 82.56
|  | 110503 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência |  |  | m³ | 2777.91 |  |  | 31.78 |  |  |  | 2809.69
|  | 110504 | Argamassa graute |  |  | m³ | 218.59 |  |  | 31.78 |  |  |  | 250.37
|  | 110506 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa |  |  | m³ | 211.33 |  |  | 208.9 |  |  |  | 420.23
|  | 110512 | Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ |  |  | m³ | 1534.55 |  |  | 382 |  |  |  | 1916.55
| 111600 |  | Lançamento e aplicação
|  | 111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  |  | m³ | 0 |  |  | 47.75 |  |  |  | 47.75
|  | 111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  | m³ | 0 |  |  | 95.5 |  |  |  | 95.5
|  | 111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  | m³ | 0 |  |  | 65.96 |  |  |  | 65.96
|  | 111608 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento |  |  | m³ | 32.53 |  |  | 72.82 |  |  |  | 105.35
|  | 111622 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície |  |  | m² | 12.47 |  |  | 0 |  |  |  | 12.47
| 111800 |  | Lastros e enchimentos
|  | 111802 | Lastro de areia |  |  | m³ | 85.77 |  |  | 39.69 |  |  |  | 125.46
|  | 111804 | Lastro de pedra britada |  |  | m³ | 84.32 |  |  | 17.01 |  |  |  | 101.33
|  | 111806 | Lona plástica |  |  | m² | 1.36 |  |  | 0.34 |  |  |  | 1.7
|  | 111807 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ |  |  | m³ | 306.86 |  |  | 29.02 |  |  |  | 335.88
|  | 111808 | Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados |  |  | m³ | 141.75 |  |  | 22.68 |  |  |  | 164.43
|  | 111811 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho |  |  | m³ | 0 |  |  | 22.68 |  |  |  | 22.68
|  | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado |  |  | m³ | 97.68 |  |  | 11.34 |  |  |  | 109.02
|  | 111815 | Lastro e/ou fundação em rachão manual |  |  | m³ | 83.23 |  |  | 34.02 |  |  |  | 117.25
|  | 111816 | Enchimento de nichos em geral, com areia |  |  | m³ | 85.77 |  |  | 53.42 |  |  |  | 139.19
|  | 111818 | Colchão de areia |  |  | m³ | 94.07 |  |  | 0.11 |  |  |  | 94.18
|  | 111819 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 |  |  | m³ | 222.51 |  |  | 9.07 |  |  |  | 231.58
| 112000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 112003 | Cura química de concreto à base de película emulsionada |  |  | m² | 0.78 |  |  | 2.84 |  |  |  | 3.62
|  | 112005 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos |  |  | m | 9.49 |  |  | 0 |  |  |  | 9.49
|  | 112009 | Selante endurecedor de concreto antipó |  |  | m² | 1.88 |  |  | 2.84 |  |  |  | 4.72
|  | 112012 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente |  |  | m³ | 5129.75 |  |  | 981.34 |  |  |  | 6111.09
|  | 112013 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto |  |  | m | 63.93 |  |  | 75.21 |  |  |  | 139.14
120000 |  |  | Fundação profunda
| 120100 |  | Broca
|  | 120102 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  | m | 12.12 |  |  | 26.45 |  |  |  | 38.57
|  | 120104 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa |  |  | m | 17.08 |  |  | 28.33 |  |  |  | 45.41
|  | 120106 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa |  |  | m | 24.22 |  |  | 30.86 |  |  |  | 55.08
| 120400 |  | Estaca pré-moldada de concreto
|  | 120401 | Taxa de mobilização para estaca pré-moldada |  |  | tx | 8820.19 |  |  | 0 |  |  |  | 8820.19
|  | 120402 | Estaca pré-moldada de concreto até 20 t |  |  | m | 66.91 |  |  | 1.13 |  |  |  | 68.04
|  | 120403 | Estaca pré-moldada de concreto até 30 t |  |  | m | 75.35 |  |  | 1.13 |  |  |  | 76.48
|  | 120404 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t |  |  | m | 95.04 |  |  | 1.13 |  |  |  | 96.17
|  | 120405 | Estaca pré-moldada de concreto até 50 t |  |  | m | 119.92 |  |  | 1.13 |  |  |  | 121.05
|  | 120406 | Estaca pré-moldada de concreto até 60 t |  |  | m | 121.22 |  |  | 1.13 |  |  |  | 122.35
|  | 120407 | Estaca pré-moldada de concreto até 70 t |  |  | m | 246.59 |  |  | 1.13 |  |  |  | 247.72
| 120500 |  | Estaca escavada mecanicamente
|  | 120501 | Taxa de mobilização para estaca escavada |  |  | tx | 1358.13 |  |  | 0 |  |  |  | 1358.13
|  | 120502 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t |  |  | m | 23.62 |  |  | 8.37 |  |  |  | 31.99
|  | 120503 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t |  |  | m | 31.46 |  |  | 12.09 |  |  |  | 43.55
|  | 120504 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t |  |  | m | 40.99 |  |  | 16.56 |  |  |  | 57.55
|  | 120515 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t |  |  | m | 52.07 |  |  | 21.9 |  |  |  | 73.97
| 120600 |  | Estaca tipo STRAUSS
|  | 120601 | Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss |  |  | tx | 1605.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1605.2
|  | 120602 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t |  |  | m | 43.59 |  |  | 7.05 |  |  |  | 50.64
|  | 120603 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t |  |  | m | 53.47 |  |  | 10.18 |  |  |  | 63.65
|  | 120604 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t |  |  | m | 67.95 |  |  | 13.86 |  |  |  | 81.81
|  | 120608 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t |  |  | m | 104.06 |  |  | 18.08 |  |  |  | 122.14
| 120700 |  | Estaca tipo RAIZ
|  | 120701 | Taxa de mobilização para estaca tipo Raiz em solo |  |  | tx | 14675.08 |  |  | 0 |  |  |  | 14675.08
|  | 120703 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo |  |  | m | 128.99 |  |  | 5.09 |  |  |  | 134.08
|  | 120705 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo |  |  | m | 142.08 |  |  | 6.36 |  |  |  | 148.44
|  | 120706 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo |  |  | m | 177.75 |  |  | 9.59 |  |  |  | 187.34
|  | 120707 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo |  |  | m | 200.14 |  |  | 13.39 |  |  |  | 213.53
|  | 120709 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo |  |  | m | 240.91 |  |  | 20.43 |  |  |  | 261.34
|  | 120710 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo |  |  | m | 276.03 |  |  | 23.95 |  |  |  | 299.98
|  | 120711 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo |  |  | m | 321.05 |  |  | 28.3 |  |  |  | 349.35
|  | 120713 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo |  |  | m | 412.31 |  |  | 23.95 |  |  |  | 436.26
| 120900 |  | Tubulão
|  | 120901 | Taxa de mobilização para tubulão escavado mecanicamente |  |  | tx | 1368.17 |  |  | 0 |  |  |  | 1368.17
|  | 120902 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm |  |  | m | 20.08 |  |  | 0 |  |  |  | 20.08
|  | 120904 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm |  |  | m | 24.36 |  |  | 0 |  |  |  | 24.36
|  | 120906 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm |  |  | m | 38.93 |  |  | 0 |  |  |  | 38.93
|  | 120907 | Abertura de fuste manual diâmetro de 80 cm |  |  | m | 118.5 |  |  | 0 |  |  |  | 118.5
|  | 120908 | Abertura de fuste manual diâmetro de 100 cm |  |  | m | 172.79 |  |  | 0 |  |  |  | 172.79
|  | 120910 | Abertura de fuste manual diâmetro de 120 cm |  |  | m | 256.4 |  |  | 0 |  |  |  | 256.4
|  | 120912 | Abertura de fuste manual diâmetro de 70 cm |  |  | m | 72.33 |  |  | 0 |  |  |  | 72.33
|  | 120913 | Abertura de fuste manual diâmetro de 60cm |  |  | m | 62.4 |  |  | 0 |  |  |  | 62.4
|  | 120950 | Alargamento de base a céu aberto |  |  | m³ | 313.13 |  |  | 0 |  |  |  | 313.13
| 121200 |  | Estaca hélice contínua
|  | 121201 | Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo |  |  | tx | 24638.95 |  |  | 0 |  |  |  | 24638.95
|  | 121202 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo |  |  | m | 43.26 |  |  | 3.02 |  |  |  | 46.28
|  | 121203 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo |  |  | m | 79.42 |  |  | 3.02 |  |  |  | 82.44
|  | 121204 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo |  |  | m | 36.92 |  |  | 3.02 |  |  |  | 39.94
|  | 121205 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo |  |  | m | 21.79 |  |  | 3.02 |  |  |  | 24.81
|  | 121206 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo |  |  | m | 51.01 |  |  | 3.02 |  |  |  | 54.03
|  | 121207 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo |  |  | m | 63.98 |  |  | 3.02 |  |  |  | 67
|  | 121208 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 100 cm em solo |  |  | m | 164.47 |  |  | 3.02 |  |  |  | 167.49
|  | 121209 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo |  |  | m | 92.88 |  |  | 3.02 |  |  |  | 95.9
|  | 121210 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo |  |  | m | 109.7 |  |  | 3.02 |  |  |  | 112.72
130000 |  |  | Laje e painel de fechamento pré-fabricados
| 130100 |  | Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas
|  | 130102 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 59.99 |  |  | 19.48 |  |  |  | 79.47
|  | 130104 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 69.59 |  |  | 21.29 |  |  |  | 90.88
|  | 130106 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 78.75 |  |  | 23.12 |  |  |  | 101.87
|  | 130108 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 90.78 |  |  | 24.94 |  |  |  | 115.72
|  | 130110 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 108.74 |  |  | 27.24 |  |  |  | 135.98
|  | 130112 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 60.4 |  |  | 19.48 |  |  |  | 79.88
|  | 130114 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 70 |  |  | 21.29 |  |  |  | 91.29
|  | 130116 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 79.16 |  |  | 23.12 |  |  |  | 102.28
|  | 130118 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 91.19 |  |  | 24.94 |  |  |  | 116.13
|  | 130120 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 109.35 |  |  | 27.24 |  |  |  | 136.59
| 130200 |  | Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas
|  | 130202 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 70.47 |  |  | 19.48 |  |  |  | 89.95
|  | 130204 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 70.47 |  |  | 21.29 |  |  |  | 91.76
|  | 130206 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 77.22 |  |  | 23.12 |  |  |  | 100.34
|  | 130208 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 85.46 |  |  | 24.94 |  |  |  | 110.4
|  | 130210 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 20MPa |  |  | m² | 96.25 |  |  | 27.36 |  |  |  | 123.61
|  | 130212 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 70.88 |  |  | 19.48 |  |  |  | 90.36
|  | 130214 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 70.88 |  |  | 21.29 |  |  |  | 92.17
|  | 130216 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 77.63 |  |  | 23.12 |  |  |  | 100.75
|  | 130218 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 85.87 |  |  | 24.94 |  |  |  | 110.81
|  | 130220 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25MPa |  |  | m² | 97.73 |  |  | 27.24 |  |  |  | 124.97
| 130300 |  | Laje pré-fabricada em painel protendido
|  | 130311 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 9 cm |  |  | m² | 135.54 |  |  | 4.92 |  |  |  | 140.46
|  | 130313 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm |  |  | m² | 140.76 |  |  | 4.92 |  |  |  | 145.68
|  | 130315 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm |  |  | m² | 191.56 |  |  | 4.92 |  |  |  | 196.48
|  | 130316 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 25 cm |  |  | m² | 228.95 |  |  | 4.92 |  |  |  | 233.87
|  | 130317 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 16 cm |  |  | m² | 167.5 |  |  | 4.92 |  |  |  | 172.42
| 130500 |  | Pré-laje
|  | 130505 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm |  |  | m² | 91.29 |  |  | 6.78 |  |  |  | 98.07
|  | 130506 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm |  |  | m² | 82.19 |  |  | 6.65 |  |  |  | 88.84
|  | 130507 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm |  |  | m² | 68 |  |  | 6.02 |  |  |  | 74.02
|  | 130508 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 8 cm |  |  | m² | 62.34 |  |  | 5.71 |  |  |  | 68.05
|  | 130509 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm |  |  | m² | 75.79 |  |  | 6.34 |  |  |  | 82.13
|  | 130510 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm |  |  | m² | 61.56 |  |  | 5.71 |  |  |  | 67.27
|  | 130511 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm |  |  | m² | 67.23 |  |  | 6.02 |  |  |  | 73.25
|  | 130514 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 10 cm |  |  | m² | 64.55 |  |  | 5.86 |  |  |  | 70.41
|  | 130515 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm |  |  | m² | 75.56 |  |  | 6.33 |  |  |  | 81.89
|  | 130516 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 20 cm |  |  | m² | 79 |  |  | 6.65 |  |  |  | 85.65
|  | 130517 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 24 cm |  |  | m² | 82.07 |  |  | 6.78 |  |  |  | 88.85
140000 |  |  | Alvenaria e elemento divisor
| 140100 |  | Alvenaria de fundação (embasamento)
|  | 140102 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum |  |  | m³ | 293.83 |  |  | 207.81 |  |  |  | 501.64
|  | 140105 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm |  |  | m² | 35.09 |  |  | 19.94 |  |  |  | 55.03
|  | 140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm |  |  | m² | 47.59 |  |  | 20.39 |  |  |  | 67.98
| 140200 |  | Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
|  | 140202 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum |  |  | m² | 18.03 |  |  | 25.65 |  |  |  | 43.68
|  | 140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum |  |  | m² | 24.99 |  |  | 40.6 |  |  |  | 65.59
|  | 140204 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum |  |  | m² | 54.93 |  |  | 65.89 |  |  |  | 120.82
|  | 140205 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum |  |  | m² | 79.51 |  |  | 81.25 |  |  |  | 160.76
|  | 140207 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente |  |  | m² | 67.87 |  |  | 40.6 |  |  |  | 108.47
|  | 140208 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente |  |  | m² | 153.49 |  |  | 65.89 |  |  |  | 219.38
| 140300 |  | Alvenaria com tijolo laminado aparente
|  | 140302 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado |  |  | m² | 49.08 |  |  | 36.19 |  |  |  | 85.27
|  | 140304 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado |  |  | m² | 92.61 |  |  | 68.25 |  |  |  | 160.86
|  | 140306 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado |  |  | m² | 192.77 |  |  | 95.46 |  |  |  | 288.23
| 140400 |  | Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
|  | 140420 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  | m² | 20.91 |  |  | 18.37 |  |  |  | 39.28
|  | 140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  |  | m² | 25.86 |  |  | 19.94 |  |  |  | 45.8
|  | 140422 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm |  |  | m² | 32.64 |  |  | 21.4 |  |  |  | 54.04
| 140500 |  | Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
|  | 140505 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  | m² | 30.34 |  |  | 19.94 |  |  |  | 50.28
|  | 140506 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm |  |  | m² | 37.93 |  |  | 21.4 |  |  |  | 59.33
| 141000 |  | Alvenaria com bloco de concreto de vedação
|  | 141010 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  | m² | 20.78 |  |  | 18.37 |  |  |  | 39.15
|  | 141011 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm |  |  | m² | 25.56 |  |  | 19.94 |  |  |  | 45.5
|  | 141012 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm |  |  | m² | 32.11 |  |  | 20.39 |  |  |  | 52.5
|  | 141013 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 9 cm |  |  | m² | 20.78 |  |  | 23.63 |  |  |  | 44.41
|  | 141014 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm |  |  | m² | 25.56 |  |  | 26.32 |  |  |  | 51.88
|  | 141015 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm |  |  | m² | 32.11 |  |  | 28.16 |  |  |  | 60.27
| 141100 |  | Alvenaria com bloco de concreto estrutural
|  | 141122 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  | m² | 31.69 |  |  | 22.44 |  |  |  | 54.13
|  | 141123 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm |  |  | m² | 41.33 |  |  | 23.01 |  |  |  | 64.34
|  | 141124 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm |  |  | m² | 30.52 |  |  | 29.71 |  |  |  | 60.23
|  | 141125 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm |  |  | m² | 39.25 |  |  | 31.68 |  |  |  | 70.93
|  | 141126 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm - classe A |  |  | m² | 35.98 |  |  | 29.71 |  |  |  | 65.69
|  | 141127 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm - classe A |  |  | m² | 48.87 |  |  | 31.68 |  |  |  | 80.55
| 141500 |  | Alvenaria de concreto celular ou sílico calcário
|  | 141506 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 10cm, uso revestido - classe C25 |  |  | m² | 54.3 |  |  | 8.7 |  |  |  | 63
|  | 141510 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 12,5cm, uso revestido - classe C25 |  |  | m² | 73.3 |  |  | 8.93 |  |  |  | 82.23
|  | 141512 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 15cm, uso revestido - classe C25 |  |  | m² | 83.01 |  |  | 9.04 |  |  |  | 92.05
|  | 141514 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 20cm, uso revestido - classe C25 |  |  | m² | 117.38 |  |  | 9.38 |  |  |  | 126.76
| 142000 |  | Peças moldadas no local (vergas, pilaretes,etc.)
|  | 142001 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  | m³ | 494.09 |  |  | 470.39 |  |  |  | 964.48
|  | 142002 | Cimalha em concreto com pingadeira |  |  | m | 2.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 6.4
| 142500 |  | Alvenaria e fechamento com vidro
|  | 142504 | Alvenaria em bloco de vidro com armação |  |  | m² | 403.87 |  |  | 102.55 |  |  |  | 506.42
| 142800 |  | Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)
|  | 142803 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm |  |  | m² | 78.83 |  |  | 37.39 |  |  |  | 116.22
|  | 142806 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 10 x 10 cm |  |  | m² | 119.41 |  |  | 79.86 |  |  |  | 199.27
|  | 142810 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x 10 cm |  |  | m² | 960.89 |  |  | 101.39 |  |  |  | 1062.28
|  | 142811 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm |  |  | m² | 129.21 |  |  | 37.4 |  |  |  | 166.61
|  | 142812 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 10 x 10 cm |  |  | m² | 879.89 |  |  | 101.39 |  |  |  | 981.28
|  | 142814 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 20 x 6 cm |  |  | m² | 554.74 |  |  | 67.32 |  |  |  | 622.06
| 143000 |  | Divisória e fechamento
|  | 143001 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm |  |  | m² | 626.48 |  |  | 43.7 |  |  |  | 670.18
|  | 143002 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  | m² | 161.16 |  |  | 0 |  |  |  | 161.16
|  | 143004 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm |  |  | m² | 230.46 |  |  | 87.38 |  |  |  | 317.84
|  | 143007 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta |  |  | m² | 376.19 |  |  | 0 |  |  |  | 376.19
|  | 143008 | Divisão para mictório em placas de mármore branco com 3 cm |  |  | m² | 756.67 |  |  | 43.7 |  |  |  | 800.37
|  | 143011 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm |  |  | m² | 78.19 |  |  | 0 |  |  |  | 78.19
|  | 143016 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM |  |  | m² | 146.92 |  |  | 0 |  |  |  | 146.92
|  | 143019 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com 3,5 cm |  |  | m² | 109.46 |  |  | 0 |  |  |  | 109.46
|  | 143023 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm |  |  | m² | 102.47 |  |  | 0 |  |  |  | 102.47
|  | 143024 | Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm |  |  | m² | 175.29 |  |  | 0 |  |  |  | 175.29
|  | 143026 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST |  |  | m² | 93.4 |  |  | 0 |  |  |  | 93.4
|  | 143027 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM |  |  | m² | 116.89 |  |  | 0 |  |  |  | 116.89
|  | 143030 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM |  |  | m² | 109.95 |  |  | 0 |  |  |  | 109.95
|  | 143031 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST |  |  | m² | 112.94 |  |  | 0 |  |  |  | 112.94
|  | 143041 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU |  |  | m² | 149.33 |  |  | 0 |  |  |  | 149.33
|  | 143044 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM |  |  | m² | 198.38 |  |  | 0 |  |  |  | 198.38
|  | 143086 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm |  |  | m² | 183.91 |  |  | 40.53 |  |  |  | 224.44
|  | 143087 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF |  |  | m² | 202.39 |  |  | 0 |  |  |  | 202.39
|  | 143088 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU |  |  | m² | 163.92 |  |  | 0 |  |  |  | 163.92
|  | 143089 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU |  |  | m² | 170.59 |  |  | 0 |  |  |  | 170.59
|  | 143090 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM |  |  | m² | 174.55 |  |  | 0 |  |  |  | 174.55
|  | 143091 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM |  |  | m² | 204.01 |  |  | 0 |  |  |  | 204.01
|  | 143092 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM |  |  | m² | 183.72 |  |  | 0 |  |  |  | 183.72
| 143100 |  | Divisória e Fechamento
|  | 143103 | Fechamento em placa cimentícia, com espessura de 12 mm |  |  | m² | 48.25 |  |  | 72.12 |  |  |  | 120.37
| 144000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 144004 | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos |  |  | m² | 0 |  |  | 24.37 |  |  |  | 24.37
|  | 144006 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm |  |  | un | 0.84 |  |  | 3.43 |  |  |  | 4.27
|  | 144007 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm |  |  | un | 0.97 |  |  | 3.43 |  |  |  | 4.4
|  | 144008 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm |  |  | un | 1.16 |  |  | 3.43 |  |  |  | 4.59
|  | 144009 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm |  |  | un | 1.25 |  |  | 3.43 |  |  |  | 4.68
|  | 144010 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm |  |  | un | 1.69 |  |  | 3.43 |  |  |  | 5.12
150000 |  |  | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto
| 150100 |  | Estrutura em madeira para cobertura
|  | 150101 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m |  |  | m² | 47.49 |  |  | 30.47 |  |  |  | 77.96
|  | 150102 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m |  |  | m² | 50.94 |  |  | 31.68 |  |  |  | 82.62
|  | 150103 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m |  |  | m² | 54.39 |  |  | 32.9 |  |  |  | 87.29
|  | 150104 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m |  |  | m² | 59.65 |  |  | 35.34 |  |  |  | 94.99
|  | 150111 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m |  |  | m² | 32.69 |  |  | 23.15 |  |  |  | 55.84
|  | 150112 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m |  |  | m² | 36.13 |  |  | 24.37 |  |  |  | 60.5
|  | 150113 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m |  |  | m² | 39.58 |  |  | 25.59 |  |  |  | 65.17
|  | 150114 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m |  |  | m² | 43.2 |  |  | 28.03 |  |  |  | 71.23
|  | 150121 | Estrutura pontaletada para telhas de barro |  |  | m² | 35.56 |  |  | 29.25 |  |  |  | 64.81
|  | 150122 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas |  |  | m² | 26.77 |  |  | 21.93 |  |  |  | 48.7
|  | 150131 | Estrutura em terças para telhas de barro |  |  | m² | 32.99 |  |  | 15.84 |  |  |  | 48.83
|  | 150132 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro |  |  | m² | 10.07 |  |  | 3.11 |  |  |  | 13.18
|  | 150133 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal |  |  | m² | 6.31 |  |  | 3.11 |  |  |  | 9.42
| 150300 |  | Estrutura em aço
|  | 150303 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura |  |  | kg | 12.74 |  |  | 0 |  |  |  | 12.74
|  | 150309 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura |  |  | kg | 0 |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2
|  | 150311 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura |  |  | kg | 16.25 |  |  | 0 |  |  |  | 16.25
| 150500 |  | Estrutura pré-fabricada de concreto
|  | 150529 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa |  |  | m³ | 1414.53 |  |  | 415.52 |  |  |  | 1830.05
|  | 150530 | Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa |  |  | m³ | 1404.47 |  |  | 465.23 |  |  |  | 1869.7
|  | 150552 | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 35 MPa |  |  | m³ | 1250.37 |  |  | 392.12 |  |  |  | 1642.49
|  | 150553 | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa |  |  | m³ | 1112.11 |  |  | 387.47 |  |  |  | 1499.58
|  | 150554 | Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa |  |  | m³ | 1227.36 |  |  | 420.02 |  |  |  | 1647.38
| 152000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 152002 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira |  |  | m³ | 1649.75 |  |  | 731.1 |  |  |  | 2380.85
|  | 152004 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² |  |  | m | 0.05 |  |  | 3.41 |  |  |  | 3.46
|  | 152006 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² |  |  | m | 0.13 |  |  | 9.02 |  |  |  | 9.15
160000 |  |  | Telhamento
| 160200 |  | Telhamento em barro
|  | 160201 | Telha de barro tipo italiana |  |  | m² | 19.52 |  |  | 17.68 |  |  |  | 37.2
|  | 160202 | Telha de barro tipo francesa |  |  | m² | 28 |  |  | 17.68 |  |  |  | 45.68
|  | 160203 | Telha de barro tipo romana |  |  | m² | 18.08 |  |  | 17.68 |  |  |  | 35.76
|  | 160206 | Telha de barro tipo plan |  |  | m² | 44.01 |  |  | 26.53 |  |  |  | 70.54
|  | 160212 | Emboçamento de beiral em telhas de barro |  |  | m | 0.49 |  |  | 8.02 |  |  |  | 8.51
|  | 160223 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  |  | m | 7.02 |  |  | 9.75 |  |  |  | 16.77
|  | 160227 | Espigão de barro emboçado |  |  | m | 10.71 |  |  | 9.75 |  |  |  | 20.46
| 160300 |  | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
|  | 160301 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm |  |  | m² | 21.78 |  |  | 9.75 |  |  |  | 31.53
|  | 160302 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm |  |  | m² | 27.94 |  |  | 9.75 |  |  |  | 37.69
|  | 160303 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm |  |  | m² | 61.04 |  |  | 9.75 |  |  |  | 70.79
|  | 160304 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado |  |  | m² | 59.73 |  |  | 9.75 |  |  |  | 69.48
|  | 160330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado |  |  | m | 36.76 |  |  | 4.88 |  |  |  | 41.64
|  | 160331 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado |  |  | m | 30.86 |  |  | 4.88 |  |  |  | 35.74
|  | 160332 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm |  |  | m | 45.23 |  |  | 4.88 |  |  |  | 50.11
|  | 160333 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado |  |  | m | 66.53 |  |  | 4.88 |  |  |  | 71.41
|  | 160336 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado |  |  | m | 23.67 |  |  | 4.88 |  |  |  | 28.55
|  | 160337 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado |  |  | m | 31.17 |  |  | 4.88 |  |  |  | 36.05
|  | 160340 | Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado |  |  | m | 25.78 |  |  | 4.88 |  |  |  | 30.66
| 161000 |  | Telhamento em madeira, ou fibra vegetal
|  | 161002 | Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3 mm |  |  | m² | 36.07 |  |  | 15.84 |  |  |  | 51.91
|  | 161010 | Cumeeira em fibra vegetal, lisa com espessura de 3 mm |  |  | m | 57.97 |  |  | 5.36 |  |  |  | 63.33
| 161200 |  | Telhamento metálico comum
|  | 161202 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm |  |  | m² | 48.79 |  |  | 9.75 |  |  |  | 58.54
|  | 161204 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm |  |  | m² | 82.16 |  |  | 9.75 |  |  |  | 91.91
|  | 161205 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm |  |  | m² | 63.45 |  |  | 9.75 |  |  |  | 73.2
|  | 161206 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm |  |  | m² | 49.69 |  |  | 9.75 |  |  |  | 59.44
|  | 161220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm |  |  | m | 35.01 |  |  | 4.88 |  |  |  | 39.89
|  | 161222 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm |  |  | m | 35.13 |  |  | 4.88 |  |  |  | 40.01
| 161300 |  | Telhamento metálico especial
|  | 161306 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha |  |  | m² | 80.85 |  |  | 24.52 |  |  |  | 105.37
|  | 161307 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano |  |  | m² | 77.08 |  |  | 10.6 |  |  |  | 87.68
|  | 161313 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido |  |  | m² | 80.36 |  |  | 10.6 |  |  |  | 90.96
|  | 161314 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm |  |  | m² | 48.12 |  |  | 9.75 |  |  |  | 57.87
| 161600 |  | Telhamento em material sintético
|  | 161604 | Telha ondulada translúcida em polipropileno |  |  | m² | 37.02 |  |  | 9.75 |  |  |  | 46.77
|  | 161616 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 |  |  | m² | 72.69 |  |  | 9.75 |  |  |  | 82.44
|  | 161618 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 90 |  |  | m² | 84.71 |  |  | 9.75 |  |  |  | 94.46
|  | 161640 | Cumeeira para telha de poliéster perfil trapezoidal 49 |  |  | m | 106.92 |  |  | 4.88 |  |  |  | 111.8
|  | 161642 | Cumeeira para telha de poliéster perfil trapezoidal 90 |  |  | m | 238.49 |  |  | 4.88 |  |  |  | 243.37
| 162000 |  | Telhamento em vidro
|  | 162002 | Telhas de vidro para iluminação tipo francesa |  |  | un | 36.58 |  |  | 2.44 |  |  |  | 39.02
|  | 162003 | Telhas de vidro para iluminação tipo italiana |  |  | un | 43.98 |  |  | 2.44 |  |  |  | 46.42
|  | 162004 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha |  |  | un | 36.58 |  |  | 2.44 |  |  |  | 39.02
| 163000 |  | Domos
|  | 163002 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio |  |  | m² | 381.28 |  |  | 0 |  |  |  | 381.28
| 163200 |  | Painel, chapas e fechamento
|  | 163207 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm |  |  | m² | 70.13 |  |  | 50.66 |  |  |  | 120.79
|  | 163212 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm |  |  | m² | 105.83 |  |  | 45.59 |  |  |  | 151.42
|  | 163213 | Cobertura curva em policarbonato alveolar bronze 10 mm |  |  | m² | 110.9 |  |  | 50.66 |  |  |  | 161.56
| 163300 |  | Calhas e rufos
|  | 163302 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  |  | m | 22.13 |  |  | 30.69 |  |  |  | 52.82
|  | 163304 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m |  |  | m | 34.31 |  |  | 39.06 |  |  |  | 73.37
|  | 163306 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m |  |  | m | 68.59 |  |  | 47.43 |  |  |  | 116.02
|  | 163308 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m |  |  | m | 17.99 |  |  | 30.69 |  |  |  | 48.68
|  | 163310 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m |  |  | m | 28.27 |  |  | 39.06 |  |  |  | 67.33
|  | 163340 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm |  |  | un | 6.67 |  |  | 0.79 |  |  |  | 7.46
|  | 163341 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm |  |  | un | 8.41 |  |  | 1.13 |  |  |  | 9.54
| 164000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 164004 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro |  |  | m | 1.26 |  |  | 10.03 |  |  |  | 11.29
|  | 164006 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha |  |  | m² | 0 |  |  | 27.31 |  |  |  | 27.31
|  | 164008 | Recolocação de telha de barro tipo plan |  |  | m² | 0 |  |  | 27.31 |  |  |  | 27.31
|  | 164009 | Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação |  |  | m² | 0 |  |  | 12.54 |  |  |  | 12.54
|  | 164012 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa |  |  | m² | 0 |  |  | 18.21 |  |  |  | 18.21
|  | 164014 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado |  |  | m² | 1.24 |  |  | 9.75 |  |  |  | 10.99
|  | 164015 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado, trapezoidal ou maxplac |  |  | m² | 3.72 |  |  | 9.75 |  |  |  | 13.47
170000 |  |  | Revestimento em massa e/ou fundido no local
| 170100 |  | Regularização de base
|  | 170101 | Argamassa de proteção com argila expandida |  |  | m³ | 480.41 |  |  | 178.77 |  |  |  | 659.18
|  | 170102 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  | m³ | 292.23 |  |  | 178.77 |  |  |  | 471
|  | 170103 | Argamassa com aditivo expansor |  |  | m³ | 353.35 |  |  | 178.77 |  |  |  | 532.12
|  | 170104 | Lastro de concreto impermeabilizado |  |  | m³ | 230.69 |  |  | 178.77 |  |  |  | 409.46
|  | 170105 | Regularização de piso com nata de cimento |  |  | m² | 2.3 |  |  | 13.91 |  |  |  | 16.21
|  | 170106 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco |  |  | m² | 4.93 |  |  | 13.67 |  |  |  | 18.6
|  | 170112 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico |  |  | m³ | 742.83 |  |  | 178.77 |  |  |  | 921.6
| 170200 |  | Revestimento em argamassa
|  | 170202 | Chapisco |  |  | m² | 1.46 |  |  | 2.65 |  |  |  | 4.11
|  | 170204 | Chapisco com bianco |  |  | m² | 3.95 |  |  | 2.65 |  |  |  | 6.6
|  | 170206 | Chapisco fino peneirado |  |  | m² | 1.48 |  |  | 3.86 |  |  |  | 5.34
|  | 170208 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 |  |  | m² | 2.46 |  |  | 4.1 |  |  |  | 6.56
|  | 170212 | Emboço comum |  |  | m² | 4.93 |  |  | 7.29 |  |  |  | 12.22
|  | 170214 | Emboço desempenado com espuma de poliéster |  |  | m² | 4.93 |  |  | 10.03 |  |  |  | 14.96
|  | 170222 | Reboco |  |  | m² | 0.97 |  |  | 6.27 |  |  |  | 7.24
|  | 170225 | Argamassa decorativa para revestimento em parede interna e externa |  |  | m² | 32.57 |  |  | 15.04 |  |  |  | 47.61
|  | 170226 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento |  |  | m² | 6 |  |  | 16.29 |  |  |  | 22.29
|  | 170233 | Emboço desempenado com argamassa industrializada |  |  | m² | 0.87 |  |  | 6.27 |  |  |  | 7.14
| 170300 |  | Revestimento em cimentado
|  | 170302 | Cimentado desempenado |  |  | m² | 5.85 |  |  | 13.79 |  |  |  | 19.64
|  | 170304 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) |  |  | m² | 6.31 |  |  | 16.29 |  |  |  | 22.6
|  | 170306 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) |  |  | m² | 15.56 |  |  | 16.29 |  |  |  | 31.85
|  | 170308 | Cimentado semi-áspero |  |  | m² | 5.85 |  |  | 10.03 |  |  |  | 15.88
|  | 170310 | Cimentado áspero com caneluras |  |  | m² | 5.85 |  |  | 17.55 |  |  |  | 23.4
|  | 170320 | Degrau em cimentado |  |  | m | 4.21 |  |  | 28.39 |  |  |  | 32.6
|  | 170330 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm |  |  | m | 0.62 |  |  | 13.22 |  |  |  | 13.84
|  | 170331 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm |  |  | m | 0.74 |  |  | 13.22 |  |  |  | 13.96
|  | 170332 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm |  |  | m | 0.89 |  |  | 13.22 |  |  |  | 14.11
|  | 170333 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm |  |  | m | 1.17 |  |  | 13.22 |  |  |  | 14.39
| 170400 |  | Revestimento em gesso
|  | 170402 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço |  |  | m² | 2.7 |  |  | 8.03 |  |  |  | 10.73
|  | 170404 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco |  |  | m² | 3.78 |  |  | 8.03 |  |  |  | 11.81
| 170500 |  | Revestimento em concreto
|  | 170502 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  | m³ | 258.31 |  |  | 240.56 |  |  |  | 498.87
|  | 170507 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa |  |  | m³ | 301.88 |  |  | 240.56 |  |  |  | 542.44
|  | 170508 | Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama |  |  | m² | 18.64 |  |  | 20.33 |  |  |  | 38.97
|  | 170510 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa |  |  | m³ | 323.93 |  |  | 240.56 |  |  |  | 564.49
|  | 170532 | Soleira em concreto simples |  |  | m | 13.54 |  |  | 27.98 |  |  |  | 41.52
|  | 170542 | Peitoril em concreto simples |  |  | m | 7.03 |  |  | 37.54 |  |  |  | 44.57
| 171000 |  | Revestimento em granilite fundido no local
|  | 171002 | Piso em granilite moldado no local |  |  | m² | 48.58 |  |  | 4.54 |  |  |  | 53.12
|  | 171010 | Soleira em granilite moldado no local |  |  | m | 31.53 |  |  | 1.13 |  |  |  | 32.66
|  | 171012 | Degrau em granilite moldado no local |  |  | m | 48.26 |  |  | 1.36 |  |  |  | 49.62
|  | 171020 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm |  |  | m | 24.46 |  |  | 2.27 |  |  |  | 26.73
|  | 171041 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm |  |  | m | 67.51 |  |  | 0.27 |  |  |  | 67.78
|  | 171042 | Soleira em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 30 cm |  |  | m | 69.25 |  |  | 0.82 |  |  |  | 70.07
|  | 171043 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado |  |  | m² | 142 |  |  | 2.72 |  |  |  | 144.72
| 171200 |  | Revestimento industrial fundido no local
|  | 171202 | Piso em alta resistência moldado no local 8 mm |  |  | m² | 46.11 |  |  | 4.54 |  |  |  | 50.65
|  | 171206 | Piso em alta resistência moldado no local 12 mm |  |  | m² | 51.36 |  |  | 4.54 |  |  |  | 55.9
|  | 171210 | Soleira em alta resistência moldada no local |  |  | m | 24.42 |  |  | 1.13 |  |  |  | 25.55
|  | 171212 | Degrau em alta resistência 8 mm |  |  | m | 46.77 |  |  | 1.36 |  |  |  | 48.13
|  | 171214 | Degrau em alta resistência 12 mm |  |  | m | 47 |  |  | 1.36 |  |  |  | 48.36
|  | 171224 | Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm |  |  | m | 22.69 |  |  | 2.27 |  |  |  | 24.96
| 172000 |  | Revestimento especial fundido no local
|  | 172002 | Massa raspada |  |  | m² | 41.3 |  |  | 31.79 |  |  |  | 73.09
|  | 172004 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm |  |  | m | 39.04 |  |  | 11.34 |  |  |  | 50.38
|  | 172005 | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget |  |  | m | 4.9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9
|  | 172006 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo |  |  | m² | 81.92 |  |  | 11.34 |  |  |  | 93.26
|  | 172014 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais |  |  | m² | 5.03 |  |  | 11.01 |  |  |  | 16.04
| 174000 |  | Reparos e conservações em massa e concreto
|  | 174001 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento |  |  | m² | 23.2 |  |  | 0 |  |  |  | 23.2
|  | 174002 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento |  |  | m² | 18.31 |  |  | 0 |  |  |  | 18.31
|  | 174003 | Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento |  |  | m | 26.02 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02
|  | 174005 | Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento |  |  | m | 13.97 |  |  | 0 |  |  |  | 13.97
|  | 174007 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento |  |  | m | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8
|  | 174011 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos |  |  | m | 0 |  |  | 25.07 |  |  |  | 25.07
180000 |  |  | Revestimento cerâmico
| 180500 |  | Plaquetas laminadas para revestimentos
|  | 180502 | Revestimento em plaqueta laminada |  |  | m² | 49.08 |  |  | 7.21 |  |  |  | 56.29
| 180600 |  | Pisos em placas cerâmicas esmaltadas prensadas
|  | 180601 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 30.66 |  |  | 35.91 |  |  |  | 66.57
|  | 180602 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 25.53 |  |  | 8.53 |  |  |  | 34.06
|  | 180603 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista |  |  | m | 13.86 |  |  | 17.9 |  |  |  | 31.76
|  | 180604 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 13.87 |  |  | 0.68 |  |  |  | 14.55
|  | 180605 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 39.54 |  |  | 35.91 |  |  |  | 75.45
|  | 180606 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 34.41 |  |  | 8.53 |  |  |  | 42.94
|  | 180607 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista |  |  | m | 3.46 |  |  | 19.26 |  |  |  | 22.72
|  | 180608 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 3.47 |  |  | 4.56 |  |  |  | 8.03
|  | 180609 | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 36.36 |  |  | 35.91 |  |  |  | 72.27
|  | 180610 | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 31.23 |  |  | 8.53 |  |  |  | 39.76
|  | 180611 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista |  |  | m | 19.85 |  |  | 17.9 |  |  |  | 37.75
|  | 180612 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 19.86 |  |  | 0.68 |  |  |  | 20.54
|  | 180613 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 55.03 |  |  | 35.91 |  |  |  | 90.94
|  | 180614 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada |  |  | m² | 52.27 |  |  | 8.53 |  |  |  | 60.8
|  | 180615 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  | m | 10.87 |  |  | 17.9 |  |  |  | 28.77
|  | 180616 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 11.15 |  |  | 0.68 |  |  |  | 11.83
|  | 180617 | Piso cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 39.64 |  |  | 35.91 |  |  |  | 75.55
|  | 180618 | Piso cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 36.88 |  |  | 8.53 |  |  |  | 45.41
|  | 180619 | Rodapé cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  | m | 3.47 |  |  | 21.78 |  |  |  | 25.25
|  | 180620 | Rodapé cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas c/saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 3.75 |  |  | 4.56 |  |  |  | 8.31
|  | 180621 | Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 32.64 |  |  | 35.91 |  |  |  | 68.55
|  | 180622 | Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 29.88 |  |  | 8.53 |  |  |  | 38.41
|  | 180623 | Rodapé cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista |  |  | m | 2.77 |  |  | 21.78 |  |  |  | 24.55
|  | 180624 | Rodapé cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 3.05 |  |  | 4.56 |  |  |  | 7.61
|  | 180627 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante, PEI-5, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 33.23 |  |  | 8.53 |  |  |  | 41.76
|  | 180628 | Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante, PEI-5, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 3.29 |  |  | 4.56 |  |  |  | 7.85
|  | 180640 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm |  |  | m² | 0.47 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.17
|  | 180641 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm |  |  | m² | 1.03 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.73
|  | 180642 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 5 até 10 mm |  |  | m² | 0.95 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.65
|  | 180643 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm |  |  | m² | 2.58 |  |  | 5.7 |  |  |  | 8.28
|  | 180650 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm |  |  | m | 0.05 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.69
|  | 180651 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm |  |  | m | 0.1 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.74
|  | 180652 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm |  |  | m | 0.09 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.73
|  | 180653 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm |  |  | m | 0.26 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.9
| 180700 |  | Pisos em placas cerâmicas não esmaltadas extrudadas
|  | 180701 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa de cimento e areia |  |  | m² | 81.61 |  |  | 26.35 |  |  |  | 107.96
|  | 180702 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 77.34 |  |  | 8.53 |  |  |  | 85.87
|  | 180703 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, assentado com argamassa de cimento e areia |  |  | m² | 111 |  |  | 26.35 |  |  |  | 137.35
|  | 180704 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 106.73 |  |  | 8.53 |  |  |  | 115.26
|  | 180707 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa de cimento e areia |  |  | m | 27.16 |  |  | 2.64 |  |  |  | 29.8
|  | 180708 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m | 26.73 |  |  | 0.85 |  |  |  | 27.58
|  | 180709 | Canto de rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm assentado com argamassa de cimento e areia |  |  | un | 12.03 |  |  | 0.26 |  |  |  | 12.29
|  | 180710 | Canto de rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm assentado com argamassa colante industrializada |  |  | un | 11.99 |  |  | 0.08 |  |  |  | 12.07
|  | 180716 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura 14mm, assentado com argamassa industrializada, áreas com altas temperaturas |  |  | m² | 212.84 |  |  | 8.53 |  |  |  | 221.37
|  | 180717 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica altura de 10cm, assentado com argamassa industrializada, áreas com altas temperturas |  |  | m | 23.78 |  |  | 0.85 |  |  |  | 24.63
|  | 180720 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 22.83 |  |  | 5.7 |  |  |  | 28.53
|  | 180721 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 14.57 |  |  | 5.7 |  |  |  | 20.27
|  | 180722 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 35.12 |  |  | 5.7 |  |  |  | 40.82
|  | 180723 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 24.28 |  |  | 5.7 |  |  |  | 29.98
|  | 180724 | Rejuntamento de revestimento cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 14.57 |  |  | 5.7 |  |  |  | 20.27
|  | 180725 | Rejuntamento piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de bauxita, juntas acima de 3 até 6mm, áreas de altas temperturas |  |  | m² | 40.46 |  |  | 5.7 |  |  |  | 46.16
|  | 180730 | Rejuntamento de rodapé cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m | 2.28 |  |  | 0.57 |  |  |  | 2.85
|  | 180731 | Rejuntamento de rodapé cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m | 1.46 |  |  | 0.57 |  |  |  | 2.03
| 180800 |  | Revestimento em porcelanato
|  | 180801 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 48.07 |  |  | 22.57 |  |  |  | 70.64
|  | 180802 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m | 4.57 |  |  | 6.27 |  |  |  | 10.84
|  | 180809 | Revestimento em porcelanato esmaltado, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 74.74 |  |  | 22.57 |  |  |  | 97.31
|  | 180810 | Rodapé em porcelanato esmaltado, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m | 23.84 |  |  | 6.27 |  |  |  | 30.11
|  | 180811 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 80.33 |  |  | 22.57 |  |  |  | 102.9
|  | 180812 | Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m | 15.49 |  |  | 6.27 |  |  |  | 21.76
|  | 180813 | Revestimento em porcelanato técnico antiácido, grupo de absorção BI-a, rejuntado com resina epóxi |  |  | m² | 75.4 |  |  | 22.57 |  |  |  | 97.97
|  | 180814 | Rodapé em porcelanato técnico antiácido, grupo de absorção BI-a, rejuntado com resina epóxi |  |  | m | 16.63 |  |  | 6.27 |  |  |  | 22.9
|  | 180815 | Revestimento em porcelanato técnico coeficiente de atrito II, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 50.7 |  |  | 22.57 |  |  |  | 73.27
|  | 180816 | Rodapé em porcelanato técnico, coeficiente de atrito II, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m | 19.29 |  |  | 6.27 |  |  |  | 25.56
|  | 180817 | Revestimento em porcelanato técnico, coeficiente de atrito I, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 59.21 |  |  | 22.57 |  |  |  | 81.78
|  | 180818 | Rodapé em porcelanato técnico, coeficiente de atrito I, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m | 19.29 |  |  | 6.27 |  |  |  | 25.56
| 181100 |  | Revestimentos em placas cerâmicas esmaltadas prensadas
|  | 181101 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 23.87 |  |  | 41.07 |  |  |  | 64.94
|  | 181102 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 20.47 |  |  | 7.21 |  |  |  | 27.68
|  | 181103 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 33.56 |  |  | 41.07 |  |  |  | 74.63
|  | 181104 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada |  |  | m² | 30.16 |  |  | 7.21 |  |  |  | 37.37
|  | 181109 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 43.58 |  |  | 7.21 |  |  |  | 50.79
|  | 181110 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 36.32 |  |  | 14.43 |  |  |  | 50.75
|  | 181111 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada |  |  | m² | 32.53 |  |  | 7.21 |  |  |  | 39.74
|  | 181120 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  | m² | 0.28 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.98
|  | 181121 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm |  |  | m² | 0.77 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.47
|  | 181122 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  | m² | 0.41 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.11
|  | 181123 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm |  |  | m² | 1.03 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.73
|  | 181125 | Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 6 mm |  |  | m² | 3.87 |  |  | 5.7 |  |  |  | 9.57
| 181200 |  | Revestimentos em pastilhas e mosaicos
|  | 181202 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 116.38 |  |  | 16.18 |  |  |  | 132.56
|  | 181210 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada, faixas até 40 cm |  |  | m | 46.55 |  |  | 12.94 |  |  |  | 59.49
|  | 181212 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 135.55 |  |  | 16.18 |  |  |  | 151.73
|  | 181220 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada, faixas até 40 cm |  |  | m | 54.22 |  |  | 12.94 |  |  |  | 67.16
| 181300 |  | Revestimento em placas cerâmicas não esmaltadas extrudadas
|  | 181301 | Revestimento de placa cerâmica não esmaltada extrudada alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 77.34 |  |  | 10.34 |  |  |  | 87.68
|  | 181320 | Rejuntamento de revestimento cerâmico não esmaltado extrudado antiácido 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm |  |  | m² | 14.57 |  |  | 5.7 |  |  |  | 20.27
190000 |  |  | Revestimento em pedra
| 190100 |  | Granito
|  | 190101 | Rodapé em granito com 7 cm de altura |  |  | m | 113.89 |  |  | 1.13 |  |  |  | 115.02
|  | 190102 | Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa |  |  | m² | 272.63 |  |  | 6.8 |  |  |  | 279.43
|  | 190104 | Revestimento em granito com 3 cm de espessura, assente com massa |  |  | m² | 349.64 |  |  | 7.94 |  |  |  | 357.58
|  | 190106 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm |  |  | m | 121.49 |  |  | 2.27 |  |  |  | 123.76
|  | 190112 | Degrau e espelho de granito |  |  | m | 256.05 |  |  | 3.97 |  |  |  | 260.02
|  | 190132 | Rodapé em granito com altura de 7,01 a 10 cm |  |  | m | 119.62 |  |  | 1.13 |  |  |  | 120.75
|  | 190139 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm |  |  | m | 81.93 |  |  | 3.4 |  |  |  | 85.33
| 190200 |  | Mármore
|  | 190202 | Revestimento em mármore branco de 2 cm, assente com massa |  |  | m² | 418.97 |  |  | 6.8 |  |  |  | 425.77
|  | 190204 | Revestimento em mármore travertino nacional de 2 cm, assente com massa |  |  | m² | 511.24 |  |  | 6.8 |  |  |  | 518.04
|  | 190206 | Revestimento em mármore branco de 3 cm, assente com massa |  |  | m² | 500.01 |  |  | 7.94 |  |  |  | 507.95
|  | 190208 | Revestimento em mármore travertino nacional de 3 cm, assente com massa |  |  | m² | 575.56 |  |  | 7.94 |  |  |  | 583.5
|  | 190222 | Degrau e espelho em mármore branco |  |  | m | 220.63 |  |  | 3.97 |  |  |  | 224.6
|  | 190224 | Degrau e espelho em mármore travertino nacional |  |  | m | 246.84 |  |  | 3.97 |  |  |  | 250.81
|  | 190225 | Rodapé em mármore branco, com 7 cm de altura |  |  | m | 41.17 |  |  | 1.13 |  |  |  | 42.3
| 190300 |  | Pedra
|  | 190302 | Revestimento em pedra tipo arenito comum |  |  | m² | 145.67 |  |  | 18.14 |  |  |  | 163.81
|  | 190306 | Revestimento em pedra mineira comum |  |  | m² | 245.1 |  |  | 18.14 |  |  |  | 263.24
|  | 190309 | Revestimento em pedra miracema |  |  | m² | 51.8 |  |  | 14.2 |  |  |  | 66
|  | 190310 | Rodapé em pedra miracema com 5,75 cm de altura |  |  | m | 1.77 |  |  | 15.28 |  |  |  | 17.05
|  | 190311 | Rodapé em pedra miracema com 11,5 cm de altura |  |  | m | 3.59 |  |  | 22.8 |  |  |  | 26.39
|  | 190322 | Rodapé em pedra mineira simples com 10 cm de altura |  |  | m | 58.71 |  |  | 1.13 |  |  |  | 59.84
|  | 190326 | Revestimento em pedra ardósia selecionada |  |  | m² | 56.75 |  |  | 14.56 |  |  |  | 71.31
|  | 190327 | Rodapé em pedra ardósia com 7 cm de altura |  |  | m | 8.19 |  |  | 3.88 |  |  |  | 12.07
|  | 190329 | Peitoril e/ou soleira em ardósia com espessura de 2 cm e largura até 20 cm |  |  | m | 51.31 |  |  | 2.27 |  |  |  | 53.58
| 192000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 192002 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa |  |  | m² | 6.48 |  |  | 29.12 |  |  |  | 35.6
200000 |  |  | Revestimento em madeira
| 200100 |  | Lambris de madeira
|  | 200104 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus |  |  | m² | 35.39 |  |  | 37.91 |  |  |  | 73.3
| 200300 |  | Soalho de madeira
|  | 200301 | Soalho em tábua de madeira aparelhada |  |  | m² | 197.98 |  |  | 0 |  |  |  | 197.98
| 200400 |  | Tacos
|  | 200402 | Piso em tacos de Ipê colado |  |  | m² | 97.41 |  |  | 12.75 |  |  |  | 110.16
| 201000 |  | Rodapé de madeira
|  | 201002 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm |  |  | m | 11.8 |  |  | 8.27 |  |  |  | 20.07
|  | 201004 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm |  |  | m | 11.81 |  |  | 8.27 |  |  |  | 20.08
|  | 201012 | Cordão de madeira |  |  | m | 3.26 |  |  | 2.01 |  |  |  | 5.27
| 202000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 202002 | Recolocação de soalho em madeira |  |  | m² | 0.21 |  |  | 4.88 |  |  |  | 5.09
|  | 202004 | Recolocação de tacos soltos com cola |  |  | m² | 12.49 |  |  | 12.75 |  |  |  | 25.24
|  | 202010 | Recolocação de rodapé e cordão de madeira |  |  | m | 0.21 |  |  | 6.21 |  |  |  | 6.42
|  | 202020 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco |  |  | m² | 46.16 |  |  | 0 |  |  |  | 46.16
|  | 202022 | Raspagem com calafetação e aplicação de cera |  |  | m² | 28.73 |  |  | 0 |  |  |  | 28.73
210000 |  |  | Revestimentos sintéticos e metálicos
| 210100 |  | Revestimento em borracha
|  | 210110 | Revestimento em borracha sintética preta de 4,0 mm - colado |  |  | m² | 39.79 |  |  | 5.77 |  |  |  | 45.56
|  | 210113 | Revestimento em borracha sintética preta de 7,0 mm - argamassado |  |  | m² | 81.58 |  |  | 13.79 |  |  |  | 95.37
| 210200 |  | Revestimento vinílico
|  | 210205 | Revestimento vinílico de 2,0 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico |  |  | m² | 72.92 |  |  | 0 |  |  |  | 72.92
|  | 210206 | Revestimento vinílico de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico |  |  | m² | 100.5 |  |  | 0 |  |  |  | 100.5
|  | 210226 | Revestimento vinílico em manta acústica heterogênea, espessura 3mm |  |  | m² | 115.98 |  |  | 0 |  |  |  | 115.98
|  | 210227 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura 2mm |  |  | m² | 105.02 |  |  | 0 |  |  |  | 105.02
|  | 210228 | Revestimento vinílico em manta calandrada homogênea flexível com espessura de 2mm |  |  | m² | 140.2 |  |  | 0 |  |  |  | 140.2
|  | 210229 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas com espessura de 3mm |  |  | m² | 110.43 |  |  | 0 |  |  |  | 110.43
| 210300 |  | Revestimento metálico
|  | 210301 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, com espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial |  |  | m² | 633.77 |  |  | 0 |  |  |  | 633.77
|  | 210309 | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento |  |  | m² | 190.9 |  |  | 0 |  |  |  | 190.9
| 210400 |  | Forração e carpete
|  | 210410 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm |  |  | m² | 80.24 |  |  | 0 |  |  |  | 80.24
|  | 210411 | Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm |  |  | m² | 113.21 |  |  | 0 |  |  |  | 113.21
| 210500 |  | Revestimento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
|  | 210501 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm |  |  | m² | 112.16 |  |  | 53.04 |  |  |  | 165.2
| 210600 |  | Revestimento em plástico
|  | 210605 | Piso elevado monolítico em malha de PVC, preenchida com massa autonivelante, altura de 75mm |  |  | m² | 265.2 |  |  | 0 |  |  |  | 265.2
| 210700 |  | Revestimento sintético
|  | 210701 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo |  |  | m² | 110.82 |  |  | 0 |  |  |  | 110.82
| 211000 |  | Rodapé sintético
|  | 211005 | Rodapé em poliestireno de 7,0 cm |  |  | m | 16.63 |  |  | 7.52 |  |  |  | 24.15
|  | 211006 | Rodapé vinílico de 5,0 cm, com impermeabilizante acrílico |  |  | m | 19.49 |  |  | 0 |  |  |  | 19.49
|  | 211007 | Rodapé vinílico de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico |  |  | m | 24.02 |  |  | 0 |  |  |  | 24.02
|  | 211008 | Rodapé vinílico hospitalar de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico |  |  | m | 36.91 |  |  | 0 |  |  |  | 36.91
|  | 211021 | Rodapé em borracha sintética preta, até 7 cm - colado |  |  | m | 8.53 |  |  | 1.75 |  |  |  | 10.28
|  | 211022 | Rodapé de cordão de poliamida |  |  | m | 3.35 |  |  | 0 |  |  |  | 3.35
|  | 211025 | Rodapé com 10cm de altura em laminado melamínico dissipativo |  |  | m | 11.61 |  |  | 0 |  |  |  | 11.61
| 211100 |  | Degrau sintético
|  | 211105 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado |  |  | m | 53.59 |  |  | 4.76 |  |  |  | 58.35
|  | 211113 | Testeira para arremate de degrau vinílico, espessura de 2,0 mm, com impermeabilizante acrílico |  |  | m | 16.43 |  |  | 0 |  |  |  | 16.43
| 212000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 212002 | Recolocação de piso sintético com cola |  |  | m² | 4.52 |  |  | 5.02 |  |  |  | 9.54
|  | 212004 | Recolocação de piso sintético argamassado |  |  | m² | 2.85 |  |  | 17.55 |  |  |  | 20.4
|  | 212005 | Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação |  |  | m² | 0 |  |  | 38.19 |  |  |  | 38.19
|  | 212006 | Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço |  |  | un | 36.91 |  |  | 0 |  |  |  | 36.91
|  | 212010 | Recolocação de rodapé e cordões sintéticos |  |  | m | 0 |  |  | 6.21 |  |  |  | 6.21
|  | 212031 | Fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com largura de 5 cm |  |  | m | 8.13 |  |  | 6.87 |  |  |  | 15
|  | 212041 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4,0 x 4,0 cm |  |  | m | 18.13 |  |  | 1.75 |  |  |  | 19.88
|  | 212046 | Canto externo de acabamento em PVC |  |  | m | 6.1 |  |  | 0.88 |  |  |  | 6.98
220000 |  |  | Forro, brise e fachada
| 220100 |  | Forro de madeira
|  | 220101 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus |  |  | m² | 15.92 |  |  | 14.62 |  |  |  | 30.54
|  | 220102 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado |  |  | m² | 31.18 |  |  | 29.25 |  |  |  | 60.43
|  | 220108 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado |  |  | m² | 50.2 |  |  | 31.68 |  |  |  | 81.88
|  | 220121 | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm |  |  | m | 9.83 |  |  | 9.75 |  |  |  | 19.58
|  | 220122 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento |  |  | m² | 67.81 |  |  | 29.25 |  |  |  | 97.06
|  | 220124 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea |  |  | m² | 52.39 |  |  | 14.62 |  |  |  | 67.01
| 220200 |  | Forro de gesso
|  | 220201 | Forro em placa de gesso liso fixo |  |  | m² | 52.23 |  |  | 0 |  |  |  | 52.23
|  | 220203 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo |  |  | m² | 57.01 |  |  | 0 |  |  |  | 57.01
|  | 220210 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, removível |  |  | m² | 63.13 |  |  | 0 |  |  |  | 63.13
|  | 220219 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm |  |  | m² | 81.6 |  |  | 0 |  |  |  | 81.6
| 220300 |  | Forro sintético
|  | 220301 | Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm |  |  | m² | 42.55 |  |  | 0 |  |  |  | 42.55
|  | 220302 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm |  |  | m² | 60.87 |  |  | 0 |  |  |  | 60.87
|  | 220303 | Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex |  |  | m² | 79.81 |  |  | 0 |  |  |  | 79.81
|  | 220304 | Forro modular removível em PVC - 618 mm x 1243 mm |  |  | m² | 59.79 |  |  | 0 |  |  |  | 59.79
|  | 220305 | Forro em fibra mineral revestido em látex |  |  | m² | 60.22 |  |  | 0 |  |  |  | 60.22
|  | 220307 | Forro em lâmina de PVC |  |  | m² | 50.61 |  |  | 0 |  |  |  | 50.61
|  | 220314 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm |  |  | m² | 64.93 |  |  | 0 |  |  |  | 64.93
| 220400 |  | Forro metálico
|  | 220402 | Forro metálico removivel, em painéis de 625 x 625 mm, tipo colmeia |  |  | m² | 228.59 |  |  | 0 |  |  |  | 228.59
| 220600 |  | Brise-soléil
|  | 220608 | Brise metálico, espessura 0,5 mm em chapa microperfurada aluzinc, fixado sobre estrutura auxiliar, conforme projeto |  |  | m² | 196 |  |  | 0 |  |  |  | 196
|  | 220609 | Termobrise em aluzinc pré-pintado, com injeção de poliuretano expandido, largura 335 mm |  |  | m² | 601.63 |  |  | 0 |  |  |  | 601.63
|  | 220613 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica |  |  | m² | 110.83 |  |  | 72.12 |  |  |  | 182.95
|  | 220614 | Brise em placa cimentícia com espessura de 12mm |  |  | m² | 136.93 |  |  | 72.12 |  |  |  | 209.05
| 222000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 222001 | Placa em fibra de vidro revestida em PVC |  |  | m² | 29.66 |  |  | 0 |  |  |  | 29.66
|  | 222002 | Recolocação de forros fixados |  |  | m² | 0.41 |  |  | 7.31 |  |  |  | 7.72
|  | 222004 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados |  |  | m² | 0 |  |  | 3.66 |  |  |  | 3.66
|  | 222005 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm |  |  | m | 12.08 |  |  | 0 |  |  |  | 12.08
|  | 222009 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular |  |  | un | 10.54 |  |  | 0 |  |  |  | 10.54
230000 |  |  | Esquadria, marcenaria e elemento em madeira
| 230100 |  | Janela e veneziana em madeira
|  | 230103 | Caixilho de madeira fixo |  |  | m² | 431.87 |  |  | 32.77 |  |  |  | 464.64
|  | 230104 | Caixilho em madeira de correr |  |  | m² | 490.1 |  |  | 32.77 |  |  |  | 522.87
|  | 230105 | Caixilho em madeira maximar |  |  | m² | 288.01 |  |  | 32.77 |  |  |  | 320.78
|  | 230106 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr |  |  | m² | 327.82 |  |  | 32.77 |  |  |  | 360.59
| 230200 |  | Porta macho / fêmea montada com batente
|  | 230201 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira |  |  | m² | 370.12 |  |  | 34.08 |  |  |  | 404.2
|  | 230203 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm |  |  | un | 618.76 |  |  | 69.15 |  |  |  | 687.91
|  | 230204 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm |  |  | un | 618.76 |  |  | 69.15 |  |  |  | 687.91
|  | 230205 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 210 cm |  |  | un | 702.75 |  |  | 69.15 |  |  |  | 771.9
|  | 230206 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 124 x 210 cm |  |  | un | 1299.85 |  |  | 86.35 |  |  |  | 1386.2
|  | 230250 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente metálico |  |  | m² | 467.48 |  |  | 32.62 |  |  |  | 500.1
|  | 230252 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 72 x 210 cm |  |  | un | 861.02 |  |  | 64.27 |  |  |  | 925.29
|  | 230253 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 82 x 210 cm |  |  | un | 868.36 |  |  | 64.27 |  |  |  | 932.63
|  | 230254 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  | un | 959.69 |  |  | 64.27 |  |  |  | 1023.96
|  | 230255 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 124 x 210 cm |  |  | un | 1510.91 |  |  | 84.05 |  |  |  | 1594.96
| 230400 |  | Porta lisa laminada montada com batente
|  | 230401 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente de madeira sem revestimento |  |  | m² | 371.06 |  |  | 34.08 |  |  |  | 405.14
|  | 230407 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 82 x 180 cm |  |  | un | 678.05 |  |  | 34.12 |  |  |  | 712.17
|  | 230408 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 62 x 160 cm |  |  | un | 597.47 |  |  | 34.12 |  |  |  | 631.59
|  | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm |  |  | un | 670.74 |  |  | 69.15 |  |  |  | 739.89
|  | 230410 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 82 x 210 cm |  |  | un | 714.98 |  |  | 69.15 |  |  |  | 784.13
|  | 230411 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm |  |  | un | 743.27 |  |  | 69.15 |  |  |  | 812.42
|  | 230412 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 124 x 210 cm |  |  | un | 1213.11 |  |  | 86.35 |  |  |  | 1299.46
|  | 230413 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 144 x 210 cm |  |  | un | 1303.23 |  |  | 86.35 |  |  |  | 1389.58
|  | 230414 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm |  |  | un | 2226.1 |  |  | 98.54 |  |  |  | 2324.64
|  | 230450 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente metálico |  |  | m² | 468.42 |  |  | 32.62 |  |  |  | 501.04
|  | 230457 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 62 x 180 cm |  |  | un | 921 |  |  | 8.53 |  |  |  | 929.53
|  | 230458 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 62 x 160 cm |  |  | un | 870.21 |  |  | 66.71 |  |  |  | 936.92
|  | 230459 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 72 x 210 cm |  |  | un | 913 |  |  | 64.27 |  |  |  | 977.27
|  | 230460 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 82 x 210 cm |  |  | un | 971.92 |  |  | 64.27 |  |  |  | 1036.19
|  | 230461 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 92 x 210 cm |  |  | un | 1000.21 |  |  | 64.27 |  |  |  | 1064.48
|  | 230462 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 124 x 210 cm |  |  | un | 1424.17 |  |  | 84.05 |  |  |  | 1508.22
|  | 230463 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 62 x 100 cm |  |  | un | 402.38 |  |  | 34.12 |  |  |  | 436.5
| 230800 |  | Marcenaria em geral
|  | 230801 | Estrado em madeira |  |  | m² | 54.66 |  |  | 24.37 |  |  |  | 79.03
|  | 230802 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural 10 x 2,5 cm |  |  | m | 4.61 |  |  | 25.07 |  |  |  | 29.68
|  | 230803 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico |  |  | m | 39.32 |  |  | 48.74 |  |  |  | 88.06
|  | 230804 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  |  | m² | 1282.99 |  |  | 0 |  |  |  | 1282.99
|  | 230806 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico |  |  | m² | 704.26 |  |  | 0 |  |  |  | 704.26
|  | 230808 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em lamimado fenólico melamínico |  |  | m² | 430.43 |  |  | 9.75 |  |  |  | 440.18
|  | 230810 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico |  |  | m² | 937.85 |  |  | 0 |  |  |  | 937.85
|  | 230811 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm |  |  | m² | 75.04 |  |  | 24.37 |  |  |  | 99.41
|  | 230813 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 5,00 x 1,20 m |  |  | un | 952.94 |  |  | 28.67 |  |  |  | 981.61
|  | 230816 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 82 x 210 cm |  |  | cj | 446.78 |  |  | 105.7 |  |  |  | 552.48
|  | 230817 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial |  |  | m² | 145.91 |  |  | 4.77 |  |  |  | 150.68
|  | 230821 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo |  |  | m² | 1254.17 |  |  | 0 |  |  |  | 1254.17
|  | 230822 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo |  |  | m² | 1207.55 |  |  | 0 |  |  |  | 1207.55
|  | 230823 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 2,50 x 1,20 m |  |  | un | 481.47 |  |  | 14.34 |  |  |  | 495.81
|  | 230824 | Porta lisa de correr, em madeira |  |  | m² | 516.46 |  |  | 69.15 |  |  |  | 585.61
|  | 230825 | Porta veneziana de correr, em madeira |  |  | m² | 568.8 |  |  | 69.15 |  |  |  | 637.95
|  | 230832 | Porta acústica de madeira |  |  | m² | 214.55 |  |  | 49.91 |  |  |  | 264.46
|  | 230834 | Porta de armário sob pia revestimento em laminado - de abrir |  |  | m² | 344.55 |  |  | 48.74 |  |  |  | 393.29
|  | 230838 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico |  |  | m | 53.85 |  |  | 5.02 |  |  |  | 58.87
| 230900 |  | Porta lisa comum montada com batente
|  | 230901 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira |  |  | m² | 115.1 |  |  | 34.08 |  |  |  | 149.18
|  | 230902 | Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm |  |  | un | 233.14 |  |  | 69.15 |  |  |  | 302.29
|  | 230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm |  |  | un | 233.19 |  |  | 69.15 |  |  |  | 302.34
|  | 230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm |  |  | un | 233.25 |  |  | 69.15 |  |  |  | 302.4
|  | 230905 | Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm |  |  | un | 244.77 |  |  | 69.15 |  |  |  | 313.92
|  | 230906 | Porta lisa com batente madeira - 124 x 210 cm |  |  | un | 407.77 |  |  | 86.35 |  |  |  | 494.12
|  | 230910 | Porta lisa com batente madeira - 164 x 210 cm |  |  | un | 412.46 |  |  | 99.93 |  |  |  | 512.39
|  | 230911 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm |  |  | un | 348.64 |  |  | 69.15 |  |  |  | 417.79
|  | 230942 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 62 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  | un | 158.02 |  |  | 34.12 |  |  |  | 192.14
|  | 230943 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 82 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  | un | 158.13 |  |  | 34.12 |  |  |  | 192.25
|  | 230944 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 92 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  | un | 169.65 |  |  | 34.12 |  |  |  | 203.77
|  | 230950 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente metálico |  |  | m² | 212.51 |  |  | 32.62 |  |  |  | 245.13
|  | 230951 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 100 cm |  |  | un | 201.05 |  |  | 34.12 |  |  |  | 235.17
|  | 230952 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 160 cm |  |  | un | 342.48 |  |  | 34.12 |  |  |  | 376.6
|  | 230953 | Porta lisa com batente metálico - 82 x 160 cm |  |  | un | 342.59 |  |  | 34.12 |  |  |  | 376.71
|  | 230954 | Porta lisa com batente metálico - 72 x 210 cm |  |  | un | 475.45 |  |  | 64.27 |  |  |  | 539.72
|  | 230955 | Porta lisa com batente metálico - 82 x 210 cm |  |  | un | 482.85 |  |  | 64.27 |  |  |  | 547.12
|  | 230956 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  | un | 501.71 |  |  | 64.27 |  |  |  | 565.98
|  | 230957 | Porta lisa com batente metálico - 124 x 210 cm |  |  | un | 618.83 |  |  | 84.05 |  |  |  | 702.88
|  | 230958 | Porta lisa com batente metálico - 144 x 210 cm |  |  | un | 633.6 |  |  | 84.05 |  |  |  | 717.65
|  | 230959 | Porta lisa com batente metálico - 164 x 210 cm |  |  | un | 648.4 |  |  | 84.05 |  |  |  | 732.45
|  | 230960 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 180 cm |  |  | un | 401.49 |  |  | 34.12 |  |  |  | 435.61
|  | 230961 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 210 cm |  |  | un | 468.06 |  |  | 34.12 |  |  |  | 502.18
|  | 230963 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 1,40 x 2,10 m |  |  | un | 552.58 |  |  | 86.35 |  |  |  | 638.93
| 231100 |  | Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente
|  | 231101 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira |  |  | m² | 127.44 |  |  | 34.08 |  |  |  | 161.52
|  | 231103 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 72 x 210 cm |  |  | un | 234.96 |  |  | 69.15 |  |  |  | 304.11
|  | 231104 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 82 x 210 cm |  |  | un | 253.85 |  |  | 69.15 |  |  |  | 323
|  | 231105 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 92 x 210 cm |  |  | un | 265.51 |  |  | 69.15 |  |  |  | 334.66
|  | 231106 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 110 x 210 cm |  |  | un | 494.8 |  |  | 69.15 |  |  |  | 563.95
|  | 231120 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico |  |  | m² | 224.85 |  |  | 32.62 |  |  |  | 257.47
|  | 231121 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 72 x 210 cm |  |  | un | 477.22 |  |  | 64.27 |  |  |  | 541.49
|  | 231122 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 82 x 210 cm |  |  | un | 503.45 |  |  | 64.27 |  |  |  | 567.72
|  | 231123 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  | un | 522.45 |  |  | 64.27 |  |  |  | 586.72
|  | 231124 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 110 x 210 cm |  |  | un | 716.29 |  |  | 64.27 |  |  |  | 780.56
| 232000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 232002 | Recolocação de batentes de madeira |  |  | un | 1.04 |  |  | 32.59 |  |  |  | 33.63
|  | 232004 | Recolocação de folhas de porta ou janela |  |  | un | 0 |  |  | 38.99 |  |  |  | 38.99
|  | 232006 | Recolocação de guarnição ou molduras |  |  | m | 0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.22
|  | 232010 | Batente de madeira para porta |  |  | m | 20.92 |  |  | 7.52 |  |  |  | 28.44
|  | 232011 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro |  |  | m² | 715.88 |  |  | 97.48 |  |  |  | 813.36
|  | 232012 | Guarnição de madeira |  |  | m | 2.59 |  |  | 1.22 |  |  |  | 3.81
|  | 232014 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira |  |  | un | 152.54 |  |  | 0 |  |  |  | 152.54
|  | 232016 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida |  |  | m² | 338.36 |  |  | 12.19 |  |  |  | 350.55
|  | 232017 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida |  |  | m² | 114.97 |  |  | 12.19 |  |  |  | 127.16
|  | 232018 | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida |  |  | m² | 421.6 |  |  | 12.19 |  |  |  | 433.79
|  | 232022 | Folha de porta macho e fêmea, 72 x 210 cm |  |  | un | 492.35 |  |  | 36.56 |  |  |  | 528.91
|  | 232023 | Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm |  |  | un | 492.35 |  |  | 36.56 |  |  |  | 528.91
|  | 232024 | Folha de porta macho e fêmea, 92 x 210 cm |  |  | un | 576.34 |  |  | 36.56 |  |  |  | 612.9
|  | 232031 | Folha de porta lisa comum, 62 x 210 cm |  |  | un | 106.73 |  |  | 36.56 |  |  |  | 143.29
|  | 232032 | Folha de porta lisa comum, 72 x 210 cm |  |  | un | 106.78 |  |  | 36.56 |  |  |  | 143.34
|  | 232033 | Folha de porta lisa comum, 82 x 210 cm |  |  | un | 106.84 |  |  | 36.56 |  |  |  | 143.4
|  | 232034 | Folha de porta lisa comum, 92 x 210 cm |  |  | un | 118.36 |  |  | 36.56 |  |  |  | 154.92
|  | 232045 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 72 x 210 cm |  |  | un | 544.33 |  |  | 36.56 |  |  |  | 580.89
|  | 232046 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 92 x 210 cm |  |  | un | 616.86 |  |  | 36.56 |  |  |  | 653.42
|  | 232055 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 82 x 210 cm |  |  | un | 588.57 |  |  | 36.56 |  |  |  | 625.13
|  | 232060 | Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira |  |  | m² | 478.7 |  |  | 36.56 |  |  |  | 515.26
240000 |  |  | Esquadria, serralheria e elemento em ferro
| 240100 |  | Caixilho em ferro
|  | 240101 | Caixilho em ferro fixo, sob medida |  |  | m² | 451.14 |  |  | 15.92 |  |  |  | 467.06
|  | 240103 | Caixilho em ferro basculante, sob medida |  |  | m² | 479.66 |  |  | 15.92 |  |  |  | 495.58
|  | 240104 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial |  |  | m² | 267.77 |  |  | 15.92 |  |  |  | 283.69
|  | 240105 | Caixilho em ferro maximar, sob medida |  |  | m² | 393.87 |  |  | 15.92 |  |  |  | 409.79
|  | 240106 | Caixilho em ferro maximar com grade, linha comercial |  |  | m² | 439.15 |  |  | 15.92 |  |  |  | 455.07
|  | 240107 | Caixilho em ferro de correr, sob medida |  |  | m² | 527.53 |  |  | 15.92 |  |  |  | 543.45
|  | 240108 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial |  |  | m² | 176.21 |  |  | 15.92 |  |  |  | 192.13
|  | 240109 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida |  |  | m² | 363.71 |  |  | 15.92 |  |  |  | 379.63
|  | 240110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial |  |  | m² | 234.82 |  |  | 15.92 |  |  |  | 250.74
|  | 240111 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida |  |  | m² | 424.99 |  |  | 15.92 |  |  |  | 440.91
|  | 240112 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro |  |  | m² | 178.21 |  |  | 0 |  |  |  | 178.21
|  | 240115 | Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado |  |  | m² | 186.45 |  |  | 0 |  |  |  | 186.45
|  | 240118 | Caixilho removível, em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1´, fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida |  |  | m² | 247.89 |  |  | 15.3 |  |  |  | 263.19
|  | 240119 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1/2´, fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida |  |  | m² | 289.83 |  |  | 15.3 |  |  |  | 305.13
|  | 240120 | Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida |  |  | m² | 584.32 |  |  | 40.54 |  |  |  | 624.86
|  | 240127 | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida |  |  | m² | 534.9 |  |  | 15.92 |  |  |  | 550.82
|  | 240128 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço |  |  | m² | 699.79 |  |  | 52.53 |  |  |  | 752.32
| 240200 |  | Portas, portões e gradis
|  | 240201 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida |  |  | m² | 676.95 |  |  | 47.75 |  |  |  | 724.7
|  | 240202 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial |  |  | m² | 320.73 |  |  | 47.75 |  |  |  | 368.48
|  | 240204 | Porta/portão tipo gradil sob medida |  |  | m² | 405.69 |  |  | 47.75 |  |  |  | 453.44
|  | 240205 | Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca |  |  | un | 632.89 |  |  | 84.16 |  |  |  | 717.05
|  | 240206 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  | m² | 520.02 |  |  | 47.75 |  |  |  | 567.77
|  | 240207 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial |  |  | m² | 258.54 |  |  | 47.75 |  |  |  | 306.29
|  | 240208 | Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida |  |  | m² | 640.17 |  |  | 47.75 |  |  |  | 687.92
|  | 240210 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo |  |  | m² | 343.54 |  |  | 36.41 |  |  |  | 379.95
|  | 240227 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo |  |  | m² | 332.21 |  |  | 47.75 |  |  |  | 379.96
|  | 240228 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida |  |  | m² | 395.81 |  |  | 47.75 |  |  |  | 443.56
|  | 240229 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida |  |  | m² | 710.83 |  |  | 47.75 |  |  |  | 758.58
|  | 240238 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca |  |  | un | 658.89 |  |  | 84.16 |  |  |  | 743.05
|  | 240241 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida |  |  | m² | 804.62 |  |  | 47.75 |  |  |  | 852.37
|  | 240243 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida |  |  | m² | 781.54 |  |  | 47.75 |  |  |  | 829.29
|  | 240244 | Porta em ferro tipo sanfonada, em chapa cega, sob medida |  |  | m² | 464.01 |  |  | 47.75 |  |  |  | 511.76
|  | 240245 | Grade de proteção para caixilhos |  |  | m² | 447.18 |  |  | 31.72 |  |  |  | 478.9
|  | 240246 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa |  |  | m² | 363.29 |  |  | 38.8 |  |  |  | 402.09
|  | 240247 | Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida |  |  | m² | 619.85 |  |  | 31.72 |  |  |  | 651.57
|  | 240248 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida |  |  | m² | 639.24 |  |  | 31.72 |  |  |  | 670.96
|  | 240249 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida |  |  | m² | 781.29 |  |  | 15.92 |  |  |  | 797.21
|  | 240259 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada |  |  | m² | 306.38 |  |  | 25.07 |  |  |  | 331.45
|  | 240263 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo |  |  | m² | 389.3 |  |  | 47.75 |  |  |  | 437.05
|  | 240281 | Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida |  |  | m² | 608.43 |  |  | 74.87 |  |  |  | 683.3
|  | 240284 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos |  |  | m² | 374.94 |  |  | 33.97 |  |  |  | 408.91
|  | 240290 | Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa |  |  | m² | 778.94 |  |  | 36.25 |  |  |  | 815.19
|  | 240291 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa |  |  | m² | 732.4 |  |  | 84.16 |  |  |  | 816.56
|  | 240292 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir |  |  | un | 761.16 |  |  | 91.33 |  |  |  | 852.49
|  | 240293 | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo |  |  | m² | 363.67 |  |  | 47.75 |  |  |  | 411.42
|  | 240296 | Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa |  |  | un | 764.76 |  |  | 91.33 |  |  |  | 856.09
| 240300 |  | Elementos em ferro
|  | 240304 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ |  |  | m | 438.35 |  |  | 25.07 |  |  |  | 463.42
|  | 240306 | Escada marinheiro (galvanizada) |  |  | m | 310.47 |  |  | 10.03 |  |  |  | 320.5
|  | 240308 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) |  |  | m | 662.81 |  |  | 25.07 |  |  |  | 687.88
|  | 240310 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado |  |  | m² | 841.02 |  |  | 50.14 |  |  |  | 891.16
|  | 240320 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro |  |  | m² | 350.53 |  |  | 8.27 |  |  |  | 358.8
|  | 240321 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro |  |  | m² | 282.62 |  |  | 25.07 |  |  |  | 307.69
|  | 240329 | Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada |  |  | m² | 497.27 |  |  | 15.92 |  |  |  | 513.19
|  | 240330 | Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono |  |  | m² | 326.64 |  |  | 31.72 |  |  |  | 358.36
|  | 240331 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ |  |  | m | 108.14 |  |  | 12.54 |  |  |  | 120.68
|  | 240332 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ |  |  | m | 123.28 |  |  | 12.54 |  |  |  | 135.82
|  | 240334 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ |  |  | m² | 703.96 |  |  | 36.41 |  |  |  | 740.37
|  | 240341 | Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono |  |  | m² | 538.99 |  |  | 15.92 |  |  |  | 554.91
|  | 240368 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm |  |  | m² | 402.28 |  |  | 31.72 |  |  |  | 434
|  | 240369 | Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm |  |  | m² | 252.25 |  |  | 10.03 |  |  |  | 262.28
|  | 240393 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto |  |  | m² | 659.92 |  |  | 0 |  |  |  | 659.92
|  | 240398 | Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ |  |  | m | 513.36 |  |  | 29.37 |  |  |  | 542.73
| 240400 |  | Esquadria, serralheria de segurança
|  | 240415 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1447.95 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1483.19
|  | 240422 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 754.75 |  |  | 35.24 |  |  |  | 789.99
|  | 240423 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 807.13 |  |  | 35.24 |  |  |  | 842.37
|  | 240424 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1184 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1219.24
|  | 240425 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1024.36 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1088.97
|  | 240426 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1298.92 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1363.53
|  | 240427 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1307.32 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1371.93
|  | 240428 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1410.31 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1474.92
|  | 240430 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 883.52 |  |  | 35.24 |  |  |  | 918.76
|  | 240431 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 956.41 |  |  | 35.24 |  |  |  | 991.65
|  | 240432 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1381.41 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1416.65
|  | 240433 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1178.49 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1243.1
|  | 240434 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1508.79 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1573.4
|  | 240435 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1530.86 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1595.47
|  | 240436 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1525.97 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1590.58
|  | 240437 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1646.28 |  |  | 64.61 |  |  |  | 1710.89
|  | 240438 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1520.25 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1555.49
|  | 240440 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1272.16 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1307.4
|  | 240441 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1698.61 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1733.85
|  | 240442 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1242.42 |  |  | 142.47 |  |  |  | 1384.89
|  | 240443 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1086.39 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1121.63
|  | 240461 | Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana |  |  | m² | 634.89 |  |  | 35.24 |  |  |  | 670.13
|  | 240462 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento |  |  | m² | 1220.8 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1256.04
|  | 240463 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento |  |  | m² | 1012.97 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1048.21
| 240500 |  | Esquadria, serralheria de segurança - padrão Fundação Casa
|  | 240504 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em chapa de aço galvanizado, completo - padrão Fundação Casa |  |  | m² | 1222.43 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1257.67
|  | 240505 | Porta de segurança de abrir em chapa de aço galvanizado, batente envolvente, completa - padrão Fundação Casa |  |  | m² | 954.67 |  |  | 39.73 |  |  |  | 994.4
|  | 240506 | Caixilho de segurança tipo ventilação permanente, com tela de proteção, em chapa expandida, batente envolvente - padrão Fundação Casa |  |  | m² | 749.5 |  |  | 35.24 |  |  |  | 784.74
|  | 240512 | Gaiola de segurança, completa - padrão Fundação Casa |  |  | cj | 16220.96 |  |  | 654.19 |  |  |  | 16875.15
|  | 240517 | Caixilho de segurança com ventilação permanente e grade, tipo 1, batente envolvente - padrão Fundação Casa |  |  | m² | 1286.02 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1321.26
|  | 240518 | Caixilho de segurança com ventilação permanente, tipo 2, batente envolvente - padrão Fundação Casa |  |  | m² | 1353.95 |  |  | 35.24 |  |  |  | 1389.19
| 240700 |  | Portas, portões e gradis
|  | 240703 | Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision |  |  | m² | 439.13 |  |  | 24.97 |  |  |  | 464.1
|  | 240704 | Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12 |  |  | m² | 529.63 |  |  | 70.59 |  |  |  | 600.22
| 240800 |  | Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável
|  | 240802 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ |  |  | m | 767.5 |  |  | 30.09 |  |  |  | 797.59
|  | 240803 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ |  |  | m | 881.4 |  |  | 12.54 |  |  |  | 893.94
|  | 240804 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ |  |  | m | 687 |  |  | 25.07 |  |  |  | 712.07
| 242000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 242002 | Recolocação de esquadrias metálicas |  |  | m² | 0 |  |  | 25.07 |  |  |  | 25.07
|  | 242004 | Recolocação de batentes |  |  | m | 1 |  |  | 6.52 |  |  |  | 7.52
|  | 242006 | Recolocação de escada de marinheiro |  |  | m | 0 |  |  | 15.04 |  |  |  | 15.04
|  | 242009 | Solda MIG em esquadrias metálicas |  |  | m | 12.44 |  |  | 16.89 |  |  |  | 29.33
|  | 242010 | Brete para instalação lateral em grade de segurança |  |  | cj | 1475.46 |  |  | 58.24 |  |  |  | 1533.7
|  | 242012 | Batente em chapa dobrada para portas |  |  | m | 75.05 |  |  | 6.52 |  |  |  | 81.57
|  | 242014 | Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança |  |  | m | 136.94 |  |  | 6.52 |  |  |  | 143.46
|  | 242020 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem |  |  | m² | 79.82 |  |  | 29.67 |  |  |  | 109.49
|  | 242023 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ |  |  | m² | 51.71 |  |  | 5.36 |  |  |  | 57.07
|  | 242027 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado |  |  | m² | 13.79 |  |  | 5.36 |  |  |  | 19.15
|  | 242030 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG |  |  | m² | 248.13 |  |  | 54.05 |  |  |  | 302.18
|  | 242031 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´, inclusive soldagem |  |  | m² | 386.48 |  |  | 54.05 |  |  |  | 440.53
250000 |  |  | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio
| 250100 |  | Caixilho em alumínio
|  | 250102 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida |  |  | m² | 478.43 |  |  | 37.61 |  |  |  | 516.04
|  | 250103 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial |  |  | m² | 209.32 |  |  | 37.61 |  |  |  | 246.93
|  | 250104 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida |  |  | m² | 567.87 |  |  | 37.61 |  |  |  | 605.48
|  | 250105 | Caixilho em alumínio maximar, com vidro, linha comercial |  |  | m² | 634.05 |  |  | 37.61 |  |  |  | 671.66
|  | 250106 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida |  |  | m² | 522.14 |  |  | 37.61 |  |  |  | 559.75
|  | 250107 | Caixilho em alumínio de correr, com vidro, linha comercial |  |  | m² | 217.91 |  |  | 37.61 |  |  |  | 255.52
|  | 250108 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida |  |  | m² | 499.4 |  |  | 37.61 |  |  |  | 537.01
|  | 250109 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, com vidro, linha comercial |  |  | m² | 589.84 |  |  | 37.61 |  |  |  | 627.45
|  | 250110 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida |  |  | m² | 563.77 |  |  | 37.61 |  |  |  | 601.38
|  | 250111 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida |  |  | m² | 464.77 |  |  | 37.61 |  |  |  | 502.38
|  | 250112 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro |  |  | m² | 209.25 |  |  | 0 |  |  |  | 209.25
|  | 250124 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco |  |  | m² | 421.12 |  |  | 28.88 |  |  |  | 450
|  | 250136 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco |  |  | m² | 861.54 |  |  | 37.61 |  |  |  | 899.15
|  | 250137 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, cor branco |  |  | m² | 678.96 |  |  | 37.61 |  |  |  | 716.57
|  | 250138 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco |  |  | m² | 556.98 |  |  | 37.61 |  |  |  | 594.59
|  | 250140 | Caixilho em alumínio anodizado fixo |  |  | m² | 437.48 |  |  | 28.88 |  |  |  | 466.36
|  | 250141 | Caixilho em alumínio anodizado maximar |  |  | m² | 512.62 |  |  | 28.88 |  |  |  | 541.5
|  | 250143 | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada |  |  | m² | 403.75 |  |  | 21.67 |  |  |  | 425.42
|  | 250144 | Caixilho em alumínio maximar, tipo fachada |  |  | m² | 415 |  |  | 21.67 |  |  |  | 436.67
|  | 250145 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada |  |  | m² | 510 |  |  | 21.67 |  |  |  | 531.67
|  | 250146 | Gradil em aluminio natural, sob medida |  |  | m² | 554.75 |  |  | 0 |  |  |  | 554.75
|  | 250147 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco |  |  | m² | 558.13 |  |  | 0 |  |  |  | 558.13
|  | 250150 | Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 365.82 |  |  | 37.61 |  |  |  | 403.43
|  | 250151 | Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 499.99 |  |  | 37.61 |  |  |  | 537.6
|  | 250152 | Caixilho em alumínio anodizado maximar, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 429.99 |  |  | 37.61 |  |  |  | 467.6
|  | 250153 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 384.6 |  |  | 37.61 |  |  |  | 422.21
| 250200 |  | Porta em alumínio
|  | 250201 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial |  |  | m² | 675.63 |  |  | 75.21 |  |  |  | 750.84
|  | 250202 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida |  |  | m² | 640.44 |  |  | 75.21 |  |  |  | 715.65
|  | 250204 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida |  |  | m² | 671.7 |  |  | 75.21 |  |  |  | 746.91
|  | 250205 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial |  |  | m² | 605.32 |  |  | 75.21 |  |  |  | 680.53
|  | 250206 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida |  |  | m² | 500.39 |  |  | 75.21 |  |  |  | 575.6
|  | 250207 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial |  |  | m² | 634.25 |  |  | 75.21 |  |  |  | 709.46
|  | 250211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida |  |  | m² | 652.76 |  |  | 75.21 |  |  |  | 727.97
|  | 250221 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca |  |  | m² | 592.52 |  |  | 75.21 |  |  |  | 667.73
|  | 250222 | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca |  |  | m² | 1030.87 |  |  | 75.21 |  |  |  | 1106.08
|  | 250223 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 385.42 |  |  | 37.61 |  |  |  | 423.03
|  | 250224 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 455.6 |  |  | 37.61 |  |  |  | 493.21
|  | 250225 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 636.18 |  |  | 37.61 |  |  |  | 673.79
|  | 250226 | Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto |  |  | m² | 546.37 |  |  | 37.61 |  |  |  | 583.98
|  | 250230 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca |  |  | m² | 479.17 |  |  | 75.21 |  |  |  | 554.38
| 250300 |  | Elementos em alumínio
|  | 250310 | Guarda-corpo com perfis em alumínio |  |  | m² | 532.39 |  |  | 0 |  |  |  | 532.39
| 252000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 252002 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio |  |  | m² | 109.23 |  |  | 0 |  |  |  | 109.23
260000 |  |  | Esquadria e elemento em vidro
| 260100 |  | Vidro comum e laminado
|  | 260102 | Vidro liso transparente de 3 mm |  |  | m² | 47.34 |  |  | 16.4 |  |  |  | 63.74
|  | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm |  |  | m² | 61.89 |  |  | 16.4 |  |  |  | 78.29
|  | 260106 | Vidro liso transparente de 5 mm |  |  | m² | 77.11 |  |  | 16.4 |  |  |  | 93.51
|  | 260108 | Vidro liso transparente de 6 mm |  |  | m² | 86.46 |  |  | 16.4 |  |  |  | 102.86
|  | 260112 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm |  |  | m² | 162.94 |  |  | 16.4 |  |  |  | 179.34
|  | 260114 | Vidro liso laminado colorido de 6 mm |  |  | m² | 212.03 |  |  | 16.4 |  |  |  | 228.43
|  | 260116 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm |  |  | m² | 241.82 |  |  | 16.4 |  |  |  | 258.22
|  | 260117 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm |  |  | m² | 230.71 |  |  | 16.4 |  |  |  | 247.11
|  | 260118 | Vidro liso laminado incolor de 30 mm |  |  | m² | 2032.53 |  |  | 16.4 |  |  |  | 2048.93
|  | 260119 | Vidro liso laminado jateado de 6 mm |  |  | m² | 237.24 |  |  | 16.4 |  |  |  | 253.64
|  | 260121 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm |  |  | m² | 212.25 |  |  | 16.4 |  |  |  | 228.65
|  | 260123 | Vidro fantasia de 3/4 mm |  |  | m² | 52.71 |  |  | 16.4 |  |  |  | 69.11
|  | 260124 | Vidro fantasia colorido de 3/4 mm |  |  | m² | 137.77 |  |  | 16.4 |  |  |  | 154.17
|  | 260126 | Vidro aramado de 6/7 mm |  |  | m² | 185.94 |  |  | 16.4 |  |  |  | 202.34
|  | 260131 | Vidro liso laminado colorido de 10 mm |  |  | m² | 362.86 |  |  | 0 |  |  |  | 362.86
|  | 260135 | Vidro liso laminado de alta segurança |  |  | m² | 4400 |  |  | 0 |  |  |  | 4400
|  | 260140 | Vidro laminado refletivo de 8mm, composto por lâmina de vidro ´float´e metalização na face externa tipo ´online´ |  |  | m² | 182.32 |  |  | 32.8 |  |  |  | 215.12
|  | 260143 | Vidro laminado refletivo de 12mm, composto por lâmina de vidro ´float´e metalização na face externa tipo ´online´ |  |  | m² | 222.84 |  |  | 32.8 |  |  |  | 255.64
|  | 260144 | Vidro monolítico refletivo de 4mm, composto por lamina de vidro ´float´ e metalização na face externa tipo ´on line´ |  |  | m² | 65.52 |  |  | 32.8 |  |  |  | 98.32
|  | 260145 | Vidro monolítico refletivo de 6mm, composto por lamina de vidro ´float´ e metalização na face externa tipo ´on line´ |  |  | m² | 73.2 |  |  | 32.8 |  |  |  | 106
| 260200 |  | Vidros temperados
|  | 260202 | Vidro temperado incolor de 6 mm |  |  | m² | 98.16 |  |  | 0 |  |  |  | 98.16
|  | 260204 | Vidro temperado incolor de 8 mm |  |  | m² | 158.23 |  |  | 0 |  |  |  | 158.23
|  | 260206 | Vidro temperado incolor de 10 mm |  |  | m² | 214.61 |  |  | 0 |  |  |  | 214.61
|  | 260212 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm |  |  | m² | 183.04 |  |  | 0 |  |  |  | 183.04
|  | 260214 | Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm |  |  | m² | 225.64 |  |  | 0 |  |  |  | 225.64
|  | 260216 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm |  |  | m² | 283.68 |  |  | 0 |  |  |  | 283.68
|  | 260217 | Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm |  |  | m² | 362.1 |  |  | 0 |  |  |  | 362.1
|  | 260218 | Vidro de controle solar, refletivo e metalização ´on line´ com 12mm de espessura |  |  | m² | 548.33 |  |  | 0 |  |  |  | 548.33
| 260300 |  | Vidros especiais
|  | 260306 | Vidro laminado temperado incolor de 6mm |  |  | m² | 424.66 |  |  | 0 |  |  |  | 424.66
|  | 260307 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm |  |  | m² | 486.16 |  |  | 0 |  |  |  | 486.16
|  | 260309 | Vidro laminado temperado jateado de 8mm |  |  | m² | 588.6 |  |  | 0 |  |  |  | 588.6
| 260400 |  | Espelhos
|  | 260401 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede |  |  | m² | 265 |  |  | 0 |  |  |  | 265
|  | 260403 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio |  |  | m² | 320.37 |  |  | 12.54 |  |  |  | 332.91
| 262000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 262001 | Massa para vidro |  |  | m | 0.74 |  |  | 2.46 |  |  |  | 3.2
|  | 262002 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes |  |  | m² | 3.68 |  |  | 32.8 |  |  |  | 36.48
|  | 262006 | Furação em vidro |  |  | un | 38.25 |  |  | 0 |  |  |  | 38.25
270000 |  |  | Esquadria e elemento em material especial
| 270200 |  | Policarbonato
|  | 270201 | Chapa de policarbonato compacta cristal 6 mm |  |  | m² | 350 |  |  | 0 |  |  |  | 350
|  | 270204 | Chapa de policarbonato compacta cristal 10 mm |  |  | m² | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 500
|  | 270205 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm |  |  | m² | 49.35 |  |  | 57.37 |  |  |  | 106.72
| 270300 |  | Chapa de fibra de vidro
|  | 270303 | Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm |  |  | m² | 103.87 |  |  | 32.8 |  |  |  | 136.67
| 270400 |  | PVC
|  | 270402 | Caixilho de abrir com fechamento em chapa de PVC e requadro em cantoneira de aço carbono |  |  | m² | 342.99 |  |  | 6.27 |  |  |  | 349.26
|  | 270403 | Caixilho de correr em PVC |  |  | m² | 440.96 |  |  | 56.75 |  |  |  | 497.71
|  | 270404 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm |  |  | m | 183.04 |  |  | 46.26 |  |  |  | 229.3
|  | 270405 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm |  |  | m | 28.54 |  |  | 15.04 |  |  |  | 43.58
|  | 270406 | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm |  |  | m | 85.12 |  |  | 41.01 |  |  |  | 126.13
|  | 270407 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm |  |  | m | 53.68 |  |  | 20.95 |  |  |  | 74.63
280000 |  |  | Ferragem complementar para esquadrias
| 280100 |  | Ferragem para porta
|  | 280102 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha |  |  | cj | 142.83 |  |  | 36.56 |  |  |  | 179.39
|  | 280103 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas |  |  | cj | 322.05 |  |  | 48.74 |  |  |  | 370.79
|  | 280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha |  |  | cj | 102.66 |  |  | 36.56 |  |  |  | 139.22
|  | 280105 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas |  |  | cj | 266.46 |  |  | 48.74 |  |  |  | 315.2
|  | 280107 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado |  |  | cj | 79.3 |  |  | 36.56 |  |  |  | 115.86
|  | 280108 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória |  |  | cj | 150.43 |  |  | 0 |  |  |  | 150.43
|  | 280109 | Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória |  |  | cj | 254.27 |  |  | 0 |  |  |  | 254.27
|  | 280112 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta interna |  |  | cj | 42.17 |  |  | 36.56 |  |  |  | 78.73
|  | 280113 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa |  |  | cj | 48.81 |  |  | 36.56 |  |  |  | 85.37
|  | 280115 | Fechadura eletromagnética |  |  | cj | 230.09 |  |  | 39.86 |  |  |  | 269.95
|  | 280116 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg |  |  | un | 138.38 |  |  | 11.65 |  |  |  | 150.03
|  | 280117 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 70 kg |  |  | un | 154.52 |  |  | 11.65 |  |  |  | 166.17
|  | 280118 | Mola aérea para porta com largura até 1,60 m e peso até 250 kg |  |  | un | 1486.82 |  |  | 29.12 |  |  |  | 1515.94
|  | 280121 | Fechadura com chave para porta corta-fogo |  |  | un | 174.38 |  |  | 21.84 |  |  |  | 196.22
|  | 280125 | Visor tipo olho mágico |  |  | un | 14.84 |  |  | 7.31 |  |  |  | 22.15
|  | 280127 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado |  |  | cj | 406.53 |  |  | 3.63 |  |  |  | 410.16
|  | 280128 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em caixa |  |  | cj | 659.49 |  |  | 3.63 |  |  |  | 663.12
|  | 280129 | Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados |  |  | cj | 500.82 |  |  | 3.63 |  |  |  | 504.45
|  | 280133 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg |  |  | un | 531.18 |  |  | 29.12 |  |  |  | 560.3
|  | 280136 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 1 folha |  |  | cj | 224.73 |  |  | 36.56 |  |  |  | 261.29
|  | 280137 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para sanitário com 1 folha |  |  | cj | 189.96 |  |  | 36.56 |  |  |  | 226.52
|  | 280140 | Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa |  |  | un | 431 |  |  | 58.24 |  |  |  | 489.24
|  | 280144 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 2 folhas |  |  | cj | 388.53 |  |  | 48.74 |  |  |  | 437.27
| 280500 |  | Cadeado
|  | 280502 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 25/27mm |  |  | un | 10.49 |  |  | 0 |  |  |  | 10.49
|  | 280504 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 35/36mm |  |  | un | 15.4 |  |  | 0 |  |  |  | 15.4
|  | 280506 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 50mm |  |  | un | 24.19 |  |  | 0 |  |  |  | 24.19
|  | 280507 | Cadeado de latão com cilíndro, de alta segurança com 16 pinos e tetra-chave - 70mm |  |  | un | 117.94 |  |  | 0 |  |  |  | 117.94
|  | 280508 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm |  |  | un | 45.38 |  |  | 0 |  |  |  | 45.38
| 282000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 282002 | Recolocação de fechaduras de embutir |  |  | un | 0 |  |  | 36.56 |  |  |  | 36.56
|  | 282003 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha |  |  | un | 493.95 |  |  | 29.12 |  |  |  | 523.07
|  | 282004 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor |  |  | un | 0 |  |  | 31.44 |  |  |  | 31.44
|  | 282005 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha |  |  | cj | 703.15 |  |  | 37.86 |  |  |  | 741.01
|  | 282006 | Recolocação de dobradiças |  |  | un | 0 |  |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
|  | 282007 | Ferragem para portão de tapume |  |  | cj | 198.74 |  |  | 73.11 |  |  |  | 271.85
|  | 282009 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ |  |  | un | 45.44 |  |  | 14.04 |  |  |  | 59.48
|  | 282017 | Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança |  |  | cj | 1699.6 |  |  | 87.36 |  |  |  | 1786.96
|  | 282021 | Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas |  |  | un | 133.68 |  |  | 29.12 |  |  |  | 162.8
|  | 282022 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado |  |  | un | 140.65 |  |  | 4.95 |  |  |  | 145.6
|  | 282023 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado |  |  | un | 116.99 |  |  | 4.95 |  |  |  | 121.94
|  | 282033 | Suporte simples de canto para vidro temperado |  |  | un | 22.95 |  |  | 4.95 |  |  |  | 27.9
|  | 282036 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria |  |  | un | 99 |  |  | 4.95 |  |  |  | 103.95
|  | 282037 | Suporte quádruplo para vidro temperado |  |  | un | 159.7 |  |  | 4.95 |  |  |  | 164.65
|  | 282041 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2´ x 3´ |  |  | un | 24.88 |  |  | 4.14 |  |  |  | 29.02
|  | 282042 | Dobradiça em latão cromado de 3 1/2´ x 3´ |  |  | un | 19.74 |  |  | 4.14 |  |  |  | 23.88
|  | 282043 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3´ |  |  | par | 93.21 |  |  | 8.78 |  |  |  | 101.99
|  | 282051 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado |  |  | un | 7.57 |  |  | 4.95 |  |  |  | 12.52
|  | 282055 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado |  |  | un | 80.52 |  |  | 4.95 |  |  |  | 85.47
|  | 282058 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical com fechadura, para porta dupla, vãos de 1,40 a 1,60 m |  |  | cj | 1240.97 |  |  | 116.48 |  |  |  | 1357.45
|  | 282059 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado |  |  | un | 24.42 |  |  | 3.63 |  |  |  | 28.05
|  | 282060 | Fechadura de centro com cilíndro para porta em vidro temperado |  |  | un | 133.4 |  |  | 4.95 |  |  |  | 138.35
|  | 282065 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm |  |  | un | 572.09 |  |  | 43.69 |  |  |  | 615.78
|  | 282071 | Suporte duplo ou central sem núcleo para vidro temperado |  |  | un | 16.07 |  |  | 4.95 |  |  |  | 21.02
|  | 282072 | Suporte triplo com limitador para vidro temperado |  |  | un | 61.6 |  |  | 4.95 |  |  |  | 66.55
|  | 282075 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho |  |  | un | 9.8 |  |  | 28.08 |  |  |  | 37.88
|  | 282076 | Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado |  |  | un | 23.86 |  |  | 4.95 |  |  |  | 28.81
|  | 282077 | Trinco de piso para porta em vidro temperado |  |  | un | 98.73 |  |  | 4.95 |  |  |  | 103.68
|  | 282078 | Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, acabamento cor prata |  |  | un | 131.4 |  |  | 43.69 |  |  |  | 175.09
|  | 282079 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m |  |  | cj | 1789.51 |  |  | 132.85 |  |  |  | 1922.36
|  | 282080 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla |  |  | un | 11401.85 |  |  | 0 |  |  |  | 11401.85
|  | 282081 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla |  |  | un | 12261 |  |  | 0 |  |  |  | 12261
290000 |  |  | Inserte metálico
| 290100 |  | Cantoneira
|  | 290102 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado |  |  | m | 3.64 |  |  | 8.89 |  |  |  | 12.53
|  | 290103 | Perfil em alumínio natural |  |  | kg | 18.26 |  |  | 39.82 |  |  |  | 58.08
|  | 290104 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ |  |  | m | 4.64 |  |  | 8.89 |  |  |  | 13.53
|  | 290121 | Cantoneira em aço galvanizado |  |  | kg | 5.74 |  |  | 8.89 |  |  |  | 14.63
|  | 290123 | Cantoneira e perfis em ferro |  |  | kg | 3.96 |  |  | 8.89 |  |  |  | 12.85
| 290300 |  | Cabos e cordoalhas
|  | 290301 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) |  |  | m | 3.17 |  |  | 7.52 |  |  |  | 10.69
|  | 290302 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) |  |  | m | 5.59 |  |  | 7.52 |  |  |  | 13.11
|  | 290303 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) |  |  | m | 2.82 |  |  | 7.52 |  |  |  | 10.34
|  | 290304 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) |  |  | m | 7.34 |  |  | 7.52 |  |  |  | 14.86
| 292000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 292003 | Alumínio liso para complementos e reparos |  |  | kg | 20.15 |  |  | 9.1 |  |  |  | 29.25
300000 |  |  | Acessibilidade
| 300100 |  | Barra de apoio
|  | 300101 | Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ |  |  | m | 146.82 |  |  | 8.27 |  |  |  | 155.09
|  | 300102 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm |  |  | un | 116.27 |  |  | 7.52 |  |  |  | 123.79
|  | 300103 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm |  |  | un | 127.03 |  |  | 7.52 |  |  |  | 134.55
|  | 300104 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm |  |  | un | 133.36 |  |  | 7.52 |  |  |  | 140.88
|  | 300105 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm |  |  | un | 245.46 |  |  | 7.52 |  |  |  | 252.98
|  | 300107 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 500 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 86.88 |  |  | 7.52 |  |  |  | 94.4
|  | 300108 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 98.23 |  |  | 7.52 |  |  |  | 105.75
|  | 300109 | Barra de apoio, em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 246.21 |  |  | 7.52 |  |  |  | 253.73
|  | 300110 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 104.96 |  |  | 7.52 |  |  |  | 112.48
|  | 300111 | Barra de proteção de sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 209.33 |  |  | 7.52 |  |  |  | 216.85
|  | 300112 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm |  |  | un | 89.09 |  |  | 7.52 |  |  |  | 96.61
|  | 300113 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi |  |  | un | 363 |  |  | 12.54 |  |  |  | 375.54
| 300300 |  | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás
|  | 300303 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h |  |  | un | 1712.28 |  |  | 38.89 |  |  |  | 1751.17
|  | 300304 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h |  |  | un | 2388.51 |  |  | 38.89 |  |  |  | 2427.4
| 300400 |  | Revestimento
|  | 300401 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado |  |  | m² | 149.29 |  |  | 13.79 |  |  |  | 163.08
|  | 300402 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado |  |  | m² | 112.81 |  |  | 5.77 |  |  |  | 118.58
|  | 300403 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista |  |  | m² | 72.13 |  |  | 16.18 |  |  |  | 88.31
|  | 300404 | Faixa em policarbonato para sinalização tátil fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm |  |  | un | 2.44 |  |  | 0.88 |  |  |  | 3.32
|  | 300406 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm |  |  | m | 253.51 |  |  | 0 |  |  |  | 253.51
|  | 300407 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm |  |  | m² | 2.26 |  |  | 5.7 |  |  |  | 7.96
|  | 300409 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm |  |  | un | 0.27 |  |  | 8.32 |  |  |  | 8.59
|  | 300410 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia |  |  | m² | 55.53 |  |  | 8.93 |  |  |  | 64.46
|  | 300411 | Revestimento em porcelanato antiderrapante de alerta / direcional, grupo de absorção BI-a, rejuntado |  |  | m² | 337.01 |  |  | 22.57 |  |  |  | 359.58
| 300600 |  | Comunicação visual e sonora
|  | 300601 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão |  |  | un | 18.06 |  |  | 0.87 |  |  |  | 18.93
|  | 300602 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braille para corrimão |  |  | un | 18.06 |  |  | 0.87 |  |  |  | 18.93
|  | 300603 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm |  |  | un | 20.56 |  |  | 0.87 |  |  |  | 21.43
|  | 300605 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante |  |  | m | 19.72 |  |  | 12.6 |  |  |  | 32.32
|  | 300606 | Sinalização de emergência visual e sonora |  |  | cj | 779.75 |  |  | 13.29 |  |  |  | 793.04
|  | 300608 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade |  |  | un | 16.34 |  |  | 2.27 |  |  |  | 18.61
|  | 300609 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal |  |  | cj | 481.93 |  |  | 2.84 |  |  |  | 484.77
|  | 300610 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento |  |  | un | 102.34 |  |  | 44.08 |  |  |  | 146.42
|  | 300611 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias |  |  | un | 204.74 |  |  | 100.76 |  |  |  | 305.5
| 300800 |  | Aparelhos sanitários
|  | 300801 | Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros |  |  | un | 422.19 |  |  | 33.4 |  |  |  | 455.59
|  | 300802 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida |  |  | un | 595.91 |  |  | 1.65 |  |  |  | 597.56
|  | 300803 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm |  |  | un | 735.54 |  |  | 2.84 |  |  |  | 738.38
|  | 300804 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  |  | un | 782.81 |  |  | 38.89 |  |  |  | 821.7
|  | 300805 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm |  |  | un | 1213.94 |  |  | 200.72 |  |  |  | 1414.66
|  | 300806 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros |  |  | un | 442.95 |  |  | 33.4 |  |  |  | 476.35
| 301000 |  | Ferragens
|  | 301001 | Fechadura com maçaneta para pessoas com mobilidade reduzida, em alumínio |  |  | un | 688.49 |  |  | 36.56 |  |  |  | 725.05
| 301200 |  | Calçadas e passeios
|  | 301201 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m |  |  | un | 569.5 |  |  | 50.86 |  |  |  | 620.36
| 301400 |  | Elevadores e plataformas
|  | 301401 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas - uso interno em alvenaria |  |  | cj | 62939.12 |  |  | 0 |  |  |  | 62939.12
|  | 301402 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas - uso interno em alvenaria |  |  | cj | 65976.03 |  |  | 0 |  |  |  | 65976.03
|  | 301403 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm - percurso até 1,00 m de altura |  |  | cj | 32930 |  |  | 0 |  |  |  | 32930
|  | 301404 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm - percurso superior a 1,00 m de altura |  |  | cj | 35355 |  |  | 0 |  |  |  | 35355
320000 |  |  | Impermeabilização, isolação, proteção e junta
| 320600 |  | Isolamentos térmicos / acústicos
|  | 320601 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ |  |  | m² | 8.59 |  |  | 2.27 |  |  |  | 10.86
|  | 320603 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ |  |  | m² | 14.62 |  |  | 2.27 |  |  |  | 16.89
|  | 320612 | Argila expandida |  |  | m³ | 266.45 |  |  | 31.75 |  |  |  | 298.2
|  | 320613 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm |  |  | m² | 71.8 |  |  | 4.15 |  |  |  | 75.95
|  | 320615 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica |  |  | m² | 9.04 |  |  | 5.98 |  |  |  | 15.02
|  | 320623 | Película de controle solar refletiva para aplicação em vidro |  |  | m² | 26.52 |  |  | 0 |  |  |  | 26.52
|  | 320635 | Membrana isolante térmica e impermeabilizante, acabamento em alumínio e coating acrílico |  |  | m² | 9.95 |  |  | 5.98 |  |  |  | 15.93
| 320700 |  | Juntas de dilatação
|  | 320704 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ |  |  | m | 1.19 |  |  | 3.74 |  |  |  | 4.93
|  | 320706 | Junta de latão bitola de 1/8´ |  |  | m | 25.29 |  |  | 3.74 |  |  |  | 29.03
|  | 320709 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno |  |  | m | 4.07 |  |  | 1.72 |  |  |  | 5.79
|  | 320711 | Junta a base de asfalto oxidado a quente |  |  | cm³ | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.08
|  | 320712 | Mangueira plástica flexível para junta de dilatação |  |  | m | 2.86 |  |  | 2.75 |  |  |  | 5.61
|  | 320716 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano |  |  | cm³ | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.17
|  | 320723 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso |  |  | m | 241.02 |  |  | 2.49 |  |  |  | 243.51
|  | 320724 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede |  |  | m | 254.82 |  |  | 2.49 |  |  |  | 257.31
|  | 320725 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro |  |  | m | 105.25 |  |  | 2.49 |  |  |  | 107.74
|  | 320726 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto |  |  | m | 117.16 |  |  | 2.49 |  |  |  | 119.65
| 320800 |  | Juntas de dilatação estrutural
|  | 320801 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm |  |  | m² | 5.71 |  |  | 1.7 |  |  |  | 7.41
|  | 320803 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm |  |  | m² | 11.04 |  |  | 1.7 |  |  |  | 12.74
|  | 320805 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 |  |  | m | 21.6 |  |  | 11.64 |  |  |  | 33.24
|  | 320806 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 |  |  | m | 44.99 |  |  | 11.64 |  |  |  | 56.63
|  | 320807 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm |  |  | m | 120.75 |  |  | 0 |  |  |  | 120.75
|  | 320809 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm |  |  | m | 199.03 |  |  | 0 |  |  |  | 199.03
|  | 320810 | Junta Jeene JJ 2540 VV com lábios poliméricos |  |  | m | 474.03 |  |  | 5.67 |  |  |  | 479.7
|  | 320811 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm |  |  | m | 474.03 |  |  | 0 |  |  |  | 474.03
|  | 320813 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm |  |  | m | 627.7 |  |  | 0 |  |  |  | 627.7
|  | 320816 | Junta elástica estrutural de neoprene |  |  | m | 155 |  |  | 0 |  |  |  | 155
| 320900 |  | Apoios e afins
|  | 320902 | Chapa de aço em bitolas medias |  |  | kg | 3.52 |  |  | 7.49 |  |  |  | 11.01
|  | 320904 | Apoio em placa de neoprene fretado |  |  | dm³ | 86.31 |  |  | 5 |  |  |  | 91.31
| 321000 |  | Envelope de concreto e proteção de tubos
|  | 321005 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ |  |  | m | 1.84 |  |  | 1.54 |  |  |  | 3.38
|  | 321006 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ |  |  | m | 3.68 |  |  | 3.07 |  |  |  | 6.75
|  | 321007 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ |  |  | m | 5.53 |  |  | 4.61 |  |  |  | 10.14
|  | 321008 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ |  |  | m | 7.37 |  |  | 6.14 |  |  |  | 13.51
|  | 321009 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ |  |  | m | 11.26 |  |  | 0.92 |  |  |  | 12.18
|  | 321010 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ |  |  | m | 20.31 |  |  | 1.28 |  |  |  | 21.59
|  | 321011 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ |  |  | m | 30.83 |  |  | 1.65 |  |  |  | 32.48
|  | 321012 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ |  |  | m | 39.64 |  |  | 2.01 |  |  |  | 41.65
|  | 321014 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ |  |  | m | 58.41 |  |  | 4.23 |  |  |  | 62.64
|  | 321016 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ |  |  | m | 11.06 |  |  | 9.23 |  |  |  | 20.29
| 321100 |  | Isolantes térmicos para tubos e dutos
|  | 321101 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2´ |  |  | m | 15.91 |  |  | 6.42 |  |  |  | 22.33
|  | 321102 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/2´ |  |  | m | 14.12 |  |  | 6.42 |  |  |  | 20.54
|  | 321103 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1´ |  |  | m | 11.94 |  |  | 6.42 |  |  |  | 18.36
|  | 321104 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3/4´ |  |  | m | 11.49 |  |  | 6.42 |  |  |  | 17.91
|  | 321105 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1/2´ |  |  | m | 10.36 |  |  | 6.42 |  |  |  | 16.78
|  | 321106 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/4´ |  |  | m | 12.93 |  |  | 6.42 |  |  |  | 19.35
|  | 321107 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2 1/2´ |  |  | m | 19.18 |  |  | 6.42 |  |  |  | 25.6
|  | 321108 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3´ |  |  | m | 22.04 |  |  | 6.42 |  |  |  | 28.46
|  | 321109 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 4´ |  |  | m | 25.17 |  |  | 6.42 |  |  |  | 31.59
|  | 321115 | Proteção para isolamento térmico em alumínio |  |  | m² | 13.82 |  |  | 6.42 |  |  |  | 20.24
|  | 321120 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) |  |  | m | 0.61 |  |  | 6.42 |  |  |  | 7.03
|  | 321121 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) |  |  | m | 0.98 |  |  | 6.42 |  |  |  | 7.4
|  | 321122 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) |  |  | m | 1.29 |  |  | 6.42 |  |  |  | 7.71
|  | 321123 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) |  |  | m | 3.13 |  |  | 6.42 |  |  |  | 9.55
|  | 321124 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) |  |  | m | 3.87 |  |  | 6.42 |  |  |  | 10.29
|  | 321125 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) |  |  | m | 4.67 |  |  | 6.42 |  |  |  | 11.09
|  | 321126 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2 1/2´ (66 mm) |  |  | m | 5.98 |  |  | 6.42 |  |  |  | 12.4
|  | 321127 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) |  |  | m | 3.17 |  |  | 6.42 |  |  |  | 9.59
|  | 321128 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) |  |  | m | 3.43 |  |  | 6.42 |  |  |  | 9.85
|  | 321129 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) |  |  | m | 3.86 |  |  | 6.42 |  |  |  | 10.28
|  | 321130 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) |  |  | m | 4.51 |  |  | 6.42 |  |  |  | 10.93
|  | 321131 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) |  |  | m | 10.42 |  |  | 6.42 |  |  |  | 16.84
|  | 321132 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) |  |  | m | 12.2 |  |  | 6.42 |  |  |  | 18.62
|  | 321133 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) |  |  | m | 14.22 |  |  | 6.42 |  |  |  | 20.64
|  | 321134 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) |  |  | m | 16.44 |  |  | 6.42 |  |  |  | 22.86
|  | 321135 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) |  |  | m | 18.41 |  |  | 6.42 |  |  |  | 24.83
|  | 321136 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) |  |  | m | 21.93 |  |  | 6.42 |  |  |  | 28.35
|  | 321137 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) |  |  | m | 26.58 |  |  | 6.42 |  |  |  | 33
|  | 321138 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) |  |  | m | 29.95 |  |  | 6.42 |  |  |  | 36.37
|  | 321139 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) |  |  | m | 42.27 |  |  | 6.42 |  |  |  | 48.69
|  | 321140 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro) |  |  | m | 49.66 |  |  | 6.42 |  |  |  | 56.08
|  | 321141 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro) |  |  | m | 63.8 |  |  | 6.42 |  |  |  | 70.22
|  | 321142 | Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´ |  |  | m² | 78.06 |  |  | 11.66 |  |  |  | 89.72
| 321500 |  | Impermeabilização flexível com manta
|  | 321503 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm |  |  | m² | 34.16 |  |  | 10.92 |  |  |  | 45.08
|  | 321504 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm |  |  | m² | 37.24 |  |  | 10.92 |  |  |  | 48.16
|  | 321505 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 3 mm, face exposta em ardósia cinza |  |  | m² | 41.1 |  |  | 10.92 |  |  |  | 52.02
|  | 321508 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica |  |  | m² | 80.1 |  |  | 13.76 |  |  |  | 93.86
|  | 321510 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica |  |  | m² | 83.63 |  |  | 13.76 |  |  |  | 97.39
|  | 321524 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm |  |  | m² | 95.25 |  |  | 0 |  |  |  | 95.25
| 321600 |  | Impermeabilização flexível com membranas
|  | 321601 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa |  |  | m² | 4.55 |  |  | 4.54 |  |  |  | 9.09
|  | 321602 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal |  |  | m² | 3.19 |  |  | 4.54 |  |  |  | 7.73
|  | 321603 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta |  |  | m² | 25.53 |  |  | 4.54 |  |  |  | 30.07
|  | 321604 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster |  |  | m² | 37.64 |  |  | 12.54 |  |  |  | 50.18
|  | 321605 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca |  |  | m² | 30.3 |  |  | 4.54 |  |  |  | 34.84
|  | 321606 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster |  |  | m² | 44.32 |  |  | 12.54 |  |  |  | 56.86
|  | 321607 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster |  |  | m² | 30.2 |  |  | 14.81 |  |  |  | 45.01
| 321700 |  | Impermeabilização rígida
|  | 321701 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo |  |  | m³ | 286.59 |  |  | 195.78 |  |  |  | 482.37
|  | 321703 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação |  |  | m² | 8.5 |  |  | 4.77 |  |  |  | 13.27
|  | 321704 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva |  |  | m² | 18.9 |  |  | 9.55 |  |  |  | 28.45
|  | 321705 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação |  |  | m² | 7.15 |  |  | 4.77 |  |  |  | 11.92
|  | 321706 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva |  |  | m² | 14.3 |  |  | 9.55 |  |  |  | 23.85
|  | 321707 | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa |  |  | m² | 21.44 |  |  | 4.77 |  |  |  | 26.21
| 322000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 322001 | Recolocação de argila expandida |  |  | m³ | 0 |  |  | 45.36 |  |  |  | 45.36
|  | 322002 | Aplicação de papel KRAFT |  |  | m² | 1.59 |  |  | 2.27 |  |  |  | 3.86
|  | 322005 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa |  |  | m² | 1.49 |  |  | 2.27 |  |  |  | 3.76
|  | 322006 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa |  |  | m² | 5.96 |  |  | 2.27 |  |  |  | 8.23
330000 |  |  | Pintura
| 330100 |  | Preparo de base
|  | 330104 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado |  |  | m² | 5.13 |  |  | 19.4 |  |  |  | 24.53
|  | 330105 | Estucamento e lixamento de concreto |  |  | m² | 2.56 |  |  | 19.4 |  |  |  | 21.96
|  | 330106 | Imunizante para madeira |  |  | m² | 3.32 |  |  | 4.26 |  |  |  | 7.58
|  | 330128 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa |  |  | m | 12.44 |  |  | 12.6 |  |  |  | 25.04
|  | 330135 | Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-oxidante |  |  | m² | 4.21 |  |  | 4.73 |  |  |  | 8.94
| 330200 |  | Massa corrida
|  | 330206 | Massa corrida a base de PVA |  |  | m² | 1.58 |  |  | 6.14 |  |  |  | 7.72
|  | 330208 | Massa corrida à base de resina acrílica |  |  | m² | 2.53 |  |  | 6.14 |  |  |  | 8.67
|  | 330210 | Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira |  |  | m² | 8.28 |  |  | 8.27 |  |  |  | 16.55
|  | 330212 | Massa corrida a óleo em superfície rebocada |  |  | m² | 8.21 |  |  | 6.14 |  |  |  | 14.35
| 330300 |  | Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras
|  | 330304 | Caiação em massa |  |  | m² | 0.45 |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.75
|  | 330322 | Tinta látex em elemento vazado |  |  | m² | 2.82 |  |  | 13.31 |  |  |  | 16.13
|  | 330330 | Mineral impermeável |  |  | m² | 2.31 |  |  | 7.88 |  |  |  | 10.19
|  | 330335 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde |  |  | m² | 3.66 |  |  | 11.34 |  |  |  | 15
|  | 330371 | Verniz acrílico a base de solvente |  |  | m² | 7.98 |  |  | 7.88 |  |  |  | 15.86
|  | 330374 | Resina acrílica plastificante |  |  | m² | 8.88 |  |  | 6.3 |  |  |  | 15.18
|  | 330375 | Verniz acrílico |  |  | m² | 8.55 |  |  | 10.79 |  |  |  | 19.34
|  | 330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água |  |  | m² | 6.08 |  |  | 7.88 |  |  |  | 13.96
|  | 330377 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente |  |  | m² | 11.42 |  |  | 7.88 |  |  |  | 19.3
|  | 330378 | Verniz de proteção antipichação |  |  | m² | 12.8 |  |  | 10.79 |  |  |  | 23.59
| 330500 |  | Pintura em superfícies de madeira
|  | 330501 | Verniz fungicida para madeira |  |  | m² | 4.09 |  |  | 7.88 |  |  |  | 11.97
|  | 330502 | Enceramento de superfície de madeira à boneca |  |  | m² | 9.9 |  |  | 11.5 |  |  |  | 21.4
|  | 330512 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira |  |  | m | 1.51 |  |  | 1.42 |  |  |  | 2.93
|  | 330533 | Verniz em superfície de madeira |  |  | m² | 4.38 |  |  | 8.98 |  |  |  | 13.36
|  | 330536 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira |  |  | m | 1.15 |  |  | 1.14 |  |  |  | 2.29
| 330600 |  | Pintura em pisos
|  | 330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  | m² | 2.1 |  |  | 10.79 |  |  |  | 12.89
| 330700 |  | Pintura em estruturas metálicas
|  | 330710 | Esmalte em estrutura metálica |  |  | m² | 11.84 |  |  | 12.61 |  |  |  | 24.45
|  | 330713 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas |  |  | kg | 3.22 |  |  | 0 |  |  |  | 3.22
|  | 330714 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica |  |  | kg | 2.74 |  |  | 0 |  |  |  | 2.74
|  | 330731 | Pintura intumescente para estrutura metálica, TRRF = 60 minutos |  |  | m² | 85.16 |  |  | 0 |  |  |  | 85.16
| 330900 |  | Pintura de sinalização
|  | 330902 | Borracha clorada para faixas demarcatórias |  |  | m | 0.92 |  |  | 0.81 |  |  |  | 1.73
| 331000 |  | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
|  | 331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 3.4 |  |  | 10.79 |  |  |  | 14.19
|  | 331002 | Tinta látex em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 4.41 |  |  | 10.79 |  |  |  | 15.2
|  | 331003 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 5.58 |  |  | 10.79 |  |  |  | 16.37
|  | 331004 | Esmalte em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 5.86 |  |  | 10.79 |  |  |  | 16.65
|  | 331005 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 4.92 |  |  | 10.79 |  |  |  | 15.71
|  | 331006 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 30.23 |  |  | 22.67 |  |  |  | 52.9
|  | 331007 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo |  |  | m² | 10.56 |  |  | 10.79 |  |  |  | 21.35
|  | 331010 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo |  |  | m² | 6.39 |  |  | 15.11 |  |  |  | 21.5
| 331100 |  | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo
|  | 331101 | Alumínio em superfície metálica, inclusive preparo |  |  | m² | 8.6 |  |  | 15.11 |  |  |  | 23.71
|  | 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo |  |  | m² | 8.45 |  |  | 15.11 |  |  |  | 23.56
|  | 331103 | Alumínio em superfície galvanizada e/ou alumínio, inclusive preparo |  |  | m² | 8.84 |  |  | 15.11 |  |  |  | 23.95
|  | 331104 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo |  |  | m² | 8.42 |  |  | 15.11 |  |  |  | 23.53
| 331200 |  | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo
|  | 331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo |  |  | m² | 7.56 |  |  | 15.11 |  |  |  | 22.67
340000 |  |  | Paisagismo e fechamento
| 340100 |  | Preparação de solo
|  | 340101 | Terra vegetal orgânica comum |  |  | m³ | 89.34 |  |  | 28.35 |  |  |  | 117.69
|  | 340102 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) |  |  | m² | 0 |  |  | 1.13 |  |  |  | 1.13
| 340200 |  | Vegetação rasteira
|  | 340202 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) |  |  | m² | 4.74 |  |  | 1.83 |  |  |  | 6.57
|  | 340204 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) |  |  | m² | 4.36 |  |  | 2.74 |  |  |  | 7.1
|  | 340207 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m |  |  | m² | 43.51 |  |  | 3.46 |  |  |  | 46.97
|  | 340208 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  | m² | 6.76 |  |  | 2.74 |  |  |  | 9.5
|  | 340209 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m |  |  | m² | 22.99 |  |  | 3.46 |  |  |  | 26.45
|  | 340210 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) |  |  | m² | 5.03 |  |  | 2.74 |  |  |  | 7.77
|  | 340211 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m |  |  | m² | 24.01 |  |  | 3.46 |  |  |  | 27.47
|  | 340240 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura |  |  | m² | 4.89 |  |  | 0 |  |  |  | 4.89
| 340300 |  | Vegetação arbustiva
|  | 340302 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m |  |  | un | 23.27 |  |  | 1.97 |  |  |  | 25.24
|  | 340312 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m |  |  | un | 21.38 |  |  | 1.97 |  |  |  | 23.35
|  | 340313 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m |  |  | un | 18.68 |  |  | 1.97 |  |  |  | 20.65
|  | 340315 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m |  |  | un | 25.32 |  |  | 1.97 |  |  |  | 27.29
| 340400 |  | Árvores
|  | 340405 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m |  |  | un | 48.5 |  |  | 17.28 |  |  |  | 65.78
|  | 340413 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m |  |  | un | 46.14 |  |  | 17.28 |  |  |  | 63.42
|  | 340416 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m |  |  | un | 55.61 |  |  | 17.28 |  |  |  | 72.89
|  | 340428 | Árvore ornamental tipo Manaca-da-serra |  |  | un | 223.2 |  |  | 17.28 |  |  |  | 240.48
|  | 340436 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m |  |  | un | 163.26 |  |  | 17.28 |  |  |  | 180.54
|  | 340437 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m |  |  | un | 33.6 |  |  | 17.28 |  |  |  | 50.88
| 340500 |  | Cercas e fechamentos
|  | 340501 | Cerca em arame farpado com mourões de eucalipto |  |  | m | 23.39 |  |  | 17.68 |  |  |  | 41.07
|  | 340502 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto |  |  | m | 14.75 |  |  | 18.21 |  |  |  | 32.96
|  | 340503 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada |  |  | m | 20.33 |  |  | 18.21 |  |  |  | 38.54
|  | 340505 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado |  |  | m | 69.96 |  |  | 29.04 |  |  |  | 99
|  | 340508 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura |  |  | m² | 131.77 |  |  | 0 |  |  |  | 131.77
|  | 340511 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura |  |  | m² | 111.06 |  |  | 0 |  |  |  | 111.06
|  | 340512 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado |  |  | m² | 118.76 |  |  | 0 |  |  |  | 118.76
|  | 340517 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla |  |  | m | 27.59 |  |  | 0 |  |  |  | 27.59
|  | 340519 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto com ponta inclinada, 12 fiadas |  |  | m | 22.43 |  |  | 18.21 |  |  |  | 40.64
|  | 340521 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura |  |  | m² | 126.74 |  |  | 0 |  |  |  | 126.74
|  | 340526 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática |  |  | m² | 164.45 |  |  | 37.33 |  |  |  | 201.78
|  | 340527 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos |  |  | m² | 100.87 |  |  | 0 |  |  |  | 100.87
|  | 340529 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática |  |  | m² | 1000.83 |  |  | 55.62 |  |  |  | 1056.45
|  | 340530 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática |  |  | m² | 668.05 |  |  | 55.62 |  |  |  | 723.67
|  | 340531 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque |  |  | m² | 222.8 |  |  | 21.8 |  |  |  | 244.6
|  | 340532 | Portão de ferro perfilado, tipo parque |  |  | m² | 316.59 |  |  | 18.85 |  |  |  | 335.44
|  | 340533 | Cerca de arame liso com mourões de concreto reto |  |  | m | 21.86 |  |  | 14.54 |  |  |  | 36.4
|  | 340535 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm |  |  | m² | 756.96 |  |  | 43.75 |  |  |  | 800.71
|  | 340536 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado |  |  | m² | 44.67 |  |  | 54.54 |  |  |  | 99.21
|  | 340537 | Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas |  |  | m | 89.7 |  |  | 29.41 |  |  |  | 119.11
| 340700 |  | Árvores
|  | 340778 | Árvore tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m |  |  | un | 135.15 |  |  | 1.92 |  |  |  | 137.07
| 341200 |  | Árvores
|  | 341241 | Árvore do tipo Falso barbatimão - h = 2,00m |  |  | un | 154.86 |  |  | 1.92 |  |  |  | 156.78
| 342000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 342005 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro |  |  | m² | 3.23 |  |  | 4.37 |  |  |  | 7.6
|  | 342008 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança |  |  | m² | 28.83 |  |  | 6.02 |  |  |  | 34.85
|  | 342011 | Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla |  |  | m | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2
|  | 342012 | Seixo rolado |  |  | m³ | 534.52 |  |  | 45.36 |  |  |  | 579.88
|  | 342016 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m |  |  | m² | 0.8 |  |  | 9.11 |  |  |  | 9.91
|  | 342017 | Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m |  |  | m² | 0.85 |  |  | 12.21 |  |  |  | 13.06
|  | 342038 | Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ |  |  | un | 175.75 |  |  | 99.9 |  |  |  | 275.65
|  | 342039 | Grelha arvoreira em ferro fundido |  |  | m² | 477.92 |  |  | 12.49 |  |  |  | 490.41
350000 |  |  | Playground e equipamento recreativo
| 350100 |  | Quadra e equipamento de esportes
|  | 350107 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ |  |  | m² | 18.64 |  |  | 3.76 |  |  |  | 22.4
|  | 350115 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão |  |  | cj | 813.07 |  |  | 90.25 |  |  |  | 903.32
|  | 350116 | Tabela completa com suporte e rede para basquete |  |  | un | 997.79 |  |  | 1115.41 |  |  |  | 2113.2
|  | 350117 | Poste oficial completo com rede para voleibol |  |  | cj | 738.99 |  |  | 90.25 |  |  |  | 829.24
|  | 350155 | Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura |  |  | m² | 55.53 |  |  | 17.32 |  |  |  | 72.85
| 350300 |  | Abrigo, guarita e quiosque
|  | 350303 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m |  |  | un | 2821.86 |  |  | 0 |  |  |  | 2821.86
|  | 350306 | Cancela manual, metálica, com barreira até 3,50 m |  |  | un | 1394.6 |  |  | 36.41 |  |  |  | 1431.01
| 350400 |  | Bancos
|  | 350402 | Banco contínuo em concreto vazado |  |  | m | 57.01 |  |  | 53.49 |  |  |  | 110.5
|  | 350412 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm |  |  | un | 265.92 |  |  | 12.15 |  |  |  | 278.07
|  | 350413 | Banco de madeira sobre alvenaria |  |  | m² | 75.19 |  |  | 32.25 |  |  |  | 107.44
|  | 350414 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm |  |  | un | 278.46 |  |  | 17.07 |  |  |  | 295.53
| 350500 |  | Equipamento recreativo
|  | 350520 | Centro de atividades em madeira rústica |  |  | cj | 2653.8 |  |  | 119.85 |  |  |  | 2773.65
|  | 350521 | Balanço duplo em madeira rústica |  |  | cj | 1134.85 |  |  | 119.85 |  |  |  | 1254.7
|  | 350522 | Gangorra dupla em madeira rústica |  |  | cj | 837.45 |  |  | 119.85 |  |  |  | 957.3
|  | 350524 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) |  |  | cj | 1081.49 |  |  | 119.85 |  |  |  | 1201.34
| 350700 |  | Mastro para bandeiras
|  | 350702 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m |  |  | cj | 2517.42 |  |  | 190.7 |  |  |  | 2708.12
|  | 350703 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m |  |  | cj | 3240.87 |  |  | 190.7 |  |  |  | 3431.57
|  | 350706 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m |  |  | un | 1065.23 |  |  | 28.29 |  |  |  | 1093.52
|  | 350707 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m |  |  | un | 824.1 |  |  | 28.29 |  |  |  | 852.39
| 352000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 352001 | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm |  |  | m² | 9.03 |  |  | 0 |  |  |  | 9.03
360000 |  |  | Entrada de energia elétrica e telefonia
| 360100 |  | Entrada de energia - componentes
|  | 360124 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 25 kV |  |  | cj | 101559.94 |  |  | 142.6 |  |  |  | 101702.54
|  | 360125 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 15 kV |  |  | cj | 68951.44 |  |  | 142.6 |  |  |  | 69094.04
|  | 360126 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV |  |  | un | 71395.68 |  |  | 285.2 |  |  |  | 71680.88
| 360300 |  | Caixas de entrada / medição
|  | 360301 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias |  |  | un | 79.44 |  |  | 93.28 |  |  |  | 172.72
|  | 360302 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias |  |  | un | 135.24 |  |  | 93.28 |  |  |  | 228.52
|  | 360303 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  | un | 314.3 |  |  | 106.28 |  |  |  | 420.58
|  | 360305 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  | un | 1113.48 |  |  | 106.28 |  |  |  | 1219.76
|  | 360306 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  | un | 766.06 |  |  | 106.28 |  |  |  | 872.34
|  | 360308 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo |  |  | un | 283.28 |  |  | 79.71 |  |  |  | 362.99
|  | 360309 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Eletropaulo |  |  | un | 1320.8 |  |  | 112.06 |  |  |  | 1432.86
|  | 360312 | Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão CPFL |  |  | un | 383.11 |  |  | 106.28 |  |  |  | 489.39
|  | 360313 | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão CPFL |  |  | un | 34.72 |  |  | 53.14 |  |  |  | 87.86
|  | 360315 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo |  |  | un | 116.32 |  |  | 93.28 |  |  |  | 209.6
|  | 360316 | Caixa base lateral tipo ´N´ (130 x 40 x 25) cm |  |  | un | 255.83 |  |  | 106.28 |  |  |  | 362.11
| 360400 |  | Suporte (Braquet)
|  | 360401 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão |  |  | un | 8.31 |  |  | 7.97 |  |  |  | 16.28
|  | 360403 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão |  |  | un | 17.38 |  |  | 7.97 |  |  |  | 25.35
|  | 360405 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão |  |  | un | 26.18 |  |  | 7.97 |  |  |  | 34.15
|  | 360407 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão |  |  | un | 39.36 |  |  | 7.97 |  |  |  | 47.33
| 360500 |  | Isoladores
|  | 360501 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm |  |  | un | 11.94 |  |  | 5.32 |  |  |  | 17.26
|  | 360502 | Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação |  |  | un | 5.5 |  |  | 5.32 |  |  |  | 10.82
|  | 360503 | Isolador tipo disco para 23 kV (poste) |  |  | un | 54.23 |  |  | 7.92 |  |  |  | 62.15
|  | 360504 | Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm |  |  | un | 32.72 |  |  | 5.32 |  |  |  | 38.04
|  | 360507 | Isolador tipo pino para 25 kV, inclusive pino (poste) |  |  | un | 40.92 |  |  | 19.93 |  |  |  | 60.85
|  | 360508 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) |  |  | un | 24.85 |  |  | 19.93 |  |  |  | 44.78
|  | 360510 | Isolador pedestal para 15 kV |  |  | un | 58.77 |  |  | 5.32 |  |  |  | 64.09
|  | 360511 | Isolador pedestal para 25 kV |  |  | un | 71.7 |  |  | 5.32 |  |  |  | 77.02
| 360600 |  | Muflas e terminais
|  | 360601 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV |  |  | cj | 290.22 |  |  | 13.29 |  |  |  | 303.51
|  | 360603 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/25 kV |  |  | cj | 296.28 |  |  | 13.29 |  |  |  | 309.57
|  | 360606 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV |  |  | cj | 290.94 |  |  | 13.29 |  |  |  | 304.23
|  | 360608 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV |  |  | cj | 254.46 |  |  | 13.29 |  |  |  | 267.75
| 360700 |  | Pára-raios de média tensão
|  | 360701 | Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero |  |  | un | 122.64 |  |  | 12.52 |  |  |  | 135.16
|  | 360703 | Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero |  |  | un | 113.69 |  |  | 12.52 |  |  |  | 126.21
|  | 360705 | Pára-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero |  |  | un | 118.76 |  |  | 12.52 |  |  |  | 131.28
|  | 360706 | Pára-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero |  |  | un | 131.61 |  |  | 12.52 |  |  |  | 144.13
|  | 360707 | Pára-raios de distribuição, classe 21 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero |  |  | un | 163.5 |  |  | 12.52 |  |  |  | 176.02
| 360800 |  | Gerador e grupo gerador
|  | 360801 | Grupo gerador com potência de 40/36 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 42572.04 |  |  | 557.2 |  |  |  | 43129.24
|  | 360803 | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 100578.25 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 101620.01
|  | 360804 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 140610 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 141651.76
|  | 360805 | Grupo gerador com potência de 80-73/88-81 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 60681.5 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 61723.26
|  | 360806 | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 64549.2 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 65590.96
|  | 360807 | Grupo gerador com potência de 450/400 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 153935 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 154976.76
|  | 360809 | Grupo gerador com potência de 25/22 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 54095 |  |  | 557.2 |  |  |  | 54652.2
|  | 360810 | Grupo gerador com potência de 54-48/55-50 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 45250.7 |  |  | 557.2 |  |  |  | 45807.9
|  | 360811 | Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | un | 84176.75 |  |  | 1041.76 |  |  |  | 85218.51
|  | 360829 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, 220/127 V ou 380/220V, completo, inclusive conjunto de baterias |  |  | un | 180600 |  |  | 1153.2 |  |  |  | 181753.2
|  | 360835 | Grupo gerador carenado, potência de 150/120 kVA, tensão de saída 220/127 V, fator de potência de 0,8 indutivo, conjunto de baterias - completo |  |  | un | 68800 |  |  | 557.2 |  |  |  | 69357.2
|  | 360854 | Gerador 460/434 kVA, 380/220V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias |  |  | cj | 186031 |  |  | 1153.2 |  |  |  | 187184.2
| 360900 |  | Transformador de entrada
|  | 360902 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 14334.05 |  |  | 557.2 |  |  |  | 14891.25
|  | 360903 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 1,2 kV, a seco |  |  | un | 10830.5 |  |  | 222.88 |  |  |  | 11053.38
|  | 360905 | Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 10254.34 |  |  | 557.2 |  |  |  | 10811.54
|  | 360906 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco |  |  | un | 36898.72 |  |  | 891.52 |  |  |  | 37790.24
|  | 360907 | Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine |  |  | un | 59762.2 |  |  | 891.52 |  |  |  | 60653.72
|  | 360910 | Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine |  |  | un | 1851.38 |  |  | 222.88 |  |  |  | 2074.26
|  | 360911 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine |  |  | un | 2047.78 |  |  | 222.88 |  |  |  | 2270.66
|  | 360913 | Transformador de potência trifásico de 15 kVA, classe 1,2 kV, a seco com cabine |  |  | un | 4695.58 |  |  | 222.88 |  |  |  | 4918.46
|  | 360915 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 7292.6 |  |  | 557.2 |  |  |  | 7849.8
|  | 360916 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 23 kV, a óleo |  |  | un | 15661.36 |  |  | 557.2 |  |  |  | 16218.56
|  | 360917 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 16875.56 |  |  | 557.2 |  |  |  | 17432.76
|  | 360918 | Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 8234.86 |  |  | 557.2 |  |  |  | 8792.06
|  | 360922 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine |  |  | un | 42637.9 |  |  | 891.52 |  |  |  | 43529.42
|  | 360923 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine |  |  | un | 6809.77 |  |  | 222.88 |  |  |  | 7032.65
|  | 360925 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 28039.69 |  |  | 891.52 |  |  |  | 28931.21
|  | 360930 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  | un | 36716.44 |  |  | 891.52 |  |  |  | 37607.96
|  | 360936 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco |  |  | un | 58895.59 |  |  | 891.52 |  |  |  | 59787.11
|  | 360937 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco |  |  | un | 35578.92 |  |  | 557.2 |  |  |  | 36136.12
|  | 360941 | Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco |  |  | un | 11380.25 |  |  | 557.2 |  |  |  | 11937.45
|  | 360944 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal |  |  | un | 63025.66 |  |  | 676.08 |  |  |  | 63701.74
|  | 360948 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo |  |  | un | 16385.84 |  |  | 557.2 |  |  |  | 16943.04
|  | 360949 | Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo |  |  | un | 17513.59 |  |  | 557.2 |  |  |  | 18070.79
|  | 360967 | Transformador de potência trifásico 45kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi |  |  | un | 12100.55 |  |  | 222.88 |  |  |  | 12323.43
|  | 360968 | Transformador de potência trifásico 750kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi |  |  | un | 51760 |  |  | 891.52 |  |  |  | 52651.52
|  | 360969 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 25kV, a óleo |  |  | un | 13490 |  |  | 557.2 |  |  |  | 14047.2
|  | 360970 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi |  |  | un | 42263.49 |  |  | 891.52 |  |  |  | 43155.01
| 362000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 362001 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ |  |  | m | 22.62 |  |  | 10.63 |  |  |  | 33.25
|  | 362003 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ |  |  | un | 19.08 |  |  | 5.32 |  |  |  | 24.4
|  | 362004 | Bobina mínima para disjuntor (a óleo) |  |  | un | 832.24 |  |  | 36.32 |  |  |  | 868.56
|  | 362005 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ |  |  | un | 9.85 |  |  | 5.32 |  |  |  | 15.17
|  | 362006 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ |  |  | un | 1.38 |  |  | 3.99 |  |  |  | 5.37
|  | 362007 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ |  |  | un | 9.05 |  |  | 5.32 |  |  |  | 14.37
|  | 362009 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV |  |  | un | 302.63 |  |  | 0.55 |  |  |  | 303.18
|  | 362010 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV |  |  | un | 194.04 |  |  | 13.29 |  |  |  | 207.33
|  | 362012 | Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem |  |  | un | 92.03 |  |  | 13.29 |  |  |  | 105.32
|  | 362014 | Cruzeta de madeira de 2400 mm |  |  | un | 105.09 |  |  | 75.12 |  |  |  | 180.21
|  | 362015 | Cruzeta de madeira de 90 x 115 x 3500 mm |  |  | un | 143.98 |  |  | 75.12 |  |  |  | 219.1
|  | 362018 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV |  |  | par | 494.42 |  |  | 0.55 |  |  |  | 494.97
|  | 362019 | Luva isolante de borracha, acima de 20 até 30 kV |  |  | par | 1290.63 |  |  | 0.55 |  |  |  | 1291.18
|  | 362020 | Mão francesa de 700 mm |  |  | un | 12.81 |  |  | 26.57 |  |  |  | 39.38
|  | 362021 | Luva isolante de borracha, até 10 kV |  |  | par | 395.12 |  |  | 0.55 |  |  |  | 395.67
|  | 362022 | Mudança de tap do transformador |  |  | un | 0 |  |  | 150.24 |  |  |  | 150.24
|  | 362023 | Luva isolante de borracha, acima de 30 até 40 kV |  |  | par | 1487.69 |  |  | 0.55 |  |  |  | 1488.24
|  | 362024 | Óleo para disjuntor |  |  | l | 9.74 |  |  | 0.44 |  |  |  | 10.18
|  | 362026 | Óleo para transformador |  |  | l | 9.74 |  |  | 0.66 |  |  |  | 10.4
|  | 362028 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 |  |  | un | 28.67 |  |  | 5.5 |  |  |  | 34.17
|  | 362033 | Luva de couro para proteção de luva isolante |  |  | par | 28.7 |  |  | 0.55 |  |  |  | 29.25
|  | 362034 | Sela para cruzeta de madeira |  |  | un | 6.84 |  |  | 37.56 |  |  |  | 44.4
|  | 362035 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa |  |  | un | 24.49 |  |  | 0.55 |  |  |  | 25.04
|  | 362036 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro |  |  | un | 71.64 |  |  | 75.12 |  |  |  | 146.76
|  | 362037 | Caixa inviolável para secundário do transformador |  |  | un | 152.75 |  |  | 5.32 |  |  |  | 158.07
|  | 362038 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm |  |  | un | 300.61 |  |  | 0.55 |  |  |  | 301.16
|  | 362054 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios |  |  | un | 284.94 |  |  | 75.12 |  |  |  | 360.06
370000 |  |  | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia
| 370100 |  | Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg
|  | 370102 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm |  |  | un | 35.28 |  |  | 46.62 |  |  |  | 81.9
|  | 370108 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm |  |  | un | 71 |  |  | 64.93 |  |  |  | 135.93
|  | 370112 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm |  |  | un | 128.91 |  |  | 83.23 |  |  |  | 212.14
|  | 370116 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm |  |  | un | 189.71 |  |  | 103.09 |  |  |  | 292.8
|  | 370122 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm |  |  | un | 422.15 |  |  | 138.12 |  |  |  | 560.27
| 370200 |  | Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP 40 chapa nº 16msg
|  | 370202 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm |  |  | un | 34.74 |  |  | 39.86 |  |  |  | 74.6
|  | 370206 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm |  |  | un | 80.74 |  |  | 53.14 |  |  |  | 133.88
|  | 370210 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm |  |  | un | 165.49 |  |  | 66.43 |  |  |  | 231.92
|  | 370214 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm |  |  | un | 258.74 |  |  | 79.71 |  |  |  | 338.45
| 370300 |  | Quadro distribuição de luz e força de embutir universal
|  | 370320 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 190.07 |  |  | 80.6 |  |  |  | 270.67
|  | 370321 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 238.72 |  |  | 80.6 |  |  |  | 319.32
|  | 370322 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 268.61 |  |  | 100.76 |  |  |  | 369.37
|  | 370323 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 304.57 |  |  | 100.76 |  |  |  | 405.33
|  | 370324 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes |  |  | un | 421.98 |  |  | 120.9 |  |  |  | 542.88
|  | 370325 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes |  |  | un | 602.11 |  |  | 120.9 |  |  |  | 723.01
| 370400 |  | Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal
|  | 370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 222.09 |  |  | 60.46 |  |  |  | 282.55
|  | 370426 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 289.29 |  |  | 60.46 |  |  |  | 349.75
|  | 370427 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 310.05 |  |  | 80.6 |  |  |  | 390.65
|  | 370428 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  | un | 356.74 |  |  | 80.6 |  |  |  | 437.34
|  | 370429 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes |  |  | un | 488.75 |  |  | 100.76 |  |  |  | 589.51
|  | 370430 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes |  |  | un | 683.36 |  |  | 100.76 |  |  |  | 784.12
| 370500 |  | Quadro de comando
|  | 370501 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo até 6HP, 220 / 380 V |  |  | un | 1426.51 |  |  | 78.21 |  |  |  | 1504.72
|  | 370502 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 HP até 12,5 HP, 220 V |  |  | un | 2341.28 |  |  | 78.21 |  |  |  | 2419.49
|  | 370503 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 12,5 HP até 20 HP, 220 V |  |  | un | 4458.85 |  |  | 78.21 |  |  |  | 4537.06
|  | 370504 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 20 HP até 50 HP, 220 V |  |  | un | 6191.63 |  |  | 78.21 |  |  |  | 6269.84
|  | 370505 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 HP até 15 HP, 380 V |  |  | un | 1441.27 |  |  | 78.21 |  |  |  | 1519.48
|  | 370506 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 15 HP até 50 HP, 380 V |  |  | un | 4873.95 |  |  | 78.21 |  |  |  | 4952.16
|  | 370507 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 50 HP até 150 HP, 220 / 380 / 440 V |  |  | un | 10921.16 |  |  | 117.32 |  |  |  | 11038.48
|  | 370508 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 15 HP até 50 HP, 440 V |  |  | un | 4849.24 |  |  | 78.21 |  |  |  | 4927.45
| 370600 |  | Painel autoportante
|  | 370601 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes |  |  | m² | 725.11 |  |  | 71.3 |  |  |  | 796.41
| 371000 |  | Barramentos
|  | 371001 | Barramento de cobre nu |  |  | kg | 40.42 |  |  | 4.67 |  |  |  | 45.09
| 371100 |  | Bases
|  | 371102 | Base de fusível Diazed completa para 25 A |  |  | un | 18.65 |  |  | 7.97 |  |  |  | 26.62
|  | 371104 | Base de fusível Diazed completa para 63 A |  |  | un | 24.87 |  |  | 13.29 |  |  |  | 38.16
|  | 371106 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível |  |  | un | 24.96 |  |  | 26.57 |  |  |  | 51.53
|  | 371108 | Base de fusível NH até 250 A, com fusível |  |  | un | 81.95 |  |  | 26.57 |  |  |  | 108.52
|  | 371110 | Base de fusível NH até 400 A, com fusível |  |  | un | 120.71 |  |  | 26.57 |  |  |  | 147.28
|  | 371112 | Base de fusível tripolar de 15 kV |  |  | un | 498.23 |  |  | 31.89 |  |  |  | 530.12
|  | 371113 | Base de fusível tripolar de 25 kV |  |  | un | 692.36 |  |  | 31.89 |  |  |  | 724.25
|  | 371114 | Base de fusível unipolar de 15 kV |  |  | un | 201 |  |  | 31.89 |  |  |  | 232.89
| 371200 |  | Fusíveis
|  | 371202 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A |  |  | un | 10.23 |  |  | 5.32 |  |  |  | 15.55
|  | 371204 | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A |  |  | un | 25.72 |  |  | 5.32 |  |  |  | 31.04
|  | 371206 | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A |  |  | un | 39.88 |  |  | 5.32 |  |  |  | 45.2
|  | 371208 | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A |  |  | un | 56.01 |  |  | 5.32 |  |  |  | 61.33
|  | 371210 | Fusível tipo NH 4 de 800 A até 1250 A |  |  | un | 388.56 |  |  | 5.32 |  |  |  | 393.88
|  | 371212 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A |  |  | un | 150.72 |  |  | 5.32 |  |  |  | 156.04
|  | 371213 | Fusível tipo HH para 25 kV de 6 A até 63 A |  |  | un | 213.57 |  |  | 5.32 |  |  |  | 218.89
|  | 371214 | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A |  |  | un | 207.25 |  |  | 5.32 |  |  |  | 212.57
|  | 371220 | Fusível diazed retardado de 2 A até 25 A |  |  | un | 1.53 |  |  | 5.32 |  |  |  | 6.85
|  | 371222 | Fusível diazed retardado de 35 A até 63 A |  |  | un | 2.33 |  |  | 5.32 |  |  |  | 7.65
|  | 371230 | Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A |  |  | un | 38 |  |  | 1.33 |  |  |  | 39.33
| 371300 |  | Disjuntores
|  | 371351 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios |  |  | un | 13910.45 |  |  | 168.4 |  |  |  | 14078.85
|  | 371352 | Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios |  |  | un | 14601.67 |  |  | 150.24 |  |  |  | 14751.91
|  | 371353 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente |  |  | cj | 21909.98 |  |  | 222.63 |  |  |  | 22132.61
|  | 371355 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios |  |  | un | 37700.79 |  |  | 26.57 |  |  |  | 37727.36
|  | 371357 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios |  |  | un | 68548.86 |  |  | 26.57 |  |  |  | 68575.43
|  | 371359 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 5000A, com acessórios |  |  | un | 87765.03 |  |  | 26.57 |  |  |  | 87791.6
|  | 371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  | un | 7.82 |  |  | 7.97 |  |  |  | 15.79
|  | 371361 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A |  |  | un | 12.08 |  |  | 7.97 |  |  |  | 20.05
|  | 371362 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A |  |  | un | 17.04 |  |  | 7.97 |  |  |  | 25.01
|  | 371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  |  | un | 40.26 |  |  | 15.94 |  |  |  | 56.2
|  | 371364 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  |  | un | 55.52 |  |  | 15.94 |  |  |  | 71.46
|  | 371365 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  |  | un | 50.08 |  |  | 23.91 |  |  |  | 73.99
|  | 371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  |  | un | 71.32 |  |  | 23.91 |  |  |  | 95.23
|  | 371369 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A |  |  | un | 247.39 |  |  | 26.57 |  |  |  | 273.96
|  | 371370 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A |  |  | un | 391.73 |  |  | 26.57 |  |  |  | 418.3
|  | 371372 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A |  |  | un | 1386.15 |  |  | 53.14 |  |  |  | 1439.29
|  | 371373 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A |  |  | un | 2276.83 |  |  | 53.14 |  |  |  | 2329.97
|  | 371374 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A |  |  | un | 4139.46 |  |  | 53.14 |  |  |  | 4192.6
|  | 371376 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630 A/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A |  |  | un | 2889.7 |  |  | 53.14 |  |  |  | 2942.84
|  | 371377 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250 A/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A |  |  | un | 5910.8 |  |  | 53.14 |  |  |  | 5963.94
|  | 371378 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600 A/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A |  |  | un | 8286.92 |  |  | 53.14 |  |  |  | 8340.06
|  | 371380 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A |  |  | un | 6.07 |  |  | 5.32 |  |  |  | 11.39
|  | 371381 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A |  |  | un | 8.54 |  |  | 5.32 |  |  |  | 13.86
|  | 371382 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 63 A |  |  | un | 13.12 |  |  | 5.32 |  |  |  | 18.44
|  | 371384 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A |  |  | un | 27.73 |  |  | 5.32 |  |  |  | 33.05
|  | 371385 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A |  |  | un | 32.49 |  |  | 5.32 |  |  |  | 37.81
|  | 371386 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A |  |  | un | 40.69 |  |  | 5.32 |  |  |  | 46.01
|  | 371387 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A |  |  | un | 403.9 |  |  | 5.32 |  |  |  | 409.22
|  | 371388 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A |  |  | un | 38.35 |  |  | 5.32 |  |  |  | 43.67
|  | 371389 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A |  |  | un | 41.48 |  |  | 5.32 |  |  |  | 46.8
|  | 371390 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A |  |  | un | 49.58 |  |  | 5.32 |  |  |  | 54.9
|  | 371391 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A |  |  | un | 669.84 |  |  | 5.32 |  |  |  | 675.16
|  | 371392 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000 A / 1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A |  |  | un | 17804.85 |  |  | 53.14 |  |  |  | 17857.99
|  | 371393 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500 A / 1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A |  |  | un | 26752.29 |  |  | 53.14 |  |  |  | 26805.43
|  | 371394 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios |  |  | un | 181488.17 |  |  | 26.57 |  |  |  | 181514.74
| 371400 |  | Chave de baixa tensão
|  | 371405 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A |  |  | un | 1498.43 |  |  | 26.57 |  |  |  | 1525
|  | 371430 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A |  |  | un | 734.83 |  |  | 21.25 |  |  |  | 756.08
|  | 371431 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A |  |  | un | 867.18 |  |  | 21.25 |  |  |  | 888.43
|  | 371432 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A |  |  | un | 993.46 |  |  | 26.57 |  |  |  | 1020.03
|  | 371433 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A |  |  | un | 1316.7 |  |  | 31.89 |  |  |  | 1348.59
|  | 371434 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A |  |  | un | 2252.85 |  |  | 39.86 |  |  |  | 2292.71
|  | 371435 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A |  |  | un | 4944.81 |  |  | 39.86 |  |  |  | 4984.67
|  | 371441 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis |  |  | un | 761.97 |  |  | 21.25 |  |  |  | 783.22
|  | 371442 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis |  |  | un | 899.76 |  |  | 21.25 |  |  |  | 921.01
|  | 371443 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis |  |  | un | 1771.22 |  |  | 21.25 |  |  |  | 1792.47
|  | 371444 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis |  |  | un | 1982.47 |  |  | 26.57 |  |  |  | 2009.04
|  | 371445 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis |  |  | un | 3999.78 |  |  | 31.89 |  |  |  | 4031.67
|  | 371450 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis |  |  | un | 169.25 |  |  | 21.25 |  |  |  | 190.5
|  | 371451 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis |  |  | un | 297.53 |  |  | 21.25 |  |  |  | 318.78
|  | 371452 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis |  |  | un | 447.78 |  |  | 26.57 |  |  |  | 474.35
|  | 371453 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis |  |  | un | 852.91 |  |  | 31.89 |  |  |  | 884.8
|  | 371460 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A |  |  | un | 2719.6 |  |  | 31.89 |  |  |  | 2751.49
|  | 371461 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A |  |  | un | 3915.3 |  |  | 39.86 |  |  |  | 3955.16
|  | 371462 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A |  |  | un | 5725.41 |  |  | 47.82 |  |  |  | 5773.23
|  | 371464 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V |  |  | un | 4604.14 |  |  | 62.89 |  |  |  | 4667.03
|  | 371481 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1-250 A |  |  | un | 17.12 |  |  | 5.32 |  |  |  | 22.44
|  | 371482 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A |  |  | un | 25.1 |  |  | 5.32 |  |  |  | 30.42
|  | 371483 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A |  |  | un | 36.23 |  |  | 5.32 |  |  |  | 41.55
|  | 371491 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V |  |  | un | 207.87 |  |  | 21.25 |  |  |  | 229.12
| 371500 |  | Chave de média tensão
|  | 371511 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador |  |  | un | 1380.78 |  |  | 130.84 |  |  |  | 1511.62
|  | 371512 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador |  |  | un | 1015.7 |  |  | 130.84 |  |  |  | 1146.54
|  | 371514 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 600/630 A - 15 kV - com prolongador |  |  | un | 1040.95 |  |  | 130.84 |  |  |  | 1171.79
|  | 371515 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível |  |  | un | 169.88 |  |  | 48.46 |  |  |  | 218.34
|  | 371516 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível |  |  | un | 205.95 |  |  | 48.46 |  |  |  | 254.41
|  | 371517 | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA, com fusível |  |  | un | 172.5 |  |  | 48.46 |  |  |  | 220.96
|  | 371520 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador |  |  | un | 682.38 |  |  | 130.84 |  |  |  | 813.22
|  | 371521 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador |  |  | un | 822.75 |  |  | 130.84 |  |  |  | 953.59
|  | 371522 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 25 kV - com prolongador |  |  | un | 868.43 |  |  | 130.84 |  |  |  | 999.27
| 371700 |  | Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
|  | 371706 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos |  |  | un | 112.84 |  |  | 6.65 |  |  |  | 119.49
|  | 371707 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos |  |  | un | 115.95 |  |  | 6.65 |  |  |  | 122.6
|  | 371708 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 132.47 |  |  | 6.65 |  |  |  | 139.12
|  | 371709 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 166.78 |  |  | 6.65 |  |  |  | 173.43
|  | 371710 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 260.4 |  |  | 6.65 |  |  |  | 267.05
|  | 371711 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 268.27 |  |  | 6.65 |  |  |  | 274.92
|  | 371712 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 135.42 |  |  | 6.65 |  |  |  | 142.07
|  | 371713 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 pólos |  |  | un | 168.9 |  |  | 6.65 |  |  |  | 175.55
|  | 371718 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 pólos |  |  | un | 603.82 |  |  | 6.65 |  |  |  | 610.47
| 371800 |  | Transformador de Potencial
|  | 371801 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis |  |  | un | 1471.91 |  |  | 40.94 |  |  |  | 1512.85
|  | 371802 | Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis |  |  | un | 2233.4 |  |  | 40.94 |  |  |  | 2274.34
|  | 371803 | Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis |  |  | un | 1156.35 |  |  | 40.94 |  |  |  | 1197.29
|  | 371804 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 25 kV, a seco, com fusíveis |  |  | un | 2270.12 |  |  | 40.94 |  |  |  | 2311.06
| 371900 |  | Transformador de corrente
|  | 371901 | Transformador de corrente 800-5 A, janela |  |  | un | 136.26 |  |  | 40.94 |  |  |  | 177.2
|  | 371902 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela |  |  | un | 134.61 |  |  | 40.94 |  |  |  | 175.55
|  | 371903 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela |  |  | un | 263.17 |  |  | 40.94 |  |  |  | 304.11
|  | 371906 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela |  |  | un | 96.3 |  |  | 40.94 |  |  |  | 137.24
|  | 371908 | Transformador de corrente 2000-5 A até 2500-5 A - janela |  |  | un | 611.35 |  |  | 40.94 |  |  |  | 652.29
| 372000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 372001 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento |  |  | un | 14.04 |  |  | 3.99 |  |  |  | 18.03
|  | 372003 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A |  |  | un | 12.84 |  |  | 1.33 |  |  |  | 14.17
|  | 372004 | Palheta plástica para disjuntores faltantes |  |  | un | 1.6 |  |  | 1.33 |  |  |  | 2.93
|  | 372008 | Barra de neutro e/ou terra |  |  | un | 9.66 |  |  | 3.99 |  |  |  | 13.65
|  | 372009 | Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível |  |  | un | 0 |  |  | 13.29 |  |  |  | 13.29
|  | 372010 | Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes |  |  | m² | 0 |  |  | 18.78 |  |  |  | 18.78
|  | 372011 | Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes |  |  | m² | 0 |  |  | 37.56 |  |  |  | 37.56
|  | 372013 | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp |  |  | un | 372.92 |  |  | 1.13 |  |  |  | 374.05
|  | 372014 | Suporte fixo para transformadores de potencial |  |  | un | 56.1 |  |  | 2.84 |  |  |  | 58.94
|  | 372015 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) |  |  | m² | 272.37 |  |  | 18.78 |  |  |  | 291.15
|  | 372019 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv |  |  | un | 3782.5 |  |  | 30.04 |  |  |  | 3812.54
|  | 372021 | Punho de manobra com articulador de acionamento |  |  | un | 326.02 |  |  | 13.29 |  |  |  | 339.31
| 372100 |  | Capacitor de potência
|  | 372101 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência |  |  | un | 562.43 |  |  | 13.29 |  |  |  | 575.72
| 372200 |  | Transformador de comando
|  | 372201 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco |  |  | un | 216.8 |  |  | 40.94 |  |  |  | 257.74
| 372400 |  | Supressor de surto
|  | 372403 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA |  |  | un | 116.29 |  |  | 15.77 |  |  |  | 132.06
|  | 372404 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA |  |  | un | 129.42 |  |  | 15.77 |  |  |  | 145.19
| 372500 |  | Disjuntores
|  | 372502 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção |  |  | cj | 42795.89 |  |  | 62.89 |  |  |  | 42858.78
|  | 372509 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 10 A a 60 A |  |  | un | 221 |  |  | 44.73 |  |  |  | 265.73
|  | 372510 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 70 A até 150 A |  |  | un | 313.07 |  |  | 44.73 |  |  |  | 357.8
|  | 372511 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690 V, de 175 A a 250 A |  |  | un | 472.02 |  |  | 44.73 |  |  |  | 516.75
|  | 372520 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V - de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA |  |  | un | 223.83 |  |  | 44.73 |  |  |  | 268.56
|  | 372521 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600V - de 150A para 120/240Vca - 25 KA e para 380/440Vca - 18 KA |  |  | un | 391.73 |  |  | 44.73 |  |  |  | 436.46
|  | 372522 | Disjuntor fixo a vácuo de 25 kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de proteção |  |  | cj | 26674.13 |  |  | 62.89 |  |  |  | 26737.02
380000 |  |  | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica
| 380100 |  | Eletroduto em PVC rígido roscável
|  | 380102 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 2.3 |  |  | 10.63 |  |  |  | 12.93
|  | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios |  |  | m | 2.77 |  |  | 13.29 |  |  |  | 16.06
|  | 380106 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios |  |  | m | 3.98 |  |  | 15.94 |  |  |  | 19.92
|  | 380108 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios |  |  | m | 5.52 |  |  | 18.6 |  |  |  | 24.12
|  | 380110 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 7.32 |  |  | 21.25 |  |  |  | 28.57
|  | 380112 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios |  |  | m | 8.71 |  |  | 23.91 |  |  |  | 32.62
|  | 380114 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 17.78 |  |  | 26.57 |  |  |  | 44.35
|  | 380116 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios |  |  | m | 23.16 |  |  | 29.23 |  |  |  | 52.39
|  | 380118 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios |  |  | m | 36.04 |  |  | 34.54 |  |  |  | 70.58
| 380400 |  | Eletroduto em ferro galvanizado - médio
|  | 380402 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 4.07 |  |  | 13.29 |  |  |  | 17.36
|  | 380404 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios |  |  | m | 5.08 |  |  | 15.94 |  |  |  | 21.02
|  | 380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios |  |  | m | 6.38 |  |  | 18.6 |  |  |  | 24.98
|  | 380408 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios |  |  | m | 9.26 |  |  | 21.25 |  |  |  | 30.51
|  | 380410 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 10.98 |  |  | 23.91 |  |  |  | 34.89
|  | 380412 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 2´ - com acessórios |  |  | m | 13.98 |  |  | 26.57 |  |  |  | 40.55
|  | 380414 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 22.91 |  |  | 31.89 |  |  |  | 54.8
|  | 380416 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3´ - com acessórios |  |  | m | 28.25 |  |  | 39.86 |  |  |  | 68.11
|  | 380418 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 4´ - com acessórios |  |  | m | 41.17 |  |  | 47.82 |  |  |  | 88.99
| 380500 |  | Eletroduto em ferro galvanizado - pesado
|  | 380502 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 5.73 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.02
|  | 380504 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios |  |  | m | 7.31 |  |  | 15.94 |  |  |  | 23.25
|  | 380506 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios |  |  | m | 8.89 |  |  | 18.6 |  |  |  | 27.49
|  | 380509 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/4´ - com acessórios |  |  | m | 14.45 |  |  | 21.25 |  |  |  | 35.7
|  | 380510 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 17.66 |  |  | 23.91 |  |  |  | 41.57
|  | 380512 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2´ - com acessórios |  |  | m | 21.88 |  |  | 26.57 |  |  |  | 48.45
|  | 380514 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 32.66 |  |  | 31.89 |  |  |  | 64.55
|  | 380516 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3´ - com acessórios |  |  | m | 36.91 |  |  | 39.86 |  |  |  | 76.77
|  | 380518 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios |  |  | m | 52.41 |  |  | 47.82 |  |  |  | 100.23
| 380600 |  | Eletroduto em ferro galvanizado a quente - pesado
|  | 380602 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 7.71 |  |  | 13.29 |  |  |  | 21
|  | 380604 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios |  |  | m | 9.84 |  |  | 15.94 |  |  |  | 25.78
|  | 380606 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios |  |  | m | 12.12 |  |  | 18.6 |  |  |  | 30.72
|  | 380608 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/4´ - com acessórios |  |  | m | 17.54 |  |  | 21.25 |  |  |  | 38.79
|  | 380610 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 19.81 |  |  | 23.91 |  |  |  | 43.72
|  | 380612 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios |  |  | m | 25.37 |  |  | 26.57 |  |  |  | 51.94
|  | 380614 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2 1/2´ - com acessórios |  |  | m | 38.05 |  |  | 31.89 |  |  |  | 69.94
|  | 380616 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios |  |  | m | 44.3 |  |  | 39.86 |  |  |  | 84.16
|  | 380618 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios |  |  | m | 61.13 |  |  | 47.82 |  |  |  | 108.95
| 380700 |  | Canaleta, perfilado e acessórios
|  | 380701 | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa |  |  | un | 1.86 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.51
|  | 380703 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande |  |  | cj | 3.84 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.49
|  | 380705 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm |  |  | m | 2.35 |  |  | 1.33 |  |  |  | 3.68
|  | 380712 | Saída final, diâmetro de 3/4´ |  |  | un | 0.52 |  |  | 3.99 |  |  |  | 4.51
|  | 380713 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ |  |  | un | 1.39 |  |  | 4.77 |  |  |  | 6.16
|  | 380714 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ |  |  | un | 1 |  |  | 3.99 |  |  |  | 4.99
|  | 380717 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios |  |  | m | 2 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.97
|  | 380720 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) |  |  | m | 3.88 |  |  | 3.76 |  |  |  | 7.64
|  | 380721 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) |  |  | m | 1.62 |  |  | 3.76 |  |  |  | 5.38
|  | 380722 | Caixa de derivação ´C´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada |  |  | un | 9.04 |  |  | 13.29 |  |  |  | 22.33
|  | 380723 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada |  |  | un | 14.24 |  |  | 19.93 |  |  |  | 34.17
|  | 380724 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado, 2 x 38 mm / 2 x 76 mm |  |  | un | 22.67 |  |  | 19.93 |  |  |  | 42.6
|  | 380725 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) |  |  | m | 2.81 |  |  | 3.76 |  |  |  | 6.57
|  | 380730 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com acessórios |  |  | m | 19.37 |  |  | 6.65 |  |  |  | 26.02
|  | 380731 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm, com acessórios |  |  | m | 24.64 |  |  | 6.65 |  |  |  | 31.29
|  | 380733 | Saída lateral simples, diâmetro 1´ |  |  | un | 1.31 |  |  | 4.77 |  |  |  | 6.08
|  | 380734 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios |  |  | m | 17.69 |  |  | 6.65 |  |  |  | 24.34
| 381000 |  | Duto fechado de piso e acessórios
|  | 381001 | Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios |  |  | m | 19.11 |  |  | 7.97 |  |  |  | 27.08
|  | 381002 | Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios |  |  | m | 27.72 |  |  | 7.97 |  |  |  | 35.69
|  | 381003 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora |  |  | un | 117.08 |  |  | 15.94 |  |  |  | 133.02
|  | 381004 | Caixa de derivação ou passagem para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora |  |  | un | 78.87 |  |  | 15.94 |  |  |  | 94.81
|  | 381005 | Caixa de derivação ou passagem para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora |  |  | un | 30.98 |  |  | 8.24 |  |  |  | 39.22
|  | 381006 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) |  |  | un | 68.27 |  |  | 5.09 |  |  |  | 73.36
|  | 381007 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) |  |  | un | 82.24 |  |  | 5.09 |  |  |  | 87.33
|  | 381008 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) |  |  | un | 184.52 |  |  | 5.09 |  |  |  | 189.61
|  | 381009 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias |  |  | un | 5.29 |  |  | 0.57 |  |  |  | 5.86
| 381200 |  | Leitos e acessórios
|  | 381209 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 72.19 |  |  | 7.97 |  |  |  | 80.16
|  | 381210 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 82.83 |  |  | 7.97 |  |  |  | 90.8
|  | 381211 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 65.53 |  |  | 7.97 |  |  |  | 73.5
|  | 381212 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 79.03 |  |  | 7.97 |  |  |  | 87
|  | 381213 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 107.45 |  |  | 7.97 |  |  |  | 115.42
|  | 381214 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 1000 x 100 mm - com acessórios |  |  | m | 124.25 |  |  | 7.97 |  |  |  | 132.22
| 381300 |  | Eletroduto em polietileno de alta densidade
|  | 381301 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios |  |  | m | 5.72 |  |  | 1.06 |  |  |  | 6.78
|  | 381302 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios |  |  | m | 9.69 |  |  | 1.06 |  |  |  | 10.75
|  | 381303 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios |  |  | m | 12.8 |  |  | 1.06 |  |  |  | 13.86
|  | 381304 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios |  |  | m | 19.88 |  |  | 1.06 |  |  |  | 20.94
|  | 381305 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios |  |  | m | 31.24 |  |  | 1.06 |  |  |  | 32.3
|  | 381306 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios |  |  | m | 45.06 |  |  | 1.06 |  |  |  | 46.12
|  | 381307 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios |  |  | m | 6.86 |  |  | 1.06 |  |  |  | 7.92
| 381500 |  | Eletroduto metálico flexível
|  | 381501 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ |  |  | m | 5 |  |  | 9.4 |  |  |  | 14.4
|  | 381502 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ |  |  | m | 6.86 |  |  | 9.4 |  |  |  | 16.26
|  | 381503 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ |  |  | m | 13.95 |  |  | 9.4 |  |  |  | 23.35
|  | 381504 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ |  |  | m | 17.32 |  |  | 9.4 |  |  |  | 26.72
|  | 381511 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ |  |  | un | 8.12 |  |  | 1.83 |  |  |  | 9.95
|  | 381512 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ |  |  | un | 13.36 |  |  | 1.83 |  |  |  | 15.19
|  | 381513 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1 1/2´ |  |  | un | 28.53 |  |  | 1.83 |  |  |  | 30.36
|  | 381514 | Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ |  |  | un | 40.2 |  |  | 1.83 |  |  |  | 42.03
|  | 381531 | Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ |  |  | un | 9.18 |  |  | 1.83 |  |  |  | 11.01
|  | 381532 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ |  |  | un | 15.43 |  |  | 1.83 |  |  |  | 17.26
|  | 381533 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1 1/2´ |  |  | un | 35.74 |  |  | 1.83 |  |  |  | 37.57
|  | 381534 | Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ |  |  | un | 45.86 |  |  | 1.83 |  |  |  | 47.69
| 381600 |  | Rodapé técnico e acessórios
|  | 381603 | Rodapé técnico triplo, e tampa com pintura eletrostática |  |  | m | 32.28 |  |  | 7.97 |  |  |  | 40.25
|  | 381606 | Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 34.44 |  |  | 13.29 |  |  |  | 47.73
|  | 381608 | Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 40.3 |  |  | 13.29 |  |  |  | 53.59
|  | 381609 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo |  |  | un | 11.27 |  |  | 5.09 |  |  |  | 16.36
|  | 381611 | Caixa de derivação embutida ou externa com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo |  |  | un | 24.1 |  |  | 13.29 |  |  |  | 37.39
|  | 381613 | Caixa para tomadas: energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo |  |  | un | 8.99 |  |  | 5.09 |  |  |  | 14.08
|  | 381614 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo |  |  | un | 3.91 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.9
|  | 381615 | Rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática |  |  | m | 27.01 |  |  | 7.97 |  |  |  | 34.98
|  | 381616 | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 23.95 |  |  | 13.29 |  |  |  | 37.24
|  | 381619 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo |  |  | un | 3.18 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.17
|  | 381620 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 25.49 |  |  | 13.29 |  |  |  | 38.78
|  | 381623 | Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 29.94 |  |  | 13.29 |  |  |  | 43.23
|  | 381625 | Poste condutor métálico para distrubuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m |  |  | un | 257.86 |  |  | 18 |  |  |  | 275.86
|  | 381626 | Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática |  |  | un | 30.1 |  |  | 13.29 |  |  |  | 43.39
|  | 381627 | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo |  |  | un | 32.31 |  |  | 13.29 |  |  |  | 45.6
| 381900 |  | Eletroduto em PVC corrugado flexível
|  | 381901 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm |  |  | m | 1.21 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.18
|  | 381902 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm |  |  | m | 1.45 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.42
|  | 381903 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  | m | 1.65 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.62
|  | 381904 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm |  |  | m | 2.47 |  |  | 7.97 |  |  |  | 10.44
|  | 381920 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm |  |  | m | 1.82 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.79
|  | 381921 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm |  |  | m | 2.23 |  |  | 7.97 |  |  |  | 10.2
|  | 381922 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm |  |  | m | 3.12 |  |  | 7.97 |  |  |  | 11.09
| 382100 |  | Eletrocalha e acessórios
|  | 382111 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 17.72 |  |  | 13.29 |  |  |  | 31.01
|  | 382112 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 23.52 |  |  | 13.29 |  |  |  | 36.81
|  | 382113 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 29.29 |  |  | 13.29 |  |  |  | 42.58
|  | 382114 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 35.06 |  |  | 13.29 |  |  |  | 48.35
|  | 382115 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 40.83 |  |  | 13.29 |  |  |  | 54.12
|  | 382131 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 35.06 |  |  | 19.93 |  |  |  | 54.99
|  | 382132 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 40.83 |  |  | 19.93 |  |  |  | 60.76
|  | 382133 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 46.62 |  |  | 19.93 |  |  |  | 66.55
|  | 382134 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 52.86 |  |  | 19.93 |  |  |  | 72.79
|  | 382135 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 58.16 |  |  | 26.57 |  |  |  | 84.73
|  | 382136 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 83.49 |  |  | 26.57 |  |  |  | 110.06
|  | 382137 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 500 x 100 mm, com acessórios |  |  | m | 97.31 |  |  | 26.57 |  |  |  | 123.88
|  | 382192 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 24.4 |  |  | 13.29 |  |  |  | 37.69
|  | 382193 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 30.37 |  |  | 13.29 |  |  |  | 43.66
|  | 382194 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 36.35 |  |  | 13.29 |  |  |  | 49.64
|  | 382195 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 42.32 |  |  | 13.29 |  |  |  | 55.61
| 382200 |  | Eletrocalha e acessórios
|  | 382212 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios |  |  | m | 42.32 |  |  | 19.93 |  |  |  | 62.25
|  | 382213 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios |  |  | m | 48.3 |  |  | 19.93 |  |  |  | 68.23
|  | 382214 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios |  |  | m | 54.26 |  |  | 19.93 |  |  |  | 74.19
|  | 382215 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios |  |  | m | 60.24 |  |  | 26.57 |  |  |  | 86.81
|  | 382216 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios |  |  | m | 89.28 |  |  | 26.57 |  |  |  | 115.85
|  | 382217 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 500x100mm, com acessórios |  |  | m | 104.07 |  |  | 26.57 |  |  |  | 130.64
|  | 382218 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 700x100mm, com acessórios |  |  | m | 133.61 |  |  | 26.57 |  |  |  | 160.18
|  | 382261 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm |  |  | m | 8.55 |  |  | 1.33 |  |  |  | 9.88
|  | 382262 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm |  |  | m | 14.43 |  |  | 1.33 |  |  |  | 15.76
|  | 382263 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm |  |  | m | 20.32 |  |  | 1.33 |  |  |  | 21.65
|  | 382264 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm |  |  | m | 26.2 |  |  | 1.33 |  |  |  | 27.53
|  | 382265 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm |  |  | m | 32.08 |  |  | 1.33 |  |  |  | 33.41
|  | 382266 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm |  |  | m | 37.96 |  |  | 1.33 |  |  |  | 39.29
|  | 382267 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400mm |  |  | m | 49.73 |  |  | 1.33 |  |  |  | 51.06
|  | 382268 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm |  |  | m | 61.48 |  |  | 1.33 |  |  |  | 62.81
|  | 382269 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 700mm |  |  | m | 85.01 |  |  | 1.33 |  |  |  | 86.34
| 382300 |  | Eletrocalha e acessórios
|  | 382301 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm |  |  | un | 2.45 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.1
|  | 382302 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm |  |  | un | 3.15 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.8
|  | 382303 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm |  |  | un | 4.24 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.89
|  | 382304 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm |  |  | un | 4.58 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.23
|  | 382305 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm |  |  | un | 5.24 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.89
|  | 382306 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50mm |  |  | un | 6.2 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.85
|  | 382311 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm |  |  | un | 4.01 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.66
|  | 382312 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm |  |  | un | 4.83 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.48
|  | 382313 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm |  |  | un | 5.64 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.29
|  | 382314 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm |  |  | un | 6.16 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.81
|  | 382315 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm |  |  | un | 7.4 |  |  | 6.65 |  |  |  | 14.05
|  | 382316 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm |  |  | un | 9.86 |  |  | 6.65 |  |  |  | 16.51
|  | 382317 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 500x100mm |  |  | un | 11.99 |  |  | 6.65 |  |  |  | 18.64
|  | 382318 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 700x100mm |  |  | un | 15.69 |  |  | 6.65 |  |  |  | 22.34
|  | 382321 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm |  |  | un | 5.85 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.5
|  | 382322 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm |  |  | un | 7.45 |  |  | 6.65 |  |  |  | 14.1
|  | 382323 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm |  |  | un | 9.45 |  |  | 6.65 |  |  |  | 16.1
|  | 382324 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm |  |  | un | 11.22 |  |  | 6.65 |  |  |  | 17.87
|  | 382331 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm |  |  | un | 16.2 |  |  | 9.3 |  |  |  | 25.5
|  | 382332 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm |  |  | un | 20.36 |  |  | 9.3 |  |  |  | 29.66
|  | 382333 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm |  |  | un | 24.17 |  |  | 9.3 |  |  |  | 33.47
|  | 382335 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm |  |  | un | 30.86 |  |  | 9.3 |  |  |  | 40.16
|  | 382341 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm |  |  | un | 52.83 |  |  | 13.29 |  |  |  | 66.12
390000 |  |  | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia
| 390200 |  | Cabo de cobre, isolamento 500V / 750 V - isolação em PVC 70°C
|  | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 0.58 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.64
|  | 390203 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 2.06 |  |  | 1.86 |  |  |  | 3.92
|  | 390204 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 3.41 |  |  | 2.13 |  |  |  | 5.54
|  | 390205 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 5.45 |  |  | 2.39 |  |  |  | 7.84
|  | 390206 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 8.46 |  |  | 2.66 |  |  |  | 11.12
|  | 390207 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 11.96 |  |  | 3.99 |  |  |  | 15.95
|  | 390208 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 16.67 |  |  | 5.32 |  |  |  | 21.99
|  | 390209 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 24.71 |  |  | 6.65 |  |  |  | 31.36
|  | 390210 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 34.26 |  |  | 7.97 |  |  |  | 42.23
|  | 390211 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 40.71 |  |  | 9.3 |  |  |  | 50.01
|  | 390212 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 50.76 |  |  | 10.63 |  |  |  | 61.39
|  | 390213 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 63.01 |  |  | 11.96 |  |  |  | 74.97
|  | 390214 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 86.88 |  |  | 13.29 |  |  |  | 100.17
|  | 390215 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 98.62 |  |  | 14.61 |  |  |  | 113.23
|  | 390216 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 0.92 |  |  | 1.33 |  |  |  | 2.25
|  | 390217 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 1.41 |  |  | 1.59 |  |  |  | 3
|  | 390218 | Cabo de cobre de 400 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 128.18 |  |  | 15.94 |  |  |  | 144.12
|  | 390219 | Cabo de cobre de 500 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 141.34 |  |  | 17.27 |  |  |  | 158.61
| 390300 |  | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C
|  | 390302 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 1.81 |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.4
|  | 390303 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 2.48 |  |  | 1.86 |  |  |  | 4.34
|  | 390304 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 4.09 |  |  | 2.13 |  |  |  | 6.22
|  | 390305 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 6.46 |  |  | 2.39 |  |  |  | 8.85
|  | 390306 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 9.46 |  |  | 2.66 |  |  |  | 12.12
|  | 390307 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 12.99 |  |  | 3.99 |  |  |  | 16.98
|  | 390308 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 18.81 |  |  | 5.32 |  |  |  | 24.13
|  | 390309 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 26.53 |  |  | 6.65 |  |  |  | 33.18
|  | 390310 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 34.94 |  |  | 7.97 |  |  |  | 42.91
|  | 390311 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 47.65 |  |  | 9.3 |  |  |  | 56.95
|  | 390312 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 60.92 |  |  | 10.63 |  |  |  | 71.55
|  | 390313 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 72.78 |  |  | 11.96 |  |  |  | 84.74
|  | 390314 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 95.71 |  |  | 13.29 |  |  |  | 109
|  | 390315 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 113.7 |  |  | 14.61 |  |  |  | 128.31
|  | 390316 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 0.92 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.98
|  | 390317 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 1.2 |  |  | 1.33 |  |  |  | 2.53
|  | 390318 | Cabo de cobre de 400 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 99.77 |  |  | 15.94 |  |  |  | 115.71
|  | 390319 | Cabo de cobre de 500 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 131.86 |  |  | 17.27 |  |  |  | 149.13
| 390400 |  | Cabo de cobre nu, têmpera mole
|  | 390404 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² |  |  | m | 2.95 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.61
|  | 390405 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² |  |  | m | 4.86 |  |  | 3.46 |  |  |  | 8.32
|  | 390406 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² |  |  | m | 7.5 |  |  | 2.66 |  |  |  | 10.16
|  | 390407 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² |  |  | m | 9.72 |  |  | 3.99 |  |  |  | 13.71
|  | 390408 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² |  |  | m | 15.27 |  |  | 5.32 |  |  |  | 20.59
|  | 390410 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² |  |  | m | 21.87 |  |  | 6.65 |  |  |  | 28.52
|  | 390412 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² |  |  | m | 30.54 |  |  | 7.97 |  |  |  | 38.51
|  | 390414 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 120 mm² |  |  | m | 39.41 |  |  | 9.3 |  |  |  | 48.71
|  | 390416 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 150 mm² |  |  | m | 47.01 |  |  | 10.63 |  |  |  | 57.64
|  | 390418 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² |  |  | m | 62.73 |  |  | 11.96 |  |  |  | 74.69
|  | 390420 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 240 mm² |  |  | m | 80.13 |  |  | 13.29 |  |  |  | 93.42
| 390500 |  | Cabo de cobre tripolar tensão de isolamento 8,7/15 kV, isolação 90°C
|  | 390506 | Cabo de cobre de 3x25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 88.09 |  |  | 19.42 |  |  |  | 107.51
|  | 390507 | Cabo de cobre de 3x35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 106.18 |  |  | 24.28 |  |  |  | 130.46
| 390600 |  | Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C
|  | 390601 | Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 41.82 |  |  | 24.28 |  |  |  | 66.1
|  | 390602 | Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 45.97 |  |  | 24.28 |  |  |  | 70.25
|  | 390603 | Cabo de cobre de 120 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 72.99 |  |  | 29.13 |  |  |  | 102.12
|  | 390604 | Cabo de cobre de 185 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 103.07 |  |  | 29.13 |  |  |  | 132.2
|  | 390606 | Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 24.02 |  |  | 14.56 |  |  |  | 38.58
|  | 390607 | Cabo de cobre de 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 30.3 |  |  | 17.54 |  |  |  | 47.84
|  | 390608 | Cabo de cobre de 95 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 58.77 |  |  | 24.28 |  |  |  | 83.05
| 390700 |  | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1 kV, isolação em EPR 90°C
|  | 390702 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 1.15 |  |  | 1.33 |  |  |  | 2.48
|  | 390703 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 1.72 |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.31
|  | 390704 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 2.27 |  |  | 1.86 |  |  |  | 4.13
|  | 390705 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 3.91 |  |  | 2.13 |  |  |  | 6.04
|  | 390706 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 6.51 |  |  | 2.39 |  |  |  | 8.9
|  | 390707 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 9.93 |  |  | 2.66 |  |  |  | 12.59
|  | 390708 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 13.46 |  |  | 3.99 |  |  |  | 17.45
|  | 390709 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 18.81 |  |  | 5.32 |  |  |  | 24.13
|  | 390710 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 26.3 |  |  | 6.65 |  |  |  | 32.95
|  | 390711 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 35.24 |  |  | 7.97 |  |  |  | 43.21
|  | 390712 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 46.18 |  |  | 9.3 |  |  |  | 55.48
|  | 390713 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 57.92 |  |  | 10.63 |  |  |  | 68.55
|  | 390714 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 69.26 |  |  | 11.96 |  |  |  | 81.22
|  | 390715 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 90.88 |  |  | 13.29 |  |  |  | 104.17
|  | 390716 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 126.2 |  |  | 14.61 |  |  |  | 140.81
|  | 390717 | Cabo de cobre de 400 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 157.03 |  |  | 15.94 |  |  |  | 172.97
|  | 390718 | Cabo de cobre de 500 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 195.99 |  |  | 17.27 |  |  |  | 213.26
| 390800 |  | Cabo de cobre tripolar, isolamento 0,6/1kV, isolação para 90°C
|  | 390801 | Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 2.28 |  |  | 3.19 |  |  |  | 5.47
|  | 390802 | Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 3.39 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.38
|  | 390803 | Cabo de cobre de 3x4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 5.09 |  |  | 4.78 |  |  |  | 9.87
|  | 390804 | Cabo de cobre de 3x6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 7.61 |  |  | 5.58 |  |  |  | 13.19
|  | 390805 | Cabo de cobre de 3x10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 12.84 |  |  | 6.38 |  |  |  | 19.22
|  | 390806 | Cabo de cobre de 3x16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 19.64 |  |  | 7.18 |  |  |  | 26.82
|  | 390807 | Cabo de cobre de 3x25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 29.56 |  |  | 7.97 |  |  |  | 37.53
|  | 390808 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C |  |  | m | 41.13 |  |  | 7.97 |  |  |  | 49.1
| 390900 |  | Conectores
|  | 390901 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial tipo RG 59 |  |  | un | 3.68 |  |  | 2.66 |  |  |  | 6.34
|  | 390902 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples |  |  | un | 3.38 |  |  | 2.66 |  |  |  | 6.04
|  | 390903 | Conector de emenda tipo BNC, para cabo coaxial RG 59 |  |  | un | 2.78 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.44
|  | 390904 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples |  |  | un | 3.94 |  |  | 2.66 |  |  |  | 6.6
|  | 390906 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples |  |  | un | 4.95 |  |  | 2.66 |  |  |  | 7.61
|  | 390908 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, simples |  |  | un | 7.78 |  |  | 2.66 |  |  |  | 10.44
|  | 390910 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho |  |  | un | 5.04 |  |  | 2.66 |  |  |  | 7.7
|  | 390912 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho |  |  | un | 6.09 |  |  | 2.66 |  |  |  | 8.75
|  | 390914 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho |  |  | un | 6.91 |  |  | 2.66 |  |  |  | 9.57
|  | 390916 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, com rabicho |  |  | un | 10.38 |  |  | 2.66 |  |  |  | 13.04
|  | 390919 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação |  |  | un | 6.07 |  |  | 3.99 |  |  |  | 10.06
| 391000 |  | Terminais de pressão e compressão
|  | 391001 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 300 mm² |  |  | un | 22.84 |  |  | 5.32 |  |  |  | 28.16
|  | 391005 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² |  |  | un | 0.36 |  |  | 2.13 |  |  |  | 2.49
|  | 391006 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² |  |  | un | 2.55 |  |  | 3.99 |  |  |  | 6.54
|  | 391008 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² |  |  | un | 3.06 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.05
|  | 391012 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² |  |  | un | 3.26 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.25
|  | 391013 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² |  |  | un | 3.3 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.29
|  | 391016 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² |  |  | un | 4.86 |  |  | 3.99 |  |  |  | 8.85
|  | 391020 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² |  |  | un | 4.9 |  |  | 3.99 |  |  |  | 8.89
|  | 391024 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² |  |  | un | 7.07 |  |  | 3.99 |  |  |  | 11.06
|  | 391025 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² |  |  | un | 10.76 |  |  | 5.32 |  |  |  | 16.08
|  | 391026 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² |  |  | un | 10.85 |  |  | 5.32 |  |  |  | 16.17
|  | 391028 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² |  |  | un | 13.21 |  |  | 5.32 |  |  |  | 18.53
|  | 391030 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² |  |  | un | 15.11 |  |  | 5.32 |  |  |  | 20.43
| 391100 |  | Fios e cabos telefônicos
|  | 391102 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna |  |  | m | 2.72 |  |  | 3.99 |  |  |  | 6.71
|  | 391104 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna |  |  | m | 4.63 |  |  | 3.99 |  |  |  | 8.62
|  | 391108 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna |  |  | m | 11.09 |  |  | 3.99 |  |  |  | 15.08
|  | 391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos |  |  | m | 0.26 |  |  | 2.13 |  |  |  | 2.39
|  | 391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 |  |  | m | 1.1 |  |  | 7.97 |  |  |  | 9.07
|  | 391112 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas |  |  | m | 3.38 |  |  | 3.19 |  |  |  | 6.57
|  | 391119 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa |  |  | m | 1.57 |  |  | 2.66 |  |  |  | 4.23
|  | 391120 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa |  |  | m | 3.2 |  |  | 3.19 |  |  |  | 6.39
|  | 391121 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa |  |  | m | 5.09 |  |  | 3.46 |  |  |  | 8.55
|  | 391123 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa |  |  | m | 10.71 |  |  | 4.25 |  |  |  | 14.96
|  | 391124 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa |  |  | m | 18.99 |  |  | 5.58 |  |  |  | 24.57
|  | 391127 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea |  |  | m | 4.31 |  |  | 3.19 |  |  |  | 7.5
|  | 391128 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea |  |  | m | 6.75 |  |  | 3.46 |  |  |  | 10.21
|  | 391130 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea |  |  | m | 13.6 |  |  | 4.25 |  |  |  | 17.85
|  | 391140 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa |  |  | m | 4.05 |  |  | 3.19 |  |  |  | 7.24
|  | 391141 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa |  |  | m | 5.93 |  |  | 3.46 |  |  |  | 9.39
|  | 391143 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa |  |  | m | 12.34 |  |  | 4.25 |  |  |  | 16.59
| 391200 |  | Cabo de cobre de comando para uso geral
|  | 391201 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 2.36 |  |  | 3.19 |  |  |  | 5.55
|  | 391205 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 3.6 |  |  | 3.99 |  |  |  | 7.59
|  | 391206 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 6.19 |  |  | 4.78 |  |  |  | 10.97
|  | 391207 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 8.75 |  |  | 5.58 |  |  |  | 14.33
|  | 391208 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 10.28 |  |  | 6.38 |  |  |  | 16.66
|  | 391212 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 1.65 |  |  | 2.13 |  |  |  | 3.78
|  | 391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 2.57 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.23
|  | 391223 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 4x6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 10.76 |  |  | 7.44 |  |  |  | 18.2
|  | 391224 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 4x10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 13.4 |  |  | 5.85 |  |  |  | 19.25
|  | 391251 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio |  |  | m | 2.25 |  |  | 2.66 |  |  |  | 4.91
|  | 391252 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio |  |  | m | 2.79 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.45
|  | 391253 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio |  |  | m | 3.17 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.83
| 391400 |  | Cabo de alumínio nu com alma de aço
|  | 391401 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven |  |  | m | 3.55 |  |  | 3.96 |  |  |  | 7.51
|  | 391405 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan |  |  | m | 1.4 |  |  | 3.96 |  |  |  | 5.36
| 391500 |  | Cabo de alumínio nu sem alma de aço
|  | 391504 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris |  |  | m | 1.73 |  |  | 3.96 |  |  |  | 5.69
|  | 391507 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster |  |  | m | 3.47 |  |  | 3.96 |  |  |  | 7.43
| 391600 |  | Cabo de cobre tripolar, isolamento 750V, isolação em borracha de silicone 200°C
|  | 391601 | Cabo de cobre 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em borracha de silicone 200°C |  |  | m | 10.65 |  |  | 2.13 |  |  |  | 12.78
| 391800 |  | Cabo para transmissão de dados
|  | 391801 | Cabo coaxial tipo RG 59 |  |  | m | 2.74 |  |  | 2.25 |  |  |  | 4.99
|  | 391807 | Cabo coaxial tipo RGC 59 |  |  | m | 1.6 |  |  | 2.25 |  |  |  | 3.85
|  | 391808 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 |  |  | m | 2.1 |  |  | 2.92 |  |  |  | 5.02
|  | 391809 | Cabo coaxial tipo RG 11 |  |  | m | 6.72 |  |  | 2.92 |  |  |  | 9.64
|  | 391810 | Cabo coaxial tipo RG 6 |  |  | m | 1.07 |  |  | 2.92 |  |  |  | 3.99
|  | 391811 | Cabo coaxial tipo RGC 06 |  |  | m | 1.88 |  |  | 2.92 |  |  |  | 4.8
|  | 391812 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A |  |  | m | 6.45 |  |  | 2.92 |  |  |  | 9.37
| 392000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 392001 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 3.96 |  |  |  | 3.96
|  | 392002 | Conector prensa-cabo de 3/4´ |  |  | un | 4.26 |  |  | 4.43 |  |  |  | 8.69
|  | 392003 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm |  |  | m | 0 |  |  | 7.92 |  |  |  | 7.92
| 392500 |  | Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolação 90 °C / 105 °C
|  | 392502 | Cabo de cobre de 35 mm², tensão de isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105 |  |  | m | 31.33 |  |  | 0.8 |  |  |  | 32.13
|  | 392503 | Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105 |  |  | m | 32.09 |  |  | 0.8 |  |  |  | 32.89
| 392600 |  | Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - 90° C, baixa emissão fumaça e gases
|  | 392601 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 1.07 |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.13
|  | 392602 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 1.73 |  |  | 1.33 |  |  |  | 3.06
|  | 392603 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 2.37 |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.96
|  | 392604 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 3.36 |  |  | 1.86 |  |  |  | 5.22
|  | 392605 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 5.07 |  |  | 2.13 |  |  |  | 7.2
|  | 392606 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 7.87 |  |  | 2.39 |  |  |  | 10.26
|  | 392607 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 11.71 |  |  | 2.66 |  |  |  | 14.37
|  | 392608 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 14.9 |  |  | 3.99 |  |  |  | 18.89
|  | 392609 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 21.08 |  |  | 5.32 |  |  |  | 26.4
|  | 392610 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 29.47 |  |  | 6.65 |  |  |  | 36.12
|  | 392611 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 38.59 |  |  | 7.97 |  |  |  | 46.56
|  | 392612 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 49.1 |  |  | 9.3 |  |  |  | 58.4
|  | 392613 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 61.35 |  |  | 10.63 |  |  |  | 71.98
|  | 392614 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 73.67 |  |  | 11.96 |  |  |  | 85.63
|  | 392615 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 95.95 |  |  | 13.29 |  |  |  | 109.24
| 392700 |  | Cabo óptico
|  | 392701 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo |  |  | m | 1.76 |  |  | 1.33 |  |  |  | 3.09
|  | 392702 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo |  |  | m | 2.7 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.36
|  | 392703 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo |  |  | m | 3.72 |  |  | 2.66 |  |  |  | 6.38
|  | 392711 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo |  |  | m | 5.92 |  |  | 2.66 |  |  |  | 8.58
|  | 392712 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo |  |  | m | 8.13 |  |  | 2.66 |  |  |  | 10.79
| 392900 |  | Cabo de cobre unipolar, isolamento 750 V - 70°C, baixa emissão de fumaça e gases
|  | 392901 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 0.57 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.63
|  | 392902 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 1.01 |  |  | 1.33 |  |  |  | 2.34
|  | 392903 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 1.59 |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.18
|  | 392904 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 2.35 |  |  | 1.86 |  |  |  | 4.21
|  | 392905 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases |  |  | m | 4.63 |  |  | 2.13 |  |  |  | 6.76
| 393000 |  | Fios e cabos - audio e vídeo
|  | 393001 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama |  |  | m | 1.98 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.63
400000 |  |  | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia
| 400100 |  | Caixa de passagem estampada
|  | 400102 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ |  |  | un | 2.31 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.96
|  | 400104 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ |  |  | un | 4.21 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.86
|  | 400108 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ |  |  | un | 4.08 |  |  | 7.97 |  |  |  | 12.05
|  | 400109 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ |  |  | un | 2.27 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.92
| 400200 |  | Caixa de passagem com tampa
|  | 400201 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ |  |  | un | 10.65 |  |  | 21.25 |  |  |  | 31.9
|  | 400202 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm |  |  | un | 9.07 |  |  | 7.97 |  |  |  | 17.04
|  | 400204 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm |  |  | un | 13.88 |  |  | 7.97 |  |  |  | 21.85
|  | 400206 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm |  |  | un | 22.6 |  |  | 7.97 |  |  |  | 30.57
|  | 400208 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm |  |  | un | 47.55 |  |  | 10.63 |  |  |  | 58.18
|  | 400210 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm |  |  | un | 78.48 |  |  | 10.63 |  |  |  | 89.11
|  | 400212 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm |  |  | un | 112.26 |  |  | 13.29 |  |  |  | 125.55
|  | 400220 | Caixa de passagem em poliamida, 234 x 174 x 90 mm |  |  | un | 22.93 |  |  | 23.91 |  |  |  | 46.84
|  | 400221 | Caixa de passagem em poliamida, 460 x 380 x 120 mm |  |  | un | 111.86 |  |  | 39.86 |  |  |  | 151.72
|  | 400244 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm |  |  | un | 110.83 |  |  | 7.97 |  |  |  | 118.8
|  | 400245 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm |  |  | un | 134.29 |  |  | 7.97 |  |  |  | 142.26
|  | 400246 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm |  |  | un | 193.71 |  |  | 7.97 |  |  |  | 201.68
|  | 400247 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm |  |  | un | 429.4 |  |  | 10.63 |  |  |  | 440.03
|  | 400260 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm |  |  | un | 13.41 |  |  | 7.97 |  |  |  | 21.38
|  | 400261 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm |  |  | un | 48.49 |  |  | 7.97 |  |  |  | 56.46
|  | 400262 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm |  |  | un | 112.86 |  |  | 10.63 |  |  |  | 123.49
| 400400 |  | Tomadas
|  | 400408 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa |  |  | cj | 9.35 |  |  | 7.97 |  |  |  | 17.32
|  | 400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa |  |  | un | 12.35 |  |  | 7.97 |  |  |  | 20.32
|  | 400411 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir |  |  | cj | 128.7 |  |  | 7.97 |  |  |  | 136.67
|  | 400414 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa |  |  | cj | 121.53 |  |  | 7.97 |  |  |  | 129.5
|  | 400423 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa |  |  | cj | 10.37 |  |  | 7.97 |  |  |  | 18.34
|  | 400432 | Plugue e tomada 3P+T de 125 A de sobrepor - 380 / 440 V |  |  | cj | 510.06 |  |  | 7.97 |  |  |  | 518.03
|  | 400433 | Plugue e tomada 2P+T de 32 A de sobrepor - 380 / 440 V |  |  | cj | 261.29 |  |  | 7.97 |  |  |  | 269.26
|  | 400434 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V |  |  | cj | 150.29 |  |  | 7.97 |  |  |  | 158.26
|  | 400435 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa |  |  | un | 25.62 |  |  | 7.97 |  |  |  | 33.59
|  | 400439 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas |  |  | un | 6.13 |  |  | 7.97 |  |  |  | 14.1
|  | 400445 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  | cj | 6.4 |  |  | 7.97 |  |  |  | 14.37
|  | 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa |  |  | cj | 8.71 |  |  | 7.97 |  |  |  | 16.68
|  | 400447 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo |  |  | cj | 12.88 |  |  | 7.97 |  |  |  | 20.85
|  | 400448 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo |  |  | cj | 10.71 |  |  | 7.97 |  |  |  | 18.68
|  | 400449 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo |  |  | cj | 14.25 |  |  | 7.97 |  |  |  | 22.22
| 400500 |  | Interruptores e minuterias
|  | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  |  | cj | 4.86 |  |  | 9.04 |  |  |  | 13.9
|  | 400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa |  |  | cj | 9.08 |  |  | 9.3 |  |  |  | 18.38
|  | 400506 | Interruptor com 3 teclas simples e placa |  |  | cj | 13.13 |  |  | 13.29 |  |  |  | 26.42
|  | 400508 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  |  | cj | 6.3 |  |  | 7.18 |  |  |  | 13.48
|  | 400510 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa |  |  | cj | 10.09 |  |  | 11.96 |  |  |  | 22.05
|  | 400512 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa |  |  | cj | 7.9 |  |  | 10.1 |  |  |  | 18
|  | 400514 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa |  |  | cj | 11.08 |  |  | 11.96 |  |  |  | 23.04
|  | 400516 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa |  |  | cj | 15.56 |  |  | 13.29 |  |  |  | 28.85
|  | 400517 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa |  |  | cj | 20.07 |  |  | 9.3 |  |  |  | 29.37
|  | 400518 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa |  |  | cj | 14.8 |  |  | 9.3 |  |  |  | 24.1
|  | 400532 | Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa |  |  | cj | 6.52 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.17
|  | 400533 | Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa |  |  | cj | 39.38 |  |  | 10.1 |  |  |  | 49.48
|  | 400534 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer |  |  | un | 25.01 |  |  | 7.97 |  |  |  | 32.98
|  | 400535 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio |  |  | un | 53.87 |  |  | 13.29 |  |  |  | 67.16
| 400600 |  | Conduletes
|  | 400602 | Condulete metálico de 1/2´ |  |  | cj | 11.54 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.83
|  | 400604 | Condulete metálico de 3/4´ |  |  | cj | 14.26 |  |  | 13.29 |  |  |  | 27.55
|  | 400606 | Condulete metálico de 1´ |  |  | cj | 19.94 |  |  | 13.29 |  |  |  | 33.23
|  | 400608 | Condulete metálico de 1 1/4´ |  |  | cj | 26.6 |  |  | 13.29 |  |  |  | 39.89
|  | 400610 | Condulete metálico de 1 1/2´ |  |  | cj | 39.12 |  |  | 13.29 |  |  |  | 52.41
|  | 400612 | Condulete metálico de 2´ |  |  | cj | 59.43 |  |  | 13.29 |  |  |  | 72.72
|  | 400614 | Condulete metálico de 2 1/2´ |  |  | cj | 105.44 |  |  | 13.29 |  |  |  | 118.73
|  | 400616 | Condulete metálico de 3´ |  |  | cj | 156.97 |  |  | 13.29 |  |  |  | 170.26
|  | 400617 | Condulete metálico de 4´ |  |  | cj | 225.32 |  |  | 13.29 |  |  |  | 238.61
|  | 400650 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa |  |  | cj | 8.56 |  |  | 13.29 |  |  |  | 21.85
|  | 400651 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa |  |  | cj | 11.41 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.7
| 400700 |  | Caixa de passagem em PVC
|  | 400701 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  |  | un | 2.11 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.76
|  | 400702 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  |  | un | 3.47 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.12
|  | 400704 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ |  |  | un | 3.79 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.44
| 401000 |  | Contator
|  | 401002 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf |  |  | un | 80.32 |  |  | 13.29 |  |  |  | 93.61
|  | 401003 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf |  |  | un | 85.29 |  |  | 13.29 |  |  |  | 98.58
|  | 401004 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf |  |  | un | 92.76 |  |  | 13.29 |  |  |  | 106.05
|  | 401005 | Contator de potência 110 A - 2na+2nf |  |  | un | 1173.91 |  |  | 13.29 |  |  |  | 1187.2
|  | 401006 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf |  |  | un | 101.03 |  |  | 13.29 |  |  |  | 114.32
|  | 401008 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf |  |  | un | 148.31 |  |  | 13.29 |  |  |  | 161.6
|  | 401010 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf |  |  | un | 217.85 |  |  | 13.29 |  |  |  | 231.14
|  | 401011 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf |  |  | un | 364.45 |  |  | 13.29 |  |  |  | 377.74
|  | 401012 | Contator de potência 38/40 A - 2na+2nf |  |  | un | 295.52 |  |  | 13.29 |  |  |  | 308.81
|  | 401013 | Contator de potência 63 A - 2na+2nf |  |  | un | 464.23 |  |  | 13.29 |  |  |  | 477.52
|  | 401014 | Contator de potência de 150 A - 2na+2nf |  |  | un | 1386.1 |  |  | 13.29 |  |  |  | 1399.39
|  | 401015 | Contator de potência de 220 A - 2na + 2nf |  |  | un | 3171.87 |  |  | 13.29 |  |  |  | 3185.16
|  | 401050 | Minicontator auxiliar - 4NA |  |  | un | 39.18 |  |  | 13.29 |  |  |  | 52.47
|  | 401051 | Contator auxiliar - 2NA+2NF |  |  | un | 58.46 |  |  | 13.29 |  |  |  | 71.75
|  | 401052 | Contator auxiliar - 4na+4nf |  |  | un | 102.16 |  |  | 13.29 |  |  |  | 115.45
| 401100 |  | Relé
|  | 401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo |  |  | un | 40.96 |  |  | 11.96 |  |  |  | 52.92
|  | 401102 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A |  |  | un | 100.42 |  |  | 13.29 |  |  |  | 113.71
|  | 401103 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A |  |  | un | 195.13 |  |  | 13.29 |  |  |  | 208.42
|  | 401105 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 0,4/0,63 A até 16,0/25,0 A |  |  | un | 117.32 |  |  | 13.29 |  |  |  | 130.61
|  | 401106 | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 seg. - 220V - 50/60 Hz |  |  | un | 52.41 |  |  | 26.57 |  |  |  | 78.98
|  | 401107 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão |  |  | un | 1082.56 |  |  | 26.57 |  |  |  | 1109.13
|  | 401111 | Relé de sobrecorrente eletromecânico até 120A tipo BG, conjunto de 3 unidades |  |  | cj | 2026.39 |  |  | 8.77 |  |  |  | 2035.16
|  | 401112 | Relé de tempo eletrônico de 1,5 a 15 min. - 110V - 50/60Hz |  |  | un | 60.37 |  |  | 26.57 |  |  |  | 86.94
|  | 401114 | Relé supervisor monofásico detector de mínima tensão |  |  | un | 197.01 |  |  | 26.57 |  |  |  | 223.58
|  | 401119 | Relé de tempo eletrônico cíclico regulável, 110/127V - 43/63 Hz |  |  | un | 115.43 |  |  | 26.57 |  |  |  | 142
|  | 401120 | Relé de pulso bipolar 16A/250 V |  |  | un | 102.97 |  |  | 15.94 |  |  |  | 118.91
|  | 401123 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 até 250 A |  |  | un | 1141.52 |  |  | 13.29 |  |  |  | 1154.81
|  | 401124 | Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz |  |  | un | 55.57 |  |  | 26.57 |  |  |  | 82.14
| 401200 |  | Chave comutadora e seletora
|  | 401202 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 3 posições para 63 A |  |  | un | 253.47 |  |  | 10.63 |  |  |  | 264.1
|  | 401203 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 3 posições para 25 A |  |  | un | 131.1 |  |  | 10.63 |  |  |  | 141.73
|  | 401219 | Chave comutadora/seletora com 2 pólos e 2 posições para 25 A |  |  | un | 87.19 |  |  | 10.63 |  |  |  | 97.82
|  | 401220 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 2 posições para 25 A |  |  | un | 67.3 |  |  | 10.63 |  |  |  | 77.93
|  | 401221 | Chave comutadora/seletora com 3 pólos e 3 posições para 25 A |  |  | un | 192.34 |  |  | 10.63 |  |  |  | 202.97
| 401300 |  | Amperímetro
|  | 401301 | Chave comutadora para amperímetro |  |  | un | 72.73 |  |  | 10.63 |  |  |  | 83.36
|  | 401304 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0 A/50 A até 0 A/2,0 kA |  |  | un | 176.52 |  |  | 6.65 |  |  |  | 183.17
| 401400 |  | Voltímetro
|  | 401401 | Chave comutadora para voltímetro |  |  | un | 53.69 |  |  | 10.63 |  |  |  | 64.32
|  | 401403 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V |  |  | un | 163.7 |  |  | 13.29 |  |  |  | 176.99
| 402000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 402002 | Plugue com 3P+T de 63 A, 220/240 V, industrial |  |  | un | 100.95 |  |  | 5.32 |  |  |  | 106.27
|  | 402005 | Sinalizador com lâmpada |  |  | un | 51.99 |  |  | 21.25 |  |  |  | 73.24
|  | 402006 | Botão de comando duplo sem sinalizador |  |  | un | 31.24 |  |  | 21.25 |  |  |  | 52.49
|  | 402007 | Botão de comando duplo com sinalizador |  |  | un | 58.39 |  |  | 21.25 |  |  |  | 79.64
|  | 402009 | Botoeira com retenção para quadro/painel |  |  | un | 40.47 |  |  | 7.97 |  |  |  | 48.44
|  | 402010 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização |  |  | un | 97.23 |  |  | 7.97 |  |  |  | 105.2
|  | 402011 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando |  |  | un | 198.3 |  |  | 7.97 |  |  |  | 206.27
|  | 402012 | Placa de 4´ x 2´ |  |  | un | 1.74 |  |  | 0.88 |  |  |  | 2.62
|  | 402014 | Placa de 4´ x 4´ |  |  | un | 3.96 |  |  | 0.88 |  |  |  | 4.84
|  | 402020 | Chave de bóia normalmente fechada ou aberta |  |  | un | 36.49 |  |  | 10.63 |  |  |  | 47.12
|  | 402022 | Plugue com 3P+T de 32A, 220/240V, industrial |  |  | un | 30.93 |  |  | 7.97 |  |  |  | 38.9
|  | 402023 | Plugue com 3P+N+T de 63A, 220/240V, industrial |  |  | un | 286.93 |  |  | 7.97 |  |  |  | 294.9
|  | 402024 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V |  |  | un | 4.59 |  |  | 5.32 |  |  |  | 9.91
|  | 402025 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V |  |  | un | 5.7 |  |  | 5.32 |  |  |  | 11.02
|  | 402030 | Chave de nível tipo bóia pendular (pera), com contato microswitch |  |  | un | 283.5 |  |  | 26.57 |  |  |  | 310.07
|  | 402031 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica |  |  | un | 14.84 |  |  | 12.24 |  |  |  | 27.08
|  | 402032 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica |  |  | un | 10.49 |  |  | 12.24 |  |  |  | 22.73
|  | 402033 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para tomada de lógica RJ-45 |  |  | un | 12.69 |  |  | 12.24 |  |  |  | 24.93
410000 |  |  | Iluminação
| 410400 |  | Acessórios para iluminação
|  | 410402 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 |  |  | un | 2.05 |  |  | 2.11 |  |  |  | 4.16
|  | 410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 |  |  | un | 11.34 |  |  | 2.11 |  |  |  | 13.45
|  | 410405 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios |  |  | m | 88.34 |  |  | 10.63 |  |  |  | 98.97
|  | 410406 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente |  |  | un | 0.96 |  |  | 2.11 |  |  |  | 3.07
|  | 410410 | Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente com placa de pressão e fixação |  |  | un | 1.12 |  |  | 2.11 |  |  |  | 3.23
| 410500 |  | Lâmpada de descarga de alta potência
|  | 410501 | Lâmpada mista, base E27 de 160 W |  |  | un | 13.51 |  |  | 2.2 |  |  |  | 15.71
|  | 410502 | Lâmpada mista, base E27 ou E40 de 250 W |  |  | un | 21.98 |  |  | 2.2 |  |  |  | 24.18
|  | 410503 | Lâmpada mista, base E40 de 500 W |  |  | un | 42.47 |  |  | 2.2 |  |  |  | 44.67
|  | 410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal, base E27 de 70 W |  |  | un | 13.58 |  |  | 2.2 |  |  |  | 15.78
|  | 410522 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W |  |  | un | 22.71 |  |  | 2.2 |  |  |  | 24.91
|  | 410524 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W |  |  | un | 40.51 |  |  | 2.2 |  |  |  | 42.71
|  | 410526 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W |  |  | un | 44.05 |  |  | 2.2 |  |  |  | 46.25
|  | 410527 | Lâmpada de vapor de sódio tubular, base E40 de 1000 W |  |  | un | 250.69 |  |  | 2.2 |  |  |  | 252.89
|  | 410543 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, base E27 com 59W ou 60W |  |  | un | 41.02 |  |  | 2.2 |  |  |  | 43.22
|  | 410552 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W |  |  | un | 45.51 |  |  | 2.2 |  |  |  | 47.71
|  | 410553 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W |  |  | un | 49.89 |  |  | 2.2 |  |  |  | 52.09
|  | 410563 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base E40 de 2000 W |  |  | un | 419.77 |  |  | 2.2 |  |  |  | 421.97
|  | 410571 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W |  |  | un | 68.96 |  |  | 2.2 |  |  |  | 71.16
|  | 410572 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W |  |  | un | 86 |  |  | 2.2 |  |  |  | 88.2
|  | 410580 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W |  |  | un | 32.22 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34.42
|  | 410581 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 150 W |  |  | un | 32.35 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34.55
|  | 410582 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base FC2 bilateral de 400 W |  |  | un | 49.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 51.6
| 410600 |  | Lâmpadas incandescentes
|  | 410605 | Lâmpada incandescente, base E27 de 25 a 40 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 1.49 |  |  | 2.2 |  |  |  | 3.69
|  | 410610 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V |  |  | un | 12.33 |  |  | 2.2 |  |  |  | 14.53
|  | 410611 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 110 V |  |  | un | 15.48 |  |  | 2.2 |  |  |  | 17.68
|  | 410612 | Lâmpada halógena refletora PAR30, base E27 de 75 W - 220 V |  |  | un | 19.45 |  |  | 2.2 |  |  |  | 21.65
|  | 410613 | Lâmpada halógena com refletor dicróico, de 50 W - 12 V |  |  | un | 4.17 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.37
|  | 410640 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 150 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 3.52 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.72
|  | 410641 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 3.72 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.92
|  | 410642 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 500 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 4.16 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.36
| 410700 |  | Lâmpadas fluorescentes
|  | 410702 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W |  |  | un | 8.36 |  |  | 2.2 |  |  |  | 10.56
|  | 410703 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W |  |  | un | 3.28 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.48
|  | 410704 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 14 W |  |  | un | 6.17 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.37
|  | 410705 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W |  |  | un | 4.28 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.48
|  | 410706 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W |  |  | un | 6.37 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.57
|  | 410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W |  |  | un | 3.96 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.16
|  | 410709 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W |  |  | un | 4.37 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.57
|  | 410712 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 54 W |  |  | un | 10.87 |  |  | 2.2 |  |  |  | 13.07
|  | 410720 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo |  |  | un | 7.02 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.22
|  | 410732 | Lâmpada fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral de 110 W |  |  | un | 14.32 |  |  | 2.2 |  |  |  | 16.52
|  | 410740 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´2U´, base E27 de 9 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 7.06 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.26
|  | 410741 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´2U´, base E27 de 11 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 7.03 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.23
|  | 410742 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 15 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 7.76 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.96
|  | 410743 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 20 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 8.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 11
|  | 410744 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 23 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 10.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 12.4
|  | 410745 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V |  |  | un | 8.75 |  |  | 2.2 |  |  |  | 10.95
|  | 410780 | Lâmpada fluorescente compacta ´1U´, base G-23 de 9 W |  |  | un | 7.54 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.74
|  | 410781 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-2 de 18 W |  |  | un | 7.13 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.33
|  | 410782 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-3 de 26 W |  |  | un | 6.89 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.09
|  | 410783 | Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W |  |  | un | 17.42 |  |  | 2.2 |  |  |  | 19.62
| 410800 |  | Reatores e equipamentos para lâmpadas de descarga de alta potência
|  | 410801 | Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicróica de 50 W - 220 V |  |  | un | 11.67 |  |  | 5.32 |  |  |  | 16.99
|  | 410821 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 70 W / 220 V |  |  | un | 41.57 |  |  | 5.32 |  |  |  | 46.89
|  | 410823 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V |  |  | un | 49.31 |  |  | 5.32 |  |  |  | 54.63
|  | 410825 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V |  |  | un | 68.78 |  |  | 5.32 |  |  |  | 74.1
|  | 410827 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V |  |  | un | 81.2 |  |  | 5.32 |  |  |  | 86.52
|  | 410828 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V |  |  | un | 186.53 |  |  | 5.32 |  |  |  | 191.85
|  | 410842 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V |  |  | un | 48.6 |  |  | 5.32 |  |  |  | 53.92
|  | 410844 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V |  |  | un | 60.52 |  |  | 5.32 |  |  |  | 65.84
|  | 410845 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V |  |  | un | 62.29 |  |  | 5.32 |  |  |  | 67.61
|  | 410846 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V |  |  | un | 70.27 |  |  | 5.32 |  |  |  | 75.59
|  | 410848 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 2000 W / 220 V |  |  | un | 417.66 |  |  | 5.32 |  |  |  | 422.98
| 410900 |  | Reatores e equipamentos para lâmpadas fluorescentes
|  | 410901 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral de 14 W - 127 V / 220 V |  |  | un | 50.69 |  |  | 5.32 |  |  |  | 56.01
|  | 410903 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220 V |  |  | un | 22.96 |  |  | 5.32 |  |  |  | 28.28
|  | 410904 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubulares de 54 W |  |  | un | 31.75 |  |  | 5.32 |  |  |  | 37.07
|  | 410917 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V |  |  | un | 93.52 |  |  | 10.63 |  |  |  | 104.15
|  | 410926 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 3, 26 W - 127 V |  |  | un | 24.51 |  |  | 5.32 |  |  |  | 29.83
|  | 410931 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´1U´, base G23, 9 W - 220 V |  |  | un | 10.14 |  |  | 5.32 |  |  |  | 15.46
|  | 410933 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 2, 18 W - 220 V |  |  | un | 10.81 |  |  | 5.32 |  |  |  | 16.13
|  | 410935 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 3, 26 W - 220 V |  |  | un | 12.43 |  |  | 5.32 |  |  |  | 17.75
|  | 410954 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 15 W - 220 V |  |  | un | 11.74 |  |  | 5.32 |  |  |  | 17.06
|  | 410955 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 20 W - 220 V |  |  | un | 11.79 |  |  | 5.32 |  |  |  | 17.11
|  | 410961 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 220 V |  |  | un | 37.12 |  |  | 5.32 |  |  |  | 42.44
|  | 410963 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V |  |  | un | 16.8 |  |  | 5.32 |  |  |  | 22.12
|  | 410965 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V |  |  | un | 41.49 |  |  | 5.32 |  |  |  | 46.81
|  | 410972 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V |  |  | un | 15.99 |  |  | 10.63 |  |  |  | 26.62
|  | 410975 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V |  |  | un | 16.73 |  |  | 10.63 |  |  |  | 27.36
|  | 410983 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V |  |  | un | 54.21 |  |  | 10.63 |  |  |  | 64.84
|  | 410995 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas ´1U´, base 2G11, 36 W - 220 V |  |  | un | 51.17 |  |  | 10.63 |  |  |  | 61.8
| 411000 |  | Postes e acessórios
|  | 411006 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária |  |  | un | 28.38 |  |  | 37.56 |  |  |  | 65.94
|  | 411007 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias |  |  | un | 284.56 |  |  | 37.56 |  |  |  | 322.12
|  | 411008 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias |  |  | un | 171.86 |  |  | 37.56 |  |  |  | 209.42
|  | 411024 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,0 m |  |  | un | 909.04 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1078.47
|  | 411025 | Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m |  |  | un | 1286.29 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1455.72
|  | 411026 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m |  |  | un | 1025.12 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1194.55
|  | 411028 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m |  |  | un | 1227.91 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1397.34
|  | 411032 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 m |  |  | un | 2759.48 |  |  | 62.41 |  |  |  | 2821.89
|  | 411033 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m |  |  | un | 1234.66 |  |  | 62.41 |  |  |  | 1297.07
|  | 411034 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m |  |  | un | 989.97 |  |  | 62.41 |  |  |  | 1052.38
|  | 411039 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m |  |  | un | 1099.28 |  |  | 62.41 |  |  |  | 1161.69
|  | 411040 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m |  |  | un | 308.75 |  |  | 40.31 |  |  |  | 349.06
|  | 411041 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m |  |  | un | 352.28 |  |  | 40.31 |  |  |  | 392.59
|  | 411042 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m |  |  | un | 1646.32 |  |  | 62.41 |  |  |  | 1708.73
|  | 411043 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m |  |  | un | 675.01 |  |  | 62.41 |  |  |  | 737.42
|  | 411044 | Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m |  |  | un | 354.04 |  |  | 40.31 |  |  |  | 394.35
|  | 411047 | Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 metros |  |  | un | 1486.63 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1656.06
| 411100 |  | Aparelho de iluminação pública e decorativa
|  | 411101 | Luminária esferica fechada para iluminação decorativa externa |  |  | un | 203.49 |  |  | 7.97 |  |  |  | 211.46
|  | 411102 | Luminária fechada para iluminação pública, sem alojamento para reator |  |  | un | 185.89 |  |  | 18.78 |  |  |  | 204.67
|  | 411106 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena |  |  | un | 396.82 |  |  | 18.78 |  |  |  | 415.6
|  | 411109 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo |  |  | un | 152.48 |  |  | 7.97 |  |  |  | 160.45
|  | 411110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande |  |  | un | 256.01 |  |  | 18.78 |  |  |  | 274.79
|  | 411111 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena |  |  | un | 218.77 |  |  | 18.78 |  |  |  | 237.55
|  | 411112 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena |  |  | un | 157.65 |  |  | 18.78 |  |  |  | 176.43
|  | 411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior |  |  | un | 358.72 |  |  | 18.78 |  |  |  | 377.5
|  | 411144 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala |  |  | un | 44.05 |  |  | 7.97 |  |  |  | 52.02
|  | 411145 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala |  |  | un | 56.02 |  |  | 7.97 |  |  |  | 63.99
|  | 411146 | Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala |  |  | un | 75.72 |  |  | 7.97 |  |  |  | 83.69
|  | 411147 | Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala |  |  | un | 91.23 |  |  | 7.97 |  |  |  | 99.2
| 411200 |  | Aparelho de iluminação de longo alcance e específica
|  | 411205 | Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor metálico ou vapor de sódio de 150 a 400 W |  |  | un | 510.6 |  |  | 13.29 |  |  |  | 523.89
|  | 411206 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor de sódio 1000 W e vapor metálico 2000 W |  |  | un | 674.73 |  |  | 13.29 |  |  |  | 688.02
|  | 411207 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico 70/150W e halógena 300/500W |  |  | un | 288.14 |  |  | 13.29 |  |  |  | 301.43
|  | 411208 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W |  |  | un | 239.99 |  |  | 13.29 |  |  |  | 253.28
|  | 411209 | Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W, mista 250/500W |  |  | un | 282.26 |  |  | 13.29 |  |  |  | 295.55
|  | 411213 | Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W |  |  | un | 202.03 |  |  | 13.29 |  |  |  | 215.32
|  | 411216 | Projetor retangular fechado, para lâmpada halógena de 1000 W |  |  | un | 223.6 |  |  | 13.29 |  |  |  | 236.89
|  | 411219 | Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio 250/400 W |  |  | un | 245.27 |  |  | 13.29 |  |  |  | 258.56
| 411300 |  | Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores
|  | 411303 | Luminária blindada, retangular, de embutir para lâmpada mista 160 W |  |  | un | 115.79 |  |  | 10.63 |  |  |  | 126.42
|  | 411304 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 1 lâmpada fluorescente de 32/36/40W |  |  | un | 114.42 |  |  | 10.63 |  |  |  | 125.05
|  | 411305 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W |  |  | un | 99.84 |  |  | 10.63 |  |  |  | 110.47
|  | 411306 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W |  |  | un | 192.77 |  |  | 10.63 |  |  |  | 203.4
|  | 411308 | Luminária blindada plafonier para lâmpada mista 250W |  |  | un | 108.02 |  |  | 10.63 |  |  |  | 118.65
|  | 411309 | Luminária blindada pendente para lâmpada mista 250W |  |  | un | 96.66 |  |  | 10.63 |  |  |  | 107.29
|  | 411310 | Luminária blindada arandela 45º e 90º, para lâmpadas mista, vapor metálico, de mercúrio, vapor de sódio até 250 W e fluorescente compacta até 45 W |  |  | un | 126.29 |  |  | 10.63 |  |  |  | 136.92
|  | 411317 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpadas mista, vapor metálico, vapor mercúrio até 160 W, vapor de sódio até 70 W e fluorescente compacta até 23 W |  |  | un | 126.29 |  |  | 10.63 |  |  |  | 136.92
|  | 411318 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada fluorescente compacta |  |  | un | 65.6 |  |  | 10.63 |  |  |  | 76.23
|  | 411320 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta |  |  | un | 65.33 |  |  | 10.63 |  |  |  | 75.96
| 411400 |  | Aparelho de iluminação comercial e industrial
|  | 411402 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W |  |  | un | 119.71 |  |  | 10.63 |  |  |  | 130.34
|  | 411404 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W |  |  | un | 58.24 |  |  | 10.63 |  |  |  | 68.87
|  | 411406 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 1 lâmpada fluorescente tubular de 32W |  |  | un | 22.52 |  |  | 10.63 |  |  |  | 33.15
|  | 411407 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W |  |  | un | 32.67 |  |  | 10.63 |  |  |  | 43.3
|  | 411408 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W |  |  | un | 39.47 |  |  | 10.63 |  |  |  | 50.1
|  | 411409 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W |  |  | un | 153.14 |  |  | 10.63 |  |  |  | 163.77
|  | 411411 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 1 lâmpada fluorescente tubular de 110W |  |  | un | 40.22 |  |  | 10.63 |  |  |  | 50.85
|  | 411412 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 110W |  |  | un | 43.75 |  |  | 10.63 |  |  |  | 54.38
|  | 411413 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W |  |  | un | 31.63 |  |  | 10.63 |  |  |  | 42.26
|  | 411416 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W |  |  | un | 139.77 |  |  | 10.63 |  |  |  | 150.4
|  | 411418 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250/400W |  |  | un | 295.46 |  |  | 7.97 |  |  |  | 303.43
|  | 411421 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W |  |  | un | 55.52 |  |  | 13.29 |  |  |  | 68.81
|  | 411422 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes de 18W/26W |  |  | un | 70.8 |  |  | 13.29 |  |  |  | 84.09
|  | 411428 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W |  |  | un | 84.91 |  |  | 10.63 |  |  |  | 95.54
|  | 411431 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/23/26W |  |  | un | 63.07 |  |  | 10.63 |  |  |  | 73.7
|  | 411436 | Luminária retangular pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W |  |  | un | 57.06 |  |  | 10.63 |  |  |  | 67.69
|  | 411439 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W |  |  | un | 81.44 |  |  | 10.63 |  |  |  | 92.07
|  | 411440 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio acetinado para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 14/16/18/36/55W |  |  | un | 163.61 |  |  | 10.63 |  |  |  | 174.24
|  | 411443 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho para 4 lâmpadas fluorescentes de 14/16/18W |  |  | un | 120.66 |  |  | 10.63 |  |  |  | 131.29
|  | 411444 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W |  |  | un | 77.64 |  |  | 10.63 |  |  |  | 88.27
|  | 411445 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32W |  |  | un | 70.55 |  |  | 10.63 |  |  |  | 81.18
|  | 411447 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W |  |  | un | 45.63 |  |  | 10.63 |  |  |  | 56.26
|  | 411451 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W |  |  | un | 88.71 |  |  | 7.97 |  |  |  | 96.68
|  | 411453 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W |  |  | un | 119.46 |  |  | 7.97 |  |  |  | 127.43
|  | 411454 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W |  |  | un | 82.84 |  |  | 10.63 |  |  |  | 93.47
|  | 411455 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W |  |  | un | 215.41 |  |  | 10.63 |  |  |  | 226.04
|  | 411456 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W |  |  | un | 100.43 |  |  | 10.63 |  |  |  | 111.06
|  | 411459 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W |  |  | un | 39.76 |  |  | 13.29 |  |  |  | 53.05
|  | 411460 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W |  |  | un | 53.53 |  |  | 13.29 |  |  |  | 66.82
|  | 411461 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W |  |  | un | 101.36 |  |  | 13.29 |  |  |  | 114.65
|  | 411462 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W |  |  | un | 115.3 |  |  | 13.29 |  |  |  | 128.59
|  | 411463 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W |  |  | un | 52.88 |  |  | 13.29 |  |  |  | 66.17
|  | 411464 | Luminária retagular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W |  |  | un | 77.5 |  |  | 13.29 |  |  |  | 90.79
|  | 411465 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W |  |  | un | 51.41 |  |  | 13.29 |  |  |  | 64.7
|  | 411466 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W |  |  | un | 111.41 |  |  | 13.29 |  |  |  | 124.7
|  | 411467 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W |  |  | un | 79.39 |  |  | 13.29 |  |  |  | 92.68
|  | 411470 | Luminária retangular de sobrepor ou arandela tipo calha fechada com difusor em acrílico para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28/54W |  |  | un | 243.6 |  |  | 13.29 |  |  |  | 256.89
|  | 411471 | Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W |  |  | un | 177.85 |  |  | 10.63 |  |  |  | 188.48
|  | 411472 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W |  |  | un | 166.83 |  |  | 10.63 |  |  |  | 177.46
|  | 411473 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W |  |  | un | 166.83 |  |  | 10.63 |  |  |  | 177.46
|  | 411474 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W |  |  | un | 50.34 |  |  | 10.63 |  |  |  | 60.97
|  | 411475 | Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250W |  |  | un | 243.21 |  |  | 10.63 |  |  |  | 253.84
|  | 411476 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 110W |  |  | un | 167.71 |  |  | 10.63 |  |  |  | 178.34
|  | 411477 | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W |  |  | un | 192.83 |  |  | 10.63 |  |  |  | 203.46
|  | 411478 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W |  |  | un | 179.95 |  |  | 10.63 |  |  |  | 190.58
| 411500 |  | Aparelho de iluminação interna decorativa
|  | 411513 | Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada halógena PAR 20 de 50W |  |  | un | 14.45 |  |  | 7.97 |  |  |  | 22.42
|  | 411517 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicróica de 50 W |  |  | un | 25.7 |  |  | 7.97 |  |  |  | 33.67
|  | 411523 | Luminária redonda de embutir com lâmpada LED, fluxo luminoso 2000 LM, temperatura de cor 4000 K, IRC 85, e driver multitensão de 100 a 250 V |  |  | un | 370.67 |  |  | 7.97 |  |  |  | 378.64
|  | 411524 | Luminária tipo ´Spot´ para trilho, foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W |  |  | un | 83.58 |  |  | 7.97 |  |  |  | 91.55
| 412000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 412002 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede |  |  | un | 0.22 |  |  | 10.63 |  |  |  | 10.85
|  | 412003 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em poste ou braço |  |  | un | 58.77 |  |  | 10.63 |  |  |  | 69.4
|  | 412005 | Conjunto ou kit de suspensão em tubo de aço galvanizado, para fixação de aparelhos de iluminação em eletrodutos e caixa de ligação |  |  | cj | 19.55 |  |  | 19.93 |  |  |  | 39.48
|  | 412006 | Suspensão em tubo de aço tratado e pintado, para fixação de aparelhos de iluminação em perfilado - DN 3/8´ |  |  | m | 72.96 |  |  | 3.76 |  |  |  | 76.72
|  | 412007 | Suspensão em tubo de aço tratado e pintado, para fixação de aparelhos de iluminação em perfilado - DN 1/2´ |  |  | m | 69.55 |  |  | 3.76 |  |  |  | 73.31
|  | 412008 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpadas até 100W |  |  | un | 4.54 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.74
| 413000 |  | Luminária e acessórios especiais
|  | 413023 | Mini refletor com cone interno para lâmpada de 50 W / 12 V |  |  | cj | 105 |  |  | 24.37 |  |  |  | 129.37
|  | 413025 | Luminária tipo arandela para lâmpada vapor metálico de 250 W ou 400 W |  |  | un | 209 |  |  | 13.75 |  |  |  | 222.75
420000 |  |  | Pára-raios para edificação
| 420100 |  | Complementos para pára-raios
|  | 420102 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado |  |  | un | 38.4 |  |  | 6.65 |  |  |  | 45.05
|  | 420104 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado |  |  | un | 42.01 |  |  | 6.65 |  |  |  | 48.66
|  | 420105 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo |  |  | un | 6.25 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.9
|  | 420106 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ |  |  | un | 23.86 |  |  | 6.65 |  |  |  | 30.51
|  | 420108 | Niple duplo galvanizado de 2´ |  |  | un | 20.18 |  |  | 6.65 |  |  |  | 26.83
|  | 420109 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre |  |  | un | 5.48 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.13
|  | 420110 | Captor terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo |  |  | un | 4.57 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.22
|  | 420111 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio |  |  | un | 3.28 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.93
| 420200 |  | Isoladores galvanizados uso geral
|  | 420201 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica |  |  | un | 2.54 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.19
|  | 420202 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° |  |  | un | 7.3 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.95
|  | 420203 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica |  |  | un | 3.58 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.23
|  | 420204 | Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto |  |  | un | 2.59 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.24
|  | 420205 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca soberba |  |  | un | 3.29 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.94
|  | 420206 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto |  |  | un | 3.63 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.28
|  | 420208 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada |  |  | un | 6.6 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.25
|  | 420210 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada |  |  | un | 8.89 |  |  | 6.65 |  |  |  | 15.54
|  | 420214 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com grapa para chumbar |  |  | un | 3.88 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.53
| 420300 |  | Isoladores galvanizados para mastros
|  | 420302 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida |  |  | un | 5.49 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.14
|  | 420304 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas |  |  | un | 7.71 |  |  | 6.65 |  |  |  | 14.36
|  | 420306 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida |  |  | un | 6.62 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.27
|  | 420308 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas |  |  | un | 9.06 |  |  | 6.65 |  |  |  | 15.71
| 420400 |  | Componente de sustentação para mastro galvanizado
|  | 420402 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 6.02 |  |  | 6.65 |  |  |  | 12.67
|  | 420404 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 4.94 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.59
|  | 420406 | Base para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 29.21 |  |  | 6.65 |  |  |  | 35.86
|  | 420408 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 80.04 |  |  | 7.97 |  |  |  | 88.01
|  | 420410 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 71.61 |  |  | 7.97 |  |  |  | 79.58
|  | 420412 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ |  |  | m | 31.61 |  |  | 7.97 |  |  |  | 39.58
|  | 420414 | Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 8.6 |  |  | 6.65 |  |  |  | 15.25
|  | 420416 | Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 14.61 |  |  | 6.65 |  |  |  | 21.26
| 420500 |  | Componentes para cabo de descida
|  | 420501 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica |  |  | un | 20.66 |  |  | 6.65 |  |  |  | 27.31
|  | 420502 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ |  |  | un | 7.06 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.71
|  | 420503 | Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica |  |  | un | 39.83 |  |  | 6.65 |  |  |  | 46.48
|  | 420505 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica |  |  | un | 30.65 |  |  | 6.65 |  |  |  | 37.3
|  | 420507 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica |  |  | un | 64.17 |  |  | 6.65 |  |  |  | 70.82
|  | 420510 | Caixa de inspeção suspensa |  |  | un | 10.51 |  |  | 26.57 |  |  |  | 37.08
|  | 420511 | Conector cabo/haste de 3/4´ |  |  | un | 9.62 |  |  | 2.66 |  |  |  | 12.28
|  | 420512 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos |  |  | un | 13.19 |  |  | 2.66 |  |  |  | 15.85
|  | 420514 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ |  |  | un | 3.33 |  |  | 2.66 |  |  |  | 5.99
|  | 420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ |  |  | un | 1.87 |  |  | 2.66 |  |  |  | 4.53
|  | 420517 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ |  |  | m | 6.19 |  |  | 10.63 |  |  |  | 16.82
|  | 420518 | Esticador em latão para cabo de cobre |  |  | un | 8.73 |  |  | 6.65 |  |  |  | 15.38
|  | 420519 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m |  |  | un | 82.17 |  |  | 13.29 |  |  |  | 95.46
|  | 420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m |  |  | un | 47 |  |  | 13.29 |  |  |  | 60.29
|  | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m |  |  | un | 58.59 |  |  | 13.29 |  |  |  | 71.88
|  | 420522 | Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,50 m x 3/4´ |  |  | un | 26.68 |  |  | 6.65 |  |  |  | 33.33
|  | 420523 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ |  |  | un | 1.66 |  |  | 5.32 |  |  |  | 6.98
|  | 420524 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ |  |  | un | 5.21 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.86
|  | 420525 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação |  |  | m | 5.6 |  |  | 13.29 |  |  |  | 18.89
|  | 420526 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ |  |  | un | 5.19 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.84
|  | 420527 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ |  |  | un | 18.07 |  |  | 5.32 |  |  |  | 23.39
|  | 420528 | Suporte para tubo de proteção com rosca soberba, diâmetro 2´ |  |  | un | 4.98 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.63
|  | 420529 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana |  |  | un | 3.19 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.84
|  | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado |  |  | un | 22.94 |  |  | 1.33 |  |  |  | 24.27
|  | 420531 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  |  | un | 10.94 |  |  | 6.65 |  |  |  | 17.59
|  | 420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm |  |  | un | 19.46 |  |  | 6.65 |  |  |  | 26.11
|  | 420533 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm |  |  | un | 27.44 |  |  | 6.65 |  |  |  | 34.09
|  | 420534 | Barra condutora chata em cobre, 3/4´ x 3/16´ - inclusive acessórios de fixação |  |  | m | 144.16 |  |  | 13.29 |  |  |  | 157.45
|  | 420537 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa |  |  | un | 243.71 |  |  | 26.57 |  |  |  | 270.28
|  | 420538 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa |  |  | un | 175.81 |  |  | 26.57 |  |  |  | 202.38
|  | 420539 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² |  |  | un | 0.95 |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.05
|  | 420540 | Presilha em latão para cabos acima de 50 até 120 mm² |  |  | un | 1.16 |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.26
|  | 420541 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada |  |  | un | 2.98 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.63
|  | 420542 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio |  |  | un | 2.68 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.33
|  | 420544 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação |  |  | m | 3.01 |  |  | 13.29 |  |  |  | 16.3
|  | 420545 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² |  |  | un | 7.72 |  |  | 2.66 |  |  |  | 10.38
|  | 420549 | Sinalizador visual para advertência |  |  | un | 204.56 |  |  | 6.65 |  |  |  | 211.21
|  | 420550 | Sinalizador audio-visual para advertência |  |  | un | 221.5 |  |  | 6.65 |  |  |  | 228.15
|  | 420551 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada |  |  | un | 2.98 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.63
|  | 420552 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana |  |  | un | 2.29 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.94
|  | 420553 | Fita perfurada em latão niquelado, de 20 x 1,2 mm, com furos de 7 mm |  |  | un | 15.62 |  |  | 13.29 |  |  |  | 28.91
|  | 420554 | Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 610 mm, espessura de 2,5 mm |  |  | m | 129.84 |  |  | 6.65 |  |  |  | 136.49
|  | 420555 | Cordoalha flexível `Jumpers´ de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm |  |  | un | 29.42 |  |  | 6.65 |  |  |  | 36.07
|  | 420556 | Cordoalha flexível `Jumpers´ de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm |  |  | un | 32.56 |  |  | 6.65 |  |  |  | 39.21
|  | 420557 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² |  |  | un | 1.73 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.38
|  | 420558 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² |  |  | un | 2.18 |  |  | 6.65 |  |  |  | 8.83
|  | 420559 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² |  |  | un | 3.02 |  |  | 6.65 |  |  |  | 9.67
|  | 420560 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 16 mm² |  |  | un | 3.84 |  |  | 6.65 |  |  |  | 10.49
|  | 420561 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 35 mm² |  |  | un | 4.88 |  |  | 6.65 |  |  |  | 11.53
|  | 420562 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² |  |  | un | 6.36 |  |  | 6.65 |  |  |  | 13.01
|  | 420563 | Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo 16 - 50 mm² |  |  | un | 23.51 |  |  | 6.65 |  |  |  | 30.16
|  | 420564 | Tampão / tampa em ferro fundido de 300 x 300 mm |  |  | un | 133 |  |  | 26.57 |  |  |  | 159.57
|  | 420565 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento |  |  | m² | 86.42 |  |  | 2.75 |  |  |  | 89.17
|  | 420566 | Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada |  |  | un | 63.38 |  |  | 1.5 |  |  |  | 64.88
| 422000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 422008 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² |  |  | un | 6.28 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.57
|  | 422009 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² |  |  | un | 11.1 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.39
|  | 422010 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 95-70mm² a 95-95mm² |  |  | un | 19.09 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.38
|  | 422011 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 16-16mm² a 25-25mm² |  |  | un | 10.83 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.12
|  | 422012 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² |  |  | un | 10.82 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.11
|  | 422013 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² |  |  | un | 18.9 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.19
|  | 422014 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 95-95mm² |  |  | un | 19.02 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.31
|  | 422015 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² |  |  | un | 6.39 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.68
|  | 422016 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² |  |  | un | 11.01 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.3
|  | 422017 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² |  |  | un | 6.23 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.52
|  | 422018 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 95mm² |  |  | un | 11.01 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.3
|  | 422019 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 19.45 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.74
|  | 422020 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 70mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 19.45 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.74
|  | 422021 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 11.27 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.56
|  | 422022 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 19.26 |  |  | 13.29 |  |  |  | 32.55
|  | 422023 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 11.59 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.88
|  | 422024 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8 |  |  | un | 10.9 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.19
|  | 422025 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 11.01 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.3
|  | 422026 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 5.97 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.26
|  | 422027 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4 |  |  | un | 11.31 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.6
|  | 422028 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 |  |  | un | 11.75 |  |  | 13.29 |  |  |  | 25.04
|  | 422029 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8 |  |  | un | 11.75 |  |  | 13.29 |  |  |  | 25.04
|  | 422030 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 |  |  | un | 6.35 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.64
|  | 422031 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² |  |  | un | 6.54 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.83
|  | 422032 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² |  |  | un | 11.22 |  |  | 13.29 |  |  |  | 24.51
430000 |  |  | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás
| 430100 |  | Bebedouros
|  | 430101 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples |  |  | un | 736.48 |  |  | 38.89 |  |  |  | 775.37
|  | 430103 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado |  |  | un | 835.59 |  |  | 38.89 |  |  |  | 874.48
| 430200 |  | Chuveiros
|  | 430201 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm |  |  | un | 5.97 |  |  | 13.96 |  |  |  | 19.93
|  | 430207 | Chuveiro, com válvula de acionamento, antivandalismo, DN= 3/4´ |  |  | cj | 411.63 |  |  | 26.5 |  |  |  | 438.13
|  | 430208 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada |  |  | un | 301.42 |  |  | 21.75 |  |  |  | 323.17
|  | 430210 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado |  |  | un | 297.78 |  |  | 13.96 |  |  |  | 311.74
|  | 430212 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo de ligação acoplados |  |  | cj | 5.04 |  |  | 16.7 |  |  |  | 21.74
|  | 430213 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados |  |  | cj | 8.09 |  |  | 16.7 |  |  |  | 24.79
|  | 430214 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC |  |  | un | 49.72 |  |  | 21.75 |  |  |  | 71.47
|  | 430216 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde |  |  | un | 1248 |  |  | 55.8 |  |  |  | 1303.8
| 430300 |  | Aquecedores
|  | 430305 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l |  |  | un | 5851.2 |  |  | 111.6 |  |  |  | 5962.8
|  | 430313 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l |  |  | un | 7548.6 |  |  | 125.56 |  |  |  | 7674.16
|  | 430321 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V |  |  | un | 601.86 |  |  | 138.17 |  |  |  | 740.03
|  | 430322 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas |  |  | cj | 8756 |  |  | 2914.08 |  |  |  | 11670.08
|  | 430323 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas |  |  | cj | 15071.34 |  |  | 3278.34 |  |  |  | 18349.68
|  | 430324 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas |  |  | cj | 22166.36 |  |  | 3854.01 |  |  |  | 26020.37
|  | 430350 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60m² |  |  | un | 612.05 |  |  | 28.01 |  |  |  | 640.06
|  | 430351 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² |  |  | un | 762.98 |  |  | 35.03 |  |  |  | 798.01
|  | 430355 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros |  |  | un | 1831.48 |  |  | 38.89 |  |  |  | 1870.37
| 430400 |  | Torneiras elétricas
|  | 430402 | Torneira elétrica |  |  | un | 118.31 |  |  | 21.75 |  |  |  | 140.06
| 430500 |  | Exaustor, ventilador e circulador de ar
|  | 430502 | Exaustor elétrico tipo domiciliar |  |  | un | 349.86 |  |  | 76.71 |  |  |  | 426.57
|  | 430503 | Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h |  |  | cj | 201.94 |  |  | 26.57 |  |  |  | 228.51
| 430600 |  | Emissores de som
|  | 430601 | Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa |  |  | un | 17.41 |  |  | 13.29 |  |  |  | 30.7
| 430700 |  | Aparelho condicionador de ar
|  | 430705 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h |  |  | cj | 2567.47 |  |  | 745.7 |  |  |  | 3313.17
|  | 430709 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h |  |  | cj | 3403.19 |  |  | 745.7 |  |  |  | 4148.89
|  | 430710 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h |  |  | cj | 1513.4 |  |  | 745.7 |  |  |  | 2259.1
|  | 430712 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h |  |  | cj | 1808.15 |  |  | 745.7 |  |  |  | 2553.85
|  | 430713 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 18.000 BTU/h |  |  | cj | 2938.4 |  |  | 745.7 |  |  |  | 3684.1
|  | 430714 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 18.000 BTU/h |  |  | cj | 3701.17 |  |  | 1094.36 |  |  |  | 4795.53
|  | 430719 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 24.000 BTU/h |  |  | cj | 4097.66 |  |  | 1094.36 |  |  |  | 5192.02
|  | 430720 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 36.000 BTU/h |  |  | cj | 5529.95 |  |  | 1094.36 |  |  |  | 6624.31
|  | 430727 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 24.000 BTU/h |  |  | cj | 3795.97 |  |  | 745.7 |  |  |  | 4541.67
|  | 430728 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 36.000 BTU/h |  |  | cj | 4883.38 |  |  | 745.7 |  |  |  | 5629.08
| 431000 |  | Bombas centrífugas - uso geral
|  | 431003 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h |  |  | un | 1767.18 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1920.08
|  | 431005 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv monoestágio, Hman= 24 a 36 mca,Q= 53 a 45 m³/h |  |  | un | 4167.83 |  |  | 152.9 |  |  |  | 4320.73
|  | 431007 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h |  |  | un | 2533.76 |  |  | 152.9 |  |  |  | 2686.66
|  | 431009 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h |  |  | un | 7242.05 |  |  | 152.9 |  |  |  | 7394.95
|  | 431011 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca,Q= 56 a 30 m³/h |  |  | un | 2208.9 |  |  | 152.9 |  |  |  | 2361.8
|  | 431013 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h |  |  | un | 1073.65 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1226.55
|  | 431015 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h |  |  | un | 2033.85 |  |  | 242.38 |  |  |  | 2276.23
|  | 431017 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv multiestágio, Hman= 30 a 70 mca, Q= 7,9 a 4,9 m³/h |  |  | un | 1699.09 |  |  | 242.38 |  |  |  | 1941.47
|  | 431021 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h |  |  | un | 18746.54 |  |  | 305.8 |  |  |  | 19052.34
|  | 431023 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h |  |  | un | 1329.12 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1482.02
|  | 431025 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h |  |  | un | 5101.82 |  |  | 152.9 |  |  |  | 5254.72
|  | 431029 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h |  |  | un | 2276.65 |  |  | 152.9 |  |  |  | 2429.55
|  | 431030 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h |  |  | un | 633.44 |  |  | 152.9 |  |  |  | 786.34
|  | 431045 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h |  |  | un | 8623.53 |  |  | 152.9 |  |  |  | 8776.43
|  | 431048 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h |  |  | un | 3580.71 |  |  | 152.9 |  |  |  | 3733.61
|  | 431049 | Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h |  |  | un | 2690.57 |  |  | 152.9 |  |  |  | 2843.47
|  | 431062 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h |  |  | un | 615.63 |  |  | 152.9 |  |  |  | 768.53
|  | 431067 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), monoestágio, 0,5 cv, trifásica, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h |  |  | un | 433.76 |  |  | 152.9 |  |  |  | 586.66
|  | 431073 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h |  |  | un | 6734.38 |  |  | 229.35 |  |  |  | 6963.73
|  | 431074 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásica, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h |  |  | un | 4927.44 |  |  | 152.9 |  |  |  | 5080.34
|  | 431075 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1cv, monoestágio trifásica, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h |  |  | un | 538.17 |  |  | 152.9 |  |  |  | 691.07
|  | 431076 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1cv, multiestágio trifásica, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h |  |  | un | 1342.57 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1495.47
| 431100 |  | Bombas submersíveis
|  | 431101 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 122 a 65,5 mca, até 6 HP |  |  | un | 4732.44 |  |  | 324.16 |  |  |  | 5056.6
|  | 431102 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 170 a 91,5 mca, 8 HP |  |  | un | 5455.83 |  |  | 324.16 |  |  |  | 5779.99
|  | 431103 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman = 218 a 120 mca, 10 HP |  |  | un | 6150.7 |  |  | 324.16 |  |  |  | 6474.86
|  | 431104 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 279 a 153 mca, 12,5 HP |  |  | un | 6974.26 |  |  | 324.16 |  |  |  | 7298.42
|  | 431105 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP |  |  | un | 4519.56 |  |  | 324.16 |  |  |  | 4843.72
|  | 431106 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP |  |  | un | 5113.81 |  |  | 324.16 |  |  |  | 5437.97
|  | 431107 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 136 a 81 mca, 10 HP |  |  | un | 5743.34 |  |  | 324.16 |  |  |  | 6067.5
|  | 431108 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 164 a 98 mca, 12,5 HP |  |  | un | 6332.7 |  |  | 324.16 |  |  |  | 6656.86
|  | 431109 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 206 a 127 mca, 15 HP |  |  | un | 8548.17 |  |  | 324.16 |  |  |  | 8872.33
|  | 431110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP |  |  | un | 9815.23 |  |  | 324.16 |  |  |  | 10139.39
|  | 431111 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP |  |  | un | 4536.28 |  |  | 324.16 |  |  |  | 4860.44
|  | 431112 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 69 a 40 mca, 10 HP |  |  | un | 5227.07 |  |  | 324.16 |  |  |  | 5551.23
|  | 431113 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP |  |  | un | 5648.9 |  |  | 324.16 |  |  |  | 5973.06
|  | 431114 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 116 a 67 mca, 15 HP |  |  | un | 6298.65 |  |  | 324.16 |  |  |  | 6622.81
|  | 431115 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP |  |  | un | 8561.53 |  |  | 324.16 |  |  |  | 8885.69
|  | 431116 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 194 a 111 mca, 25 HP |  |  | un | 9409.16 |  |  | 324.16 |  |  |  | 9733.32
|  | 431118 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28a 50 m³/h, Hman= 241 a 132 mca, 40 HP |  |  | un | 15945.05 |  |  | 324.16 |  |  |  | 16269.21
|  | 431119 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28a 50 m³/h, Hman= 215 a 117 mca, 35 HP |  |  | un | 13185.07 |  |  | 324.16 |  |  |  | 13509.23
|  | 431120 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 45a 80 m³/h, Hman= 107 a 67,5 mca, 30 HP |  |  | un | 11804.43 |  |  | 324.16 |  |  |  | 12128.59
|  | 431131 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 20 m³/h, Hman= 42 a 25 mca, potência de 6,25 cv, 4,6 kW, 60 Hz |  |  | un | 16858 |  |  | 324.16 |  |  |  | 17182.16
|  | 431132 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm |  |  | un | 2922.74 |  |  | 217.88 |  |  |  | 3140.62
|  | 431133 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm |  |  | un | 4412.12 |  |  | 217.88 |  |  |  | 4630
|  | 431135 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 19 m³/h, Hman= 63 a 45 mca, potência 13,6 cv, 10 kW, 60 Hz |  |  | un | 26052 |  |  | 324.16 |  |  |  | 26376.16
|  | 431136 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv |  |  | un | 1269.68 |  |  | 217.88 |  |  |  | 1487.56
|  | 431137 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv |  |  | un | 1523.59 |  |  | 217.88 |  |  |  | 1741.47
|  | 431138 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv |  |  | un | 4092.9 |  |  | 217.88 |  |  |  | 4310.78
|  | 431139 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv |  |  | un | 2033.24 |  |  | 217.88 |  |  |  | 2251.12
|  | 431140 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv |  |  | un | 8079.01 |  |  | 217.88 |  |  |  | 8296.89
|  | 431141 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv |  |  | un | 12448.03 |  |  | 217.88 |  |  |  | 12665.91
|  | 431142 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm |  |  | un | 4312.88 |  |  | 217.88 |  |  |  | 4530.76
|  | 431146 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm |  |  | un | 12990.07 |  |  | 217.88 |  |  |  | 13207.95
| 431200 |  | Bombas especiais, uso industrial
|  | 431207 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 1,0 l/h para pressão máxima 15 Bar |  |  | un | 968.88 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1121.78
|  | 431208 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 1,5 l/h para pressão máxima 12 Bar |  |  | un | 837.88 |  |  | 152.9 |  |  |  | 990.78
|  | 431209 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 5,0 l/h para pressão máxima 7 Bar |  |  | un | 977 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1129.9
|  | 431210 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 8,0 l/h para pressão máxima 10 Bar |  |  | un | 1239.25 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1392.15
|  | 431211 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 10,0 l/h para pressão máxima 5 Bar |  |  | un | 1144.25 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1297.15
|  | 431212 | Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 15,0 l/h para pressão máxima 4 Bar |  |  | un | 1784 |  |  | 152.9 |  |  |  | 1936.9
| 432000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 432013 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm |  |  | un | 28.68 |  |  | 7.52 |  |  |  | 36.2
|  | 432014 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar |  |  | un | 452.83 |  |  | 26.57 |  |  |  | 479.4
|  | 432020 | Controlador de temperatura analógico |  |  | un | 150.38 |  |  | 13.29 |  |  |  | 163.67
|  | 432021 | Bomba de circulação para água quente |  |  | un | 390.2 |  |  | 13.29 |  |  |  | 403.49
440000 |  |  | Bancadas, aparelhos, louças e metais
| 440100 |  | Aparelhos e louças
|  | 440103 | Bacia turca de louça - 6 litros |  |  | un | 305.49 |  |  | 33.4 |  |  |  | 338.89
|  | 440104 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil |  |  | un | 413.75 |  |  | 38.89 |  |  |  | 452.64
|  | 440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros |  |  | un | 139.31 |  |  | 33.4 |  |  |  | 172.71
|  | 440107 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros |  |  | un | 237.69 |  |  | 33.4 |  |  |  | 271.09
|  | 440110 | Lavatório de louça sem coluna |  |  | un | 52.92 |  |  | 38.89 |  |  |  | 91.81
|  | 440111 | Lavatório de louça com coluna |  |  | un | 140.22 |  |  | 38.89 |  |  |  | 179.11
|  | 440116 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial |  |  | un | 362.91 |  |  | 38.89 |  |  |  | 401.8
|  | 440117 | Lavatório em polipropileno |  |  | un | 19.18 |  |  | 13.96 |  |  |  | 33.14
|  | 440120 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  |  | un | 302.04 |  |  | 38.89 |  |  |  | 340.93
|  | 440124 | Lavatório em louça com coluna suspensa |  |  | un | 266.89 |  |  | 38.89 |  |  |  | 305.78
|  | 440127 | Cuba de louça de embutir oval |  |  | un | 76.46 |  |  | 13.96 |  |  |  | 90.42
|  | 440131 | Tanque de louça com coluna de 30 litros |  |  | un | 371.87 |  |  | 83.7 |  |  |  | 455.57
|  | 440134 | Tanque simples em concreto pré-moldado |  |  | un | 48.25 |  |  | 27.9 |  |  |  | 76.15
|  | 440136 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros |  |  | un | 308.41 |  |  | 83.7 |  |  |  | 392.11
|  | 440137 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences |  |  | un | 121.96 |  |  | 27.9 |  |  |  | 149.86
|  | 440160 | Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences |  |  | m² | 170.57 |  |  | 50.14 |  |  |  | 220.71
|  | 440161 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences |  |  | un | 95.8 |  |  | 13.96 |  |  |  | 109.76
|  | 440167 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível |  |  | un | 34.98 |  |  | 9.21 |  |  |  | 44.19
|  | 440168 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível |  |  | un | 34.12 |  |  | 9.21 |  |  |  | 43.33
|  | 440169 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros |  |  | un | 293.45 |  |  | 83.7 |  |  |  | 377.15
|  | 440170 | Banheira em fibra de vidro sem hidromassagem |  |  | un | 1317.19 |  |  | 58.59 |  |  |  | 1375.78
|  | 440180 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  |  | cj | 375.94 |  |  | 33.4 |  |  |  | 409.34
|  | 440185 | Cuba de louça de embutir redonda |  |  | un | 66.33 |  |  | 13.96 |  |  |  | 80.29
| 440200 |  | Bancadas e tampos
|  | 440206 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm |  |  | m² | 800.86 |  |  | 50.14 |  |  |  | 851
|  | 440210 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm |  |  | m² | 858.45 |  |  | 50.14 |  |  |  | 908.59
|  | 440220 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido |  |  | m² | 666.66 |  |  | 100.51 |  |  |  | 767.17
|  | 440221 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm |  |  | m² | 412.96 |  |  | 50.14 |  |  |  | 463.1
| 440300 |  | Acessórios e metais
|  | 440301 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca |  |  | un | 174.69 |  |  | 3.43 |  |  |  | 178.12
|  | 440302 | Meia saboneteira de louça de embutir |  |  | un | 21.01 |  |  | 8.27 |  |  |  | 29.28
|  | 440303 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca |  |  | un | 38.24 |  |  | 3.43 |  |  |  | 41.67
|  | 440304 | Saboneteira de louça de embutir |  |  | un | 25.64 |  |  | 8.27 |  |  |  | 33.91
|  | 440305 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor |  |  | un | 34.13 |  |  | 3.43 |  |  |  | 37.56
|  | 440308 | Porta-papel de louça de embutir |  |  | un | 26.7 |  |  | 8.27 |  |  |  | 34.97
|  | 440309 | Cabide cromado para banheiro |  |  | un | 22.87 |  |  | 3.43 |  |  |  | 26.3
|  | 440310 | Cabide de louça com 2 ganchos |  |  | un | 7.72 |  |  | 8.27 |  |  |  | 15.99
|  | 440312 | Porta-toalhas com bastão |  |  | un | 23.49 |  |  | 8.27 |  |  |  | 31.76
|  | 440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml |  |  | un | 20.99 |  |  | 3.43 |  |  |  | 24.42
|  | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas |  |  | un | 31.41 |  |  | 3.43 |  |  |  | 34.84
|  | 440321 | Ducha cromada simples |  |  | un | 60.08 |  |  | 13.96 |  |  |  | 74.04
|  | 440326 | Armário, para lavatório, de embutir plástico |  |  | un | 54.91 |  |  | 25.07 |  |  |  | 79.98
|  | 440330 | Torneira volante tipo alavanca |  |  | un | 196.04 |  |  | 10.57 |  |  |  | 206.61
|  | 440331 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 498.35 |  |  | 10.57 |  |  |  | 508.92
|  | 440336 | Ducha higiênica cromada |  |  | un | 253.54 |  |  | 13.96 |  |  |  | 267.5
|  | 440337 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ |  |  | un | 16.15 |  |  | 9.73 |  |  |  | 25.88
|  | 440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  |  | un | 16.11 |  |  | 9.73 |  |  |  | 25.84
|  | 440339 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 20.65 |  |  | 9.73 |  |  |  | 30.38
|  | 440340 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ |  |  | un | 20.06 |  |  | 9.73 |  |  |  | 29.79
|  | 440341 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ |  |  | un | 15.61 |  |  | 9.73 |  |  |  | 25.34
|  | 440342 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  |  | un | 15.61 |  |  | 9.73 |  |  |  | 25.34
|  | 440343 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 17.52 |  |  | 9.73 |  |  |  | 27.25
|  | 440344 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ |  |  | un | 20.36 |  |  | 9.73 |  |  |  | 30.09
|  | 440345 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado |  |  | un | 26.68 |  |  | 9.73 |  |  |  | 36.41
|  | 440346 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 25.18 |  |  | 10.57 |  |  |  | 35.75
|  | 440347 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado |  |  | un | 42.46 |  |  | 9.73 |  |  |  | 52.19
|  | 440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 178.66 |  |  | 10.57 |  |  |  | 189.23
|  | 440350 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado |  |  | un | 290.99 |  |  | 39.06 |  |  |  | 330.05
|  | 440351 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ |  |  | un | 236.85 |  |  | 22.28 |  |  |  | 259.13
|  | 440359 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado |  |  | un | 102.53 |  |  | 10.57 |  |  |  | 113.1
|  | 440363 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ |  |  | un | 38.66 |  |  | 9.73 |  |  |  | 48.39
|  | 440364 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ |  |  | un | 219.84 |  |  | 9.73 |  |  |  | 229.57
|  | 440367 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa |  |  | cj | 412.85 |  |  | 39.03 |  |  |  | 451.88
|  | 440369 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm |  |  | un | 2.11 |  |  | 9.73 |  |  |  | 11.84
|  | 440370 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm |  |  | un | 2.12 |  |  | 9.73 |  |  |  | 11.85
|  | 440372 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ |  |  | un | 329.08 |  |  | 10.57 |  |  |  | 339.65
|  | 440387 | Ducha higiênica branca de PVC |  |  | un | 85.31 |  |  | 13.96 |  |  |  | 99.27
|  | 440390 | Secador de mãos em ABS |  |  | un | 336 |  |  | 3.43 |  |  |  | 339.43
|  | 440392 | Ducha higiênica com registro |  |  | un | 212.44 |  |  | 13.96 |  |  |  | 226.4
|  | 440393 | Desviador para ducha elétrica |  |  | un | 57.99 |  |  | 16.91 |  |  |  | 74.9
|  | 440394 | Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´ |  |  | un | 188.81 |  |  | 13.96 |  |  |  | 202.77
|  | 440395 | Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira |  |  | un | 210.25 |  |  | 13.96 |  |  |  | 224.21
| 440400 |  | Prateleiras
|  | 440403 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm |  |  | m² | 310.82 |  |  | 16.29 |  |  |  | 327.11
|  | 440404 | Prateleira em granilite |  |  | m² | 142.82 |  |  | 50.14 |  |  |  | 192.96
|  | 440405 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm |  |  | m² | 512.8 |  |  | 16.29 |  |  |  | 529.09
| 440600 |  | Aparelhos de aço inoxidável
|  | 440601 | Lavatório coletivo em aço inoxidável |  |  | m | 685.74 |  |  | 38.89 |  |  |  | 724.63
|  | 440610 | Mictório coletivo em aço inoxidável |  |  | m | 456.12 |  |  | 38.89 |  |  |  | 495.01
|  | 440620 | Tanque em aço inoxidável |  |  | un | 727.99 |  |  | 83.7 |  |  |  | 811.69
|  | 440630 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm |  |  | un | 141.05 |  |  | 13.96 |  |  |  | 155.01
|  | 440631 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm |  |  | un | 149.71 |  |  | 13.96 |  |  |  | 163.67
|  | 440632 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm |  |  | un | 177.76 |  |  | 13.96 |  |  |  | 191.72
|  | 440633 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm |  |  | un | 490.12 |  |  | 13.96 |  |  |  | 504.08
|  | 440636 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm |  |  | un | 335.01 |  |  | 13.96 |  |  |  | 348.97
|  | 440640 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm |  |  | un | 392.17 |  |  | 13.96 |  |  |  | 406.13
|  | 440641 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm |  |  | un | 492.04 |  |  | 13.96 |  |  |  | 506
|  | 440647 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm |  |  | un | 729.62 |  |  | 13.96 |  |  |  | 743.58
|  | 440651 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x400x400mm |  |  | un | 990.28 |  |  | 13.96 |  |  |  | 1004.24
|  | 440652 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm |  |  | un | 639.65 |  |  | 13.96 |  |  |  | 653.61
|  | 440657 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm |  |  | un | 943.63 |  |  | 13.96 |  |  |  | 957.59
|  | 440660 | Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm |  |  | un | 2246.54 |  |  | 27.9 |  |  |  | 2274.44
|  | 440661 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm |  |  | un | 1528.5 |  |  | 13.96 |  |  |  | 1542.46
|  | 440670 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm |  |  | un | 310.15 |  |  | 13.96 |  |  |  | 324.11
|  | 440671 | Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm |  |  | un | 310.15 |  |  | 13.96 |  |  |  | 324.11
|  | 440675 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm |  |  | un | 514.01 |  |  | 13.96 |  |  |  | 527.97
| 442000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 442001 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  |  | un | 7.02 |  |  | 11.16 |  |  |  | 18.18
|  | 442002 | Recolocação de torneiras |  |  | un | 0.04 |  |  | 13.96 |  |  |  | 14
|  | 442004 | Recolocação de sifões |  |  | un | 0.05 |  |  | 13.96 |  |  |  | 14.01
|  | 442006 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios |  |  | un | 0.46 |  |  | 38.89 |  |  |  | 39.35
|  | 442008 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor |  |  | un | 0 |  |  | 69.76 |  |  |  | 69.76
|  | 442010 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  |  | un | 25.58 |  |  | 3.37 |  |  |  | 28.95
|  | 442011 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ |  |  | un | 4.06 |  |  | 3.37 |  |  |  | 7.43
|  | 442012 | Canopla para válvula de descarga |  |  | un | 80.45 |  |  | 1.87 |  |  |  | 82.32
|  | 442013 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ |  |  | un | 32.42 |  |  | 3.3 |  |  |  | 35.72
|  | 442015 | Acabamento cromado para registro |  |  | un | 25.91 |  |  | 1.87 |  |  |  | 27.78
|  | 442016 | Botão para válvula de descarga |  |  | un | 28.33 |  |  | 1.87 |  |  |  | 30.2
|  | 442018 | Reparo para válvula de descarga |  |  | un | 34.74 |  |  | 25.11 |  |  |  | 59.85
|  | 442020 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ |  |  | un | 94.64 |  |  | 13.96 |  |  |  | 108.6
|  | 442022 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ |  |  | un | 102.53 |  |  | 13.96 |  |  |  | 116.49
|  | 442023 | Tubo de ligação para sanitário |  |  | un | 21.85 |  |  | 3.37 |  |  |  | 25.22
|  | 442024 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ |  |  | un | 10.99 |  |  | 11.16 |  |  |  | 22.15
|  | 442026 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ |  |  | un | 13.02 |  |  | 11.16 |  |  |  | 24.18
|  | 442028 | Tampa de plástico para bacia sanitária |  |  | un | 22.75 |  |  | 1.65 |  |  |  | 24.4
|  | 442030 | Bolsa para bacia sanitária |  |  | un | 2.9 |  |  | 4.74 |  |  |  | 7.64
|  | 442031 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h |  |  | un | 266.12 |  |  | 19.45 |  |  |  | 285.57
|  | 442039 | Válvula de PVC para lavatório |  |  | un | 3.03 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.13
|  | 442062 | Válvula americana |  |  | un | 28.56 |  |  | 1.13 |  |  |  | 29.69
|  | 442064 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ |  |  | un | 49.68 |  |  | 5.58 |  |  |  | 55.26
|  | 442065 | Válvula de metal cromado de 1´ |  |  | un | 24.13 |  |  | 5.58 |  |  |  | 29.71
|  | 442070 | Espargidor de ferro galvanizado para mictório tipo cocho |  |  | m | 12.69 |  |  | 30.69 |  |  |  | 43.38
450000 |  |  | Entrada de água, incêndio e gás
| 450100 |  | Entrada de água
|  | 450102 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ |  |  | un | 440.02 |  |  | 338.7 |  |  |  | 778.72
|  | 450103 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ |  |  | un | 1727.42 |  |  | 593.21 |  |  |  | 2320.63
|  | 450104 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ |  |  | un | 465.1 |  |  | 338.7 |  |  |  | 803.8
|  | 450105 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ |  |  | un | 1406.64 |  |  | 593.21 |  |  |  | 1999.85
|  | 450106 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 1339.78 |  |  | 593.21 |  |  |  | 1932.99
|  | 450108 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 1564.15 |  |  | 593.21 |  |  |  | 2157.36
| 450200 |  | Entrada de gás
|  | 450202 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg |  |  | un | 901.26 |  |  | 427.94 |  |  |  | 1329.2
|  | 450204 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg |  |  | un | 2589.91 |  |  | 919.4 |  |  |  | 3509.31
|  | 450206 | Entrada completa de gás GLP com 4 cilíndros de 45 kg |  |  | un | 4371.07 |  |  | 1211.87 |  |  |  | 5582.94
|  | 450208 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilíndros de 45 kg |  |  | un | 6143.31 |  |  | 1469.18 |  |  |  | 7612.49
|  | 450220 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado |  |  | un | 312.69 |  |  | 291.77 |  |  |  | 604.46
| 450300 |  | Hidrômetro
|  | 450301 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) |  |  | un | 1957.24 |  |  | 20.92 |  |  |  | 1978.16
|  | 450302 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 80 mm (3´) |  |  | un | 2600.31 |  |  | 20.92 |  |  |  | 2621.23
|  | 450303 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) |  |  | un | 3057.67 |  |  | 20.92 |  |  |  | 3078.59
|  | 450304 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 150 mm (6´) |  |  | un | 4475.72 |  |  | 20.92 |  |  |  | 4496.64
|  | 450310 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) |  |  | cj | 390.94 |  |  | 33.48 |  |  |  | 424.42
|  | 450311 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) |  |  | cj | 661.84 |  |  | 33.48 |  |  |  | 695.32
|  | 450320 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) |  |  | un | 879.22 |  |  | 20.92 |  |  |  | 900.14
|  | 450321 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 80 mm (3´) |  |  | un | 1687.44 |  |  | 20.92 |  |  |  | 1708.36
|  | 450322 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 100 mm (4´) |  |  | un | 1682.59 |  |  | 20.92 |  |  |  | 1703.51
|  | 450323 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 150 mm (6´) |  |  | un | 3277.5 |  |  | 20.92 |  |  |  | 3298.42
| 452000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 452002 | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga |  |  | un | 579.2 |  |  | 0 |  |  |  | 579.2
460000 |  |  | Tubulação e condutores para líquidos e gases
| 460100 |  | Tubulação com conexões em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria
|  | 460101 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 3.04 |  |  | 13.96 |  |  |  | 17
|  | 460102 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  | m | 3.68 |  |  | 13.96 |  |  |  | 17.64
|  | 460103 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões |  |  | m | 7.82 |  |  | 13.96 |  |  |  | 21.78
|  | 460104 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões |  |  | m | 11.59 |  |  | 13.96 |  |  |  | 25.55
|  | 460105 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 12.46 |  |  | 16.74 |  |  |  | 29.2
|  | 460106 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões |  |  | m | 19.42 |  |  | 19.53 |  |  |  | 38.95
|  | 460107 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 30.36 |  |  | 25.11 |  |  |  | 55.47
|  | 460108 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões |  |  | m | 35.53 |  |  | 27.9 |  |  |  | 63.43
|  | 460109 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões |  |  | m | 68.06 |  |  | 30.69 |  |  |  | 98.75
| 460200 |  | Tubulação com conexões em PVC rígido branco para esgoto domiciliar
|  | 460201 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  |  | m | 6.39 |  |  | 13.96 |  |  |  | 20.35
|  | 460205 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  | m | 9.21 |  |  | 16.74 |  |  |  | 25.95
|  | 460206 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões |  |  | m | 14.33 |  |  | 25.11 |  |  |  | 39.44
|  | 460207 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  | m | 13.69 |  |  | 30.69 |  |  |  | 44.38
| 460300 |  | Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar
|  | 460304 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões |  |  | m | 16.93 |  |  | 25.11 |  |  |  | 42.04
|  | 460305 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  | m | 23.56 |  |  | 30.69 |  |  |  | 54.25
|  | 460306 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões |  |  | m | 49.29 |  |  | 30.69 |  |  |  | 79.98
|  | 460308 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões |  |  | m | 10.01 |  |  | 13.96 |  |  |  | 23.97
|  | 460309 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  | m | 11.72 |  |  | 16.74 |  |  |  | 28.46
| 460400 |  | Tubulação c/conexões em PVC rígido c/junta elástica - adução e distribuição água
|  | 460401 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões |  |  | m | 9.21 |  |  | 9.73 |  |  |  | 18.94
|  | 460402 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões |  |  | m | 17.26 |  |  | 9.73 |  |  |  | 26.99
|  | 460403 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões |  |  | m | 32.38 |  |  | 9.73 |  |  |  | 42.11
|  | 460404 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões |  |  | m | 31.34 |  |  | 9.73 |  |  |  | 41.07
|  | 460405 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões |  |  | m | 63.34 |  |  | 9.73 |  |  |  | 73.07
|  | 460407 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões |  |  | m | 101.15 |  |  | 19.45 |  |  |  | 120.6
|  | 460408 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões |  |  | m | 156.91 |  |  | 19.45 |  |  |  | 176.36
|  | 460409 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões |  |  | m | 222.51 |  |  | 19.45 |  |  |  | 241.96
| 460500 |  | Tubulação c/conexões em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto
|  | 460502 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  | m | 13.53 |  |  | 9.73 |  |  |  | 23.26
|  | 460504 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões |  |  | m | 28.02 |  |  | 9.73 |  |  |  | 37.75
|  | 460505 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões |  |  | m | 44.79 |  |  | 19.45 |  |  |  | 64.24
|  | 460506 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 250 mm, inclusive conexões |  |  | m | 75.65 |  |  | 19.45 |  |  |  | 95.1
|  | 460507 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 300 mm, inclusive conexões |  |  | m | 119.96 |  |  | 19.45 |  |  |  | 139.41
|  | 460508 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 350 mm, inclusive conexões |  |  | m | 169.26 |  |  | 19.45 |  |  |  | 188.71
|  | 460509 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 400 mm, inclusive conexões |  |  | m | 194.94 |  |  | 19.45 |  |  |  | 214.39
| 460700 |  | Tubulação com conexões em ferro galvanizado
|  | 460701 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 15.88 |  |  | 27.9 |  |  |  | 43.78
|  | 460702 | Tubo de ferro galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões |  |  | m | 19.35 |  |  | 30.69 |  |  |  | 50.04
|  | 460703 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1´, inclusive conexões |  |  | m | 27.91 |  |  | 36.27 |  |  |  | 64.18
|  | 460704 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões |  |  | m | 35.91 |  |  | 39.06 |  |  |  | 74.97
|  | 460705 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 38.55 |  |  | 44.64 |  |  |  | 83.19
|  | 460706 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2´, inclusive conexões |  |  | m | 54.09 |  |  | 50.22 |  |  |  | 104.31
|  | 460707 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 69.24 |  |  | 55.8 |  |  |  | 125.04
|  | 460708 | Tubo de ferro galvanizado DN= 3´, inclusive conexões |  |  | m | 80.33 |  |  | 62.78 |  |  |  | 143.11
|  | 460709 | Tubo de ferro galvanizado DN= 4´, inclusive conexões |  |  | m | 116.35 |  |  | 69.76 |  |  |  | 186.11
|  | 460710 | Tubo de ferro galvanizado DN= 6´, inclusive conexões |  |  | m | 173.62 |  |  | 76.72 |  |  |  | 250.34
| 460800 |  | Tubulação com conexões em aço galvanizado classe schedule
|  | 460801 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões |  |  | m | 33.81 |  |  | 30.69 |  |  |  | 64.5
|  | 460802 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões |  |  | m | 35.17 |  |  | 36.27 |  |  |  | 71.44
|  | 460803 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões |  |  | m | 49.08 |  |  | 39.06 |  |  |  | 88.14
|  | 460804 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 52.91 |  |  | 44.64 |  |  |  | 97.55
|  | 460805 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões |  |  | m | 63.54 |  |  | 50.22 |  |  |  | 113.76
|  | 460806 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 28.01 |  |  | 27.9 |  |  |  | 55.91
|  | 460807 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 108.53 |  |  | 55.8 |  |  |  | 164.33
|  | 460808 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões |  |  | m | 129.57 |  |  | 62.78 |  |  |  | 192.35
|  | 460810 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões |  |  | m | 169.35 |  |  | 69.76 |  |  |  | 239.11
|  | 460811 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões |  |  | m | 294.73 |  |  | 76.72 |  |  |  | 371.45
| 460900 |  | Conexões e acessórios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial
|  | 460905 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm |  |  | un | 44.6 |  |  | 8.37 |  |  |  | 52.97
|  | 460906 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm |  |  | un | 60.25 |  |  | 8.37 |  |  |  | 68.62
|  | 460907 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm |  |  | un | 77.07 |  |  | 11.16 |  |  |  | 88.23
|  | 460908 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm |  |  | un | 133.23 |  |  | 11.16 |  |  |  | 144.39
|  | 460910 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm |  |  | un | 59.94 |  |  | 8.37 |  |  |  | 68.31
|  | 460911 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm |  |  | un | 80.35 |  |  | 8.37 |  |  |  | 88.72
|  | 460912 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm |  |  | un | 112.24 |  |  | 11.16 |  |  |  | 123.4
|  | 460913 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm |  |  | un | 190.51 |  |  | 11.16 |  |  |  | 201.67
|  | 460915 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm |  |  | un | 41.42 |  |  | 8.37 |  |  |  | 49.79
|  | 460916 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm |  |  | un | 48.4 |  |  | 8.37 |  |  |  | 56.77
|  | 460917 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm |  |  | un | 64.18 |  |  | 11.16 |  |  |  | 75.34
|  | 460918 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm |  |  | un | 86.48 |  |  | 11.16 |  |  |  | 97.64
|  | 460920 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm |  |  | un | 25.27 |  |  | 8.37 |  |  |  | 33.64
|  | 460921 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm |  |  | un | 29.82 |  |  | 11.16 |  |  |  | 40.98
|  | 460923 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm |  |  | un | 77.43 |  |  | 8.37 |  |  |  | 85.8
|  | 460924 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm |  |  | un | 103.04 |  |  | 11.16 |  |  |  | 114.2
|  | 460925 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm |  |  | un | 112.33 |  |  | 11.16 |  |  |  | 123.49
|  | 460926 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm |  |  | un | 125.35 |  |  | 11.16 |  |  |  | 136.51
|  | 460927 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm |  |  | un | 136.54 |  |  | 11.16 |  |  |  | 147.7
|  | 460928 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm |  |  | un | 160.13 |  |  | 11.16 |  |  |  | 171.29
|  | 460929 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm |  |  | un | 181.26 |  |  | 13.96 |  |  |  | 195.22
|  | 460930 | Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm |  |  | un | 185.87 |  |  | 11.16 |  |  |  | 197.03
|  | 460932 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm |  |  | un | 69.43 |  |  | 8.37 |  |  |  | 77.8
|  | 460933 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm |  |  | un | 89.73 |  |  | 11.16 |  |  |  | 100.89
|  | 460934 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm |  |  | un | 89.14 |  |  | 11.16 |  |  |  | 100.3
|  | 460935 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm |  |  | un | 98.64 |  |  | 11.16 |  |  |  | 109.8
|  | 460936 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm |  |  | un | 113.75 |  |  | 11.16 |  |  |  | 124.91
|  | 460937 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm |  |  | un | 134.23 |  |  | 11.16 |  |  |  | 145.39
|  | 460940 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm |  |  | un | 30.65 |  |  | 11.16 |  |  |  | 41.81
|  | 460941 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm |  |  | un | 33.13 |  |  | 11.16 |  |  |  | 44.29
|  | 460942 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm |  |  | un | 109.56 |  |  | 13.96 |  |  |  | 123.52
| 461000 |  | Tubulação com conexões em cobre para água quente, gás e vapor
|  | 461001 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 29.56 |  |  | 9.21 |  |  |  | 38.77
|  | 461002 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões |  |  | m | 43.4 |  |  | 10.05 |  |  |  | 53.45
|  | 461003 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões |  |  | m | 52.96 |  |  | 12.56 |  |  |  | 65.52
|  | 461004 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões |  |  | m | 81.62 |  |  | 14.22 |  |  |  | 95.84
|  | 461005 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 92.55 |  |  | 14.22 |  |  |  | 106.77
|  | 461006 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões |  |  | m | 125.3 |  |  | 19.25 |  |  |  | 144.55
|  | 461007 | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 170.71 |  |  | 22.6 |  |  |  | 193.31
|  | 461008 | Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões |  |  | m | 232.61 |  |  | 24.27 |  |  |  | 256.88
|  | 461009 | Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões |  |  | m | 329.65 |  |  | 27.62 |  |  |  | 357.27
|  | 461020 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões |  |  | m | 31.64 |  |  | 10.05 |  |  |  | 41.69
|  | 461021 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões |  |  | m | 37.78 |  |  | 12.56 |  |  |  | 50.34
|  | 461022 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões |  |  | m | 54.52 |  |  | 14.22 |  |  |  | 68.74
|  | 461023 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 68.75 |  |  | 14.22 |  |  |  | 82.97
|  | 461024 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões |  |  | m | 96.38 |  |  | 19.25 |  |  |  | 115.63
|  | 461025 | Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 139.48 |  |  | 22.6 |  |  |  | 162.08
| 461200 |  | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
|  | 461201 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm |  |  | m | 32.7 |  |  | 18.42 |  |  |  | 51.12
|  | 461202 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm |  |  | m | 41.27 |  |  | 21.37 |  |  |  | 62.64
|  | 461203 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 500mm |  |  | m | 59.91 |  |  | 26.38 |  |  |  | 86.29
|  | 461204 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm |  |  | m | 74.68 |  |  | 30.02 |  |  |  | 104.7
|  | 461205 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm |  |  | m | 33.84 |  |  | 18.42 |  |  |  | 52.26
|  | 461206 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm |  |  | m | 43.12 |  |  | 21.37 |  |  |  | 64.49
|  | 461207 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm |  |  | m | 61 |  |  | 26.38 |  |  |  | 87.38
|  | 461208 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm |  |  | m | 93.17 |  |  | 30.02 |  |  |  | 123.19
|  | 461209 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 700mm |  |  | m | 132.55 |  |  | 33.66 |  |  |  | 166.21
|  | 461210 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm |  |  | m | 165.2 |  |  | 38.68 |  |  |  | 203.88
|  | 461211 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 900mm |  |  | m | 228.68 |  |  | 43.7 |  |  |  | 272.38
|  | 461212 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm |  |  | m | 233.89 |  |  | 48.7 |  |  |  | 282.59
|  | 461214 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm |  |  | m | 347.94 |  |  | 72.82 |  |  |  | 420.76
|  | 461215 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm |  |  | m | 97.69 |  |  | 30.02 |  |  |  | 127.71
|  | 461216 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm |  |  | m | 168 |  |  | 38.68 |  |  |  | 206.68
|  | 461217 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm |  |  | m | 245.05 |  |  | 48.7 |  |  |  | 293.75
|  | 461218 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm |  |  | m | 129.59 |  |  | 30.02 |  |  |  | 159.61
|  | 461219 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm |  |  | m | 222.16 |  |  | 38.68 |  |  |  | 260.84
|  | 461220 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm |  |  | m | 323.21 |  |  | 48.7 |  |  |  | 371.91
|  | 461221 | Meio tubo de concreto, DN= 300mm |  |  | m | 21.2 |  |  | 17.84 |  |  |  | 39.04
|  | 461222 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm |  |  | m | 26.37 |  |  | 22.73 |  |  |  | 49.1
|  | 461223 | Meio tubo de concreto, DN= 500mm |  |  | m | 35.14 |  |  | 29.89 |  |  |  | 65.03
|  | 461224 | Meio tubo de concreto, DN= 600mm |  |  | m | 46.36 |  |  | 38.41 |  |  |  | 84.77
|  | 461225 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm |  |  | m | 552.53 |  |  | 109.23 |  |  |  | 661.76
|  | 461226 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm |  |  | m | 56.41 |  |  | 21.37 |  |  |  | 77.78
|  | 461227 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm |  |  | m | 55.37 |  |  | 21.37 |  |  |  | 76.74
|  | 461228 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm |  |  | m | 76.42 |  |  | 21.37 |  |  |  | 97.79
|  | 461229 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm |  |  | m | 169.03 |  |  | 33.66 |  |  |  | 202.69
|  | 461230 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm |  |  | m | 80.09 |  |  | 26.38 |  |  |  | 106.47
|  | 461231 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm |  |  | m | 231.59 |  |  | 43.7 |  |  |  | 275.29
|  | 461232 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm |  |  | m | 44.32 |  |  | 18.42 |  |  |  | 62.74
|  | 461233 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm |  |  | m | 53.27 |  |  | 18.42 |  |  |  | 71.69
|  | 461234 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm |  |  | m | 13.6 |  |  | 6.49 |  |  |  | 20.09
| 461300 |  | Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
|  | 461301 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões |  |  | m | 9.98 |  |  | 0.93 |  |  |  | 10.91
|  | 461302 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões |  |  | m | 12.7 |  |  | 0.93 |  |  |  | 13.63
|  | 461303 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões |  |  | m | 49.42 |  |  | 0.93 |  |  |  | 50.35
|  | 461304 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões |  |  | m | 8.64 |  |  | 0.93 |  |  |  | 9.57
|  | 461305 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões |  |  | m | 29.57 |  |  | 0.93 |  |  |  | 30.5
|  | 461306 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 12´, inclusive conexões |  |  | m | 63.29 |  |  | 0.93 |  |  |  | 64.22
| 461400 |  | Tubulação com conexões em ferro dúctil para redes de saneamento
|  | 461402 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões |  |  | m | 205.79 |  |  | 19.45 |  |  |  | 225.24
|  | 461403 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões |  |  | m | 252.24 |  |  | 19.45 |  |  |  | 271.69
|  | 461404 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões |  |  | m | 311.38 |  |  | 19.45 |  |  |  | 330.83
|  | 461405 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões |  |  | m | 429.92 |  |  | 19.45 |  |  |  | 449.37
|  | 461406 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões |  |  | m | 366.73 |  |  | 19.45 |  |  |  | 386.18
|  | 461449 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões |  |  | m | 167.94 |  |  | 19.45 |  |  |  | 187.39
|  | 461451 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões |  |  | m | 175.24 |  |  | 19.45 |  |  |  | 194.69
|  | 461452 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, incluive conexões |  |  | m | 224.04 |  |  | 19.45 |  |  |  | 243.49
|  | 461453 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões |  |  | m | 283.05 |  |  | 19.45 |  |  |  | 302.5
|  | 461454 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões |  |  | m | 364.84 |  |  | 19.45 |  |  |  | 384.29
|  | 461455 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões |  |  | m | 423.93 |  |  | 19.45 |  |  |  | 443.38
|  | 461456 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões |  |  | m | 503.23 |  |  | 19.45 |  |  |  | 522.68
| 461800 |  | Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil para redes saneamento
|  | 461801 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 241.51 |  |  | 22.24 |  |  |  | 263.75
|  | 461802 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 270.25 |  |  | 22.24 |  |  |  | 292.49
|  | 461803 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 342.26 |  |  | 22.24 |  |  |  | 364.5
|  | 461804 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 431.78 |  |  | 22.24 |  |  |  | 454.02
|  | 461805 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 519.96 |  |  | 23.91 |  |  |  | 543.87
|  | 461806 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 633.33 |  |  | 23.91 |  |  |  | 657.24
|  | 461807 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 350mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 847.59 |  |  | 23.91 |  |  |  | 871.5
|  | 461808 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 400mm, sem juntas e conexões |  |  | m | 926.2 |  |  | 23.91 |  |  |  | 950.11
|  | 461809 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm |  |  | un | 69.82 |  |  | 12.28 |  |  |  | 82.1
|  | 461810 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm |  |  | un | 84.7 |  |  | 13.4 |  |  |  | 98.1
|  | 461811 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm |  |  | un | 117.21 |  |  | 14.5 |  |  |  | 131.71
|  | 461812 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm |  |  | un | 143.28 |  |  | 15.62 |  |  |  | 158.9
|  | 461813 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm |  |  | un | 212.14 |  |  | 16.74 |  |  |  | 228.88
|  | 461814 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm |  |  | un | 246.73 |  |  | 17.85 |  |  |  | 264.58
|  | 461815 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 350mm |  |  | un | 395.73 |  |  | 18.97 |  |  |  | 414.7
|  | 461816 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 400mm |  |  | un | 469.19 |  |  | 20.09 |  |  |  | 489.28
|  | 461817 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm |  |  | un | 163.34 |  |  | 12.28 |  |  |  | 175.62
|  | 461818 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm |  |  | un | 190.84 |  |  | 15.62 |  |  |  | 206.46
|  | 461819 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm |  |  | un | 308.75 |  |  | 17.85 |  |  |  | 326.6
|  | 461841 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm |  |  | un | 235.43 |  |  | 13.4 |  |  |  | 248.83
|  | 461842 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm |  |  | un | 398.79 |  |  | 15.62 |  |  |  | 414.41
|  | 461843 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm |  |  | un | 561.99 |  |  | 17.85 |  |  |  | 579.84
|  | 461856 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa |  |  | un | 131.78 |  |  | 12.28 |  |  |  | 144.06
|  | 461857 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa |  |  | un | 134 |  |  | 13.4 |  |  |  | 147.4
| 461900 |  | Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil para redes saneamento
|  | 461930 | Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm |  |  | un | 116.48 |  |  | 15.62 |  |  |  | 132.1
|  | 461931 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm |  |  | un | 133.73 |  |  | 15.62 |  |  |  | 149.35
|  | 461950 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm |  |  | un | 358.61 |  |  | 15.62 |  |  |  | 374.23
|  | 461951 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm |  |  | un | 420.68 |  |  | 17.85 |  |  |  | 438.53
|  | 461952 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm |  |  | un | 633.14 |  |  | 20.09 |  |  |  | 653.23
|  | 461953 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm |  |  | un | 736.1 |  |  | 22.32 |  |  |  | 758.42
|  | 461960 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm |  |  | un | 238.17 |  |  | 15.62 |  |  |  | 253.79
|  | 461961 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm |  |  | un | 332.09 |  |  | 17.85 |  |  |  | 349.94
|  | 461962 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm |  |  | un | 687.51 |  |  | 20.09 |  |  |  | 707.6
|  | 461963 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm |  |  | un | 766.63 |  |  | 22.32 |  |  |  | 788.95
|  | 461970 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm |  |  | un | 49.68 |  |  | 12.28 |  |  |  | 61.96
| 462000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 462001 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm |  |  | m | 1.14 |  |  | 38.41 |  |  |  | 39.55
|  | 462002 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm |  |  | m | 43.18 |  |  | 22.32 |  |  |  | 65.5
| 462100 |  | Tubulação com conexões em aço preto classe schedule
|  | 462103 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões |  |  | m | 47.29 |  |  | 50.22 |  |  |  | 97.51
|  | 462104 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões |  |  | m | 38.17 |  |  | 44.64 |  |  |  | 82.81
|  | 462105 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões |  |  | m | 28.47 |  |  | 39.06 |  |  |  | 67.53
|  | 462106 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões |  |  | m | 90.33 |  |  | 62.78 |  |  |  | 153.11
|  | 462107 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões |  |  | m | 82.79 |  |  | 55.8 |  |  |  | 138.59
|  | 462108 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões |  |  | m | 128.53 |  |  | 69.76 |  |  |  | 198.29
|  | 462109 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões |  |  | m | 174.47 |  |  | 73.93 |  |  |  | 248.4
|  | 462110 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões |  |  | m | 218.68 |  |  | 76.72 |  |  |  | 295.4
|  | 462111 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões |  |  | m | 336.86 |  |  | 83.7 |  |  |  | 420.56
|  | 462112 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões |  |  | m | 32.44 |  |  | 44.64 |  |  |  | 77.08
|  | 462113 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões |  |  | m | 109.35 |  |  | 66.96 |  |  |  | 176.31
|  | 462158 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões |  |  | m | 376.43 |  |  | 92.07 |  |  |  | 468.5
|  | 462159 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões |  |  | m | 521.17 |  |  | 97.66 |  |  |  | 618.83
| 462300 |  | Tubulação em concreto para rede de esgoto sanitário
|  | 462301 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 400 mm |  |  | m | 79.79 |  |  | 9.07 |  |  |  | 88.86
|  | 462302 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 500 mm |  |  | m | 99.69 |  |  | 13.61 |  |  |  | 113.3
|  | 462303 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 600 mm |  |  | m | 128.19 |  |  | 15.88 |  |  |  | 144.07
|  | 462304 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 700 mm |  |  | m | 168.63 |  |  | 18.14 |  |  |  | 186.77
|  | 462305 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 800 mm |  |  | m | 198.69 |  |  | 22.68 |  |  |  | 221.37
|  | 462306 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 900 mm |  |  | m | 273.79 |  |  | 27.22 |  |  |  | 301.01
|  | 462307 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1000 mm |  |  | m | 314.61 |  |  | 34.02 |  |  |  | 348.63
|  | 462308 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1200 mm |  |  | m | 460.43 |  |  | 68.04 |  |  |  | 528.47
|  | 462311 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm |  |  | m | 85.16 |  |  | 9.07 |  |  |  | 94.23
|  | 462312 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm |  |  | m | 104.55 |  |  | 13.61 |  |  |  | 118.16
|  | 462313 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm |  |  | m | 137.94 |  |  | 15.88 |  |  |  | 153.82
|  | 462314 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm |  |  | m | 177.36 |  |  | 18.14 |  |  |  | 195.5
|  | 462315 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm |  |  | m | 225.95 |  |  | 22.68 |  |  |  | 248.63
|  | 462316 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm |  |  | m | 286.88 |  |  | 27.22 |  |  |  | 314.1
|  | 462317 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm |  |  | m | 346.43 |  |  | 34.02 |  |  |  | 380.45
|  | 462318 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm |  |  | m | 507.84 |  |  | 68.04 |  |  |  | 575.88
| 462600 |  | Tubulações, conexões e acessórios em ferro fundido predial SMU-esgoto e pluvial
|  | 462601 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm |  |  | m | 77.86 |  |  | 13.96 |  |  |  | 91.82
|  | 462602 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm |  |  | m | 105.55 |  |  | 13.96 |  |  |  | 119.51
|  | 462603 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm |  |  | m | 122.42 |  |  | 19.45 |  |  |  | 141.87
|  | 462604 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm |  |  | m | 185.83 |  |  | 19.45 |  |  |  | 205.28
|  | 462605 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm |  |  | m | 311.46 |  |  | 19.45 |  |  |  | 330.91
|  | 462606 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm |  |  | un | 26.54 |  |  | 11.16 |  |  |  | 37.7
|  | 462607 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm |  |  | un | 32.42 |  |  | 11.16 |  |  |  | 43.58
|  | 462608 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm |  |  | un | 33.82 |  |  | 13.96 |  |  |  | 47.78
|  | 462609 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm |  |  | un | 64.43 |  |  | 13.96 |  |  |  | 78.39
|  | 462610 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm |  |  | un | 97.35 |  |  | 13.96 |  |  |  | 111.31
|  | 462611 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm |  |  | cj | 673.82 |  |  | 11.16 |  |  |  | 684.98
|  | 462612 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm |  |  | cj | 679.7 |  |  | 11.16 |  |  |  | 690.86
|  | 462613 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm |  |  | cj | 683.02 |  |  | 13.96 |  |  |  | 696.98
|  | 462614 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm |  |  | cj | 1072.98 |  |  | 13.96 |  |  |  | 1086.94
|  | 462615 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm |  |  | cj | 1532.9 |  |  | 13.96 |  |  |  | 1546.86
|  | 462640 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm |  |  | un | 82.11 |  |  | 11.16 |  |  |  | 93.27
|  | 462641 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm |  |  | un | 104.41 |  |  | 11.16 |  |  |  | 115.57
|  | 462642 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm |  |  | un | 114.84 |  |  | 13.96 |  |  |  | 128.8
|  | 462643 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm |  |  | un | 205.17 |  |  | 13.96 |  |  |  | 219.13
|  | 462644 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm |  |  | un | 447.45 |  |  | 13.96 |  |  |  | 461.41
|  | 462646 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm |  |  | un | 98.77 |  |  | 11.16 |  |  |  | 109.93
|  | 462647 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm |  |  | un | 104.41 |  |  | 11.16 |  |  |  | 115.57
|  | 462648 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm |  |  | un | 114.84 |  |  | 13.96 |  |  |  | 128.8
|  | 462649 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm |  |  | un | 278.28 |  |  | 13.96 |  |  |  | 292.24
|  | 462650 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU - DN= 200 mm |  |  | un | 449.42 |  |  | 13.96 |  |  |  | 463.38
|  | 462651 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm |  |  | un | 145.96 |  |  | 11.16 |  |  |  | 157.12
|  | 462652 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm |  |  | un | 176.39 |  |  | 11.16 |  |  |  | 187.55
|  | 462653 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm |  |  | un | 164.22 |  |  | 11.16 |  |  |  | 175.38
|  | 462654 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm |  |  | un | 213.8 |  |  | 13.96 |  |  |  | 227.76
|  | 462655 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm |  |  | un | 211.83 |  |  | 13.96 |  |  |  | 225.79
|  | 462656 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm |  |  | un | 493.17 |  |  | 13.96 |  |  |  | 507.13
|  | 462660 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm |  |  | un | 104.69 |  |  | 11.16 |  |  |  | 115.85
|  | 462661 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm |  |  | un | 129.51 |  |  | 13.96 |  |  |  | 143.47
|  | 462662 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm |  |  | un | 198.15 |  |  | 13.96 |  |  |  | 212.11
|  | 462663 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm |  |  | un | 198.73 |  |  | 13.96 |  |  |  | 212.69
|  | 462664 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm |  |  | un | 384.45 |  |  | 13.96 |  |  |  | 398.41
|  | 462670 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm |  |  | un | 348.65 |  |  | 11.16 |  |  |  | 359.81
|  | 462671 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm |  |  | un | 421.19 |  |  | 13.96 |  |  |  | 435.15
|  | 462680 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm |  |  | un | 248.1 |  |  | 11.16 |  |  |  | 259.26
|  | 462681 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm |  |  | un | 268.58 |  |  | 11.16 |  |  |  | 279.74
|  | 462682 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm |  |  | un | 315.31 |  |  | 13.96 |  |  |  | 329.27
|  | 462683 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm |  |  | un | 425.96 |  |  | 13.96 |  |  |  | 439.92
|  | 462684 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm |  |  | un | 173.54 |  |  | 13.96 |  |  |  | 187.5
| 462700 |  | Tubulação com conexões em cobre, para sistema de ar condicionado
|  | 462705 | Tubo de cobre flexível, DN= 4,76 mm (3/16´), inclusive conexões |  |  | m | 4.08 |  |  | 4.6 |  |  |  | 8.68
|  | 462706 | Tubo de cobre flexível, DN= 6,35 mm (1/4´), inclusive conexões |  |  | m | 5.39 |  |  | 4.6 |  |  |  | 9.99
|  | 462707 | Tubo de cobre flexível, DN= 7,94 mm (5/16´), inclusive conexões |  |  | m | 7.04 |  |  | 4.6 |  |  |  | 11.64
|  | 462708 | Tubo de cobre flexível, DN= 9,52 mm (3/8´), inclusive conexões |  |  | m | 8.37 |  |  | 6.98 |  |  |  | 15.35
|  | 462709 | Tubo de cobre flexível, DN= 12,70 mm (1/2´), inclusive conexões |  |  | m | 11.35 |  |  | 6.98 |  |  |  | 18.33
|  | 462710 | Tubo de cobre flexível, DN= 15,87 mm (5/8´), inclusive conexões |  |  | m | 14.56 |  |  | 6.98 |  |  |  | 21.54
|  | 462711 | Tubo de cobre flexível, DN= 19,05 mm (3/4´), inclusive conexões |  |  | m | 17.48 |  |  | 6.98 |  |  |  | 24.46
|  | 462730 | Tubo de cobre rígido, DN= 22,22 mm (7/8´), inclusive conexões |  |  | m | 22.16 |  |  | 10.05 |  |  |  | 32.21
| 462900 |  | Tubulação, conexões e acessórios em PPR - Água fria / quente
|  | 462901 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=20 mm |  |  | m | 3.53 |  |  | 1.67 |  |  |  | 5.2
|  | 462902 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=25 mm |  |  | m | 4.88 |  |  | 2.23 |  |  |  | 7.11
|  | 462903 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=32 mm |  |  | m | 7.69 |  |  | 2.51 |  |  |  | 10.2
|  | 462904 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=40 mm |  |  | m | 11.93 |  |  | 3.91 |  |  |  | 15.84
|  | 462905 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=50 mm |  |  | m | 16.63 |  |  | 4.74 |  |  |  | 21.37
|  | 462906 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=63 mm |  |  | m | 24.57 |  |  | 5.86 |  |  |  | 30.43
|  | 462907 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=75 mm |  |  | m | 42.36 |  |  | 7.81 |  |  |  | 50.17
|  | 462908 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=90 mm |  |  | m | 58.78 |  |  | 9.21 |  |  |  | 67.99
|  | 462909 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=110 mm |  |  | m | 91.52 |  |  | 10.05 |  |  |  | 101.57
|  | 462910 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=20 mm |  |  | m | 3.64 |  |  | 1.67 |  |  |  | 5.31
|  | 462911 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=25 mm |  |  | m | 4.77 |  |  | 2.23 |  |  |  | 7
|  | 462912 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=32 mm |  |  | m | 7.42 |  |  | 2.51 |  |  |  | 9.93
|  | 462913 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=40 mm |  |  | m | 15.77 |  |  | 3.91 |  |  |  | 19.68
|  | 462914 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=50 mm |  |  | m | 20.62 |  |  | 4.74 |  |  |  | 25.36
|  | 462915 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=63 mm |  |  | m | 31.55 |  |  | 5.86 |  |  |  | 37.41
|  | 462916 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=75 mm |  |  | m | 39.46 |  |  | 7.81 |  |  |  | 47.27
|  | 462917 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=90 mm |  |  | m | 62.85 |  |  | 9.21 |  |  |  | 72.06
|  | 462918 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=110 mm |  |  | m | 110.73 |  |  | 10.05 |  |  |  | 120.78
|  | 462919 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=25x20 mm |  |  | un | 1.11 |  |  | 3.35 |  |  |  | 4.46
|  | 462920 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=32x20 mm |  |  | un | 1.66 |  |  | 4.74 |  |  |  | 6.4
|  | 462921 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=32x25 mm |  |  | un | 1.98 |  |  | 4.74 |  |  |  | 6.72
|  | 462922 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=40x25 mm |  |  | un | 5.21 |  |  | 4.74 |  |  |  | 9.95
|  | 462923 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=40x32 mm |  |  | un | 5.31 |  |  | 6.42 |  |  |  | 11.73
|  | 462926 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=50x40 mm |  |  | un | 6.13 |  |  | 6.42 |  |  |  | 12.55
|  | 462927 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=63x40 mm |  |  | un | 12.76 |  |  | 8.09 |  |  |  | 20.85
|  | 462928 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=63x50 mm |  |  | un | 12.85 |  |  | 8.09 |  |  |  | 20.94
|  | 462929 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=75x50 mm |  |  | un | 19.22 |  |  | 9.77 |  |  |  | 28.99
|  | 462930 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=75x63 mm |  |  | un | 21.57 |  |  | 9.77 |  |  |  | 31.34
|  | 462931 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=90x63 mm |  |  | un | 33.34 |  |  | 10.05 |  |  |  | 43.39
|  | 462932 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=90x75 mm |  |  | un | 35.08 |  |  | 10.05 |  |  |  | 45.13
|  | 462935 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm |  |  | un | 4.67 |  |  | 3.07 |  |  |  | 7.74
|  | 462936 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 25 mm |  |  | un | 7.17 |  |  | 3.35 |  |  |  | 10.52
|  | 462937 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 32 mm |  |  | un | 7.57 |  |  | 6.42 |  |  |  | 13.99
|  | 462944 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 20 mm |  |  | un | 6.93 |  |  | 3.07 |  |  |  | 10
|  | 462945 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 7.3 |  |  | 3.35 |  |  |  | 10.65
|  | 462946 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN=32 mm |  |  | un | 11.02 |  |  | 3.35 |  |  |  | 14.37
|  | 462953 | Luva em polipropileno PPR, DN= 20 mm |  |  | un | 0.96 |  |  | 3.07 |  |  |  | 4.03
|  | 462954 | Luva em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 1.1 |  |  | 3.35 |  |  |  | 4.45
|  | 462955 | Luva em polipropileno PPR, DN=32 mm |  |  | un | 1.62 |  |  | 6.42 |  |  |  | 8.04
|  | 462956 | Luva em polipropileno PPR, DN= 40 mm |  |  | un | 4.12 |  |  | 6.42 |  |  |  | 10.54
|  | 462957 | Luva em polipropileno PPR, DN= 50 mm |  |  | un | 6.03 |  |  | 6.7 |  |  |  | 12.73
|  | 462958 | Luva em polipropileno PPR, DN= 63 mm |  |  | un | 10.01 |  |  | 9.77 |  |  |  | 19.78
|  | 462959 | Luva em polipropileno PPR, DN= 75 mm |  |  | un | 21.41 |  |  | 10.05 |  |  |  | 31.46
|  | 462960 | Luva em polipropileno PPR, DN= 90 mm |  |  | un | 31.74 |  |  | 10.33 |  |  |  | 42.07
|  | 462961 | Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm |  |  | un | 72.63 |  |  | 10.61 |  |  |  | 83.24
|  | 462964 | Luva de redução em polipropileno PPR, DN=32x25 mm |  |  | un | 2.05 |  |  | 6.42 |  |  |  | 8.47
|  | 462981 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25mm x 3/4´ |  |  | un | 8.77 |  |  | 3.07 |  |  |  | 11.84
|  | 462982 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32mm x 3/4´ |  |  | un | 13.42 |  |  | 4.74 |  |  |  | 18.16
|  | 462983 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32mm x 1´ |  |  | un | 15.15 |  |  | 4.74 |  |  |  | 19.89
|  | 462984 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 40mm x 1 1/4´ |  |  | un | 45.99 |  |  | 5.58 |  |  |  | 51.57
|  | 462985 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 50mm x 1 1/2´ |  |  | un | 51.62 |  |  | 5.58 |  |  |  | 57.2
|  | 462986 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 63mm x 2´ |  |  | un | 88.31 |  |  | 7.26 |  |  |  | 95.57
|  | 462987 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 75mm x 2 1/2´ |  |  | un | 156.17 |  |  | 8.09 |  |  |  | 164.26
|  | 462990 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=20 mm |  |  | un | 1.11 |  |  | 3.07 |  |  |  | 4.18
|  | 462991 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 1.38 |  |  | 3.35 |  |  |  | 4.73
|  | 462992 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=32 mm |  |  | un | 2.29 |  |  | 6.42 |  |  |  | 8.71
|  | 462993 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=40 mm |  |  | un | 5.8 |  |  | 6.42 |  |  |  | 12.22
|  | 462994 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=50 mm |  |  | un | 8.84 |  |  | 6.42 |  |  |  | 15.26
|  | 462995 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=63 mm |  |  | un | 18.45 |  |  | 9.77 |  |  |  | 28.22
| 463000 |  | Tubulação, conexões e acessórios em PPR - Água fria / quente
|  | 463001 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm |  |  | un | 0.86 |  |  | 3.07 |  |  |  | 3.93
|  | 463002 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 1.4 |  |  | 3.35 |  |  |  | 4.75
|  | 463003 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=32 mm |  |  | un | 2.19 |  |  | 6.42 |  |  |  | 8.61
|  | 463004 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=40 mm |  |  | un | 4.56 |  |  | 6.42 |  |  |  | 10.98
|  | 463005 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=50 mm |  |  | un | 5.64 |  |  | 6.7 |  |  |  | 12.34
|  | 463006 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=63 mm |  |  | un | 16.39 |  |  | 9.77 |  |  |  | 26.16
|  | 463007 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=75 mm |  |  | un | 36.05 |  |  | 10.05 |  |  |  | 46.1
|  | 463010 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´ |  |  | un | 6.56 |  |  | 3.07 |  |  |  | 9.63
|  | 463011 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´ |  |  | un | 6.9 |  |  | 3.07 |  |  |  | 9.97
|  | 463014 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x 3/4´ |  |  | un | 8.67 |  |  | 4.74 |  |  |  | 13.41
|  | 463015 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x1´ |  |  | un | 13.2 |  |  | 4.74 |  |  |  | 17.94
|  | 463028 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=20 mm |  |  | un | 1.34 |  |  | 4.74 |  |  |  | 6.08
|  | 463029 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 2.09 |  |  | 5.02 |  |  |  | 7.11
|  | 463030 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=32 mm |  |  | un | 3.4 |  |  | 9.49 |  |  |  | 12.89
|  | 463031 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=40 mm |  |  | un | 6.92 |  |  | 9.77 |  |  |  | 16.69
|  | 463032 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=50 mm |  |  | un | 10.01 |  |  | 9.77 |  |  |  | 19.78
|  | 463033 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=63 mm |  |  | un | 21.54 |  |  | 14.78 |  |  |  | 36.32
|  | 463034 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=75 mm |  |  | un | 41.85 |  |  | 14.78 |  |  |  | 56.63
|  | 463039 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=25x25x20 mm |  |  | un | 2.83 |  |  | 4.74 |  |  |  | 7.57
|  | 463042 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=32x32x25 mm |  |  | un | 4.3 |  |  | 8.09 |  |  |  | 12.39
|  | 463044 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=40x40x32 mm |  |  | un | 9.02 |  |  | 9.49 |  |  |  | 18.51
|  | 463047 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=63x63x40 mm |  |  | un | 19.73 |  |  | 13.12 |  |  |  | 32.85
|  | 463048 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=63x63x50 mm |  |  | un | 22.16 |  |  | 13.12 |  |  |  | 35.28
|  | 463053 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=110x110x75 mm |  |  | un | 127.41 |  |  | 15.06 |  |  |  | 142.47
|  | 463054 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=110x110x90 mm |  |  | un | 159.56 |  |  | 15.06 |  |  |  | 174.62
|  | 463078 | Tê misturador em polipropileno PPR, DN=25 mm |  |  | un | 5.78 |  |  | 5.02 |  |  |  | 10.8
|  | 463086 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´ |  |  | un | 6.97 |  |  | 4.74 |  |  |  | 11.71
|  | 463087 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´ |  |  | un | 8.5 |  |  | 4.74 |  |  |  | 13.24
|  | 463088 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=25mm x 3/4´ |  |  | un | 8.96 |  |  | 4.74 |  |  |  | 13.7
|  | 463096 | Tê misturador com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 3/4´ |  |  | un | 15.84 |  |  | 4.74 |  |  |  | 20.58
470000 |  |  | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases
| 470100 |  | Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento
|  | 470101 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ |  |  | un | 21.41 |  |  | 12.56 |  |  |  | 33.97
|  | 470102 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  |  | un | 24.38 |  |  | 16.74 |  |  |  | 41.12
|  | 470103 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ |  |  | un | 34.77 |  |  | 20.92 |  |  |  | 55.69
|  | 470104 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 45.3 |  |  | 25.11 |  |  |  | 70.41
|  | 470105 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 61.09 |  |  | 27.9 |  |  |  | 88.99
|  | 470106 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ |  |  | un | 83.78 |  |  | 34.88 |  |  |  | 118.66
|  | 470107 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 198.21 |  |  | 41.86 |  |  |  | 240.07
|  | 470108 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ |  |  | un | 312.44 |  |  | 55.8 |  |  |  | 368.24
|  | 470109 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ |  |  | un | 529.89 |  |  | 83.7 |  |  |  | 613.59
|  | 470113 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  |  | un | 28.4 |  |  | 16.74 |  |  |  | 45.14
|  | 470117 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ |  |  | un | 10.58 |  |  | 12.56 |  |  |  | 23.14
|  | 470118 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ |  |  | un | 23.3 |  |  | 12.56 |  |  |  | 35.86
|  | 470119 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ |  |  | un | 25.4 |  |  | 12.56 |  |  |  | 37.96
|  | 470120 | Válvula de esfera tripartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 1´ |  |  | un | 122.53 |  |  | 19.53 |  |  |  | 142.06
|  | 470121 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ |  |  | un | 92.85 |  |  | 12.56 |  |  |  | 105.41
|  | 470122 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ |  |  | un | 363.28 |  |  | 27.9 |  |  |  | 391.18
| 470200 |  | Registro e ou válvula em latão fundido com acabamento cromado
|  | 470201 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial |  |  | un | 45.75 |  |  | 12.56 |  |  |  | 58.31
|  | 470202 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  | un | 57.88 |  |  | 12.56 |  |  |  | 70.44
|  | 470203 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial |  |  | un | 70.09 |  |  | 12.56 |  |  |  | 82.65
|  | 470204 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial |  |  | un | 103.09 |  |  | 12.56 |  |  |  | 115.65
|  | 470205 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  |  | un | 103.2 |  |  | 12.56 |  |  |  | 115.76
|  | 470210 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial |  |  | un | 55.3 |  |  | 12.56 |  |  |  | 67.86
|  | 470211 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  | un | 62.33 |  |  | 12.56 |  |  |  | 74.89
|  | 470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ |  |  | un | 41.23 |  |  | 12.56 |  |  |  | 53.79
|  | 470221 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ |  |  | un | 47.59 |  |  | 12.56 |  |  |  | 60.15
| 470400 |  | Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários
|  | 470402 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 206.72 |  |  | 41.86 |  |  |  | 248.58
|  | 470403 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 165.04 |  |  | 41.86 |  |  |  | 206.9
|  | 470404 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 164.75 |  |  | 41.86 |  |  |  | 206.61
|  | 470405 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 233.67 |  |  | 41.86 |  |  |  | 275.53
|  | 470408 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ |  |  | un | 349.86 |  |  | 41.86 |  |  |  | 391.72
|  | 470409 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ |  |  | un | 255.87 |  |  | 16.74 |  |  |  | 272.61
|  | 470410 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ |  |  | un | 182.04 |  |  | 16.74 |  |  |  | 198.78
|  | 470411 | Válvula de acionamento hidromecânico para piso |  |  | un | 512.94 |  |  | 41.86 |  |  |  | 554.8
|  | 470412 | Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´ |  |  | un | 287.35 |  |  | 12.56 |  |  |  | 299.91
|  | 470418 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ |  |  | un | 162.84 |  |  | 41.86 |  |  |  | 204.7
| 470500 |  | Registro e / ou válvula em bronze
|  | 470501 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ |  |  | un | 44.7 |  |  | 12.56 |  |  |  | 57.26
|  | 470502 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ |  |  | un | 58.6 |  |  | 12.56 |  |  |  | 71.16
|  | 470503 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 83.04 |  |  | 12.56 |  |  |  | 95.6
|  | 470504 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 90.8 |  |  | 12.56 |  |  |  | 103.36
|  | 470505 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ |  |  | un | 133.33 |  |  | 12.56 |  |  |  | 145.89
|  | 470506 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 226.3 |  |  | 12.56 |  |  |  | 238.86
|  | 470507 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ |  |  | un | 264.64 |  |  | 12.56 |  |  |  | 277.2
|  | 470508 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ |  |  | un | 471.31 |  |  | 16.74 |  |  |  | 488.05
|  | 470509 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3/4´ |  |  | un | 33.57 |  |  | 12.56 |  |  |  | 46.13
|  | 470510 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ |  |  | un | 38.14 |  |  | 12.56 |  |  |  | 50.7
|  | 470511 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 53.47 |  |  | 12.56 |  |  |  | 66.03
|  | 470512 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 65.05 |  |  | 12.56 |  |  |  | 77.61
|  | 470513 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ |  |  | un | 93.9 |  |  | 12.56 |  |  |  | 106.46
|  | 470514 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 156.15 |  |  | 12.56 |  |  |  | 168.71
|  | 470515 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ |  |  | un | 234.83 |  |  | 12.56 |  |  |  | 247.39
|  | 470516 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ |  |  | un | 387.76 |  |  | 16.74 |  |  |  | 404.5
|  | 470517 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ |  |  | un | 36.5 |  |  | 12.56 |  |  |  | 49.06
|  | 470518 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 51.85 |  |  | 12.56 |  |  |  | 64.41
|  | 470519 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 62.1 |  |  | 12.56 |  |  |  | 74.66
|  | 470520 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ |  |  | un | 85.31 |  |  | 12.56 |  |  |  | 97.87
|  | 470521 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 137.35 |  |  | 12.56 |  |  |  | 149.91
|  | 470522 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´ |  |  | un | 3267.93 |  |  | 20.92 |  |  |  | 3288.85
|  | 470523 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ |  |  | un | 93.93 |  |  | 12.56 |  |  |  | 106.49
|  | 470524 | Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ |  |  | un | 220.28 |  |  | 12.56 |  |  |  | 232.84
|  | 470526 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ |  |  | un | 204.23 |  |  | 12.56 |  |  |  | 216.79
|  | 470527 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ |  |  | un | 381.3 |  |  | 16.74 |  |  |  | 398.04
|  | 470528 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 153 |  |  | 12.56 |  |  |  | 165.56
|  | 470529 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ |  |  | un | 66.96 |  |  | 6.98 |  |  |  | 73.94
|  | 470530 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ |  |  | un | 996.76 |  |  | 16.74 |  |  |  | 1013.5
|  | 470531 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ |  |  | un | 185.79 |  |  | 12.56 |  |  |  | 198.35
|  | 470532 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ |  |  | un | 3385.11 |  |  | 16.74 |  |  |  | 3401.85
|  | 470534 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ |  |  | un | 89.69 |  |  | 12.56 |  |  |  | 102.25
|  | 470535 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ |  |  | un | 132.18 |  |  | 12.56 |  |  |  | 144.74
|  | 470536 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 244.69 |  |  | 12.56 |  |  |  | 257.25
|  | 470537 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ |  |  | un | 351.16 |  |  | 12.56 |  |  |  | 363.72
|  | 470539 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 541.5 |  |  | 12.56 |  |  |  | 554.06
|  | 470540 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ |  |  | un | 37.33 |  |  | 12.56 |  |  |  | 49.89
|  | 470541 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 61.68 |  |  | 12.56 |  |  |  | 74.24
|  | 470542 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 202.15 |  |  | 12.56 |  |  |  | 214.71
|  | 470543 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ |  |  | un | 305.62 |  |  | 12.56 |  |  |  | 318.18
|  | 470544 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ |  |  | un | 769.7 |  |  | 16.74 |  |  |  | 786.44
|  | 470545 | Válvula redutora de pressão em bronze, de ação direta, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 1914.07 |  |  | 55.8 |  |  |  | 1969.87
|  | 470546 | Válvula redutora de pressão em bronze, de ação direta, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ |  |  | un | 3120.15 |  |  | 55.8 |  |  |  | 3175.95
|  | 470557 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ |  |  | un | 2923.88 |  |  | 16.74 |  |  |  | 2940.62
|  | 470558 | Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 232.32 |  |  | 27.9 |  |  |  | 260.22
| 470600 |  | Registro e / ou válvula em ferro fundido
|  | 470603 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ |  |  | un | 579.31 |  |  | 34.88 |  |  |  | 614.19
|  | 470604 | Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ |  |  | un | 882.48 |  |  | 97.66 |  |  |  | 980.14
|  | 470605 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ |  |  | un | 508.04 |  |  | 97.66 |  |  |  | 605.7
|  | 470606 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm |  |  | un | 829.17 |  |  | 55.8 |  |  |  | 884.97
|  | 470607 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm |  |  | un | 1533.78 |  |  | 55.8 |  |  |  | 1589.58
|  | 470608 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ |  |  | un | 865.16 |  |  | 55.8 |  |  |  | 920.96
|  | 470609 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ |  |  | un | 343.15 |  |  | 55.8 |  |  |  | 398.95
|  | 470610 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´ |  |  | un | 3683.1 |  |  | 34.88 |  |  |  | 3717.98
|  | 470611 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´ |  |  | un | 2001.86 |  |  | 16.74 |  |  |  | 2018.6
|  | 470618 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm |  |  | un | 568.37 |  |  | 55.8 |  |  |  | 624.17
|  | 470631 | Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´ |  |  | un | 326.67 |  |  | 20.92 |  |  |  | 347.59
|  | 470632 | Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´ |  |  | cj | 5853.41 |  |  | 83.7 |  |  |  | 5937.11
|  | 470633 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´ |  |  | un | 894.48 |  |  | 55.8 |  |  |  | 950.28
|  | 470634 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´ |  |  | un | 1350.6 |  |  | 55.8 |  |  |  | 1406.4
|  | 470635 | Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´ |  |  | un | 859.09 |  |  | 55.8 |  |  |  | 914.89
| 470700 |  | Registro e / ou válvula em aço carbono fundido
|  | 470701 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ |  |  | un | 40.1 |  |  | 12.56 |  |  |  | 52.66
|  | 470702 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ |  |  | un | 56.62 |  |  | 16.74 |  |  |  | 73.36
|  | 470703 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ |  |  | un | 80.55 |  |  | 20.92 |  |  |  | 101.47
|  | 470708 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 1´ |  |  | un | 83.03 |  |  | 20.92 |  |  |  | 103.95
|  | 470709 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´ |  |  | un | 246.63 |  |  | 34.88 |  |  |  | 281.51
|  | 470710 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ |  |  | un | 34.96 |  |  | 12.56 |  |  |  | 47.52
|  | 470711 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ |  |  | un | 41.03 |  |  | 16.74 |  |  |  | 57.77
|  | 470712 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 116.87 |  |  | 27.9 |  |  |  | 144.77
|  | 470716 | Válvula de esfera monobloco em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4´ |  |  | un | 42.54 |  |  | 19.53 |  |  |  | 62.07
| 470900 |  | Registro e / ou válvula em aço carbono forjado
|  | 470901 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ |  |  | un | 148.32 |  |  | 16.74 |  |  |  | 165.06
|  | 470902 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ |  |  | un | 204.62 |  |  | 20.92 |  |  |  | 225.54
|  | 470903 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 370.17 |  |  | 27.9 |  |  |  | 398.07
|  | 470904 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ |  |  | un | 516.33 |  |  | 34.88 |  |  |  | 551.21
| 471000 |  | Registro e / ou válvula em aço inoxidável forjado
|  | 471001 | Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperaturas até 425°C, DN= 1/2´ |  |  | un | 295.02 |  |  | 12.56 |  |  |  | 307.58
| 471100 |  | Aparelhos de medição e controle
|  | 471102 | Pressostato de diferencial ajustável, montagem inferior diâmetro 1/2´, faixa de operação entre 32,00 e 45,00 mca |  |  | un | 296.68 |  |  | 57.44 |  |  |  | 354.12
|  | 471108 | Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C |  |  | un | 89.37 |  |  | 5.58 |  |  |  | 94.95
|  | 471110 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² |  |  | un | 89.57 |  |  | 13.96 |  |  |  | 103.53
|  | 471111 | Pressostato de diferencial ajustável, unidade sensora em latão/buna ´N´, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para água, ar, óleo e gás, DN= 1/2´ |  |  | un | 634.2 |  |  | 57.44 |  |  |  | 691.64
| 471200 |  | Registro e / ou válvula em ferro dúctil
|  | 471204 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm |  |  | un | 1550.44 |  |  | 95.96 |  |  |  | 1646.4
|  | 471227 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm |  |  | un | 503.43 |  |  | 95.96 |  |  |  | 599.39
|  | 471228 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm |  |  | un | 669.3 |  |  | 34.88 |  |  |  | 704.18
|  | 471229 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm |  |  | un | 1282.34 |  |  | 61.45 |  |  |  | 1343.79
|  | 471230 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm |  |  | un | 1940 |  |  | 61.45 |  |  |  | 2001.45
|  | 471231 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm |  |  | un | 3933.06 |  |  | 95.96 |  |  |  | 4029.02
|  | 471232 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm |  |  | un | 527.03 |  |  | 95.96 |  |  |  | 622.99
|  | 471233 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm |  |  | un | 907.86 |  |  | 95.96 |  |  |  | 1003.82
|  | 471234 | Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ |  |  | un | 541.02 |  |  | 8.37 |  |  |  | 549.39
|  | 471235 | Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm |  |  | un | 1209.58 |  |  | 12.28 |  |  |  | 1221.86
| 471400 |  | Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS
|  | 471402 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) |  |  | un | 18.9 |  |  | 12.56 |  |  |  | 31.46
|  | 471420 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´ |  |  | un | 25.75 |  |  | 12.56 |  |  |  | 38.31
| 472000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 472001 | Pig Tail em latão para manômetro, DN= 1/2´ |  |  | un | 48.36 |  |  | 4.19 |  |  |  | 52.55
|  | 472002 | Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ |  |  | un | 179.89 |  |  | 34.88 |  |  |  | 214.77
|  | 472003 | Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueaveis, DN= 2´ |  |  | un | 285.86 |  |  | 34.88 |  |  |  | 320.74
|  | 472005 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 2´ |  |  | un | 1723.12 |  |  | 34.88 |  |  |  | 1758
|  | 472006 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 4´ |  |  | un | 4754.02 |  |  | 83.7 |  |  |  | 4837.72
|  | 472007 | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m |  |  | un | 22.13 |  |  | 5.84 |  |  |  | 27.97
|  | 472008 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2kgf/cm², vazão de 90kg GLP/hora |  |  | un | 390.7 |  |  | 19.45 |  |  |  | 410.15
|  | 472010 | Regulador de primeiro estágio, tipo alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50kg GLP/hora |  |  | un | 177.08 |  |  | 19.45 |  |  |  | 196.53
|  | 472012 | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12kg GLP/hora |  |  | un | 43.91 |  |  | 13.96 |  |  |  | 57.87
|  | 472018 | Filtro ´Y´ em aço carbono, classe 150 libras para vapor saturado, com extremidades flangeadas, DN= 4´ |  |  | un | 1774.58 |  |  | 83.7 |  |  |  | 1858.28
|  | 472019 | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos. |  |  | un | 89 |  |  | 10.63 |  |  |  | 99.63
|  | 472030 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP |  |  | un | 246.08 |  |  | 32.49 |  |  |  | 278.57
|  | 472031 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/4´ |  |  | un | 157.9 |  |  | 34.88 |  |  |  | 192.78
|  | 472032 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ |  |  | un | 181.45 |  |  | 34.88 |  |  |  | 216.33
|  | 472033 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ |  |  | un | 241.99 |  |  | 34.88 |  |  |  | 276.87
480000 |  |  | Reservatório e tanque para líquidos e gases
| 480200 |  | Reservatório em material sintético
|  | 480201 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros |  |  | un | 5278.32 |  |  | 60.87 |  |  |  | 5339.19
|  | 480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  | un | 395.2 |  |  | 27.9 |  |  |  | 423.1
|  | 480203 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros |  |  | un | 241.45 |  |  | 27.9 |  |  |  | 269.35
|  | 480204 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 250 litros |  |  | un | 179.92 |  |  | 27.9 |  |  |  | 207.82
|  | 480205 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros |  |  | un | 1049.15 |  |  | 38.89 |  |  |  | 1088.04
|  | 480207 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros |  |  | un | 3497.86 |  |  | 60.87 |  |  |  | 3558.73
|  | 480208 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros |  |  | un | 607.79 |  |  | 38.89 |  |  |  | 646.68
|  | 480210 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros |  |  | un | 763.55 |  |  | 38.89 |  |  |  | 802.44
|  | 480215 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros |  |  | un | 6770.28 |  |  | 82.85 |  |  |  | 6853.13
|  | 480222 | Reservatório vertical de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  | un | 9905.93 |  |  | 38.89 |  |  |  | 9944.82
|  | 480230 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros |  |  | cj | 5947.83 |  |  | 44.39 |  |  |  | 5992.22
|  | 480231 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros |  |  | cj | 9785.73 |  |  | 60.87 |  |  |  | 9846.6
|  | 480232 | Reservatório em polietileno de alta densidade com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 8.000 litros |  |  | un | 3045.1 |  |  | 60.87 |  |  |  | 3105.97
| 480300 |  | Reservatório metálico
|  | 480301 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros |  |  | cj | 1319.4 |  |  | 38.89 |  |  |  | 1358.29
|  | 480312 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros |  |  | cj | 10449.9 |  |  | 38.89 |  |  |  | 10488.79
|  | 480313 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros |  |  | cj | 6386.7 |  |  | 38.89 |  |  |  | 6425.59
|  | 480317 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros |  |  | cj | 3832.35 |  |  | 38.89 |  |  |  | 3871.24
| 480400 |  | Reservatório em concreto
|  | 480438 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, Øint.de 3,50 a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m |  |  | m | 17568.85 |  |  | 1857.96 |  |  |  | 19426.81
|  | 480439 | Reservatório em concreto armado cilíndrico vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, Øint.de 5,50 a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m |  |  | m | 24814.63 |  |  | 3396.84 |  |  |  | 28211.47
| 480500 |  | Torneira de bóia
|  | 480501 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ |  |  | un | 44.77 |  |  | 8.37 |  |  |  | 53.14
|  | 480502 | Torneira de bóia, DN= 1´ |  |  | un | 57.58 |  |  | 11.16 |  |  |  | 68.74
|  | 480503 | Torneira de bóia, DN= 1 1/4´ |  |  | un | 81.73 |  |  | 12.56 |  |  |  | 94.29
|  | 480504 | Torneira de bóia, DN= 1 1/2´ |  |  | un | 99.86 |  |  | 12.56 |  |  |  | 112.42
|  | 480505 | Torneira de bóia, DN= 2´ |  |  | un | 108.69 |  |  | 16.74 |  |  |  | 125.43
|  | 480507 | Torneira de bóia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ |  |  | un | 1351.62 |  |  | 55.8 |  |  |  | 1407.42
|  | 480508 | Torneira de bóia, tipo registro automático de entrada, em ferro dúctil, DN= 8´ |  |  | un | 4982.95 |  |  | 111.6 |  |  |  | 5094.55
|  | 480509 | Torneira de bóia, DN= 2 1/2´ |  |  | un | 552.85 |  |  | 12.56 |  |  |  | 565.41
| 482000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 482002 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros |  |  | un | 0 |  |  | 34.02 |  |  |  | 34.02
|  | 482004 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros |  |  | un | 0 |  |  | 90.72 |  |  |  | 90.72
|  | 482006 | Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros |  |  | un | 0 |  |  | 204.12 |  |  |  | 204.12
490000 |  |  | Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico
| 490100 |  | Caixas sifonadas de PVC rígido
|  | 490102 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  | un | 20.54 |  |  | 27.9 |  |  |  | 48.44
|  | 490103 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  | un | 34.69 |  |  | 27.9 |  |  |  | 62.59
|  | 490104 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha |  |  | un | 29.3 |  |  | 27.9 |  |  |  | 57.2
|  | 490105 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega |  |  | un | 33.78 |  |  | 27.9 |  |  |  | 61.68
|  | 490107 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega |  |  | un | 37.6 |  |  | 27.9 |  |  |  | 65.5
|  | 490108 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha |  |  | un | 13.7 |  |  | 27.9 |  |  |  | 41.6
| 490300 |  | Caixa de gordura
|  | 490302 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm |  |  | un | 57.02 |  |  | 125.77 |  |  |  | 182.79
| 490400 |  | Ralos de PVC rígido
|  | 490401 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha |  |  | un | 12.24 |  |  | 27.9 |  |  |  | 40.14
| 490500 |  | Ralos de ferro fundido
|  | 490502 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical |  |  | un | 41.26 |  |  | 33.48 |  |  |  | 74.74
|  | 490504 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha |  |  | un | 251.5 |  |  | 41.86 |  |  |  | 293.36
| 490600 |  | Grelhas e tampas
|  | 490601 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ |  |  | un | 5.6 |  |  | 1.67 |  |  |  | 7.27
|  | 490602 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas |  |  | m² | 690.26 |  |  | 18.21 |  |  |  | 708.47
|  | 490603 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ |  |  | un | 4.01 |  |  | 1.67 |  |  |  | 5.68
|  | 490607 | Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão |  |  | un | 261.53 |  |  | 14.56 |  |  |  | 276.09
|  | 490608 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ |  |  | un | 13.09 |  |  | 1.67 |  |  |  | 14.76
|  | 490611 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ |  |  | un | 3.25 |  |  | 1.67 |  |  |  | 4.92
|  | 490614 | Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm |  |  | un | 10.79 |  |  | 1.67 |  |  |  | 12.46
|  | 490616 | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas |  |  | m² | 809.12 |  |  | 18.21 |  |  |  | 827.33
|  | 490617 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial |  |  | m² | 553.74 |  |  | 18.21 |  |  |  | 571.95
|  | 490619 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm |  |  | un | 43.92 |  |  | 9.1 |  |  |  | 53.02
|  | 490620 | Captador pluvial, corpo em aço inoxidável e grelha, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm |  |  | un | 3150.74 |  |  | 33.48 |  |  |  | 3184.22
|  | 490621 | Captador pluvial, corpo em aço inoxidável e grelha, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm |  |  | un | 4008.91 |  |  | 33.48 |  |  |  | 4042.39
|  | 490640 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) |  |  | un | 239.5 |  |  | 37.46 |  |  |  | 276.96
|  | 490641 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 250 (ruptura > 250 kN) |  |  | un | 255.09 |  |  | 37.46 |  |  |  | 292.55
|  | 490642 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 400 (ruptura> 400 kN) |  |  | un | 323.48 |  |  | 37.46 |  |  |  | 360.94
|  | 490643 | Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) |  |  | un | 133 |  |  | 37.46 |  |  |  | 170.46
|  | 490644 | Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) |  |  | un | 173.12 |  |  | 37.46 |  |  |  | 210.58
|  | 490645 | Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) |  |  | un | 209.01 |  |  | 37.46 |  |  |  | 246.47
|  | 490646 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) |  |  | un | 258.21 |  |  | 37.46 |  |  |  | 295.67
|  | 490648 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) |  |  | un | 148.33 |  |  | 37.46 |  |  |  | 185.79
|  | 490655 | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 15 cm de largura |  |  | m | 742.43 |  |  | 11.78 |  |  |  | 754.21
|  | 490656 | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 20 cm de largura |  |  | m | 816.53 |  |  | 15.54 |  |  |  | 832.07
| 490800 |  | Caixas de passagem e inspeção
|  | 490825 | Caixa de areia em pvc, diâmetro nominal = 100 mm |  |  | un | 203.58 |  |  | 27.9 |  |  |  | 231.48
| 491100 |  | Canaletas e afins
|  | 491113 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm |  |  | m | 146.96 |  |  | 6.27 |  |  |  | 153.23
| 491200 |  | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
|  | 491201 | Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto |  |  | un | 978.21 |  |  | 895.51 |  |  |  | 1873.72
|  | 491203 | Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto |  |  | un | 1662.03 |  |  | 1391.3 |  |  |  | 3053.33
|  | 491204 | Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha |  |  | un | 711.59 |  |  | 884.07 |  |  |  | 1595.66
|  | 491205 | Boca de lobo tripla tipo PMSP, com tampa de concreto |  |  | un | 2313.24 |  |  | 1883.48 |  |  |  | 4196.72
|  | 491210 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m |  |  | un | 260.43 |  |  | 232.98 |  |  |  | 493.41
|  | 491211 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP |  |  | un | 1804.03 |  |  | 1511.29 |  |  |  | 3315.32
|  | 491212 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço |  |  | m | 150.81 |  |  | 220.77 |  |  |  | 371.58
|  | 491214 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão |  |  | un | 1084.63 |  |  | 1400.33 |  |  |  | 2484.96
| 491300 |  | Filtros anaeróbios
|  | 491301 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m |  |  | un | 2003.58 |  |  | 1752.43 |  |  |  | 3756.01
|  | 491302 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m |  |  | un | 3220.8 |  |  | 2847.34 |  |  |  | 6068.14
|  | 491303 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m |  |  | un | 4454.66 |  |  | 3759.6 |  |  |  | 8214.26
|  | 491304 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m |  |  | un | 7041.89 |  |  | 4689.4 |  |  |  | 11731.29
| 491400 |  | Fossa séptica
|  | 491401 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m |  |  | un | 1480.57 |  |  | 877.66 |  |  |  | 2358.23
|  | 491402 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m |  |  | un | 3784.8 |  |  | 1310.6 |  |  |  | 5095.4
|  | 491403 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m |  |  | un | 5686.81 |  |  | 2621.2 |  |  |  | 8308.01
|  | 491406 | SM-01 sumidouro - poço absorvente |  |  | m | 214.59 |  |  | 418.61 |  |  |  | 633.2
|  | 491407 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m |  |  | un | 431.64 |  |  | 301.6 |  |  |  | 733.24
| 491500 |  | Anel e aduela pré-moldados
|  | 491501 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m |  |  | m | 236.57 |  |  | 18.21 |  |  |  | 254.78
|  | 491503 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m |  |  | m | 305.79 |  |  | 27.31 |  |  |  | 333.1
|  | 491504 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m |  |  | m | 347.72 |  |  | 36.41 |  |  |  | 384.13
|  | 491505 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m |  |  | m | 567.12 |  |  | 45.51 |  |  |  | 612.63
|  | 491506 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m |  |  | m | 757.77 |  |  | 54.62 |  |  |  | 812.39
|  | 491510 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m |  |  | m | 1565.93 |  |  | 91.03 |  |  |  | 1656.96
500000 |  |  | Detecção, combate e prevenção a incêndio
| 500100 |  | Hidrantes e acessórios
|  | 500103 | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo) |  |  | un | 628.54 |  |  | 97.66 |  |  |  | 726.2
|  | 500106 | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) |  |  | un | 217.94 |  |  | 97.66 |  |  |  | 315.6
|  | 500108 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) |  |  | m | 14.69 |  |  | 2.79 |  |  |  | 17.48
|  | 500109 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro |  |  | un | 50.51 |  |  | 7.97 |  |  |  | 58.48
|  | 500110 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) |  |  | m | 21.55 |  |  | 2.79 |  |  |  | 24.34
|  | 500111 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável |  |  | un | 129.26 |  |  | 2.79 |  |  |  | 132.05
|  | 500113 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) |  |  | un | 2458.24 |  |  | 152.64 |  |  |  | 2610.88
|  | 500116 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ |  |  | un | 28.09 |  |  | 2.79 |  |  |  | 30.88
|  | 500117 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ |  |  | un | 38.65 |  |  | 2.79 |  |  |  | 41.44
|  | 500118 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples |  |  | un | 935.15 |  |  | 35.62 |  |  |  | 970.77
|  | 500119 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente |  |  | un | 52 |  |  | 2.79 |  |  |  | 54.79
|  | 500120 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente |  |  | un | 33.94 |  |  | 2.79 |  |  |  | 36.73
|  | 500121 | Chave para conexão de engate rápido |  |  | un | 11.13 |  |  | 0.36 |  |  |  | 11.49
|  | 500122 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável |  |  | un | 76.03 |  |  | 2.79 |  |  |  | 78.82
|  | 500132 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) |  |  | un | 1078.04 |  |  | 145.08 |  |  |  | 1223.12
|  | 500133 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) |  |  | un | 1417.22 |  |  | 145.08 |  |  |  | 1562.3
|  | 500134 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas |  |  | un | 1245.04 |  |  | 436.9 |  |  |  | 1681.94
| 500200 |  | Registros e válvulas controladoras
|  | 500202 | Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C |  |  | un | 14.81 |  |  | 9.73 |  |  |  | 24.54
|  | 500205 | Alarme hidráulico tipo gongo |  |  | un | 470.2 |  |  | 13.96 |  |  |  | 484.16
|  | 500206 | Bico de sprinkler tipo ´Up Right´ com rompimento da ampola a 68º C |  |  | un | 18.07 |  |  | 9.73 |  |  |  | 27.8
| 500500 |  | Iluminação e sinalização de emergência
|  | 500506 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W |  |  | un | 11578.05 |  |  | 8.43 |  |  |  | 11586.48
|  | 500507 | Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 W |  |  | un | 175.51 |  |  | 13.29 |  |  |  | 188.8
|  | 500508 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W |  |  | un | 79.31 |  |  | 13.29 |  |  |  | 92.6
|  | 500516 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W |  |  | un | 152.83 |  |  | 7.97 |  |  |  | 160.8
|  | 500517 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica |  |  | un | 38.73 |  |  | 7.97 |  |  |  | 46.7
|  | 500521 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável |  |  | un | 105.91 |  |  | 7.97 |  |  |  | 113.88
|  | 500523 | Sirene audiovisual tipo endereçável |  |  | un | 158.33 |  |  | 7.97 |  |  |  | 166.3
|  | 500524 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W |  |  | un | 94.3 |  |  | 13.29 |  |  |  | 107.59
|  | 500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W |  |  | un | 536.02 |  |  | 8.43 |  |  |  | 544.45
|  | 500526 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W |  |  | un | 175.73 |  |  | 8.43 |  |  |  | 184.16
|  | 500527 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V |  |  | un | 533.39 |  |  | 8.43 |  |  |  | 541.82
|  | 500528 | Sirene tipo corneta de 12 V |  |  | un | 41.06 |  |  | 7.97 |  |  |  | 49.03
|  | 500531 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W |  |  | un | 411.62 |  |  | 8.43 |  |  |  | 420.05
|  | 500540 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 |  |  | un | 71.03 |  |  | 29.23 |  |  |  | 100.26
|  | 500543 | Detector óptico de fumaça com base - endereçável |  |  | un | 118.12 |  |  | 26.57 |  |  |  | 144.69
|  | 500544 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável |  |  | un | 1172.04 |  |  | 7.97 |  |  |  | 1180.01
|  | 500545 | Acionador manual quebra-vidro endereçável |  |  | un | 103.02 |  |  | 7.97 |  |  |  | 110.99
|  | 500547 | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual |  |  | un | 143.2 |  |  | 13.29 |  |  |  | 156.49
| 501000 |  | Extintores
|  | 501003 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg |  |  | un | 667.45 |  |  | 11.84 |  |  |  | 679.29
|  | 501004 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg |  |  | un | 95.63 |  |  | 11.84 |  |  |  | 107.47
|  | 501005 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg |  |  | un | 2744.17 |  |  | 11.84 |  |  |  | 2756.01
|  | 501006 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg |  |  | un | 132.62 |  |  | 11.84 |  |  |  | 144.46
|  | 501008 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg |  |  | un | 159.53 |  |  | 11.84 |  |  |  | 171.37
|  | 501009 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20BC - capacidade de 20 kg |  |  | un | 649.53 |  |  | 0 |  |  |  | 649.53
|  | 501010 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros |  |  | un | 96.4 |  |  | 11.84 |  |  |  | 108.24
|  | 501011 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg |  |  | un | 123.21 |  |  | 11.84 |  |  |  | 135.05
|  | 501012 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg |  |  | un | 140.85 |  |  | 11.84 |  |  |  | 152.69
|  | 501014 | Extintor manual de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg |  |  | un | 344.98 |  |  | 11.84 |  |  |  | 356.82
|  | 501021 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro |  |  | un | 83.5 |  |  | 1.12 |  |  |  | 84.62
|  | 501022 | Suporte para extintor de piso em aço inox |  |  | un | 266.67 |  |  | 1.12 |  |  |  | 267.79
| 502000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 502002 | Destravador magnético (Eletroimã), para porta corta-fogo de 24 Vcc |  |  | un | 162.72 |  |  | 21.25 |  |  |  | 183.97
|  | 502011 | Recarga de extintor de água pressurizada |  |  | l | 2.63 |  |  | 0 |  |  |  | 2.63
|  | 502012 | Recarga de extintor de gás carbônico |  |  | kg | 9.12 |  |  | 0 |  |  |  | 9.12
|  | 502013 | Recarga de extintor de pó químico seco |  |  | kg | 8.95 |  |  | 0 |  |  |  | 8.95
|  | 502016 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg |  |  | un | 21.32 |  |  | 0 |  |  |  | 21.32
|  | 502017 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg |  |  | un | 11.33 |  |  | 0 |  |  |  | 11.33
|  | 502020 | Recolocação de bico de sprinkler |  |  | un | 0.05 |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.78
540000 |  |  | Pavimentação e passeio
| 540100 |  | Pavimentação preparo de base
|  | 540101 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  | m² | 1.69 |  |  | 0.09 |  |  |  | 1.78
|  | 540103 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km |  |  | m² | 12.59 |  |  | 0.18 |  |  |  | 12.77
|  | 540105 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN |  |  | m³ | 10.49 |  |  | 0.36 |  |  |  | 10.85
|  | 540120 | Base de macadame hidráulico |  |  | m³ | 157.32 |  |  | 17.01 |  |  |  | 174.33
|  | 540121 | Base de brita graduada |  |  | m³ | 119.57 |  |  | 11.34 |  |  |  | 130.91
|  | 540122 | Base de bica corrida |  |  | m³ | 109.02 |  |  | 1.75 |  |  |  | 110.77
|  | 540123 | Base de macadame betuminoso |  |  | m³ | 360.33 |  |  | 8.51 |  |  |  | 368.84
|  | 540140 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito |  |  | m² | 10.49 |  |  | 0.26 |  |  |  | 10.75
|  | 540141 | Varrição de pavimento para recapeamento |  |  | m² | 0 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.45
| 540200 |  | Pavimentação com pedrisco e revestimento primário
|  | 540203 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN |  |  | m³ | 58.03 |  |  | 7.26 |  |  |  | 65.29
| 540300 |  | Pavimentação flexível
|  | 540320 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder |  |  | m³ | 614.77 |  |  | 9.45 |  |  |  | 624.22
|  | 540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) |  |  | m³ | 624.04 |  |  | 9.45 |  |  |  | 633.49
|  | 540322 | Revestimento com massa asfáltica |  |  | m³ | 576.35 |  |  | 9.45 |  |  |  | 585.8
|  | 540323 | Imprimação betuminosa ligante |  |  | m² | 2.51 |  |  | 0.06 |  |  |  | 2.57
|  | 540324 | Imprimação betuminosa impermeabilizante |  |  | m² | 5.16 |  |  | 0.07 |  |  |  | 5.23
|  | 540325 | Revestimento de pré-misturado a quente |  |  | m³ | 428.6 |  |  | 9.45 |  |  |  | 438.05
|  | 540326 | Revestimento de pré-misturado a frio |  |  | m³ | 404.74 |  |  | 22.68 |  |  |  | 427.42
| 540400 |  | Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto
|  | 540403 | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte |  |  | m² | 129.64 |  |  | 14.47 |  |  |  | 144.11
|  | 540404 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia |  |  | m² | 8.39 |  |  | 1.13 |  |  |  | 9.52
|  | 540405 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 |  |  | m² | 6.59 |  |  | 3.52 |  |  |  | 10.11
|  | 540406 | Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco |  |  | m² | 20.17 |  |  | 2.84 |  |  |  | 23.01
|  | 540434 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia |  |  | m² | 44.05 |  |  | 10.86 |  |  |  | 54.91
|  | 540435 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia |  |  | m² | 48.4 |  |  | 14.48 |  |  |  | 62.88
|  | 540436 | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm |  |  | m² | 57 |  |  | 5.35 |  |  |  | 62.35
| 540600 |  | Guias e sarjetas
|  | 540602 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa |  |  | m | 29.32 |  |  | 6.83 |  |  |  | 36.15
|  | 540604 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa |  |  | m | 28.22 |  |  | 6.83 |  |  |  | 35.05
|  | 540610 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões |  |  | m³ | 286.25 |  |  | 24.59 |  |  |  | 310.84
|  | 540611 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões |  |  | m³ | 295.83 |  |  | 24.59 |  |  |  | 320.42
|  | 540615 | Execução de perfil extrusado no local |  |  | m³ | 405.96 |  |  | 0 |  |  |  | 405.96
|  | 540616 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa |  |  | m³ | 372.28 |  |  | 50.14 |  |  |  | 422.42
|  | 540617 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa |  |  | m³ | 381.86 |  |  | 50.14 |  |  |  | 432
| 540700 |  | Calçadas e passeios
|  | 540704 | Passeio em mosaico português |  |  | m² | 158.16 |  |  | 0 |  |  |  | 158.16
|  | 540710 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 59.78 |  |  | 36.03 |  |  |  | 95.81
|  | 540711 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 49.62 |  |  | 6.39 |  |  |  | 56.01
|  | 540712 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 61.4 |  |  | 36.03 |  |  |  | 97.43
|  | 540713 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  | m² | 51.24 |  |  | 6.39 |  |  |  | 57.63
|  | 540720 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento branco, juntas de 2 mm |  |  | m² | 0.75 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.45
|  | 540721 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm |  |  | m² | 1.81 |  |  | 5.7 |  |  |  | 7.51
|  | 540726 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores (30x30cm) antiderrapante, assentado com argamassa mista |  |  | m² | 59.6 |  |  | 16.18 |  |  |  | 75.78
| 542000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 542004 | Bate-roda em concreto pré-moldado |  |  | m | 26.3 |  |  | 7.81 |  |  |  | 34.11
|  | 542010 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva |  |  | m | 6 |  |  | 6.83 |  |  |  | 12.83
|  | 542011 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte |  |  | m² | 7.54 |  |  | 14.47 |  |  |  | 22.01
|  | 542012 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia |  |  | m² | 4.83 |  |  | 8.93 |  |  |  | 13.76
|  | 542013 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia |  |  | m² | 4.89 |  |  | 10.34 |  |  |  | 15.23
|  | 542014 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia |  |  | m² | 4.98 |  |  | 12.42 |  |  |  | 17.4
550000 |  |  | Limpeza
| 550100 |  | Limpeza de obra
|  | 550102 | Limpeza final da obra |  |  | m² | 0 |  |  | 7.94 |  |  |  | 7.94
|  | 550103 | Limpeza complementar com hidrojateamento |  |  | m² | 1.4 |  |  | 3.29 |  |  |  | 4.69
|  | 550107 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos |  |  | m² | 0.4 |  |  | 2.27 |  |  |  | 2.67
|  | 550108 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários |  |  | un | 0 |  |  | 9.07 |  |  |  | 9.07
|  | 550110 | Limpeza complementar e especial de vidros |  |  | m² | 0 |  |  | 8.51 |  |  |  | 8.51
|  | 550113 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento |  |  | m² | 3.94 |  |  | 3.29 |  |  |  | 7.23
|  | 550114 | Limpeza de superfície com hidrojateamento |  |  | m² | 3.74 |  |  | 0 |  |  |  | 3.74
| 550200 |  | Limpeza e desinfecção sanitária
|  | 550201 | Limpeza de caixa de inspeção |  |  | un | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
|  | 550202 | Limpeza de fossa |  |  | m³ | 108.57 |  |  | 0 |  |  |  | 108.57
|  | 550204 | Limpeza e desobstrução de boca de lobo |  |  | un | 0 |  |  | 11.72 |  |  |  | 11.72
|  | 550205 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais |  |  | m | 0 |  |  | 5.86 |  |  |  | 5.86
|  | 550206 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial |  |  | m | 0 |  |  | 6.78 |  |  |  | 6.78
| 551000 |  | Remoção de entulho
|  | 551003 | Locação de duto coletor de entulho |  |  | mxmês | 55.61 |  |  | 0 |  |  |  | 55.61
610000 |  |  | Conforto mecânico, equipamentos e sistema
| 610100 |  | Elevador
|  | 610167 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas unilaterais |  |  | cj | 89572.83 |  |  | 0 |  |  |  | 89572.83
|  | 610168 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas unilaterais |  |  | cj | 95307 |  |  | 0 |  |  |  | 95307
|  | 610169 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas bilaterais |  |  | cj | 103214.5 |  |  | 0 |  |  |  | 103214.5
|  | 610176 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais |  |  | cj | 110004.17 |  |  | 0 |  |  |  | 110004.17
|  | 610177 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais |  |  | cj | 101783.67 |  |  | 0 |  |  |  | 101783.67
|  | 610180 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador |  |  | m² | 438.32 |  |  | 0 |  |  |  | 438.32
|  | 610182 | Elevador para 9 passageiros com 2 paradas, acessos justapostos, sem casa de máquinas |  |  | cj | 104348.75 |  |  | 0 |  |  |  | 104348.75
| 611200 |  | Exaustão
|  | 611212 | Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h |  |  | un | 331 |  |  | 0 |  |  |  | 331
| 611400 |  | Ventilação
|  | 611404 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4400 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz |  |  | un | 3439.26 |  |  | 159.42 |  |  |  | 3598.68
|  | 611405 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz |  |  | un | 4779.51 |  |  | 159.42 |  |  |  | 4938.93
|  | 611406 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 700 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz |  |  | un | 1833.43 |  |  | 159.42 |  |  |  | 1992.85
|  | 611407 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz |  |  | un | 2459.55 |  |  | 159.42 |  |  |  | 2618.97
|  | 611408 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz |  |  | un | 2319.99 |  |  | 159.42 |  |  |  | 2479.41
| 612000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 612010 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´ |  |  | cj | 578.09 |  |  | 293.62 |  |  |  | 871.71
|  | 612011 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´ |  |  | cj | 691.19 |  |  | 313.07 |  |  |  | 1004.26
|  | 612012 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ |  |  | cj | 807.54 |  |  | 351.96 |  |  |  | 1159.5
|  | 612013 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´ |  |  | cj | 1044.53 |  |  | 371.4 |  |  |  | 1415.93
|  | 612045 | Duto em chapa de aço galvanizado |  |  | kg | 9.76 |  |  | 16.01 |  |  |  | 25.77
620000 |  |  | Cozinha, refeitório, lavanderia industrial, equipamento e acessórios
| 620400 |  | Mobiliário e acessórios
|  | 620406 | Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm |  |  | un | 2952.62 |  |  | 13.96 |  |  |  | 2966.58
|  | 620407 | Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm |  |  | m | 1304.63 |  |  | 0 |  |  |  | 1304.63
|  | 620409 | Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm |  |  | m | 1898.36 |  |  | 0 |  |  |  | 1898.36
| 622000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 622033 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² |  |  | m² | 6974.96 |  |  | 0 |  |  |  | 6974.96
|  | 622034 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² |  |  | m² | 5280.37 |  |  | 0 |  |  |  | 5280.37
|  | 622035 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² |  |  | m² | 2844.89 |  |  | 0 |  |  |  | 2844.89
650000 |  |  | Resfriamento e conservação de material perecivel
| 650100 |  | Câmara frigorífica para resfriado
|  | 650121 | Câmara frigorífica para resfriados |  |  | m² | 1860.71 |  |  | 0 |  |  |  | 1860.71
| 650200 |  | Câmara frigorífica para congelado
|  | 650210 | Câmara frigorífica para congelados |  |  | m² | 2171.93 |  |  | 0 |  |  |  | 2171.93
660000 |  |  | Segurança, vigilância e controle, equipamentos e sistema
| 660200 |  | Controle de acessos e alarme
|  | 660206 | Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme |  |  | un | 768.28 |  |  | 7.97 |  |  |  | 776.25
|  | 660209 | Detector de metais, tipo portal, microprocessado |  |  | un | 5322.69 |  |  | 0 |  |  |  | 5322.69
|  | 660213 | Porteiro eletrônico com um interfone |  |  | cj | 133.43 |  |  | 26.57 |  |  |  | 160
|  | 660224 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, esforço até 1400 kg |  |  | cj | 2702.61 |  |  | 0 |  |  |  | 2702.61
|  | 660246 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone e fechadura elétrica |  |  | cj | 1141.91 |  |  | 66.43 |  |  |  | 1208.34
|  | 660250 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas |  |  | un | 1514.25 |  |  | 7.97 |  |  |  | 1522.22
| 660800 |  | Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle
|  | 660806 | Manipulador ou teclado para as câmeras móveis |  |  | un | 3761.24 |  |  | 620.32 |  |  |  | 4381.56
|  | 660807 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44Us x 770 mm |  |  | un | 1582.92 |  |  | 387.7 |  |  |  | 1970.62
|  | 660808 | Gabinete de comando e visualização, com mesa de apoio para até 3 monitores de 17´ e 3 monitores de 20´ |  |  | un | 11146.28 |  |  | 465.24 |  |  |  | 11611.52
|  | 660810 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm |  |  | un | 568.79 |  |  | 193.85 |  |  |  | 762.64
|  | 660811 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm |  |  | un | 1019.73 |  |  | 193.85 |  |  |  | 1213.58
|  | 660812 | Monitor LCD colorido tela plana de 17´ |  |  | un | 528.58 |  |  | 6.18 |  |  |  | 534.76
|  | 660813 | Monitor LCD colorido tela plana de 20´ |  |  | un | 710.04 |  |  | 6.18 |  |  |  | 716.22
|  | 660816 | Lente com diâmetro de 1/3´, com foco variável entre 3,5 mm a 8,0 mm |  |  | un | 82.82 |  |  | 155.08 |  |  |  | 237.9
|  | 660819 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm |  |  | un | 849.45 |  |  | 193.85 |  |  |  | 1043.3
|  | 660823 | Gravador e reprodutor de DVD |  |  | un | 1194.19 |  |  | 13.29 |  |  |  | 1207.48
|  | 660824 | Filtro e misturador de sinais |  |  | un | 6.35 |  |  | 13.29 |  |  |  | 19.64
|  | 660825 | Receptor de sinais via satélite para 8 canais (rack) |  |  | un | 2876 |  |  | 106.28 |  |  |  | 2982.28
|  | 660826 | Modulador de canais |  |  | un | 167.05 |  |  | 26.57 |  |  |  | 193.62
|  | 660827 | Amplificador de linha VHF + UHF com conector de F50 dB |  |  | un | 416.52 |  |  | 7.97 |  |  |  | 424.49
|  | 660832 | Câmara fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR |  |  | un | 5964.2 |  |  | 465.24 |  |  |  | 6429.44
|  | 660833 | Unidade gerenciadora de vídeo local (DVR) com HD |  |  | un | 1608 |  |  | 1550.8 |  |  |  | 3158.8
| 662000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 662015 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U |  |  | un | 15.27 |  |  | 7.75 |  |  |  | 23.02
|  | 662016 | Switch 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps |  |  | cj | 1706.66 |  |  | 10.31 |  |  |  | 1716.97
|  | 662017 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U |  |  | un | 23.08 |  |  | 7.75 |  |  |  | 30.83
|  | 662018 | Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa |  |  | un | 31.23 |  |  | 31.85 |  |  |  | 63.08
|  | 662019 | Suporte para câmera dome |  |  | un | 172.14 |  |  | 63.7 |  |  |  | 235.84
|  | 662020 | Instalação de câmera fixa, para CFTV |  |  | un | 0 |  |  | 465.24 |  |  |  | 465.24
|  | 662021 | Instalação de câmera móvel, para CFTV |  |  | un | 0 |  |  | 930.48 |  |  |  | 930.48
|  | 662022 | Switch para servidor central com 24 portas frontais, capadidade de 10/100/1000 Mbps |  |  | un | 5918.69 |  |  | 10.31 |  |  |  | 5929
670000 |  |  | Captação, adução e tratamento de água e esgoto, equipamentos e sistema
| 670200 |  | Tratamento
|  | 670204 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 6´ |  |  | un | 1048.75 |  |  | 49.94 |  |  |  | 1098.69
|  | 670216 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ |  |  | un | 654.25 |  |  | 49.94 |  |  |  | 704.19
|  | 670218 | Grade fina em aço carbono, espaçamento de 3 cm, com barras chatas de 1´x 1/4´ |  |  | m² | 941.25 |  |  | 5.62 |  |  |  | 946.87
|  | 670219 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 5 cm, com barras chatas de 1´ x 1/4´ |  |  | m² | 739.51 |  |  | 5.62 |  |  |  | 745.13
|  | 670221 | Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm |  |  | m² | 460.35 |  |  | 5.62 |  |  |  | 465.97
|  | 670223 | Grade fina em aço carbono, espaçamento 1 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ |  |  | m² | 1594.4 |  |  | 5.62 |  |  |  | 1600.02
|  | 670224 | Grade média em aço carbono, espaçamento 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ |  |  | m² | 1036.82 |  |  | 5.62 |  |  |  | 1042.44
|  | 670225 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento 4 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ |  |  | m² | 802.77 |  |  | 5.62 |  |  |  | 808.39
|  | 670228 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ |  |  | un | 766.3 |  |  | 2.81 |  |  |  | 769.11
|  | 670229 | Estação de tratamento de esgoto compacta, vazão máxima horária 12,0 l/s, para obras de segurança |  |  | gl | 1209073.47 |  |  | 0 |  |  |  | 1209073.47
|  | 670232 | Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm |  |  | m² | 1173.61 |  |  | 18.21 |  |  |  | 1191.82
|  | 670233 | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazao de 2,00 m³/h |  |  | gl | 55247.92 |  |  | 0 |  |  |  | 55247.92
|  | 670234 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 60 m³/dia, tratamento conforme Artigo 18 |  |  | gl | 299000 |  |  | 0 |  |  |  | 299000
|  | 670235 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 30 m³/dia, tratamento da água cinza para reuso |  |  | gl | 458500 |  |  | 0 |  |  |  | 458500
|  | 670236 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 60 m³/dia, separação da água negra conforme Artigo 18 e da água cinza para reuso |  |  | gl | 570033.33 |  |  | 0 |  |  |  | 570033.33
|  | 670237 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 450 m³/dia, conforme Artigo 18 |  |  | gl | 1484000 |  |  | 0 |  |  |  | 1484000
|  | 670238 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 315 m³/dia, tratamento da água cinza para reuso |  |  | gl | 1305000 |  |  | 0 |  |  |  | 1305000
|  | 670239 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 450 m³/dia, separação da água negra conforme Artigo 18 e da água cinza para reuso |  |  | gl | 2308666.67 |  |  | 0 |  |  |  | 2308666.67
680000 |  |  | Eletrificação, equipamentos e sistema
| 680100 |  | Posteamento
|  | 680131 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m |  |  | un | 590.41 |  |  | 169.43 |  |  |  | 759.84
|  | 680133 | Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 808.18 |  |  | 169.43 |  |  |  | 977.61
|  | 680136 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m |  |  | un | 637.02 |  |  | 169.43 |  |  |  | 806.45
|  | 680139 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 843.58 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1013.01
|  | 680142 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m |  |  | un | 734.26 |  |  | 169.43 |  |  |  | 903.69
|  | 680144 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 963.27 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1132.7
|  | 680146 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 1099.14 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1268.57
|  | 680151 | Poste de concreto duplo T, 400 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 1136 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1305.43
|  | 680153 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 1174.82 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1344.25
|  | 680154 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 1834.04 |  |  | 169.43 |  |  |  | 2003.47
|  | 680160 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m |  |  | un | 755.05 |  |  | 169.43 |  |  |  | 924.48
|  | 680161 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 8,00 m |  |  | un | 875.78 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1045.21
|  | 680162 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m |  |  | un | 868.39 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1037.82
|  | 680163 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 1022.34 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1191.77
|  | 680164 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 1004.57 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1174
|  | 680165 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 1121.93 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1291.36
|  | 680167 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m |  |  | un | 854.1 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1023.53
|  | 680169 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 1006.67 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1176.1
|  | 680173 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m |  |  | un | 1003.4 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1172.83
|  | 680174 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 1148.3 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1317.73
|  | 680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 1225.04 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1394.47
|  | 680176 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 1380.42 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1549.85
|  | 680179 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 10,00 m |  |  | un | 1263.64 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1433.07
|  | 680180 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m |  |  | un | 1506.76 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1676.19
|  | 680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 1647.44 |  |  | 169.43 |  |  |  | 1816.87
|  | 680185 | Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m |  |  | un | 2502.63 |  |  | 169.43 |  |  |  | 2672.06
| 680200 |  | Estrutura específica
|  | 680201 | Estai |  |  | un | 212.18 |  |  | 98.96 |  |  |  | 311.14
|  | 680202 | Estrutura tipo M1 |  |  | un | 191.58 |  |  | 118.74 |  |  |  | 310.32
|  | 680203 | Estrutura tipo M2 |  |  | un | 411.89 |  |  | 118.74 |  |  |  | 530.63
|  | 680204 | Estrutura tipo N3 |  |  | un | 508.03 |  |  | 178.12 |  |  |  | 686.15
|  | 680205 | Estrutura tipo M1 - N3 |  |  | un | 585.48 |  |  | 237.48 |  |  |  | 822.96
|  | 680206 | Estrutura tipo M4 |  |  | un | 923.82 |  |  | 178.12 |  |  |  | 1101.94
|  | 680207 | Estrutura tipo N2 |  |  | un | 459.33 |  |  | 178.12 |  |  |  | 637.45
|  | 680209 | Estrutura tipo N4 |  |  | un | 910.21 |  |  | 237.48 |  |  |  | 1147.69
|  | 680210 | Armação secundária tipo 1C - 2R |  |  | un | 46.9 |  |  | 79.16 |  |  |  | 126.06
|  | 680211 | Armação secundária tipo 1C - 3R |  |  | un | 50.53 |  |  | 79.16 |  |  |  | 129.69
|  | 680212 | Armação secundária tipo 2C - 3R |  |  | un | 81.1 |  |  | 98.96 |  |  |  | 180.06
|  | 680213 | Armação secundária tipo 2C - 4R |  |  | un | 84.73 |  |  | 98.96 |  |  |  | 183.69
|  | 680214 | Armação secundária tipo 4C - 6R |  |  | un | 162.2 |  |  | 118.74 |  |  |  | 280.94
| 682000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 682001 | Recolocação de poste de madeira |  |  | un | 162.02 |  |  | 134.18 |  |  |  | 296.2
|  | 682004 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm |  |  | un | 22.26 |  |  | 9.4 |  |  |  | 31.66
|  | 682005 | Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm |  |  | un | 240.1 |  |  | 18.78 |  |  |  | 258.88
|  | 682012 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm |  |  | un | 8.96 |  |  | 18.6 |  |  |  | 27.56
690000 |  |  | Telefonia, lógica e transmissão de dados, equipamentos e sistema
| 690300 |  | Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos
|  | 690309 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ |  |  | un | 41.24 |  |  | 0 |  |  |  | 41.24
|  | 690313 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa |  |  | un | 204.81 |  |  | 34.56 |  |  |  | 239.37
|  | 690314 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (107 x 52 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa |  |  | un | 428.25 |  |  | 73.35 |  |  |  | 501.6
|  | 690325 | Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais |  |  | cj | 2717.98 |  |  | 0 |  |  |  | 2717.98
|  | 690331 | Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados |  |  | un | 99.21 |  |  | 10.63 |  |  |  | 109.84
|  | 690334 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 |  |  | un | 19 |  |  | 3.99 |  |  |  | 22.99
|  | 690336 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A |  |  | un | 78.87 |  |  | 3.99 |  |  |  | 82.86
|  | 690337 | Central de telefonia PABX digital e analógico, para 120 troncos e 128 ramais |  |  | cj | 34369.01 |  |  | 0 |  |  |  | 34369.01
| 690500 |  | Estabilização de tensão
|  | 690501 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA |  |  | un | 5681.22 |  |  | 39.86 |  |  |  | 5721.08
|  | 690503 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 7,5 kVA |  |  | un | 6761.88 |  |  | 39.86 |  |  |  | 6801.74
|  | 690504 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA |  |  | un | 7794.93 |  |  | 39.86 |  |  |  | 7834.79
|  | 690505 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 15 kVA |  |  | un | 10257.3 |  |  | 39.86 |  |  |  | 10297.16
|  | 690506 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 20 kVA |  |  | un | 12019.51 |  |  | 39.86 |  |  |  | 12059.37
|  | 690515 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 15 kVA |  |  | un | 12955.73 |  |  | 39.86 |  |  |  | 12995.59
|  | 690516 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 20 kVA |  |  | un | 14658.94 |  |  | 39.86 |  |  |  | 14698.8
|  | 690517 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 10 kVA, tensão de entrada 220 V e de saída 110 V |  |  | un | 9745.08 |  |  | 39.86 |  |  |  | 9784.94
|  | 690519 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 25 kVA |  |  | un | 17253.52 |  |  | 39.86 |  |  |  | 17293.38
|  | 690522 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA |  |  | un | 19438.4 |  |  | 39.86 |  |  |  | 19478.26
|  | 690523 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA |  |  | un | 22241.33 |  |  | 39.86 |  |  |  | 22281.19
|  | 690528 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 150 kVA, com trafo isolador |  |  | un | 60466 |  |  | 79.71 |  |  |  | 60545.71
| 690600 |  | Sistemas ininterruptos de energia
|  | 690601 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 2,4 kVA (110 V/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 5917 |  |  | 75.12 |  |  |  | 5992.12
|  | 690602 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 27064.96 |  |  | 75.12 |  |  |  | 27140.08
|  | 690603 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos |  |  | un | 35541.38 |  |  | 75.12 |  |  |  | 35616.5
|  | 690604 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 38598.59 |  |  | 75.12 |  |  |  | 38673.71
|  | 690605 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA |  |  | un | 3613 |  |  | 53.14 |  |  |  | 3666.14
|  | 690608 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 10797.58 |  |  | 75.12 |  |  |  | 10872.7
|  | 690610 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA |  |  | un | 15549.03 |  |  | 53.14 |  |  |  | 15602.17
|  | 690611 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos |  |  | un | 481.5 |  |  | 26.57 |  |  |  | 508.07
|  | 690612 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas |  |  | un | 38068.2 |  |  | 75.12 |  |  |  | 38143.32
|  | 690613 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 10 kVA (110 V/110 V), com autonomia de 30 minutos |  |  | un | 19579.92 |  |  | 75.12 |  |  |  | 19655.04
|  | 690614 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 15 kVA (127/127 V) com autonomia de 30 minutos |  |  | un | 24625.25 |  |  | 75.12 |  |  |  | 24700.37
|  | 690620 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 38260.84 |  |  | 75.12 |  |  |  | 38335.96
|  | 690621 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 96828.93 |  |  | 75.12 |  |  |  | 96904.05
|  | 690622 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 122773 |  |  | 75.12 |  |  |  | 122848.12
|  | 690623 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/380 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 37831.7 |  |  | 75.12 |  |  |  | 37906.82
|  | 690624 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 38631.14 |  |  | 75.12 |  |  |  | 38706.26
|  | 690628 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 18453.74 |  |  | 75.12 |  |  |  | 18528.86
|  | 690629 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos |  |  | un | 27335.77 |  |  | 75.12 |  |  |  | 27410.89
|  | 690630 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 78395.6 |  |  | 75.12 |  |  |  | 78470.72
|  | 690632 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos |  |  | un | 20828.81 |  |  | 75.12 |  |  |  | 20903.93
| 690800 |  | Equipamentos para informática
|  | 690801 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras |  |  | un | 454.88 |  |  | 31.6 |  |  |  | 486.48
| 690900 |  | Sistema de rede
|  | 690925 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 |  |  | un | 21.63 |  |  | 5.32 |  |  |  | 26.95
|  | 690926 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 |  |  | un | 490.7 |  |  | 21.25 |  |  |  | 511.95
|  | 690930 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 |  |  | un | 441.03 |  |  | 21.25 |  |  |  | 462.28
|  | 690936 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A |  |  | un | 76.45 |  |  | 5.32 |  |  |  | 81.77
|  | 690937 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) |  |  | un | 1412.97 |  |  | 2.06 |  |  |  | 1415.03
| 691000 |  | Telecomunicações
|  | 691013 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequencia 40 a 550 MHz |  |  | un | 420.1 |  |  | 12.64 |  |  |  | 432.74
|  | 691014 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo |  |  | cj | 321.97 |  |  | 212.56 |  |  |  | 534.53
| 692000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 692001 | Arame de espinar em aço inoxidável nu, padrão TELESP |  |  | m | 0.21 |  |  | 2.66 |  |  |  | 2.87
|  | 692002 | Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2, padrão TELEBRÁS |  |  | un | 5.91 |  |  | 5.32 |  |  |  | 11.23
|  | 692003 | Suporte para isolador roldana tipo SIR, padrão TELEBRÁS |  |  | un | 9.61 |  |  | 5.32 |  |  |  | 14.93
|  | 692004 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm |  |  | un | 2.67 |  |  | 5.32 |  |  |  | 7.99
|  | 692005 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS |  |  | un | 1.04 |  |  | 5.32 |  |  |  | 6.36
|  | 692007 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável |  |  | un | 1.34 |  |  | 5.32 |  |  |  | 6.66
|  | 692010 | Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS |  |  | un | 151.23 |  |  | 5.96 |  |  |  | 157.19
|  | 692011 | Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS |  |  | un | 330.96 |  |  | 5.96 |  |  |  | 336.92
|  | 692013 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 |  |  | un | 2.61 |  |  | 9.4 |  |  |  | 12.01
|  | 692014 | Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 |  |  | un | 15.93 |  |  | 9.4 |  |  |  | 25.33
|  | 692017 | Calha de aço para 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo |  |  | un | 63.48 |  |  | 1.1 |  |  |  | 64.58
|  | 692018 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m |  |  | un | 68.39 |  |  | 6.32 |  |  |  | 74.71
|  | 692020 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm |  |  | un | 58.65 |  |  | 4.12 |  |  |  | 62.77
|  | 692021 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm |  |  | un | 116.02 |  |  | 4.12 |  |  |  | 120.14
|  | 692022 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm |  |  | un | 177.67 |  |  | 4.12 |  |  |  | 181.79
|  | 692023 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo |  |  | un | 71.85 |  |  | 1.1 |  |  |  | 72.95
|  | 692024 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo |  |  | un | 91.08 |  |  | 1.1 |  |  |  | 92.18
|  | 692025 | Painel frontal cego, 19´ x 2 U |  |  | un | 10.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 13
|  | 692026 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações |  |  | un | 22.31 |  |  | 10.43 |  |  |  | 32.74
|  | 692027 | Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms |  |  | un | 5.66 |  |  | 6.32 |  |  |  | 11.98
|  | 692028 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms |  |  | un | 8.11 |  |  | 6.32 |  |  |  | 14.43
|  | 692029 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz |  |  | un | 9.95 |  |  | 6.32 |  |  |  | 16.27
|  | 692030 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 |  |  | un | 32.71 |  |  | 10.65 |  |  |  | 43.36
|  | 692034 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa |  |  | cj | 6.89 |  |  | 5.32 |  |  |  | 12.21
|  | 692035 | Caixa de emenda ventilada em polipropileno, para até 200 pares |  |  | un | 71.58 |  |  | 18.78 |  |  |  | 90.36
970000 |  |  | Comunicação visual
| 970100 |  | Adesivos
|  | 970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio |  |  | un | 16.83 |  |  | 1.65 |  |  |  | 18.48
| 970200 |  | Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos
|  | 970203 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado |  |  | m² | 3010.48 |  |  | 49.94 |  |  |  | 3060.42
|  | 970219 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil |  |  | m² | 753.26 |  |  | 49.94 |  |  |  | 803.2
|  | 970221 | Placa de sinalização em PVC para ambientes |  |  | un | 132.37 |  |  | 2.06 |  |  |  | 134.43
| 970300 |  | Pintura de letras e pictogramas
|  | 970301 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica |  |  | un | 5.07 |  |  | 28.81 |  |  |  | 33.88
| 970400 |  | Pintura de sinalização viária
|  | 970401 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica |  |  | m² | 16.1 |  |  | 0 |  |  |  | 16.1
|  | 970402 | Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray |  |  | m² | 36.4 |  |  | 0 |  |  |  | 36.4
| 970500 |  | Placas, pórticos e sinalização viária
|  | 970507 | Manta de borracha para proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm |  |  | un | 67.76 |  |  | 4.26 |  |  |  | 72.02
|  | 970508 | Cantoneira de borracha para proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm |  |  | un | 22.59 |  |  | 0.88 |  |  |  | 23.47
|  | 970510 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético |  |  | m² | 555.49 |  |  | 34.95 |  |  |  | 590.44
|  | 970513 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo |  |  | m² | 33.55 |  |  | 0 |  |  |  | 33.55
|  | 970514 | Suporte de perfil metálico galvanizado |  |  | kg | 14.04 |  |  | 0 |  |  |  | 14.04
980000 |  |  | Arquitetura de interiores
| 980200 |  | Mobiliário
|  | 980221 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado |  |  | un | 310 |  |  | 0 |  |  |  | 310
| 982000 |  | Reparos, conservações e complementos
|  | 982002 | Capacho em fibra natural |  |  | m² | 162.14 |  |  | 3.93 |  |  |  | 166.07
PÁGINA Nº. :............:
113

## Composições
ÍTEM | FONTE | DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - CPOS / FDE
1.7 | CPOS | 03.04.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a
base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.10 | CPOS | 03.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto
simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.12 | CPOS | 05.08.22 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM
1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhão (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução
dos serviços: a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o
descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos
serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução
nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114
1.13 | CPOS | 05.08.06 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM
1) Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de transporte
considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1,0 quilômetro (m³).
2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão-de-obra
necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias
superiores a 3,0 quilômetros até 5,0 quilômetros. Remunera também o retorno do veículo
descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de Junho de 2008 e
à Resolução CONAMA nº 307/2002. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
2.2 | CPOS | 12.05.02 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T
1) Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada e equipamentos
necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de
25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio
de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do
fundo da perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de
arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de
imersão nos 2,00 metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação, constituída
por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da
cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento
dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a
execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão-de-obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da
estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o botafora
e a armação com função estrutural.
5.3 | CPOS | 16.12.02 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL
ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal,
ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer
epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de
espessura, em qualquer comprimento, referência LR 17, fabricação Perfilor (Perkrom), ou
MBP 17,5 Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP), ou equivalente; materiais
acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura,
fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à
obra, içamento e a montagem completa das telhas.
6.1 | CPOS | 24.02.04 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL, SOB MEDIDA
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas
folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa
dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de
sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com
as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-deobra
necessária para a instalação e fixação da porta; não remunera arremates de acabamento.
5.1 | FDE | 07.02.001 FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG
2.50.17 ACO ESTRUTURAL NAO PATINAVEL ASTM OU ABNT-MATERIAL KG 1,00000
5.2 |  | 07.03.098 TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=100MM - M2
| FDE | 1.01.50 TELHADISTA H=0,4 /M2
1.01.51 AJUDANTE DE TELHADISTA H=0,4 /M2
2.56.56 TELHA GALV SAND POLIURET CHAPA 0,5MM E=50MM C/ACAB M2=1,05/M2
2.65.99 PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN 4,0/M2
5.4 | FDE | 07.03.071 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM M2
1.01.11 CARPINTEIRO H=0,40
1.01.12 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H=0,40
2.56.25 TELHA DE ACO GALV ACAB NATURAL ONDULADA E=0,65MM = 1,15/M2
2.65.99 PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN=4,0/M2

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -001
|  | OBRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
|  | LOCAL | GINASIO DE ESPORTES MAURÍCIO LEITE DE MORAES |  |  |  | Data Base | 2015-07-01
|  | PROPR. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP |  |  |  | Regime de Execução | Empreitada Global
Fonte | Código | Ítem | ETAPAS DA OBRA | Unid. | Quantidade Prevista | Preço Unitário | Bdi de 23% | Preço Unit Total | Total dos Serviços
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 378,35 | 87.0205 | 465.37 | 5584.44
SINAPI | 72225 | 1.2 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2890.8 | 3,61 | 0.8303 | 4.44 | 12835.152
SINAPI | 85383 | 1.3 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES AGUAS PLUVIAIS | M | 87.6 | 2,89 | 0.6647 | 3.55 | 310.98
SINAPI | 85333 | 1.4 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 15 | 15,99 | 3.6777 | 19.67 | 295.05
SINAPI | 72148 | 1.5 | RETIRADA DE BATENTES METALICOS - vitrauxs e portas | UN | 6 | 37,48 | 8.6204 | 46.1 | 276.6
SINAPI | 85334 | 1.6 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - tela muro | M2 | 181.5 | 14,47 | 3.3281 | 17.8 | 3230.7
CPOS | 03.04.02 | 1.7 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | 174.6 | 6.73 | 1.5479 | 8.28 | 1445.688
SINAPI | 84152 | 1.8 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR e VIGA DO MURO) - INCL EMPILHAC AO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 13.2 | 274,51 | 63.1373 | 337.65 | 4456.98
SINAPI | 72214 | 1.9 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS VAZADOS CONCRETO - MUROS E PAREDES | M3 | 81.6088 | 57,88 | 13.3124 | 71.19 | 5809.7305
CPOS | 03.01.02 | 1.10 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - piso e contra piso | M3 | 25.365 | 123.42 | 28.3866 | 151.81 | 3850.6607
SINAPI | 85367 | 1.11 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - BANHEIROS | M2 | 70.0875 | 13,48 | 3.1004 | 16.58 | 1162.0507
CPOS | 05.08.22 | 1.12 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO BASCULANTE A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA | M3 | 132.4082 | 6.94 | 1.5962 | 8.54 | 1130.7658
CPOS | 05.08.06 | 1.13 | TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ 5KM | M3 | 132.4082 | 8.93 | 2.0539 | 10.98 | 1453.8418
SINAPI | 89894 | 1.14 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 4 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 1117.138 | 12,14 | 2.7922 | 14.93 | 16678.8703
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 58521.5098
|  | 2 | FUNDAÇÃO
SINAPI | 74077/001 | 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 378 | 7,65 | 1.7595 | 9.41 | 3556.98
CPOS | 120502 | 2.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAMETRO DE 25 CM | M | 150 | 31.99 | 7.3577 | 39.35 | 5902.5
SINAPI | 73965/010 | 2.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ATE 1,5M - VESTIÁRIO/SAGUÃO | M3 | 11.592 | 50,64 | 11.6472 | 62.29 | 722.07
SINAPI | 6110 | 2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 5.796 | 550,54 | 126.6242 | 677.16 | 3924.82
SINAPI | 74007/001 | 2.5 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 282.2 | 23,48 | 5.4004 | 28.88 | 8149.94
SINAPI | 74254/002 | 2.6 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. BLOCOS | KG | 836.5 | 7.6 | 1.748 | 9.35 | 7821.28
Sinapi | 73942/002 | 2.7 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 285.3 | 7.59 | 1.7457 | 9.34 | 2664.7
SINAPI | 74138/003 | 2.8 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 23.42 | 303.76 | 69.8648 | 373.62 | 8750.18
SINAPI | 73964/004 | 2.9 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS ATÉ 30 CM. - SAGUÃO, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO | M3 | 179 | 30,38 | 6.9874 | 37.37 | 6689.23
|  |  | FUNDAÇÃO DOS PRÉ MOLDADOS | [5 empty] | 0
CPOS | 121204 | 2.10 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DIAMETRO DE 30CM EM SOLO | M | 48 | 25.94 | 5.9662 | 31.91 | 1531.68
CPOS | 121209 | 2.11 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DIAMETRO DE 70CM EM SOLO | M | 48 | 65.9 | 15.157 | 81.06 | 3890.88
CPOS | 121210 | 2.12 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DIAMETRO DE 80CM EM SOLO | M | 72 | 82.72 | 19.0256 | 101.75 | 7326
SINAPI | 73972/002 | 2.13 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - ESTACAS | M3 | 58.08 | 308.89 | 71.0447 | 379.93 | 22066.33
SINAPI | 74007/002 | 2.14 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - BLOCOS DOS CAMAROTES | M2 | 58.884 | 23.48 | 5.4004 | 28.88 | 1700.57
SINAPI | 74254/002 | 2.15 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. BLOCOS | KG | 1813.8 | 7.6 | 1.748 | 9.35 | 16959.03
SINAPI | 74138/004 | 2.16 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - BLOCOS | M3 | 15.32 | 303.19 | 69.7337 | 372.92 | 5713.13
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 107369.32
|  | 3 | ALVENARIA / SUPERESTRUTURA (pilar/viga/laje)
SINAPI | 87455 | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES DO VESTIÁRIO NOVO/TELHADO/VEST ARBITRO | M2 | 335.625 | 50,27 | 11.5621 | 61.83 | 20751.69
SINAPI | 87457 | 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) MUROS | M2 | 197.1 | 61,26 | 14.0898 | 75.35 | 14851.485
SINAPI | 87457 | 3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) ARQUIBANCADAS | M2 | 131.844 | 61,26 | 14.0898 | 75.35 | 9934.4454
SINAPI | 73964/004 | 3.4 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS ATÉ 30 CM. - ARQUIBANCADA | M3 | 139.84 | 30,38 | 6.9874 | 37.37 | 5225.8208
SINAPI | 84214 | 3.5 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR /VIGA DOS MUROS E PAREDES ) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20 | M2 | 430.29 | 29.87 | 6.8701 | 36.74 | 15808.8546
SINAPI | 74254/002 | 3.6 | ARMACAO ACO CA-50, 4 # 10,0MM (PILARES)-FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 1016.4375 | 7,60 | 1.748 | 9.35 | 9503.6906
Sinapi | 73942/002 | 3.7 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 552.2 | 7.59 | 1.7457 | 9.34 | 5157.548
SINAPI | 74254/002 | 3.8 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. BLOCOS | KG | 1412.3 | 7,60 | 1.748 | 9.35 | 13205.005
SINAPI | 73972/001 | 3.9 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO PILAR/VIGA (20X30) | M3 | 29.34 | 349.63 | 80.4149 | 430.04 | 12617.3736
SINAPI | 74157/003 | 3.10 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 29.34 | 93,09 | 21.4107 | 114.5 | 3359.43
SINAPI | 74141/004 | 3.11 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 100.5 | 100.11 | 23.0253 | 123.14 | 12375.57
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 122790.923
|  | 4 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO
FDE | 03.03.095 | 4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO - PILARES | M3 | 17.914 | 2230.72 | 513.0656 | 2743.79 | 49152.2541
FDE | 03.03.095 | 4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO - PAINÉIS | M3 | 28.365 | 2230.72 | 513.0656 | 2743.79 | 77827.6033
|  |  | Sub-Total |  | 46.279 |  |  |  | 126979.8474
|  | 5 | COBERTURAS
FDE | 07.02.001 | 5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - ACO ESTRUTURAL ASTM COM PINTURA- SAGUÃO ENTRADA, CAMAROTES E VESTIÁRIO | KG | 4375.88 | 8.5 | 1.955 | 10.46 | 45771.7048
FDE | 07.03.098 | 5.2 | TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM H=100MM - SAGUÃO, CAMAROTES | M2 | 251.48 | 92 | 21.16 | 113.16 | 28457.4768
FDE | 07.03.054 | 5.3 | TELHA DE ACO GALV. PINT 1 FACE TRAPÉZIO-E=0,65MM-H=40MM - FECHAMENTO LATERAL DO SAGUÃO | M2 | 77 | 38 | 8.74 | 46.74 | 3598.98
FDE | 07.03.075 | 5.4 | TELHA DE ACO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZIO - E=0,65MM - H=40MM - COBERTURA DO VESTIÁRIO | M2 | 93.76 | 25 | 5.75 | 30.75 | 2883.12
CPOS | 16.12.02 | 5.5 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM - COBERTURA DO GINÁSIO | M2 | 2890.8 | 38 | 8.74 | 46.74 | 135115.992
FDE | 07.04.045 | 5.6 | RUFO LISO AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE120 MM | M | 216 | 21.11 | 4.8553 | 25.97 | 5609.52
FDE | 07.04.047 | 5.7 | RUFO LISO AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATÉ 400 MM | M | 57 | 38.11 | 8.7653 | 46.88 | 2672.16
FDE | 07.04.048 | 5.8 | RUFO LISO AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATÉ 600 MM | M | 30 | 48.07 | 11.0561 | 59.13 | 1773.9
FDE | 07.04.049 | 5.9 | RUFO LISO AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATÉ 700 MM | M | 24 | 48.07 | 11.0561 | 59.13 | 1419.12
FDE | 07.04.059 | 5.10 | RUFO DENTADO AÇO GALV NATURAL E=0,55MM CORTE ATE 600 MM | M | 84 | 39.78 | 9.1494 | 48.93 | 4110.12
FDE | 89511 | 5.11 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 24 | 23,16 | 5.3268 | 28.49 | 683.76
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 232095.8536
|  | 6 | ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS
CPOS | 240204 | 6.1 | PORTA PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - EXTERNO | M2 | 58.125 | 214.61 | 49.3603 | 263.97 | 15343.2563
SINAPI | 73933/002 | 6.2 | PORTA DE FERRO, 02 FOLHAS DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM BARRA ANTI PÂNICO - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA -P1 (2X) | M2 | 9.68 | 227.74 | 52.3802 | 280.12 | 2711.5616
SINAPI | 73933/003 | 6.3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS - BOX DOS BANHEIROS - P2-(60X1,65)X15 E P3-(90X1,65)X2 | M2 | 18.9 | 227.74 | 52.3802 | 280.12 | 5294.268
SINAPI | 73933/003 | 6.4 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS - EXTERNA - P5 | M2 | 3.78 | 227.74 | 52.3802 | 280.12 | 1058.8536
SINAPI | 73933/003 | 6.5 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELAS, ALIZARES E DOBRADIÇAS - P4-(6X) - BANHEIROS/VESTIÁRIOS | UN | 6 | 227.74 | 52.3802 | 280.12 | 1680.72
SINAPI | 84878 | 6.6 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA PORTA BANHEIRO COM ROSETA SEM E MACANETA | UN | 17 | 91,42 | 21.0266 | 112.45 | 1911.65
SINAPI | 74068/006 | 6.7 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO MEDIO | UN | 4 | 152,89 | 35.1647 | 188.05 | 752.2
SINAPI | 73631 | 6.8 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - RAMPA DE ACESSO EXTERNO | M2 | 23.76 | 171.14 | 39.3622 | 210.5 | 5001.48
SINAPI | 74072/002 | 6.9 | CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA - ESCADAS e CAMAROTES | M | 3.2 | 102.75 | 23.6325 | 126.38 | 404.416
SINAPI | 72117 | 6.10 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - REPOSIÇÃO | M2 | 10 | 96.98 | 22.3054 | 119.29 | 1192.9
SINAPI | 72120 | 6.11 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, BASCULANTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - VESTIÁRIO/CAMAROTES | M2 | 78.8475 | 227.74 | 52.3802 | 280.12 | 22086.7617
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 57438.0672
|  | 7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
SINAPI | 87878 | 7.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO TRAÇO 1:3 | M2 | 1078.194 | 3,00 | 0.69 | 3.69 | 3978.5359
SINAPI | 87775 | 7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. | M2 | 1078.194 | 35.66 | 8.2018 | 43.86 | 47289.5888
SINAPI | 87273 | 7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES - VEST.01/SANIT 01/03 MASC E FEM / ARBITROS | M2 | 481.23 | 42.02 | 9.6646 | 51.68 | 24869.9664
SINAPI | 73774/001 | 7.4 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 30MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 57.888 | 256,04 | 58.8892 | 314.93 | 18230.6678
SINAPI | 74192/001 | 7.5 | SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - PEITORIL DAS JANELAS | M | 62.25 | 51,14 | 11.7622 | 62.9 | 3915.525
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 98284.3039
|  | 8 | PISO E CONTRA-PISO
SINAPI | 84212 | 8.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA | M2 | 511.8775 | 40.06 | 9.2138 | 49.27 | 25220.2044
SINAPI | 73983/001 | 8.2 | CONTRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE - ESP. 10CM | M3 | 11.9147 | 358,82 | 82.5286 | 441.35 | 5258.5418
SINAPI | 73974/001 | 8.3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSUR A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - CALÇADAS | M2 | 75.296 | 28,26 | 6.4998 | 34.76 | 2617.289
CPOS | 170102 | 8.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E OU PROTEÇÃO | M3 | 8.1499 | 498.8 | 114.724 | 613.52 | 5000.1113
SINAPI | 87257 | 8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 179.0025 | 63.95 | 14.7085 | 78.66 | 14080.3367
SINAPI | 74192/001 | 8.6 | SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 6.9 | 51,14 | 11.7622 | 62.9 | 434.01
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 52610.4932
|  | 9 | PINTURA
SINAPI | 88413 | 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS -PAREDES NOVAS | M2 | 1013.094 | 4,10 | 0.943 | 5.04 | 5105.9938
SINAPI | 88489 | 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PAREDES NOVAS | M2 | 1013.094 | 9.22 | 2.1206 | 11.34 | 11488.486
SINAPI | 88489 | 9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PAREDES/LAJE (INTERNA) | M2 | 2506.9692 | 9.22 | 2.1206 | 11.34 | 28429.0307
SINAPI | 88489 | 9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PAREDES (EXTERNAS) | M2 | 432.795 | 9.22 | 2.1206 | 11.34 | 4907.8953
SINAPI | 79460 | 9.5 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - PISO DA QUADRA | M2 | 935.5158 | 42.06 | 9.6738 | 51.73 | 48394.2323
Sinapi | 41595 | 9.6 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM LARGURA | M | 202.57 | 20 | 4.6 | 24.6 | 4983.222
SINAPI | 73924/001 | 9.7 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 203.11 | 22.27 | 5.1221 | 27.39 | 5563.1829
SINAPI | 74245/001 | 9.8 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 511.8775 | 11,23 | 2.5829 | 13.81 | 7069.0283
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 115941.0713
|  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 83408 | 10.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 130 | 35.58 | 8.1834 | 43.76 | 5688.8
SINAPI | 72935 | 10.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN25 MM (1 ") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 6.48 | 1.4904 | 7.97 | 318.8
SINAPI | 73860/008 | 10.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 PRETO RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 580 | 2.78 | 0.6394 | 3.42 | 1983.6
SINAPI | 73860/009 | 10.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 PRETO RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 380 | 3.96 | 0.9108 | 4.87 | 1850.6
SINAPI | 73860/009 | 10.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 3.96 | 0.9108 | 4.87 | 243.5
SINAPI | 73860/012 | 10.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 PRETO RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 | 3.37 | 0.7751 | 4.15 | 498
SINAPI | 73860/012 | 10.7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 3.37 | 0.7751 | 4.15 | 166
SINAPI | 74130/001 | 10.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 1 | 9.91 | 2.2793 | 12.19 | 12.19
SINAPI | 74130/003 | 10.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V | UN | 3 | 43.93 | 10.1039 | 54.03 | 162.09
SINAPI | 371366 | 10.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60A A 100A 240V | UM | 1 | 71.24 | 16.3852 | 87.63 | 87.63
SINAPI | 74130/004 | 10.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V | UN | 5 | 64.32 | 14.7936 | 79.11 | 395.55
SINAPI | 72332 | 10.12 | TOMADA 2P+T DE 20A - 250 V COMPLETA | UN | 6 | 9.02 | 2.0746 | 11.09 | 66.54
SINAPI | 72333 | 10.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 33.07 | 7.6061 | 40.68 | 569.52
SINAPI | 83540 | 10.14 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44 | 13 | 2.99 | 15.99 | 703.56
SINAPI | 73953/006 | 10.15 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40A | UN | 45 | 89.81 | 20.6563 | 110.47 | 4971.15
SINAPI | 381920 | 10.16 | ETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 1.68 | 0.3864 | 2.07 | 414
SINAPI | 72936 | 10.17 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47 | 8.88 | 2.0424 | 10.92 | 513.24
SINAPI | 73860/014 | 10.18 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 PRETO RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 23.3 | 5.359 | 28.66 | 859.8
SINAPI | 73860/014 | 10.19 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 23.3 | 5.359 | 28.66 | 286.6
SINAPI | 390206 | 10.20 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 47 | 8.26 | 1.8998 | 10.16 | 477.52
SINAPI | 390207 | 10.21 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 PRETO RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 141 | 11.7 | 2.691 | 14.39 | 2028.99
SINAPI | 74131/004 | 10.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO | UM | 2 | 288.22 | 66.2906 | 354.51 | 709.02
SINAPI | 74246/001 | 10.23 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UM | 6 | 257.77 | 59.2871 | 317.06 | 1902.36
SINAPI | 73769/002 | 10.24 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=,00M | UM | 6 | 1161.88 | 267.2324 | 1429.11 | 8574.66
SINAPI | 74130/007 | 10.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 1 | 496.85 | 114.2755 | 611.13 | 611.13
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 34094.85
|  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
SINAPI | 89356 | 11.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 14,41 | 3.3143 | 17.72 | 1417.6
SINAPI | 89357 | 11.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 19,69 | 4.5287 | 24.22 | 1453.2
SINAPI | 89449 | 11.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO - VALVULAS HIDRA | M | 70 | 11.14 | 2.5622 | 13.7 | 959
SINAPI | 72135 | 11.4 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 | M | 60 | 4,51 | 1.0373 | 5.55 | 333
SINAPI | 89712 | 11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | M | 20 | 18,83 | 4.3309 | 23.16 | 463.2
SINAPI | 89714 | 11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | M | 80 | 35,70 | 8.211 | 43.91 | 3512.8
SINAPI | 89580 | 11.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 66 | 42,89 | 9.8647 | 52.75 | 3481.5
SINAPI | 72787 | 11.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 | UN | 3 | 28,56 | 6.5688 | 35.13 | 105.39
SINAPI | 89362 | 11.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | UN | 60 | 5,86 | 1.3478 | 7.21 | 432.6
SINAPI | 89366 | 11.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 | UN | 30 | 11,21 | 2.5783 | 13.79 | 413.7
SINAPI | 89367 | 11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | UN | 12 | 7,89 | 1.8147 | 9.7 | 116.4
SINAPI | 89378 | 11.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 20 | 9,34 | 2.1482 | 11.49 | 229.8
SINAPI | 89380 | 11.12 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL | UN | 12 | 5,67 | 1.3041 | 6.97 | 83.64
SINAPI | 89395 | 11.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 12 | 7,89 | 1.8147 | 9.7 | 116.4
SINAPI | 89731 | 11.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, | UN | 30 | 7,17 | 1.6491 | 8.82 | 264.6
SINAPI | 89753 | 11.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 12 | 5,47 | 1.2581 | 6.73 | 80.76
SINAPI | 89778 | 11.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | UN | 12 | 11,30 | 2.599 | 13.9 | 166.8
SINAPI | 89784 | 11.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, | UN | 6 | 11,70 | 2.691 | 14.39 | 86.34
SINAPI | 89797 | 11.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | UN | 11 | 30,85 | 7.0955 | 37.95 | 417.45
SINAPI | 72289 | 11.21 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 325,54 | 74.8742 | 400.41 | 1201.23
SINAPI | 88503 | 11.22 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 3 | 666,41 | 153.2743 | 819.68 | 2459.04
SINAPI | 83704 | 11.23 | TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") | UN | 3 | 92,28 | 21.2244 | 113.5 | 340.5
SINAPI | 89707 | 11.24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM | UN | 9 | 19,33 | 4.4459 | 23.78 | 214.02
SINAPI | 6021 | 11.25 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO ARRUELA E BUCHA | UN | 19 | 210,93 | 48.5139 | 259.44 | 4929.36
SINAPI | 86903 | 11.26 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 12 | 224,05 | 51.5315 | 275.58 | 3306.96
SINAPI | 74234 | 11.26 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, REGISTRO PRESS AO 1/2" CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 3 | 452.58 | 104.0934 | 556.67 | 1670.01
SINAPI | 86895 | 11.27 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 219,83 | 50.5609 | 270.39 | 811.17
SINAPI | 86901 | 11.27 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 110,27 | 25.3621 | 135.63 | 406.89
SINAPI | 86877 | 11.28 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO | UN | 13 | 16,94 | 3.8962 | 20.84 | 270.92
SINAPI | 86883 | 11.29 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 14,68 | 3.3764 | 18.06 | 234.78
SINAPI | 86885 | 11.30 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | UN | 13 | 8,01 | 1.8423 | 9.85 | 128.05
SINAPI | 86906 | 11.31 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | UN | 16 | 31,36 | 7.2128 | 38.57 | 617.12
SINAPI | 40729 | 11.32 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 19 | 209,25 | 48.1275 | 257.38 | 4890.22
SINAPI | 73663 | 11.33 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) | UN | 5 | 97,71 | 22.4733 | 120.18 | 600.9
SINAPI | 73663 | 11.33 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1) | UN | 8 | 97,71 | 22.4733 | 120.18 | 961.44
SINAPI | 74174/001 | 11.34 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 7 | 138,67 | 31.8941 | 170.56 | 1193.92
|  |  | Sub-Total | [5 empty] | 38370.71
|  |  | Valor da obra | [5 empty] | 1044496.9393

## Sheet3
Código | Descrição | Unidade | Preço
3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 5,05
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P | H | 22,32
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO | H | 15,25
5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 4,77
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS | H | 5,04
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO | H | 69,26
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24,00
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 5,40
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,75
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44,87
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 129,37
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50,74
5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 29,38
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 238,19
5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,36
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,10
5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,43
5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 34,36
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO JUROS E DEPRECIACAO | H | 26,49
5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 15,95
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80H P, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO | H | 21,34
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,96
5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL ., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS DEPRECIAÇÃO E JURO S | H | 18,88
5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS MANUTENCAO. | H | 11,35
5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS CUSTO COM MATERIAIS NA OPER AÇÃO. | H | 20,48
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 90,57
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 38,26
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 84,19
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 36,39
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁ XIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 127,21
5683 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. AÇO, 80H P - 8,1T CHI DIURNO | CHI | 47,83
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 87,39
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 39,07
5686 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇ O, 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T- VU 5 ANOS CHP DIURNO. | CHP | 72,06
5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,70
5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2,33
5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,10
5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,78
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 23,34
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 20,33
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACA0 E JUROS | H | 165,36
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO | H | 108,00
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO | H | 8,37
5699 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 86,82
5700 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 104,18
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 17,49
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JURO S | H | 25,01
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO | H | 23,41
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE RAÇÃO DIURNA | H | 57,88
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MANUTENCAO | H | 12,36
5706 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 98,11
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO | H | 64,01
5708 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 121,55
5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/20 14 | H | 69,74
5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃ O. AF_11/2014 | H | 42,46
5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,81
5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,90
5716 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA O PERACAO DIURNA | H | 23,49
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 82,49
5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO ADQUIRIDO, NÃO O TRANSPORTE ATÉ | M3 | 51,83
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72,79
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - MATERIAIS OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 168,37
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 44,49
5725 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC AO DIURNA | H | 23,49
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. | H | 2,55
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/ 2014 | H | 14,05
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_06/2014 | H | 23,44
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PE SO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. | H | 21,59
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PES O OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO MATERIAIS NA OP ERAÇÃO | H | 70,73
5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,57
5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 31,54
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO | H | 21,34
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 5,50
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, 17HP - 1,65T MANUTENÇÃO. | H | 1,83
5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 12,04
5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MIL L SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 13,17
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA DEPR ECIACAO E JUROS | H | 26,10
5746 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA -MANUT ENCAO | H | 15,74
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 45,36
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) M AO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) DEPREC IACAO E JUROS | H | 20,09
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MANUTE NCAO | H | 14,57
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) DEPREC IACAO E JUROS | H | 19,70
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MANUTE NCAO | H | 11,45
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) D EPRECIACAO JUROS | H | 22,77
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) M ANUTENCAO | H | 13,15
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) C USTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 71,86
5759 | CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 14,57
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) C USTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 128,41
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) DEPRECIACAO JUROS | H | 25,10
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MANUTENCAO | H | 14,50
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 24,73
5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,68
5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,37
5769 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 5,70
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 BARRA ESPARGIDORA 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. | H | 41,23
5775 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCA O | H | 137,18
5776 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO CO M MATERIAIS NA OPERACAO | H | 64,38
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO | H | 15,63
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 29,55
5782 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 131,70
5783 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2 014 | H | 87,74
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÃO . AF_06/2014 | H | 18,94
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32,35
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 1,10
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - CHP DIURNO | CHP | 15,99
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - MÃO OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 13,43
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO | H | 2,74
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 14,47
5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,13
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS | H | 2,47
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO | H | 0,98
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 1,95
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 14,47
5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,21
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO | CHP | 368,55
5809 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO | CHP-N | 385,92
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) CHP DIURNO | CHP | 126,28
5812 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) CHP NOTURNO | CHP-N | 124,58
5822 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS) CHI NOTURNO | CHI-N | 40,83
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO | CHP | 124,91
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | CHP | 101,93
5826 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO | CHI | 33,03
5828 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 136,48
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO | CHI | 82,89
5830 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 94,47
5834 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 219,67
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 203,32
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/20 14 | CHI | 91,11
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,83
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2,38
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 86,77
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 31,52
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 219,51
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 79,68
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 210,50
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 80,03
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 566,01
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 208,67
5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHP DIURNO | CHP | 68,61
5864 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO | CHP-N | 72,88
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHI DIURNO | CHI | 28,99
5866 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO | CHI-N | 33,26
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/ 2014 | CHP | 74,44
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/ 2014 | CHI | 36,94
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 149,62
5872 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO | CHP-N | 149,62
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 57,30
5874 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO | CHI-N | 57,30
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 83,78
5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 37,66
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO | CHP | 7,34
5880 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO | CHP-N | 7,34
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI | CHI | 5,50
5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 55,77
5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 30,56
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO | CHP | 107,83
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO | CHI | 46,72
5890 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 119,67
5891 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 123,79
5892 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,70
5893 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 44,82
5894 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 115,18
5895 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 119,31
5896 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,32
5897 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 44,44
5901 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 123,79
5902 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 127,92
5903 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 45,72
5904 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 49,84
5905 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHP DIURNO | CHP | 7,64
5906 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHP NOTURNO | CHP-N | 7,64
5907 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHI DIURNO | CHI | 5,61
5908 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - CHI NOTURNO | CHI-N | 5,61
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 22,57
5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 17,50
5913 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 53,72
5915 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 20,91
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,90
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1,83
5924 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP DIUR NO | CHP | 506,70
5925 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTUR NO | CHP-N | 510,82
5926 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN O | CHI | 305,13
5927 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTUR NO | CHI-N | 309,25
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO 5,8 TM, ALCANCE HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊN CIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO | CHP | 112,33
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO 5,8 TM, ALCANCE HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊN CIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO | CHI | 39,20
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 140,99
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50,79
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 121,20
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 47,39
5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 175,27
5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56,94
5948 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO . AF_06/2014 | CHP | 91,15
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - CHI DIURNO | CHI | 14,54
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 69,72
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIUR NO | CHI | 27,95
5957 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 19,88
5958 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 22,77
5959 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 16,94
5960 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 19,84
5961 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) CHI DIURNO | CHI | 42,53
5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 33,44
5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 51,07
5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS SA | M2 | 36,29
5997 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA | M2 | 34,61
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | 0,78
6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO SANITÁRIO PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO INSTALACAO | UN | 210,93
6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M3 | 480,61
6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 273,44
6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 326,66
6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT O, CAL E AREIA) | M | 28,00
6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 32,68
6081 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 17,33
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 13,91
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 22,40
6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | M2 | 374,91
6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO | M2 | 371,71
6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 550,54
6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 336,87
6123 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM | M | 9,74
6126 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO | M2 | 596,57
6130 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:4, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM | M2 | 18,80
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO | CHI | 40,02
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 22,60
6174 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 170HP,11,24T (VU=5ANOS) CHP DIURNO | CHP | 131,19
6175 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JU ROS | CHI | 37,71
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T 170HP (VU=5ANOS) DEPRECIACAO | H | 28,59
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) JUROS | H | 9,12
6178 | CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO. | H | 64,87
6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA C OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | M2 | 31,32
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) CHP DIURNO | CHP | 519,00
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) DEPRECIACAO E JUROS | H | 209,03
6238 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) MANUTENCAO | H | 118,10
6239 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) -CHI DIURNO | CHI | 232,53
6248 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=10AN0S) -DEPRECIAO E JUROS | H | 63,81
6249 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - MANUTENCAO | H | 36,05
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO | CHP | 196,15
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV 11,24T,(VU=7ANOS) DEPRECIACAO E JUROS | H | 26,90
6253 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO | H | 15,78
6254 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 99,51
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 19,18
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO | CHP | 161,38
6257 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO | CHI | 46,09
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) DEPRECIACAO E JUROS | H | 19,59
6259 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 89,27
6260 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 40,21
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 45,24
6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 16,46
6390 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 12,89
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 119,26
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA MAO | M3 | 148,05
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M3 | 89,93
6538 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 DEPRECIACAO | H | 72,11
6539 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 JUROS | H | 23,00
6540 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 MANUTENCAO | H | 72,11
6541 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO | H | 68,29
6542 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 MAO OBRA NA OPERACAO | H | 22,25
6878 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO | CHP | 120,48
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR NO. AF_07/2014 | CHP | 109,31
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - CHI DIUR NO. AF_07/2014 | CHI | 45,18
7006 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP | CHP | 14,98
7008 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO | H | 5,06
7009 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS | H | 1,91
7010 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO | H | 2,53
7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M LARGURA P/ EXECUCAO MEIO-FIO SARJETA CONJUGADOS | M | 5,20
7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHP | 76,43
7013 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO | H | 5,50
7014 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS | H | 2,32
7015 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO | H | 4,53
7016 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATER IAL NA OPERACAO | H | 43,55
7017 | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE | H | 20,50
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - CHP | CHP | 156,48
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - DEPRECIACAO | H | 10,68
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - JUROS | H | 5,34
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHAO - MANUTENCAO | H | 9,61
7022 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA | H | 130,83
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS CAMINHÃO - CHI | CHI | 16,02
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 122,25
7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C HI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,97
7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - D EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,06
7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - J UROS. AF_06/2014 | H | 0,91
7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,12
7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 116,15
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - DEPRECIA ÇÃO. AF_07/2014 | H | 18,70
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - JUROS. A F_07/2014 | H | 5,14
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇ ÃO. AF_07/2014 | H | 19,25
7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 4,86
7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,25
7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,20
7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0,05
7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,13
7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS SUCÇÃO X RECALQUE: 3 3, HM/Q = 10 MCA / 60 M3/ H A 23 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 4,47
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 118,59
7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 45,91
7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19,92
7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,64
7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 22,13
7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 22,5 T , LARGURA TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50,54
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECI ACAO | H | 19,92
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS | H | 6,35
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO | H | 19,92
7061 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 74,14
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERA CAO | H | 19,18
7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6,00
7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,02
7065 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO LASTRO 4510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 6,57
7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48,67
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO D E CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | M2 | 71,59
7101 | LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSAD A MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 73,02
8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 2.312,85
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 54,19
9536 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA ALTURA 15CM | M2 | 116,11
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2,18
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 823,21
9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 116,01
40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA CIMENTO COLANTE | M | 3,66
40678 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, AB RIR, COM GUARNICOES | M2 | 211,55
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 209,25
40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE CONC. APARENTE | M2 | 8,19
40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | 99,00
40904 | RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIME NTO, CAL E AREIA) REJUNTE CIMENTO BRANCO | ML | 7,50
40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 17,12
41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM LARGURA | M | 9,48
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA | UN | 831,58
41619 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM , INCLUSOS ACESSORIOS FIXACAO | M2 | 42,62
41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 2,56
41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 3,90
41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO REVESTIMENTO PRI MARIO EM RODOVIAS VICINAIS | M2 | 0,11
53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 57,88
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO | H | 15,80
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO | H | 15,80
53785 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPER ACAO DIURNA | H | 19,18
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 37,20
53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 63,41
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32,35
53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40H P 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS MAO DE OBRA NA OPERACAO. | H | 21,34
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA | H | 63,41
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 19,18
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO | H | 18,59
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE RAÇÃO NOTURNA | H | 69,45
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS | H | 12,42
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO | H | 56,53
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53799 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 17,49
53800 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPAC IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 27,88
53801 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 101,29
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,45
53805 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MAO-DE-OBRA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 57,33
53808 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB RA NA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 57,68
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 188,96
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP PESO OPERACIONAL 37 T MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 23,49
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 28,19
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48,50
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 7,65
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 37,07
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 25,61
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 35,96
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POT ENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 21,34
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAT ERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 21,34
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 64,38
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,41
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) MAO-DE -OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 24,73
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,57
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV ) MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 20,61
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS | H | 5,61
53834 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS LARGU RA 3,66 M - MANUTENCAO | H | 2,03
53837 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 27,10
53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,36
53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,07
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIAC AO E JUROS | H | 284,51
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 20,61
53844 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 24,73
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRE CIACAO JUROS | H | 28,51
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63,41
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA | H | 20,61
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL TURA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MA0-DE-0BRA NA OPERCAO NOTURNA | H | 24,73
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _06/2014 | H | 60,64
53852 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 25,61
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG MANUTENCAO. AF_06/2014 | H | 22,05
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 51,76
53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30,57
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - MANUTENÇÃO | H | 1,45
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS | H | 13,48
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO MATERIAIS NA OPERACAO | H | 39,02
53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,86
53867 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 17,36
53868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO | CHI-N | 5,50
53881 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 170CV 11,24T (VU=5ANOS) MANUTENCAO | H | 28,59
53882 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC O PARA TRANSPORTE AGUA) MANUTENCAO | H | 9,73
55255 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO D IURNA | H | 5,47
55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA TRABALHO 1,90 M - MATERIAI S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 44,87
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 13,43
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 50,64
55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 21,59
55866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 23,65
55867 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 42,60
55868 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 54,85
55869 | FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2 | M | 7,48
55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R | M2 | 5,38
67825 | CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV CUSTOS MATERIAL NA OPERACAO | H | 66,34
67826 | CAMINHAO BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV 8,5T (CHP) | CHP | 131,72
67827 | CAMINHAO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI) | CHI | 45,46
68049 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | M2 | 97,98
68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARN ICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 427,85
68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 4,99
68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | 457,07
68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 4,64
68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 170,46
68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 64,77
68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97,15
68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 39,29
68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 45,58
68079 | PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS PAVI PAVIMENTACAO | M3 | 586,56
68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 43,33
68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 9,56
68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO MADEIRA | M2 | 44,33
71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA POLIESTER PU RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 2 LANCES 15M CADA | UN | 340,00
71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA COMPE NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 24,68
72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE XIVEL. | M2 | 8,99
72076 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | M2 | 68,86
72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHA DA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M | M2 | 94,22
72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M | M2 | 110,39
72079 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M ATE 13M | M2 | 119,69
72080 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M ATE 18M | M2 | 138,13
72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 64,40
72082 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 7M ATE 10M | M2 | 70,46
72083 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 10M ATE 13M | M2 | 83,07
72084 | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS 13M ATE 18M | M2 | 99,11
72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVE ITAMENTO MATERIAL | M | 1,52
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV EITAMENTO MATERIAL | M | 4,60
72087 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO MATERIAL | M | 12,27
72088 | RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO TELHADO, CONSIDERANDO REAP ROVEITAMENTO MATERIAL | UN | 9,09
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO MATERIAL | M2 | 8,95
72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN TO MATERIAL | M2 | 32,97
72092 | RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R EAPROVEITAMENTO MATERIAL | M2 | 9,05
72093 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4 4CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO CONJU NTO ARRUELAS VEDAÇÃO | M2 | 8,94
72094 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO CONJUNTO ARRU ELAS VEDAÇÃO | M2 | 8,87
72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS TELHAS CERAMICAS | M2 | 5,84
72103 | RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 16,27
72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 29,92
72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 45,24
72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 18,91
72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 23,10
72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 66,78
72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 72,72
72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 78,66
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 88,49
72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, SERVICOS GERAIS ALVENARIA CONCRETO, TELHAS COBER TURA A PINTURA ACABAMENTO | M2 | 98,32
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 76,03
72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 96,98
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 161,09
72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 203,58
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 257,74
72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALA CAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 319,11
72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 83,83
72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | M2 | 216,83
72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE SILICO NE, POR VOLUME. | DM3 | 88,85
72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 7,62
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,11
72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 55,34
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 189,33
72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 4,51
72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 75,21
72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 90,21
72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, REJUNTAMENTO CIMENTO | M2 | 387,53
72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CI MENTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 382,93
72140 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR NICOES | UN | 267,38
72142 | RETIRADA DE FOLHAS PORTA PASSAGEM OU JANELA | UN | 8,28
72143 | RETIRADA DE BATENTES MADEIRA | UN | 40,01
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS PORTA PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA PROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 68,31
72146 | RECOLOCACAO DE BATENTES MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO M ATERIAL | UN | 41,74
72148 | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | UN | 37,48
72149 | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MA TERIAL | UN | 40,61
72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CIM ENTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 385,72
72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CIME NTO BRANCO BARRAS ACO | M2 | 388,37
72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 19,89
72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO DO MATERIAL | M2 | 41,92
72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 12,87
72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 25,97
72182 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO POLIURETANO 2X2M | M2 | 44,78
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA | M2 | 72,35
72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 49,83
72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO LA | M2 | 79,02
72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 142,22
72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 141,72
72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 13,31
72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA REVE REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | M | 19,35
72191 | RECOLOCACAO DE TACOS MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL E ASS ENTAMENTO ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO AREIA) | M2 | 68,63
72192 | RECOLOCACAO DE PISO TABUAS MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL | M2 | 17,00
72193 | RECOLOCACAO DE PISO TABUAS MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL | M2 | 48,05
72194 | RECOLOCACAO DE RODAPE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN TO DO MATERIAL | M | 4,72
72195 | PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA GRAMA | M2 | 50,26
72197 | SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | M | 24,71
72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), ADICAO DE PEROLAS ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO M ANUAL DA | M2 | 84,94
72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIX ADO COM COLA | M2 | 100,74
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT AMENTO DO MATERIAL | M2 | 11,06
72213 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | M2 | 3,61
72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS VAZADOS CONCRETO | M3 | 57,88
72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 36,17
72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES CONCRETO | M3 | 188,12
72217 | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE | M2 | 7,23
72218 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE EN TARUGAMENTO | M2 | 5,78
72219 | DEMOLICAO DE ALVENARIA BLOCOS PEDRA NATURAL | M3 | 94,06
72220 | RETIRADA DE ALVENARIA TIJOLOS VIDRO | M2 | 14,47
72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS GRANILITE | M2 | 14,47
72222 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAM ENTO | M2 | 6,63
72223 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAM ENTO | M2 | 13,26
72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 8,68
72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 3,61
72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 9,31
72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 6,21
72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 15,52
72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 12,42
72230 | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU VIDRO | M2 | 7,23
72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 5,06
72232 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | M | 4,34
72233 | RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | M | 2,89
72235 | DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO FORRO | M2 | 5,78
72236 | RETIRADA DE FORRO MADEIRA EM TABUAS | M2 | 10,55
72237 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO FORRO | M2 | 12,42
72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 6,21
72239 | RETIRADA DE TACOS MADEIRA | M2 | 4,68
72240 | RETIRADA DE ASSOALHO MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 22,76
72241 | RETIRADA DE ASSOALHO MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 27,31
72242 | RETIRADA DE RODAPES MADEIRA, INCLUSIVE CORDAO | M2 | 4,50
72248 | LAMPADA INCANDESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,45
72249 | CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5,43
72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,86
72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9,98
72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,43
72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19,14
72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 27,22
72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35,26
72256 | CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,86
72257 | CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 59,70
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 11,90
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 12,47
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,43
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,43
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,78
72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,78
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 19,70
72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 25,20
72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 31,96
72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 28,28
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 9,16
72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 9,73
72274 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,74
72275 | LAMPADA INCANDESCENTE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,31
72277 | LAMPADA INCANDESCENTE 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,78
72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 107,75
72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 42,27
72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 83,71
72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W USO EXTE RNO | UN | 111,50
72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 746,04
72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 842,05
72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 72,82
72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO INPR INSTALACOES PRODUCAO | UN | 145,33
72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175,95
72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 217,93
72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 325,54
72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 366,31
72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,10
72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,71
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,54
72297 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39,62
72298 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32,37
72300 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,75
72301 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,38
72302 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 79,55
72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51,24
72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100,96
72305 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,83
72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162,97
72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 369,50
72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23,99
72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, IN CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25,40
72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,33
72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PES ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48,95
72312 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 67,99
72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 456,62
72314 | COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53,96
72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 23,62
72316 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PES ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 81,48
72317 | COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75,98
72318 | COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 207,57
72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC NICO | UN | 3.345,48
72320 | COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 246,50
72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100 A/250V FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 312,75
72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200 A/250V | UN | 403,25
72327 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,21
72328 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A FORNECIMENT O E INSTALACAO | UN | 6,16
72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,66
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UN | 11,17
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 21,38
72333 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECI MENTO E INSTALACAO | UN | 35,11
72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 13,34
72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,60
72336 | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,16
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA LACAO | UN | 19,41
72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35,93
72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 239,98
72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 285,74
72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 473,88
72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 1.449,26
72474 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62,62
72475 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49,19
72476 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35,90
72477 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,93
72478 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116,39
72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 78,93
72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 167,12
72481 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,40
72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 220,63
72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104,74
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 346,20
72611 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,72
72612 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19,61
72613 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,03
72614 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,97
72615 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50,38
72616 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31,17
72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69,50
72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,12
72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97,70
72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 182,64
72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 257,07
72622 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,48
72623 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,69
72624 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31,32
72625 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,21
72626 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116,62
72627 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 157,52
72650 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,00
72651 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,20
72652 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,84
72653 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29,41
72654 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,94
72655 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,58
72656 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,04
72657 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,45
72658 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 66,76
72659 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67,44
72660 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47,81
72661 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46,45
72662 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,60
72663 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,73
72664 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 85,52
72665 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87,19
72666 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 86,20
72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,53
72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 114,87
72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120,19
72673 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,71
72674 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,27
72675 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,19
72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,26
72677 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43,38
72678 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,57
72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57,85
72680 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,01
72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 84,24
72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 140,16
72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 168,96
72712 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43,40
72713 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,02
72714 | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25,36
72715 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 94,37
72716 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63,74
72717 | TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,96
72718 | TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19,87
72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 201,21
72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 352,13
72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 491,83
72722 | TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,80
72723 | TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,34
72724 | TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,11
72725 | TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42,61
72726 | TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56,10
72727 | TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 110,55
72728 | TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 240,91
72729 | TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 385,43
72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA ACI MA 20KM | UN | 551,32
72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA BORRACHA P ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 410,52
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO CIMENTO PORTLAND | UN | 435,88
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO AGREGADO GRAUDO | UN | 217,94
72783 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 10,51
72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 12,85
72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 15,62
72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 25,08
72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 28,56
72788 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 34,04
72789 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,28
72790 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,36
72791 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,38
72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,19
72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34,04
72794 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121,04
72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 165,38
72796 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 228,94
72797 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,64
72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,39
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM ASSA CIMENTO E NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2) | M2 | 63,78
72800 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MM X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,28
72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,94
72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,09
72803 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 160,14
72804 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MM X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 216,50
72805 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110M MX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 323,79
72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 38,08
72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | M | 199,27
72818 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,80
72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC O, 20 MPA | M | 87,79
72820 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 40,36
72821 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,90
72822 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,99
72823 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 5,06
72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANT 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 5,21
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,48
72826 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,56
72827 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,65
72828 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 4,73
72829 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO B ASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 4,83
72832 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M3 | 4,23
72833 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M3 | 4,30
72834 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 4,38
72835 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M3 | 4,46
72836 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, CAMINHO SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M3 | 4,54
72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT URAL | TXKM | 0,68
72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA REVESTIM ENTO PRIMARIO | TXKM | 0,55
72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0,45
72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA TURAL | TXKM | 0,84
72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTI MENTO PRIMARIO | TXKM | 0,68
72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0,56
72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA MAO SOLOS COM C AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 0,59
72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 3,54
72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 | T | 2,92
72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 6,31
72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE MACADAME, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3 | T | 1,57
72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS SOLOS AGREGADOS (BASES EST ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2,02
72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9T (CARGA MANUAIS) | T | 8,59
72851 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT ATE 200 M | M3 | 2,87
72852 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 200 A 400 M | M3 | 2,95
72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 400 A 600 M | M3 | 3,03
72854 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 600 A 800 M | M3 | 3,11
72855 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 3,20
72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L | M3XKM | 1,40
72857 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT ATE 200 M | M3 | 2,56
72858 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M | M3 | 2,62
72859 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M | M3 | 2,70
72860 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M | M3 | 2,77
72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 249,24
72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO SONDAGEM, DISTANCIA 1 0KM ATE 20KM | UN | 400,28
72874 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 2,85
72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTIMENT O PRIMARIO | M3XKM | 1,25
72876 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T ATE 200 M | M3 | 2,29
72877 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 200 A 400 M | M3 | 2,36
72878 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 400 A 600 M | M3 | 2,42
72879 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 600 A 800 M | M3 | 2,50
72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M | M3 | 2,56
72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 1,12
72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT URAL | M3XKM | 1,01
72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA REVESTIM ENTO PRIMARIO | M3XKM | 0,81
72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0,68
72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA TURAL | M3XKM | 1,26
72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA REVESTI MENTO PRIMARIO | M3XKM | 1,01
72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0,84
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA MAO SOLOS COM C AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 0,88
72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 5,32
72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 4,39
72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3, EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 9,47
72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE MACADAME, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 2,36
72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS SOLOS AGREGADOS, COM CAMIN HAO BASCULANTE 6 M3, EM DISTRIBUIDOR | M3 | 3,03
72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9 T (CARGA MANUAIS) | M3 | 15,97
72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 17,18
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20,76
72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0,88
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT ATE 0,5 KM | M3 | 4,12
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 4,54
72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | M3 | 11,26
72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 9,15
72912 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 29,28
72913 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO | M3 | 44,97
72914 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 63,68
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2 M PRO FUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 9,68
72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 30,38
72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 2,01 ATE 4,00 M PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 11,06
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 4,01 ATE 6,00 M PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 12,91
72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 44,23
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD O | M3 | 16,38
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRAD O | M3 | 64,68
72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO | M3 | 60,89
72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 56,19
72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 48,34
72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO , REVESTIDO EXTERNAMENTE PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 15,66
72926 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO , REVESTIDO EXTERNAMENTE PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMEN TO E INSTALACAO | M | 27,18
72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28,87
72928 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32,39
72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 37,14
72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,27
72931 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 53,37
72932 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 64,07
72933 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 4,32
72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 5,26
72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA LACAO | M | 6,67
72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 9,16
72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 364,72
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1,09
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1,16
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM | M2 | 50,75
72945 | IMPRIMACAO DE BASE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 3,76
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA MICROESFERAS VIDRO | M2 | 17,22
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS CONC RETO INTERTRAVADOS | M3 | 63,57
72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 23,21
72956 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4,76
72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 8,35
72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C | M2 | 10,88
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM ESPESSURA | M2 | 1,16
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA ROLAMENTO | T | 165,34
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 137,09
72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO US INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 147,21
72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 177,99
72966 | MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E R EJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M | 46,55
72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE SI MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M | 32,10
72969 | CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,96
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,32
72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,77
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 1,44
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 4,82
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 0,54
72976 | CARGA DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 0,48
72977 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TR ANSPORTE DA E INDENIZACAO JAZIDA | M2 | 0,42
72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE INDENIZACAO PEDREIRA | M | 4,82
72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI VE TRANSPORTE PEDRA INDENIZACAO PEDREIRA | M2 | 9,22
73296 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO ESPERA 1000L | H | 9,70
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO 48X48 C/MANGOTE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 1,39
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 1,01
73300 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO ESPERA 1000L | H | 5,64
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APA RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M3 | 9,59
73303 | DEPRECIAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 4,50
73304 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* | H | 47,75
73305 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS | H | 6,68
73306 | CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, C HP. | H | 100,83
73307 | MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 1,59
73308 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO | H | 17,70
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO | H | 16,94
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 23,90
73311 | CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 87,80
73312 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO | H | 8,85
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS | H | 8,47
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 22,70
73315 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84 PE-DE-CARNEIRO | H | 80,48
73316 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 13,88
73317 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | H | 40,97
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 13,48
73321 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR | H | 52,30
73322 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA 80 170 PCM HP | H | 39,02
73323 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 2,74
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS CO PCO XA80 170 PCM 80 HP | H | 14,20
73326 | CAMINHAO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). | H | 40,00
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO TEX 31 | H | 13,43
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | H | 18,32
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 2,45
73332 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | H | 1,45
73333 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR | H | 0,38
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | H | 9,10
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 340,45
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO PCO TEX 31 | H | 1,10
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 8,34
73339 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR | H | 30,57
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 HP | H | 89,75
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO 48X480MM (CI) C/MANGOTE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 0,40
73344 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 108,82
73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO COMPS 5306 5708 60 KG ACO CA-50 INC MAO OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM NAS FORMAS. | M3 | 1.844,08
73347 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | KG | 3,28
73348 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10 A 45 HP | H | 62,73
73352 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 7,93
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 55,92
73354 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR | H | 23,54
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA | H | 49,49
73359 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | H | 36,78
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 360,27
73365 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 3,94
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR LARG TOTAL 2,015M | H | 47,81
73367 | ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN | H | 1,16
73370 | TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. | T/KM | 1,00
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 9" | M2 | 30,90
73373 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | H | 21,95
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 176,08
73375 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM | KG | 2,81
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO 1110 IMP/MIN | H | 1,61
73383 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 82,92
73386 | ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS TA | H | 40,00
73387 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFR IGERADO A AR - EXCL OPERADOR | H | 5,42
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 53,87
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR | H | 8,24
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 103,21
73393 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM | KG | 3,43
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI | CHI | 4,50
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 3,0 KG | UN | 54,13
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 24,94
73399 | DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 68,12
73401 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 13,33
73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 251,36
73405 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | CHP | 101,46
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 436,21
73407 | JUROS/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV | H | 5,64
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, CHP | CHP | 101,61
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M2 | 61,01
73412 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | CHP | 69,45
73413 | ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS /INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAM ENTO | M3 | 12,78
73415 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | M2 | 14,44
73416 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP | H | 69,26
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP | CHP | 93,90
73419 | USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 1.684,29
73425 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 63,89
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) | M | 65,61
73428 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | CHP | 15,99
73429 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). | H | 44,24
73430 | ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR ( PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL. ESGOTAMENTO. | M3 | 15,55
73431 | PINHO TERCEIRA 2,5X10CM | M | 3,16
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA OU SIMILAR | H | 18,07
73433 | DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV | H | 14,93
73434 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 36,05
73435 | MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 46,69
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T | CHP | 185,19
73437 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP | H | 17,42
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE ROTOR ABERTO BOCAIS 3" - EXCL OPERADOR | H | 3,80
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL | H | 206,08
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPER | H | 251,89
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | M2 | 6,94
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M2 | 16,71
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 | M3 | 49,92
73450 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO TEX 31 | CHI | 14,54
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) | H | 64,83
73454 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA | H | 102,09
73456 | MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV | H | 11,95
73458 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | H | 68,29
73459 | CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO | H | 14,63
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" | M | 29,37
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE ROTOR ABERTO BOCAIS 3" - EXCL OPERADOR | H | 15,41
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M2 | 29,57
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ 1418/48 184 HP | CHP | 137,79
73472 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO XA80 170 PCM 80 HP | CHI | 27,68
73474 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA | H | 42,46
73475 | TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM | UN | 0,58
73477 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR | H | 45,24
73478 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR | H | 81,42
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA | H | 206,56
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 8T S/CAMINHAO MERCE- DES BENZ 1418/51 184 HP | H | 117,08
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 0 M < H <= 1 | M3 | 36,90
73483 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP | H | 20,61
73486 | MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | M | 24,55
73487 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI | H | 15,08
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" | M | 38,35
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" | M | 58,77
73490 | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 246,63
73491 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) | H | 4,66
73493 | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO 6S PARA LEVANTAMENTO TERRENOS DIVERSOS | H | 2,25
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR | H | 671,56
73496 | SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR | H | 3,43
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK 640/18 SEM CAMINH AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | CHP | 115,41
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL MD 10A 45 HP | CHP | 142,08
73503 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 1000 | M | 7,45
73504 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 900 | M | 6,29
73505 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 800 | M | 5,21
73506 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 700 | M | 4,23
73507 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 600 | M | 3,31
73508 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 500 | M | 2,51
73509 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 400 | M | 1,83
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1200 | M | 19,19
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1100 | M | 16,56
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 1000 | M | 14,37
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 900 | M | 12,12
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 800 | M | 10,06
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 700 | M | 8,15
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 600 | M | 6,41
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 500 | M | 4,86
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 450 | M | 4,21
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 400 | M | 3,52
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 350 | M | 2,96
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 300 | M | 2,38
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 250 | M | 1,89
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 200 | M | 1,41
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 150 | M | 1,10
73525 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 4,2 A 8,0MM | KG | 3,28
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES 30000L CADA - INCL OPERADOR | H | 89,22
73531 | ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA | H | 92,29
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0,29
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. | M3 | 170,25
73534 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H 74 HP | CHI | 46,60
73535 | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | H | 126,00
73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4,10
73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP | CHP | 151,71
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P | UN | 31,64
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE - P | M | 64,56
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 0,86
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | CJ | 0,75
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 535,24
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 510,72
73551 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL | M3 | 351,38
73553 | MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP | H | 202,47
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X | M | 19,16
73555 | TACO DE CANELA 2,5X10X10CM | UN | 0,29
73557 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) | H | 2,32
73558 | LOCAÇÃO DE EXTRUSORA GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL 1 4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 4,00
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE OPERACAO | H | 167,72
73560 | SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR | H | 2,65
73562 | NIVEL WILD-NA-Z | H | 0,74
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR | H | 296,25
73564 | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH | M | 271,01
73574 | ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXCL ESGOTAMENTO. | M3 | 6,06
73575 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXC L ESGOTAMENTO. | M3 | 4,96
73576 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTOO. | M3 | 3,95
73577 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 14,83
73578 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR0,78M3) MAT 1A CAT C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 11,90
73579 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FU ND) EXCL ESGOTAMENTO. | M3 | 10,32
73580 | ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) E XCL ESGOTAM | M3 | 8,99
73585 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV | CHP | 122,42
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS 163 6A 140 HP | CHP | 191,73
73587 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 350 | M | 1,27
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 300 | M | 0,85
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 250 | M | 0,60
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 200 | M | 0,37
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 150 | M | 0,23
73592 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 125 | M | 0,18
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 100 | M | 0,24
73594 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 75 | M | 0,19
73595 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 50 | M | 0,11
73596 | TRANSPORTE DE TUBOS PVC DN 25 | M | 0,03
73597 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 100 | M | 0,85
73598 | TRANSPORTE DE TUBOS FERRO DUTIL DN 75 | M | 0,59
73601 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR | H | 3,97
73602 | EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA 60 VARETAS - INCL OPERADOR | H | 21,10
73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 107,02
73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 71,34
73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADA COM 1:2 (CIMENT O | M2 | 94,61
73610 | LOCAÇÃO DE REDES ÁGUA OU ESGOTO | M | 0,66
73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 DE MÃO | M3 | 342,55
73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | 368,69
73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 12,16
73614 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO | M | 11,47
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 209,91
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 8,74
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 62,48
73627 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22,16
73630 | RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM | M | 10,09
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 271,14
73632 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM | UN | 719,77
73633 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL USO ACESSORIOS FIXACAO E VEDACAO | M2 | 61,94
73634 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 84,48
73653 | FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS | M2 | 14,47
73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO PECAS MA DEIRA E ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 151,38
73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 7,96
73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO PVC PREDIAL 100MM E CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 466,76
73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M2 | 62,84
73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA TROLEY MANUAL 1 TONELADA | UN | 1.068,97
73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 97,71
73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO ZARCAO | M | 54,04
73666 | GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL FIO 2,7MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M3 | 448,40
73669 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | 73,99
73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR ESTEIRAS | M2 | 0,40
73673 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA 3A | M2 | 19,77
73674 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M2 | 18,88
73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIR A | M2 | 62,85
73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL | M2 | 47,76
73677 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA | UN | 7,10
73678 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLU SIVE DESENHISTA | M | 2,13
73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 0,81
73682 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA | M | 0,95
73683 | INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPA DA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UN | 35,65
73684 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÂMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA | M | 25,41
73685 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO FORMAS ELEVADAS MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA 3,30 M PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) LEI 1A QUALIDADE PECAS 2,5 10 ,0 CM 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | M3 | 30,13
73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR | M2 | 17,45
73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 12,08
73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 9,41
73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 6,28
73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M3 | 86,72
73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M2 | 17,89
73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 129,41
73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | 66,55
73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 139,40
73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 184,43
73709 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 5,90
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 92,33
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 82,08
73712 | EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO MATERIAL OPERAÇÃO | H | 11,09
73713 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO ). | UN | 390,26
73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES UMA VEZ (0.20 M) 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT ERRO. | UN | 1.401,11
73715 | PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL | M2 | 56,04
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 271,75
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 173,82
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 93,60
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 139,97
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 45,23
73723 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 35,30
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 23,26
73725 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 4 00 MM | M | 26,32
73726 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 3 75 MM | M | 21,98
73727 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 16,18
73728 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 250MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 14,67
73729 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 10,76
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 16,36
73731 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS, DIAMETRO = 100MM, JUNTA EM ARGAMASSA, 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 6,26
74259 | ENSAIOS DE PINTURA LIGACAO | M2 | 0,02
75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 41,67
75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA | M2 | 15,16
75889 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA PISO PISOS | M2 | 16,02
78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDI DADE ATE 0,50M | M3 | 34,72
78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE URBA URBANIZACAO | M2 | 0,33
79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 42,06
79461 | PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO | M2 | 6,74
79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M2 | 58,35
79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | M2 | 11,61
79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 15,51
79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | 26,04
79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 15,67
79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , FAIXAS DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM LARGURA. | ML | 10,62
79471 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | 50,83
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,39
79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 4,33
79474 | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00 M PROFUNDIDADE. | M3 | 58,60
79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | 320,85
79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M3 | 327,60
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID ADE | M3 | 42,39
79479 | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M PROFUNDIDADE. | M3 | 50,50
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND IDADE | M3 | 1,66
79481 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO | M3 | 28,94
79482 | ATERRO COM AREIA ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 57,10
79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 21,70
79484 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | M3 | 50,44
79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 7,09
79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | M3 | 6,51
79490 | COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO) | M3 | 1,91
79492 | CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 24,35
79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 698,35
79895 | LOCACAO DE EXTRUSORA GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL 1 4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP) | H | 12,12
83335 | ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA | M3 | 32,82
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 1A CATEGORIA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 4,03
83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 0,78 M3 | M3 | 2,25
83339 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 54,26
83340 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 | M3 | 72,35
83341 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 9,38
83342 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1, 50 M ATE 4,00 | M3 | 7,86
83343 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4, 00 M ATE 6,00 M. | M3 | 11,79
83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO TRATOR EST EIRAS 165 HP | M3 | 1,02
83345 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO) | M3 | 81,64
83346 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO VALAS. | M3 | 0,85
83353 | CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 15 T | CHP | 153,80
83354 | DEPRECIAÇAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 , 16,3 T | H | 22,03
83355 | MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 TO N | H | 24,77
83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 0,71
83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA | M3XKM | 0,91
83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 1,47
83360 | DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | H | 29,92
83361 | MANUTENCAO - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | H | 16,90
83362 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP | CHP | 155,25
83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 48,93
83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 294,12
83368 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.066,56
83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 207,32
83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 149,28
83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA , EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 96,71
83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 545,72
83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA COBRE COM SEPARADOR CABOS P ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,28
83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,10
83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,87
83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 10,45
83389 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 13,67
83390 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 23,17
83391 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 35,03
83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 23,76
83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 25,87
83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 828,31
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 749,08
83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 994,56
83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 870,65
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO | UN | 35,45
83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA CAO 25GRAUS RELACAO AO PLANO VERTICAL FIXACAO POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 78,76
83401 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA CAO POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 145,50
83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO BRACOS LUMINARIAS 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40,93
83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,33
83407 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,14
83408 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 37,70
83409 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 8,33
83410 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 11,57
83411 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 14,89
83412 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 16,81
83413 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 22,85
83414 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 27,89
83415 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 40,47
83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,51
83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,18
83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 4,59
83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 5,52
83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 7,57
83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 10,40
83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,81
83423 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,09
83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 27,11
83425 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 36,94
83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 50,16
83432 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 58,06
83433 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 72,32
83434 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 87,35
83435 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 114,80
83436 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 135,14
83438 | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UN | 6,60
83439 | CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" | UN | 6,30
83440 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | UN | 5,69
83441 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO MATERIAL EM CAM ADAS 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | M3 | 50,64
83442 | CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO | UN | 6,30
83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 41,25
83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE 4,0 M3. | TXKM | 0,87
83445 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA. PARE PAREDES/PAINEIS | CHP | 107,33
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 135,65
83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 145,93
83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 220,56
83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 311,34
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 371,43
83451 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 14,67
83452 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17,58
83455 | CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,36
83456 | CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,40
83457 | CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,47
83458 | CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,70
83460 | CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,52
83461 | CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,75
83462 | CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,27
83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 198,51
83465 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39,20
83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,73
83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 33,00
83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,78
83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,78
83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,16
83471 | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28,50
83472 | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63,58
83473 | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D 75MM C/ 1 LU MINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 325,09
83474 | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D 75MM C/ 2 LU MINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 277,32
83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 287,82
83476 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR MERCURIO C/ INCANDESCENTE 100W | UN | 99,56
83477 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR MERCURIO C/ INCANDESCENTE 200W | UN | 123,59
83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W FOR NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 211,15
83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS TIPO A QUATIC PIAL EQUIVALENTE | UN | 134,75
83480 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO | UN | 67,90
83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 76,04
83482 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,75
83483 | HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES | UN | 47,43
83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 51,81
83485 | HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 35,02
83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 1.108,65
83487 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 69,38
83488 | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.914,74
83489 | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.079,10
83490 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 164,89
83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ MAGNETICA - FORNECIMENT O E INSTALACAO | UN | 649,08
83492 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ MAGNETICA - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 630,83
83493 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,66
83494 | ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE | M | 196,52
83495 | ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE | M | 225,97
83498 | ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE | M | 382,86
83499 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE REMOCAO DO PA VIMENTO | M | 398,05
83500 | ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE | M | 471,97
83501 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EM ENDAS | M | 97,06
83502 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE NTE | M | 108,26
83503 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/E MENDAS | M | 165,52
83504 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/ EMENDAS | M | 201,78
83505 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/ EMENDAS | M | 243,78
83506 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE NTE | M | 382,38
83508 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 85,39
83509 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 106,58
83510 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 113,02
83511 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 144,38
83512 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS | M | 157,26
83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | 5,65
83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | 4,78
83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | M3 | 11,88
83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 13,71
83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 292,41
83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 426,63
83520 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 93,06
83531 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS TICA | UN | 153,45
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 358,55
83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT E | M3 | 442,29
83535 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E LASTICA. | UN | 126,17
83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,58
83555 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 24,11
83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,21
83621 | ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO. | UN | 83,57
83622 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 186,82
83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 137,64
83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 69,98
83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 54,19
83627 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P CHAMINE CX AREIA/POCO VI SITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 560,17
83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1.844,51
83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA LACAO | UN | 326,07
83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 127,72
83636 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 41,32
83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 69,78
83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 325,38
83639 | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN STALACAO | M | 22,71
83641 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 379,72
83643 | BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/ H A ATM=14MCA Q=7M3/H | UN | 2.457,69
83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 4.744,38
83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UN | 1.510,90
83646 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | 1.753,16
83647 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 1.148,36
83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | 738,77
83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | 4.365,66
83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD INHI INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | UN | 3.640,57
83651 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. | M | 26,13
83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 71,01
83655 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST ICA, DN 50 MM. | M | 2,76
83656 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | M2 | 35,92
83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, SELO ENCHIMENTO DRENAN TE E ESCAVACAO | M | 143,17
83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO CONCRETO 10CM TAMPA AR MADO | UN | 664,61
83660 | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2,43
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 91,26
83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | M3 | 80,58
83664 | EXECUCAO DE DRENO TUBO CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5 M) PARA GALERIAS AGUAS PLUVIAIS | M | 58,92
83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | 7,19
83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 90,72
83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 94,01
83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 9,92
83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,76
83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46,98
83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | M | 82,93
83676 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 102,05
83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | 127,86
83678 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 164,60
83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13,10
83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15,22
83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16,38
83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 94,74
83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 104,10
83684 | CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,064 M3/M) | M | 23,86
83685 | CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 1,109M3/M) | M | 42,35
83686 | CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,075M3/M) | M | 25,05
83687 | CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME CONCRETO = 0,053 M3/M) | M | 20,06
83688 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | M | 202,24
83689 | CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM | M | 34,60
83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME | M3 | 432,89
83691 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 295,18
83692 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UN | 549,05
83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 2,70
83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO AREIA COM R EAPROVEITAMENTO MATERIAL | M2 | 13,04
83703 | TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4") | UN | 79,12
83704 | TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") | UN | 92,28
83706 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | M | 48,97
83707 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | M | 65,51
83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 1.085,70
83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 1.353,19
83710 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA | UN | 2.820,08
83711 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO RETROESCAVADEIRA | UN | 3.263,08
83712 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | 4.270,61
83713 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M ALTURA E USO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | 5.229,14
83714 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M | M | 568,63
83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 558,68
83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 437,69
83717 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO | M | 15,49
83718 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA 0,50M | M | 3,32
83719 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES I NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 66,27
83720 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPL ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 78,71
83721 | SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INC L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 96,67
83722 | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLE S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 183,72
83723 | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPL ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO ESCO ESCORAMENTO | M | 191,99
83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 50 A 300 MM. | KG | 1,54
83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 350 A 600 MM. | KG | 1,02
83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 700 A 1200 MM. | KG | 0,74
83727 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25 | M | 1,58
83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M2 | 18,47
83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | M2 | 161,14
83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | 39,48
83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 28,78
83733 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:4, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M2 | 33,64
83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M2 | 43,42
83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPOXI, E=2 MM SEDI SERVICOS DIVERSOS | M2 | 148,92
83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=3 MM | M2 | 55,75
83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4 MM | M2 | 65,22
83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 6,65
83740 | IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15 | M2 | 34,60
83741 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU POLIESTER | M2 | 73,13
83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | 21,89
83743 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | M | 16,27
83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 27,52
83745 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=0,5 CM | M2 | 18,17
83746 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=2 CM | M2 | 24,72
83747 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7, E=1,5 CM | M2 | 21,57
83748 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM | M2 | 25,67
83749 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2,5 CM | M2 | 28,18
83750 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=3 CM | M2 | 30,69
83751 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=1,5 CM | M2 | 23,28
83752 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:6, E=1,5 CM | M2 | 21,57
83753 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM | M2 | 35,04
83754 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:6, E=2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO ILUMINACAO EXTERNA | M2 | 23,55
83755 | DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 52,13
83756 | JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 22,00
83757 | MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 42,97
83758 | CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A | H | 43,82
83759 | CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A | CHP | 183,87
83760 | CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A | CHI | 97,08
83761 | DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 14,14
83762 | MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 7,06
83763 | CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 12,87
83764 | JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | H | 3,70
83765 | CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | CHP | 61,33
83766 | CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | CHI | 41,39
83769 | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 9,29
83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I 8" | M2 | 121,68
83771 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO | M3 | 6,50
83772 | BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS BRITA | M3 | 12,20
83867 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | M2 | 37,67
83868 | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO | M2 | 52,18
83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 34,71
83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 40,91
83901 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 15,05
83998 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI CO M MOTORISTA | CHI | 42,46
83999 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP COM MOTORISTA | CHP | 102,09
84000 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 7,10
84005 | GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS | M2 | 33,00
84006 | PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDO S PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 30,69
84007 | PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUAL QUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25,89
84008 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19,06
84009 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28,38
84010 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA QUALQUER TIP O, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 24,92
84011 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41,43
84012 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3X6 PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35,06
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 49,39
84014 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X6" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53,13
84016 | TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X9" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO, I NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 49,55
84018 | TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA QUALQUER TIPO , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77,41
84019 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 19,57
84022 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X1.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 17,65
84023 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 35,54
84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 33,23
84025 | CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 38,42
84026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 40,83
84027 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 27,79
84028 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESP ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 45,46
84029 | RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACA O | M | 9,56
84030 | RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 4,69
84031 | ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS 15 M E TELHA ONDULADA D FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA | M2 | 94,29
84032 | MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COMPRIMENTO DE 80CM | UN | 40,69
84033 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 50,44
84035 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUIND O ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 49,68
84036 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 25,80
84037 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, CUME EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DILATACAO E ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 40,46
84038 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA 5 MM | M2 | 49,65
84039 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA 7 MM | M2 | 68,60
84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | M2 | 30,26
84041 | COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | M2 | 41,11
84042 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO AREIA ME DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 134,00
84043 | CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MED IA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 121,16
84044 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FO RNECIMENTO COLOCACAO | M | 49,98
84045 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEX OES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO COLOCACAO | M | 26,25
84046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO 10 CM | M | 10,50
84047 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA DROP DRENAGEM/OBRAS CONTENCAO/POCOS VISITA E CAIXAS | M2 | 441,49
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO AD ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 28,15
84074 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0, 3CM, PREPARO MANUAL | M2 | 23,53
84075 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7C M, PREPARO MECANICO | M2 | 70,59
84076 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT A EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 23,02
84078 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO AR GAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE PARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 151,78
84079 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO CO M ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA | M2 | 71,51
84080 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A) PREPARO MANUAL DA | M2 | 72,03
84081 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSE NTAMENTO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL DA | M2 | 98,52
84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE CONCRETO | M2 | 5,78
84086 | PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG AMASSA | M | 52,84
84087 | PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA | M | 37,26
84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA | M | 105,25
84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA | M | 145,32
84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS 2X10CM E SPACAMENTO 50CM | M2 | 89,63
84091 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS 50CM | M2 | 38,05
84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL TELHAD O | M | 29,77
84094 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | M | 7,24
84095 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM | M | 16,59
84096 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM | M | 13,78
84097 | REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA CIMENTO COLANTE E REJUNTAMEN TO PARA REJUNTAMENTO | M2 | 296,11
84098 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2C M, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | M2 | 42,46
84100 | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | M3 | 562,08
84101 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL | M3 | 333,26
84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | 2,89
84112 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 16,85
84114 | ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS | UN | 112,81
84115 | LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME | M2 | 2,65
84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M2 | 17,13
84118 | PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 21,65
84119 | ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS | M2 | 6,72
84120 | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | M2 | 10,37
84121 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 48,66
84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 929,66
84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 4,99
84124 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66,87
84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 6,75
84126 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VAL A MEDIDA AREA EM CADA APLICACAO | M2 | 27,70
84127 | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS CONCRETO | M | 250,40
84128 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDID ADES DE 15 A 20M | M | 160,42
84129 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE DE 10 A 15M | M | 128,34
84130 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 PROFUNDIDA DE 5 A 10M | M | 96,25
84131 | ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 PROFUNDIDA DEATE 5M | M | 80,21
84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TU BULACAO OU PECA ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 111,04
84133 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUB ULACAO OU PECA ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL | M | 256,49
84135 | FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDIC IONADO 18000 BTUS | UN | 205,35
84136 | USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELET RICA) | CHP | 83,80
84137 | DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/ H 30HP (ELETRICA) | H | 11,35
84138 | JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 4,29
84139 | MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 10,21
84140 | CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA ASFALTO A FRIO ALMEIDA PM F-35 DPD CAP 60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) | H | 57,93
84141 | CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T ( A 2M) E 1,62T (A 4M) | CHP | 112,56
84142 | DEPRECIACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADE IRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CAR GA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 16,72
84143 | JUROS - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, P BT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 5,59
84144 | MANUTENCAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 12,13
84145 | MATERIAL NA OPERACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD -6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 56,09
84146 | MAO-DEOBRA - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M) | H | 22,01
84147 | DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE 10M3 | H | 25,56
84148 | MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 18,76
84149 | CUSTOS C/ MATERIAL OPERACAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 87,80
84150 | CUSTOS C/ MAO-DE-OBRA OPERACAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 | H | 19,18
84151 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CHP | CHP | 151,32
84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA LAJE) - INCL EMPILHAC AO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 274,51
84153 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) | KG | 35,54
84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | 108,48
84155 | DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/ ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP) | H | 1,91
84156 | REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUS IVE OPERADOR (CP) | H | 7,75
84157 | DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSAD ORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 0,88
84158 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" | CJ | 1,13
84159 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4" | CJ | 2,20
84160 | REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIV E OPERADOR (CI) | H | 2,12
84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBR E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO AREIA) | M | 51,48
84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 18,69
84165 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM | M | 10,17
84167 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 51,25
84168 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM | M | 13,12
84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 37,93
84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 42,96
84174 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 61,22
84175 | JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLA CAS | M | 10,42
84176 | JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS | M | 17,85
84177 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | 12,88
84179 | CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN TO E AREIA) | M2 | 72,19
84181 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE PVA | M2 | 99,59
84182 | PISO PARQUET DE MADEIRA LEI FIXADO COM COLA BASE PVA | M2 | 127,37
84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 91,33
84184 | REPOSICAO DE BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM A REIA | M2 | 14,74
84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | 68,77
84187 | ASSENTAMENTO DE PISO BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M2 | 14,00
84188 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 18,24
84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM | M2 | 282,60
84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT AS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 66,33
84192 | SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | M | 13,66
84193 | ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIME NTO/AREIA/SAIBRO) | M2 | 21,91
84194 | SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 11,10
84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA ) | M2 | 298,50
84212 | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA | M2 | 40,06
84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 49,87
84215 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 38,02
84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM) | M2 | 28,45
84217 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 53,41
84218 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 39,90
84219 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 29,14
84220 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 24,30
84221 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 75,32
84222 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 56,10
84223 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 40,95
84224 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO ) | M2 | 32,59
84225 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115,04
84226 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,70
84227 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37,56
84379 | INTERRUPTOR SIMPLES COM PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27,69
84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON OPOLARES SEM BARRAMENTO, EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51,65
84542 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 33,12
84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 14,81
84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 126,00
84649 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS | M2 | 7,91
84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | 8,97
84652 | PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR OLEO LINHAÇA , TRES DEMAOS | M2 | 6,07
84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 26,64
84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 9,54
84658 | REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA | M2 | 4,73
84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 13,39
84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | M2 | 5,41
84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPER FCIE METALICA | M2 | 14,51
84662 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUP ERFICIE METALICA | M2 | 22,79
84663 | APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO PEDRAS DECORATIVAS , 3 DEMAOS | M2 | 18,21
84664 | PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS | M2 | 3,56
84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 24,12
84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | 18,03
84671 | PINTURA DE NATA CIMENTO, 3 DEMAOS | M2 | 8,41
84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 267,69
84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 8,97
84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 15,36
84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 17,75
84682 | FIO DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1,97
84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 386,73
84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 246,67
84830 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 60X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 891,16
84831 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 70X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 988,20
84832 | PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 80X210X3CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS ANEIS | UN | 1.085,24
84838 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 538,97
84839 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUEL A E ALIZAR DOBRADICAS LATAO CROMADO ANEIS | UN | 809,17
84840 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 545,85
84841 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUE LA E ALIZAR DOBRADICAS LATAO CROMADO ANEIS | UN | 689,54
84842 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI COES FERRAGENS | M2 | 538,17
84843 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI COES SEM FERRAGENS | M2 | 536,77
84844 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 515,63
84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FE RRAGENS | M2 | 448,70
84846 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 602,10
84847 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAG ENS | M2 | 490,53
84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, ABRIR, INCLUSAS GUARNI COES SEM FERRAGENS | M2 | 367,33
84849 | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICION AL | UN | 61,26
84850 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL USO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 859,85
84851 | TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM | M2 | 112,93
84852 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E ALIZAR | UN | 62,49
84853 | PORTA DE CHAPA ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO COBRE, ABRIR, CO M TRAVESSAS PARA VIDROS 87X210CM, EXCLUINDO | UN | 434,46
84854 | BATENTE FERRO 1X1/8" | M | 27,31
84855 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM | M | 4,84
84856 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM | M | 6,67
84857 | PORTA PANTOGRAFICA PERFIL LAMINADO "U' INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACABAM ENTO | M2 | 319,36
84858 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL | UN | 725,89
84859 | ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM | M | 5,90
84860 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI DRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL | UN | 714,64
84861 | MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM | M | 23,51
84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 183,97
84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | 92,65
84864 | MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM | M | 16,97
84865 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM | M | 22,56
84866 | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, SEGURANCA, COM CILINDRO, P ARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 187,33
84868 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL USO ADUELA ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 832,15
84871 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM | M | 35,98
84874 | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X 3CM, ALIZAR 2A, DOBRADICAS LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UN | 131,09
84875 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E A LIZAR TRILHO RODIZIOS | M2 | 475,53
84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M2 | 519,34
84878 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA PORTA BANHEIRO COM ROS ETA SEM E MACANETA | UN | 91,42
84879 | FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E MACA NETA), PARA PORTA BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO JOGO TRANQUETA EM CR OMADO | UN | 197,11
84880 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 105,69
84884 | FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD O PARA PORTA DIVISORIA | UN | 661,37
84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO MPOSTO DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA PUXADOR | UN | 539,36
84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | UN | 999,06
84887 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UN | 59,11
84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 19,71
84890 | ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA CORR ER | UN | 43,49
84891 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M | UN | 157,21
84892 | LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA FERRO CROMADO, PARA JANELA TIPO GUILHOTINA | UN | 88,86
84893 | PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS | UN | 68,64
84894 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA JANELA DE CORR ER, COM FURO CHAVE, 4X10CM | UN | 20,33
84895 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA JANELA DE CORR ER, 3X9CM | UN | 126,26
84896 | CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA ABRIR | UN | 55,95
84897 | TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS | M | 32,25
84898 | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA LATAO COM ROLA MENTO PARA PORTA OU JANELA CORRER | M | 26,23
84899 | FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5" | UN | 15,96
84950 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN | 80,20
84952 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO | UN | 67,71
84955 | FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS | UN | 89,45
84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | 116,21
84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | 135,21
85001 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | M2 | 128,88
85002 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM | M2 | 179,54
85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | 90,88
85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 263,14
85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 401,57
85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | M2 | 456,92
85015 | CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM | M | 16,75
85016 | CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM FUES FUNDACOES E ESTRUTURAS | M | 23,20
85034 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 2A 15X3,0CM | M | 23,42
85040 | ADUELA MADEIRA REGIONAL 2A 13X3,0CM | M | 22,06
85044 | ADUELA MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM | M | 22,06
85049 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 34,02
85065 | ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 13X3,0CM | M | 32,17
85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | 262,34
85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41,05
85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 61,95
85171 | RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM | M | 3,03
85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD COM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 78,28
85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA 60X60X60CM | UN | 27,95
85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 33,54
85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 9,34
85181 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM | M2 | 53,33
85182 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUND IDADE ATÉ 20CM | M2 | 2,31
85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M2 | 2,17
85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 3,61
85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M2 | 3,41
85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA GALHOS SECOS E RETIRADA PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO ENTULHO | UN | 69,73
85187 | APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DUAS VE ZES AO ANO ----------------------------------------------------------------- TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES: 363 COMPOSIÇÕES: 4.322 TOTALIZAÇÃO COMPOSIÇOES AGRUPADOR COMPOSIÇÃO TOTAL GERAL ........ | HA | 514,41
85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 472,12
85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 1.049,81
85190 | PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA ARA ME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO P INTURA PVA PILARES APOIO CONCRETO | UN | 2.640,47
85191 | PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA AR AME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO PINTURA PVA PILARES APOIO CONCRETO | UN | 1.116,07
85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 58,42
85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO IMPE IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | M3 | 1.657,62
85253 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA MADEIRA (REAPROVEI TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO PREPARO DO TERRENO | M2 | 198,56
85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO EQUIPA MENTO TOPOGRAFICO | M | 1,30
85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | 1,12
85332 | RETIRADA DE APARELHOS ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO LAMPADAS | UN | 4,38
85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 15,99
85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 14,47
85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 6,56
85336 | RETIRADA DE TUBULACAO FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM AL VENARIA | M | 4,38
85362 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS MARMORITE OU CONCRETO | M2 | 11,57
85364 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | M3 | 209,91
85365 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO | M3 | 53,54
85366 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | M2 | 18,81
85367 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | M2 | 13,48
85369 | REMOCAO DE FORRO MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 32,29
85370 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 222,12
85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 2,65
85372 | DEMOLICAO DE FORRO GESSO | M2 | 2,17
85373 | DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS | M2 | 4,38
85374 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS | UN | 9,64
85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 11,30
85376 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | M2 | 4,84
85377 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS MARMORE OU GRANITO | M2 | 34,47
85378 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DIVISORIAS MADEIRA | M2 | 32,78
85379 | DEMOLICAO DE CERCA ARAME FARPADO E MOUROES CONCRETO S/ REMOCAO | M | 2,17
85381 | RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSIA, INCLUINDO ESTRUTURA MADEIR A | M2 | 54,85
85382 | REMOCAO DE PROTECAO MECANICA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 18,08
85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES AGUAS PLUVIAIS | M | 2,89
85384 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 7,95
85386 | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO LAJOES GRANITO EM PASSEIOS | M2 | 17,36
85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 52,09
85389 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 68,78
85390 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 34,23
85392 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | 167,96
85397 | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | M2 | 19,37
85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | 40,36
85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 8,26
85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | M2 | 29,06
85409 | REMOCAO DE PISO EM PLACAS BORRACHA COLADA | M2 | 5,90
85410 | REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO | UN | 12,65
85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 3,02
85412 | REMOCAO DE RODAPE MARMORE OU GRANITO | M | 4,35
85413 | REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU BORRACHA COLADA | M | 2,28
85414 | REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | M | 5,89
85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO PIA COZINHA | UN | 7,91
85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 11,19
85417 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" | M | 3,16
85418 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2 " | M | 6,32
85419 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 3,94
85420 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 9,49
85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 10,38
85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 5,78
85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA MALHA 5MM | M2 | 5,33
85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA M ADEIRA PONTALETEADA SERT SERVICOS TECNICOS | M2 | 17,15
85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 9,19
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 271,48
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 351,61
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 139,57
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16,94
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 37,82
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM SEM LADRÃ O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,87
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13,17
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 84,92
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2013 | UN | 13,64
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2013 | UN | 14,68
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6,02
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8,01
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2013 | UN | 22,73
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2013 | UN | 24,68
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 361,46
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 433,79
86890 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 511,67
86891 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 599,41
86892 | BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 575,20
86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA COZINHA 1,50 X 0,60 M - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 659,57
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 197,77
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 219,83
86896 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 249,04
86897 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 281,96
86898 | BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 272,87
86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 304,53
86900 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 | UN | 110,07
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 110,27
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 157,10
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 224,05
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 91,66
86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 134,38
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 31,36
86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 159,01
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINH A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 62,48
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 59,81
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 26,86
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 45,45
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12,62
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 28,96
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2013 | UN | 16,80
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 332,08
86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 303,67
86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 307,86
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA CROMA DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 482,44
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 382,76
86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIMEN TO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 386,94
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PA DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 170,72
86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNE CIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 174,91
86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 171,76
86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA PLÁSTICO - FORNECIME NTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 175,95
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 369,48
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 386,15
86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICO CROMADO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 251,46
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICO CROMADO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO I NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 252,49
86935 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL PVC - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | UN | 162,58
86936 | CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN A E SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. F_12/2013 | UN | 232,82
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VÁLVULA METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL PVC - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 141,90
86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA METAL CROMADO - FORNECIMENTO INSTA LAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 212,14
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 30CM PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF _12/2013_P | UN | 214,05
86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR MÉDIO - FORNECIMENTO I NSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 509,67
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, POPULAR - FORNECIMEN TO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 147,58
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 30CM M PLÁSTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 148,62
86944 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA EMBUTIR AÇO I NOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM, TORNEIRA MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P | UN | 664,88
86945 | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 150X60CM, COM CUBA EMBUTIR D E AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO GARRAFA, ENGATE FLEXÍ VEL 40CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR MESA PADRÃO MÉDIO FORNEC. INSTAL. AF_12/2013_P | UN | 1.040,61
86946 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTI R OVAL LOUÇA BRANCA 35 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL P VC, ENGATE 30CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA MESA, PADRÃO POPULAR FORNEC. INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 461,26
86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OV AL EM LOUÇA BRANCA 35 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLE XÍVEL 40CM METAL CROMADO APARELHO MISTURADOR MESA, PADRÃO MÉDI O FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 700,43
86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 30 CM | UN | 24,47
86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 25 CM | UN | 21,64
87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM PNEUS PARA TRANS PORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,47
87071 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,35
87072 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,28
87073 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,93
87074 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 42,03
87075 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 46,84
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE M2. AF_06/2014 | M2 | 43,15
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 38,51
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 34,82
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE M2. AF_06/2014 | M2 | 47,57
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 40,23
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 35,53
87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 79,95
87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 70,87
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 65,30
87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 105,21
87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20 14 | M2 | 96,59
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 91,61
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_04/2014_P | M2 | 122,11
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_04/20 14_P | M2 | 111,87
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_04/2014_ P | M2 | 106,00
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 44,73
87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 39,61
87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46,56
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 44,27
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 47,91
87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 42,33
87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 49,44
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46,76
87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 50,78
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 43,98
87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 51,85
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 49,56
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 268,84
87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 265,62
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 290,99
87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 274,48
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 263,90
87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 323,14
87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE TONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 307,94
87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE TONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 304,08
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 316,95
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 301,93
87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 303,92
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 287,01
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 421,45
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 409,41
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 372,28
87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 362,56
87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 343,20
87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 333,13
87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 317,39
87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 308,98
87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 266,41
87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 260,65
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 324,86
87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 320,01
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 294,01
87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 284,96
87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.786,93
87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.788,22
87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.847,41
87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.836,51
87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400 L. AF _06/2014 | M3 | 1.811,36
87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF _06/2014 | M3 | 1.806,40
87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 284,70
87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 252,82
87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 307,97
87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 273,62
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 341,67
87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 307,64
87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI STURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 313,30
87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI STURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 288,29
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 314,11
87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 295,54
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 299,34
87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTU RADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 284,02
87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 488,45
87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 410,80
87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 396,54
87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 420,02
87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 369,83
87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 349,61
87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 366,96
87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 332,54
87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 321,36
87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 339,71
87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 295,71
87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 292,27
87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 260,24
87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06 /2014 | M3 | 373,85
87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 328,53
87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 308,04
87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06 /2014 | M3 | 322,21
87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06 /2014 | M3 | 285,46
87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06 /2014 | M3 | 277,17
87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.763,56
87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.747,83
87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.834,74
87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.808,78
87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.804,11
87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.802,55
87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO MISTURADOR EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 1.769,58
87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 351,63
87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPAR O MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 367,24
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 404,57
87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2 014 | M3 | 395,91
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 401,59
87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 388,10
87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 378,16
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 502,63
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 455,31
87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 423,48
87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M ANUAL. AF_06/2014 | M3 | 396,71
87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 356,67
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 412,92
87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 379,17
87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.861,75
87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.916,96
87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.884,64
87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 761,21
87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 753,86
87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_0 6/2014 | M3 | 747,13
87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 984,57
87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 974,80
87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ ONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 969,77
87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.257,32
87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.261,29
87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.263,25
87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.575,43
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.612,55
87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 3.626,10
87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.814,07
87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.841,10
87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.847,13
87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 896,68
87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 1.129,94
87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/ 2014 | M3 | 3.787,19
87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06 /2014 | M3 | 3.020,89
87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 2.349,93
87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 2.346,04
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, 5 M³/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 773,08
87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 760,90
87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M³/H . AF_06/2014 | M3 | 652,24
87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 10,16
87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 14,39
87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 16,80
87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 15,17
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,25
87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO AMBIEN TES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,82
87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 10,76
87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 11,06
87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 11,97
87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 16,23
87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 16,53
87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES AMB IENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 17,44
87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,37
87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,82
87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 22,58
87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 25,17
87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 25,63
87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES AMBI ENTES ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,38
87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU RA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,37
87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES SURA 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,67
87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR A 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12,82
87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU RA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 18,01
87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES SURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 18,62
87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR A 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,07
87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR A 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19,98
87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS URA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,04
87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,79
87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR A 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 24,71
87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS URA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,07
87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO PROJEÇÃO EM PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 26,68
87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,29
87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,06
87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,24
87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 06/2014 | H | 2,03
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,64
87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, DE MISTURA 310 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,36
87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 41,06
87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41,49
87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 54,13
87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55,00
87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 65,90
87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,26
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 38,00
87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 38,75
87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 50,27
87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51,41
87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 61,26
87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62,36
87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 46,01
87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMAS SA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 46,75
87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 59,11
87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 59,98
87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70,20
87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAM ASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 71,29
87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 40,79
87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41,53
87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53,38
87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 54,26
87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 64,49
87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS VAZADOS CONCRETO 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 65,58
87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 34,53
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 35,41
87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 47,79
87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 48,79
87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 56,17
87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 57,34
87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 31,23
87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32,11
87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 43,98
87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 44,98
87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 52,38
87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 53,55
87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 39,62
87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 40,50
87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 52,98
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 61,21
87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62,38
87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C OM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 34,16
87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C OM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 35,04
87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 47,01
87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 48,01
87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 55,50
87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 56,67
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 58,47
87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 59,30
87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 83,03
87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 83,92
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 109,53
87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 110,67
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 50,12
87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 50,95
87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 74,66
87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 75,56
87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014 | M2 | 99,85
87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 100,99
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 65,61
87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,44
87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90,16
87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 91,05
87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 116,99
87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² V ÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 118,13
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 54,63
87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55,46
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 78,91
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79,80
87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014 | M2 | 104,42
87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² VÃOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 105,57
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,69
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS . AF_06/2014 | M2 | 27,87
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,27
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25,45
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,41
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALIS CAS. AF_06/2014 | M2 | 24,59
87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,96
87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,14
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, CO M EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18,99
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCA S. AF_06/2014 | M2 | 22,17
87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39,09
87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 37,04
87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M2, ESPESSURA 20M M, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36,31
87540 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 2 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35,93
87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,26
87542 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,75
87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M 2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12,45
87544 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11,72
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,88
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS . AF_06/2014 | M2 | 18,68
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 14,47
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,27
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,59
87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALIS CAS. AF_06/2014 | M2 | 15,40
87551 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FACES INTER NAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM , EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13,16
87552 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMB IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TAL ISCAS. AF_06/2014 | M2 | 14,96
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, CO M EXECUÇÃO TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11,17
87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE FACES INTERNAS PAREDES AMBIENT ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCA S. AF_06/2014 | M2 | 12,97
87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,26
87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 1 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,22
87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M2, ESPESSURA 10M M, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,48
87558 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 1 0MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,10
87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP LICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H, FACES INT ERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19,43
87560 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,97
87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 10M 2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,66
87562 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3 /H, FACES INTERNAS PAREDES AMBIENTES ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,92
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,39
87621 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,31
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 24,96
87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 41,07
87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 45,87
87625 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 28,58
87626 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 28,47
87627 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,16
87628 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 54,55
87629 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,23
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,85
87631 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,75
87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,43
87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 53,82
87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60,51
87635 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,98
87636 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87637 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,38
87638 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,92
87639 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 73,14
87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,26
87641 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,13
87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,66
87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,19
87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,41
87645 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,15
87646 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 22,08
87647 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 24,73
87648 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 40,83
87649 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 45,64
87650 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 21,19
87651 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 21,11
87652 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 23,76
87653 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,87
87654 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 44,67
87655 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,38
87656 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,27
87657 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,96
87658 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 53,35
87659 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60,03
87660 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,41
87661 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,31
87662 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,99
87663 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 52,38
87664 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 59,07
87665 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,35
87666 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,65
87667 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,18
87668 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 63,72
87669 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFO RÇADO. AF_06/2014 | M2 | 71,94
87670 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,82
87671 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,69
87672 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,22
87673 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS URA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 62,75
87674 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 70,97
87675 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,65
87676 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 27,52
87677 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,05
87678 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 59,59
87679 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,81
87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,69
87681 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,56
87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,09
87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,62
87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,84
87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,96
87686 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,81
87687 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,00
87688 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 68,53
87689 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 77,95
87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,99
87691 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,85
87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,03
87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,57
87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,98
87695 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,21
87696 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,05
87697 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,70
87698 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 74,04
87699 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 84,29
87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,48
87701 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,32
87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,97
87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 73,31
87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 83,57
87705 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,69
87706 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 26,56
87707 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31,09
87708 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,63
87709 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,85
87710 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,73
87711 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 25,60
87712 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,13
87713 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 57,66
87714 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 65,88
87715 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,76
87716 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,61
87717 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,80
87718 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 67,33
87719 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,75
87720 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,79
87721 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,65
87722 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,83
87723 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 66,37
87724 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 75,78
87725 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,01
87726 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87727 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,50
87728 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,84
87729 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 83,09
87730 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LA JE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,28
87731 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,12
87733 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ES PESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 72,11
87734 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS SECA S MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 82,37
87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,59
87736 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 29,51
87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMEN TO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,16
87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABA MENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 48,27
87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 53,08
87740 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,55
87741 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 30,48
87742 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMEN TO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 33,13
87743 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABA MENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 49,23
87744 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2 014 | M2 | 54,04
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,05
87746 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 34,95
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMEN TO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 38,63
87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABA MENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,02
87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 67,71
87750 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,78
87751 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,67
87752 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMEN TO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 39,36
87753 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABA MENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 61,75
87754 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2 014 | M2 | 68,43
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,13
87756 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,02
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACAB AMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 35,71
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,10
87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 64,78
87760 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,85
87761 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 32,75
87762 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACAB AMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,43
87763 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, A CABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 58,82
87764 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 65,51
87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,53
87766 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 36,40
87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACAB AMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 40,93
87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 68,47
87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 76,69
87770 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,26
87771 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA ÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,13
87772 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACAB AMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 41,66
87773 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG , APLICADO ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, A CABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 69,19
87774 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_ 06/2014 | M2 | 77,42
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,66
87776 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,57
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 38,32
87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 25 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 45,92
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 41,55
87780 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 41,43
87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 45,12
87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 35 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 56,69
87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 47,44
87785 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 47,29
87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 51,91
87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA 45 MM. AF_0 6/2014 | M2 | 67,46
87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 61,31
87789 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA PRESENÇ A VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 61,14
87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAI OR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 66,22
87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS FACHADA PRESENÇA VÃOS, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 80,93
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 23,31
87793 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 23,23
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 25,79
87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 32,62
87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 28,98
87798 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 28,87
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 32,31
87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 42,85
87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 34,65
87802 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 34,51
87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 38,82
87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 53,08
87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 39,98
87806 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 39,83
87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPES SURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 44,58
87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA PANOS CEGOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS), ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 57,88
87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,70
87810 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,62
87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 60,18
87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 66,69
87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 63,37
87814 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 63,26
87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 66,70
87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 76,92
87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSU RAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 68,73
87818 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FIS SURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 68,59
87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 72,90
87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO TELA METÁLICA. A F_06/2014 | M2 | 87,15
87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA , ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFORÇ O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99,37
87822 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA DA, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFO RÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99,21
87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA, ESPESSURA MAIOR I GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. F_06/2014 | M2 | 103,96
87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H SUPERF ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR IGUAL A 50 MM, SEM USO TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 116,95
87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E SPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇ ÃO. AF_06/2014 | M2 | 45,42
87826 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSUR AÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 45,32
87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 48,46
87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H NAS PARED ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO TELA METÁLICA. AF_0 6/2014 | M2 | 57,74
87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E SPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇ ÃO. AF_06/2014 | M2 | 51,79
87830 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM M ISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSUR AÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 51,65
87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO TELA METÁLICA REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 55,86
87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA PROJEÇÃO 1,5 M3/H ARGAMA SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO TELA M ETÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 69,67
87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R ASPADO. AF_06/2014 | M2 | 97,47
87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS PADO. AF_06/2014_P | M2 | 67,30
87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 91,89
87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, CO M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 62,36
87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 102,57
87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E A CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 71,09
87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTUR A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 95,66
87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARI A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 64,80
87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME NTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 103,91
87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT O RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 77,95
87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVEN CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 93,48
87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUT URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 68,18
87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO T RAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 106,13
87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRA VERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 75,96
87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL, ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 99,51
87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS CEGOS DA FACHADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL, CO M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 69,98
87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 111,25
87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E A CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 79,77
87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ESTRUTUR A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 103,26
87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM PANOS DA FACHADA PRESENÇA VÃOS, UM EDIFÍCIO ALVENARI A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 72,41
87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME NTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 112,57
87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT O TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 86,63
87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ESTRUTURA CONVEN CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 101,09
87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA UM EDIFÍCIO ALVENARIA ESTRUT URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 75,78
87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P | M2 | 74,24
87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P | M2 | 86,96
87863 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,73
87864 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3,62
87865 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,61
87866 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MAN UAL. AF_06/2014 | M2 | 6,57
87867 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,31
87868 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/201 4 | M2 | 3,37
87869 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L . AF_06/2014 | M2 | 3,00
87870 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,01
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12,32
87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MIST URADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 11,74
87873 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,57
87874 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONEIRA 400L. A F_06/2014 | M2 | 3,46
87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA ÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTURADOR 300 KG . AF_06/2014 | M2 | 3,45
87876 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND USTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,40
87877 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND USTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,14
87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,00
87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2,63
87880 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 2,65
87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,50
87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3,39
87883 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 3,37
87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I NDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,33
87885 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,07
87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 16,75
87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 16,17
87888 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. A F_06/2014 | M2 | 4,55
87889 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONE IRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,44
87890 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IAS FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. A RGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTU RADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 4,43
87891 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7,38
87892 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 7,12
87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4,71
87894 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,34
87895 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA SEM PRESENÇA VÃOS, COM COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 4,35
87899 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MANUAL. A F_06/2014 | M2 | 5,40
87900 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO BETONE IRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,29
87901 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) PREPARO MISTUR ADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 5,27
87902 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8,23
87903 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AR GAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 7,97
87904 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,11
87905 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,74
87906 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENAR IA FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, COLHER PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 5,76
87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014 | M2 | 16,76
87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PREPARO EM MISTURAD OR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 16,18
88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M3 | 25,10
88037 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014 | M3 | 35,16
88038 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014 | M3 | 47,74
88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | M3 | 60,33
88044 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,52
88045 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,26
88046 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,22
88047 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,08
88048 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,30
88049 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,10
88050 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,39
88051 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,12
88052 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,48
88053 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,14
88054 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,09
88055 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0,02
88056 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,15
88057 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0,03
88058 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,22
88059 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0,05
88060 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,30
88061 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0,07
88074 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | M2 | 0,74
88075 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,50
88076 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,58
88077 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_ 06/2014 | M2 | 0,67
88078 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF _06/2014 | M2 | 0,77
88079 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 3 0M. AF_06/2014 | M2 | 0,13
88080 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 5 0M. AF_06/2014 | M2 | 0,21
88081 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 7 5M. AF_06/2014 | M2 | 0,32
88082 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 1 00M. AF_06/2014 | M2 | 0,43
88087 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | L | 0,05
88099 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0,21
88100 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM , MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0,10
88101 | TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | 0,33
88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 0,02
88103 | TRANSPORTE VERTICAL, MASSA/GRANEL LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. A F_06/2014 | L | 0,04
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0,37
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,16
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,53
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,40
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,25
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,40
88244 | AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,34
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,47
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 14,12
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,70
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,30
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,03
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,39
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,55
88254 | AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33,10
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,20
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,59
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,36
88258 | CADASTRISTA DE USUÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,42
88259 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,95
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,74
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,57
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 15,02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,52
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,46
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,52
88268 | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,24
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,24
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,43
88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,45
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,01
88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,39
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,40
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,50
88280 | MONTADOR INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,58
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,18
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,61
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,67
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,50
88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,01
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,01
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,34
88290 | OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,28
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,20
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,22
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,38
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,94
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,25
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,43
88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,06
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,70
88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,66
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,34
88304 | OPERADOR DE USINA ASFALTO, SOLOS OU CONCRETO COM ENCARGOS | H | 23,17
88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,10
88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,04
88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,44
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,50
88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,23
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,61
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,97
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,47
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,54
88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA SER TESTADA COM RAIOS "X") ENCARGOS COMPL | H | 25,36
88319 | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,16
88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,45
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,08
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,35
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,01
88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,49
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,99
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,71
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA | H | 15,15
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,36
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,57
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,13
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,47
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,16
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 300 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,71
88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,17
88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,68
88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,16
88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,57
88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,75
88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 600 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,84
88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,82
88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,54
88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,12
88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,45
88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,70
88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MISTURA 160 KG , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,67
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA VÃ OS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 3,19
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS FACHADA ( SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2,73
88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,10
88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,39
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS CASA S. AF_06/2014 | M2 | 3,33
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO M PRESENÇA VÃOS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0 6/2014 | M2 | 12,29
88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE GOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 10,67
88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 9,08
88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,54
88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 15,55
88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 16,58
88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,82
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 12,79
88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO M PRESENÇA VÃOS EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. A F_06/2014 | M2 | 14,51
88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,95
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE GOS FACHADA (SEM PRESENÇA VÃOS) EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 11,72
88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0 6/2014 | H | 1,75
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES EXTERNAS SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE S. AF_06/2014 | M2 | 20,12
88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC IES INTERNAS DA SACADA EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE S. AF_06/2014 | M2 | 21,91
88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4,37
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 15,39
88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 11,33
88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 11,46
88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,70
88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP- JUROS. AF_06/2014 | H | 1,09
88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,91
88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,75
88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5,79
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,64
88469 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES SURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 37,77
88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 14,74
88471 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 18,25
88472 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 21,00
88473 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 14,39
88474 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 17,77
88475 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 20,43
88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 12,33
88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 16,88
88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 20,57
88479 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 12,11
88480 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 16,47
88481 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M 2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 19,99
88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,39
88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,19
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,36
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,08
88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,14
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M2 | 7,27
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM ÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10,47
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9,22
88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 14,09
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 8,13
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19,24
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 14 | M2 | 11,28
88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 666,41
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 534,06
88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST ALACAO. | UN | 135,69
88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS TALACAO. | UN | 84,79
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I NSTALACAO. | UN | 151,13
88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO INES INSTALACOES ESPECIAIS | UN | 61,47
88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M3 | 24,47
88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS FILTROS MM | M3 | 70,37
88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,15
88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE 2500 L, REBOCÁVEL MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 0,88
88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXID AVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45,86
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,82
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 333,96
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMEN TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 440,08
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 351,46
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 4 | M3 | 462,88
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 311,98
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 4 | M3 | 426,98
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 35X 35CM. AF_06/2014 | M | 8,22
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 45X 45CM. AF_06/2014 | M | 9,65
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 60X 60CM . AF_06/2014 | M | 11,74
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 | M3 | 300,45
88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO PA NOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 129,86
88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO PA NOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 118,46
88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO SU PERFÍCIES DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 126,53
88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X CM (PLACAS 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO SU PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 152,06
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,21
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10 /2014 | H | 0,05
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,18
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,47
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,92
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, MISTURA 310 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,26
88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22,89
88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 5,15
88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 32,20
88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 44,47
88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 37,25
88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 8,38
88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - MANUTENCAO. AF_10/2014 | H | 46,57
88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - MATERIAIS OPERACAO. AF_10/2014 | H | 60,64
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3- CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 176,36
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 69,13
88845 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 4,56
88846 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 2 MAÇARICOS, BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 1,88
88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 12,38
88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO AGREGADO 7 M3, RESE RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 3,70
88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,16
88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1, DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 38 6,6 - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,04
88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,73
88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS X 6 MM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,60
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,81
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,26 PESO OPERACIONAL 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J UROS. AF_06/2014 | H | 3,10
88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 12,28
88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETRO 0,20 PESO OPERACIONAL 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J UROS. AF_06/2014 | H | 2,76
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26,70
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,00
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37,54
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 62,68
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 154,27
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54,05
89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 46,15
89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 10,38
89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,32
89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, RETRO 0,18 M 3, PESO OPERACIONAL 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,99
89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 151,17
89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 34,01
89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,74
89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,63
89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 45,86
89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3- JUROS. AF_06/2014 | H | 10,32
89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,20
89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,05
89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,25
89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 5 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,25
89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEP RECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,48
89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUR OS. AF_06/2014 | H | 0,74
89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAN UTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,72
89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAT ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 108,23
89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,23
89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 113,19
89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 35,59
89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 8,00
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 67,10
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 160,11
89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,40
89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1,48
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 68,10
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 29,38
89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 55,70
89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 40,91
89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A MBIENTES ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, EDIFICAÇÃO HABITACION AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 44,62
89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DIMENSÕES 35X35 CM, EDIFICAÇÃO HABITA CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 38,34
89047 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM P ARA ÁREAS SECAS 3 PARA MOLHADAS, EDIFICAÇÃO HABITACION AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 31,73
89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400L, EM PAREDES AMBIENTES INTERNOS, EXECUÇÃO TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 22,41
89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL GESSO SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 14,03
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201 4 | H | 20,16
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,53
89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 27,95
89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,28
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 57,32
89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 41,58
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS SEMI-G RÊS 20X20 CM, EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 43,33
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DIMENSÕES 35X35 CM, EDIFICAÇÃO HABITA CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 36,52
89172 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ O 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS 3 MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 31,77
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 21,86
89176 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 7,23
89177 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 10,12
89178 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 14 | T | 11,57
89179 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 11,57
89180 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 13,02
89181 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 14 | T | 15,91
89182 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 15,91
89183 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 17,36
89184 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 14 | T | 20,25
89185 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 20,25
89186 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 21,70
89187 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 014 | T | 24,60
89188 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2 014 | 18L | 0,36
89189 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2 014 | 18L | 0,46
89190 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2 014 | 18L | 0,62
89191 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/ 2014 | 18L | 0,75
89192 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 21,70
89193 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 36,17
89194 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 53,54
89195 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 8,68
89196 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 14,47
89197 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 21,70
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,37
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 LARGURA TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,35
89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 12,58
89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 4,88
89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 14,80
89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 71,16
89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 33,51
89219 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃ O. AF_06/2014 | H | 15,00
89220 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_ 06/2014 | H | 3,50
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,88
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11 /2014 | H | 0,20
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,73
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,93
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 2,76
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 360 MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,09
89227 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO ACO, POTENCIA 80 HP , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 | CHI | 39,85
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21,02
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,69
89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 82,93
89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 18,66
89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 129,58
89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 84,09
89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 333,94
89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 1,0 M, PO TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 120,26
89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 193,73
89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 43,59
89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 302,71
89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 222,38
89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2 014 | H | 55,74
89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 16,70
89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 781,08
89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, PO TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 255,99
89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 168,34
89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 37,87
89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 263,03
89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 170,56
89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 658,49
89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 224,88
89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/ 2014 | H | 45,68
89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 13,68
89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2 014 | H | 56,88
89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ÃO. AF_11/2014 | H | 40,43
89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 175,35
89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2 014 | CHI | 78,03
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,38
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,86
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM S OBRE CHASSI CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCL UI CAMINHÃO) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,22
89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | M2 | 28,77
89264 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) DEPRECIAÇÃO | H | 9,89
89265 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) JUROS | H | 2,52
89266 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) IMPOSTOS E SEGUROS | H | 0,51
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X DEPRECIACAO. AF_11/2 014 | H | 30,38
89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X JUROS. AF_11/2014 | H | 7,78
89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 1,60
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X MANUTENCAO. AF_11/20 14 | H | 38,11
89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X MATERIAIS NA OPERAÇÃ O. AF_11/2014 | H | 39,43
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X CHP DIURNO. AF_11/20 14 | CHP | 140,26
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X - CHI DIURNO. AF_11/20 14 | CHI | 62,71
89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,07
89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0,25
89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0,89
89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. F_11/2014 | H | 4,03
89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 6,25
89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MISTURA 440 MO TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,32
89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06 /2014 | H | 12,65
89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,95
89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 43,89
89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 45,67
89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 40,25
89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/ 2014 | M2 | 42,04
89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 47,59
89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_ AF_12/2014 | M2 | 49,38
89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 42,47
89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 44,25
89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 51,43
89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 53,41
89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 47,72
89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 49,71
89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201 4 | M2 | 56,45
89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO P ALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 58,43
89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2014 | M2 | 50,62
89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO PALHETA E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_12/20 | M2 | 52,60
89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 52,17
89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 54,70
89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 48,54
89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 51,07
89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 58,42
89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 60,95
89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 52,34
89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 54,87
89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 59,87
89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 62,69
89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 56,17
89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 58,98
89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M2 | 67,40
89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², VÃOS, UTILIZANDO C OLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014 | M2 | 70,21
89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 60,65
89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², VÃOS, UTILI ZANDO COLHER PEDREIRO E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M2 | 63,46
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 23,17
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 26,41
89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 30,05
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 31,34
89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOADO , FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 63,41
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 12,16
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 14,41
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 19,69
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 4,98
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,15
89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,08
89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,05
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,86
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,50
89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,10
89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,94
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 12/2014_P | UN | 11,21
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 7,89
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 9,34
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,03
89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 7,44
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,60
89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,76
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,94
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 6,69
89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 8,42
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INS TALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 3,73
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 4,24
89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 11,32
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 5,67
89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,42
89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,09
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INS TALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,35
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,59
89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,51
89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,79
89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,08
89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 15,65
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTA LAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,76
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,73
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,44
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,89
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 14,19
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU B-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,12
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,85
89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20,54
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU B-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,42
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 5,07
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6,24
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 9,92
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,32
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,49
89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,42
89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,39
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,95
89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,59
89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,19
89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,02
89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,58
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,59
89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,04
89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,73
89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU IÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,14
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,51
89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,67
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,85
89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM R AMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,60
89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,33
89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,64
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,96
89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBU IÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,04
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,39
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM R AMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,14
89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,81
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,07
89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁG UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,97
89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,25
89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM R AMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,54
89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 14,12
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,22
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,53
89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO INSTALA ÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,51
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,34
89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2014_P | UN | 11,64
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DI STRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,57
89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,81
89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2014_P | UN | 17,51
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DI STRIBUIÇÃO ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,39
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 3,15
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6,29
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 9,01
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 11,14
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 17,01
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 23,69
89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 29,67
89453 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 47,54
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 45,69
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 59,58
89456 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 57,15
89457 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 50,02
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 47,05
89459 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 63,12
89460 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 59,40
89462 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 53,39
89463 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 51,49
89464 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 73,93
89465 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 71,80
89466 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 56,96
89467 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 53,56
89468 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 76,82
89469 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 73,40
89470 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 57,56
89471 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 55,71
89472 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 69,63
89473 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 67,37
89474 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 62,87
89475 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 58,63
89476 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 76,17
89477 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 71,35
89478 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 63,59
89479 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 61,69
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 84,18
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,99
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 15,59
89483 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 82,22
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 69,99
89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,63
89486 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 65,48
89487 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², V ÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 90,07
89488 | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , VÃOS, UTILIZANDO COLHER PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 85,55
89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,23
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,06
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 38,24
89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,50
89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,95
89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,64
89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 6,22
89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,05
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,18
89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,06
89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,70
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,04
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,84
89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,29
89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,08
89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,56
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,70
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,23
89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,53
89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 11,76
89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 15,84
89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,61
89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 23,16
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 35,63
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 72,03
89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,84
89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 55,22
89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,43
89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 21,27
89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,97
89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 17,67
89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,10
89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 81,27
89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19,73
89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 62,66
89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19,14
89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 25,03
89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20,65
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,31
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 31,15
89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,39
89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 26,67
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,74
89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,66
89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,17
89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF _12/2014_P | UN | 2,42
89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,26
89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,22
89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8,01
89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10,52
89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 11,60
89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5,95
89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 31,65
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM P RUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,54
89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,11
89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 3,22
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15,37
89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14,93
89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,07
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,20
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 39,26
89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 11,62
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,06
89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 17,29
89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,07
89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37,28
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 27,74
89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 55,10
89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 24,78
89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 57,20
89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,79
89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 45,04
89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,07
89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35,62
89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201 4 | UN | 74,55
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,84
89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 12,83
89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 24,38
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 21,63
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 42,89
89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 18,46
89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 17,88
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 29,88
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 25,40
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 104,22
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | UN | 74,91
89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 21,48
89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 28,20
89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8,90
89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,48
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13,80
89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2 014 | UN | 9,57
89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 /2014 | UN | 10,65
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 9,77
89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 58,72
89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 11,77
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,32
89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 175,31
89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,91
89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 41,27
89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 258,06
89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M M X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P | UN | 26,13
89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,05
89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_ P | UN | 10,35
89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5,28
89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,37
89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_ P | UN | 16,06
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7,94
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,75
89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10,35
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,45
89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18,26
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 12,55
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 30,72
89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 48,66
89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 37,24
89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 64,43
89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 68,62
89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,04
89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014 | M | 22,36
89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31,30
89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,90
89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014 | UN | 7,80
89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2 014 | UN | 13,34
89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,92
89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL O U SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,87
89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O U SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,69
89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA IS. AF_12/2014 | UN | 5,01
89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 /2014 | UN | 30,70
89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,78
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ 2014 | UN | 14,58
89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 14,14
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI AIS. AF_12/2014 | UN | 8,28
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 38,47
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ 2014 | UN | 35,50
89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | UN | 74,84
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV IAIS. AF_12/2014 | UN | 21,95
89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 35,54
89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 26,00
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 53,36
89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,26
89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 55,46
89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43,30
89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33,88
89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,94
89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 141,75
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014 | UN | 133,39
89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 91,25
89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,29
89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 78,91
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | UN | 19,33
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | UN | 43,48
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 7,34
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 7,20
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12,95
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 18,83
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 27,82
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35,70
89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14,89
89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22,51
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,34
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,57
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,15
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5,19
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,17
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,75
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,75
89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,13
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,41
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,17
89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,75
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,53
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,60
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,07
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,46
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,73
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁ VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 3,97
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,47
89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,47
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,82
89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,10
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SA NITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,30
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DESCARGA OU SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23,06
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014_P | UN | 7,53
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU S ANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 8,32
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014 | UN | 11,70
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,70
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁRI O. AF_12/2014 | UN | 21,91
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23,34
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITÁ RIO. AF_12/2014 | UN | 25,21
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30,85
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 7,68
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 12,05
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 15,05
89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,32
89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,90
89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,90
89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,28
89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,93
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,69
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,27
89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,05
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,48
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,96
89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,34
89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,62
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 | UN | 3,88
89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTILA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,88
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 | UN | 6,60
89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTILA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,88
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_12/2014 | UN | 8,46
89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,21
89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 8,22
89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VE NTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,22
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 17,48
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VE NTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,91
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,83
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,47
89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 119,48
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 18,74
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 34,50
89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 16,28
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 15,76
89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,14
89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,41
89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 80,85
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO . AF_12/2014 | UN | 77,83
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. A F_12/2014 | UN | 10,99
89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,74
89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 37,68
89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UN | 24,89
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30,53
89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UN | 70,73
89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE SANI TÁRIO. AF_12/2014 | UN | 161,21
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 8,67
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND ICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,31
89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND ICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3,95
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2,32
89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4,84
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 18,67
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 4,42
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 0,89
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 26,24
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 85,55
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 154,98
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 43,17
89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 22,45
89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 5,31
89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 1,07
89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 31,56
89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 98,72
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 178,33
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO COMBINADO 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 48,04
89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,28
89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,30
89887 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,48
89888 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,42
89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,61
89890 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,94
89891 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,10
89892 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,41
89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,88
89894 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,14
89895 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,56
89896 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,94
89897 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 17,62
89898 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 20,05
89899 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,84
89900 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 25,30
89901 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 16,40
89902 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 16 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 31,32
89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,59
89904 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,61
89905 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,77
89906 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 2 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,72
89907 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,54
89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,73
89909 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,87
89910 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,63
89911 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,57
89912 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,17
89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,45
89914 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,97
89915 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,73
89916 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 18,67
89917 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,69
89918 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 23,03
89919 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,18
89920 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 28,10
89921 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,05
89922 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,08
89923 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,25
89924 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 0,8 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,20
89925 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,39
89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,98
89927 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 8,13
89928 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,47
89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,20
89930 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,82
89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,53
89932 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,62
89933 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 8 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 16,22
89934 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 13 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 18,90
89935 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,22
89936 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 17 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 24,07
89937 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 11 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15,61
89938 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 22 CAMINHÕES BASCULANTES 14 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 30,42
89939 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 4,89
89940 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 4,90
89941 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,07
89942 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 0,8 KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,02
89943 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 3 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1 KM V ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5,19
89944 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,62
89945 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 5 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 7,77
89946 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 4 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 2 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 6,71
89947 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 3 KM V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,28
89948 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 4 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 10,30
89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 6 KM V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,39
89950 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 6 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 9,68
89951 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 14,92
89952 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 7 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 8 KM V ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 11,15
89953 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 12 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 17,47
89954 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 8 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 10 KM VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 12,63
89955 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 21,88
89956 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 9 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 15 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 13,93
89957 | PONTO DE CONSUMO ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO PVC, DN 25 M M, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 56,01
89958 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 19 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 20 KM VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 27,45
89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO C PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 96,50
89960 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 25 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014 | M3 | 19,93
89961 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 30 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 23,00
89962 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 30 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 22,68
89963 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 35 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014 | M3 | 26,07
89964 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 40 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 29,15
89965 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 40 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 28,74
89966 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 45 KM VELOCIDADE MÉDIA KM/H. AF_11/2014 | M3 | 32,21
89967 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 10 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 50 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 35,30
89968 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 15 CAMINHÕES BASCULANTES 18 M³, DMT 50 KM VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 34,81
89969 | KIT DE REGISTRO PRESSÃO BRUTO LATÃO ½, INCLUSIVE CONEXÕES, ROS CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 | UN | 32,51
89970 | KIT DE REGISTRO PRESSÃO BRUTO LATÃO ¾" COM ADAPTADOR CURTO E LUV A BUCHA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA - FORNECIMENTO IN STALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,36
89971 | KIT DE REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO ½, COM 02 ADAPTADORES CURTOS BOLSA E ROSCA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FORNECIMENT O INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,53
89972 | KIT DE REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO ¾", COM 02 ADAPTADORES CURTOS BOLSA E ROSCA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA - FORNECIMENT O INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40,05
89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA LATÃO ¾ MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, IN CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_12/2014 | UN | 181,34
89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾ COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLU SIVE CONEXÕES, INSTALADO RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 180,26
89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CERÂMICA 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_12/201 4 | M2 | 107,79
89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA VEDAÇÃO BLOC OS VAZADOS CONCRETO 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E PÚBLICA PADRÃO. AF_12/20 14 | M2 | 54,34
89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM P RUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6,49
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 64,07
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 65,94
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 62,49
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 69,40
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 702,64
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST RUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 557,65
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF _01/2015 | M3 | 665,56
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10,0 MM. AF_01/2 015 | KG | 6,68
89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 12,5 MM. AF_01/2 015 | KG | 5,85
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10,0 MM. AF_01/2 015 | KG | 6,11
89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 8, 0 MM. AF_01/2015 | KG | 11,22
90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 10 ,0 MM. AF_01/2015 | KG | 8,18
90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, ESCAVADEI RA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARG URA M A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/ 2015 | M3 | 11,85
90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANA S. AF_01/2015 | M3 | 10,42
90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA M A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS U RBANAS. AF_01/2015 | M3 | 7,49
90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS UR BANAS. AF_01/2015 | M3 | 8,05
90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 4,67
90088 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 5,41
90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,83
90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, ESCAVADEI RA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARG URA A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_0 1/2015 | M3 | 5,09
90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA MENOR EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 4,51
90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS N ÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,17
90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCI A: 111 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 3,37
90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 2,02
90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA MENOR 1,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 2,29
90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCI A: 155 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 1,56
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA MENOR QUE 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_0 1/2015 | M3 | 15,04
90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA 0,8 M A EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS URBANAS. AF_ 01/2015 | M3 | 12,82
90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VI AS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 12,67
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A EM SOLO 1A CATEGORIA, V IAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 11,62
90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA MENOR QUE 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 11,47
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCA VADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), L ARGURA 0,8 M A EM SOLO 1A CATEGORIA, VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 9,82
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 0,8 EM SOLO 1A CATEGORIA, VI AS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 9,67
90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA RETRO: 0,26 M3 / POT ÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A EM SOLO 1A CATEGORIA, V IAS NÃO URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 8,80
90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 VÃ OS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 53,98
90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 276,15
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 294,27
90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 330,02
90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B RITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 378,57
90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 281,18
90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 300,56
90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 336,85
90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD ITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 388,14
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 22,01
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 03/2015_P | UN | 10,28
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 14,34
90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 5,67
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPES SURA 20MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 29,34
90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXE CUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32,52
90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPES SURA 10MM, EXECUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 21,33
90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE TETO, ESPESSURA 10MM, COM EXE CUÇÃO TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 23,13
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,21
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV JUROS. AF_06/2015 | H | 0,04
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,11
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 COBE COBERTURA | H | 0,46
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,83
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,25
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,20
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,65
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56,85
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65,21
90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77,22
90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,96
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,95
90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,17
90774 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,82
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,79
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,76
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75,69
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99,38
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,85
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,28
73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM ENTO E AREIA MEDIA) | M2 | 127,65
73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | 70,44
73737/001 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0, 4M | M | 126,40
73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1, 0M | M | 259,44
73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1, 2M | M | 302,44
73738/001 | STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,74
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 14,55
73742/001 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM | M | 46,92
73743/001 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 126,84
73744/001 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PAR A FIXACAO E VEDACAO | M | 99,35
73745/001 | LIMPEZA DE ESTRUTURAL ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO AREIA | M2 | 8,20
73747/001 | ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD E 29KG/M3 | M2 | 42,76
73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 160,00
73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 293,97
73749/003 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 975,12
73752/001 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO 2 MODU LOS 4M2, PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TEL HAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO APARELHOS , REAPROVEITADO VEZES (INSTALACOES APARELHOS) | UN | 3.821,10
73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA FILM E ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 68,07
73753/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM. | M2 | 107,33
73756/001 | MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTA L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO) | UN | 28.477,62
73758/001 | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI DO P/M SECAO), NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. | M | 1,50
73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE PINT PINTURAS | M3 | 332,31
73760/001 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO AGREGADOS 5 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO COMPACTACAO | M2 | 2,42
73761/001 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=0,80M. | UN | 260,17
73761/002 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,25 A 1,40M. | UN | 450,97
73761/003 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,45 A 1,60M. | UN | 520,35
73761/004 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=1,65 A 2,00M. | UN | 650,44
73761/005 | ARRASAMENTO DE TUBULAO CONCRETO D=2,10 A 2,50M. | UN | 806,55
73762/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU POLIESTER. | M2 | 70,25
73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI STALIZANTE, INCLUSO VEU FIBRA VIDRO. | M2 | 51,71
73762/003 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA TE LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO ADESIVA BASE ACRILI CA. | M2 | 86,57
73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU FIBRA VIDRO. | M2 | 94,58
73763/001 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0 ,65 M BASE X 0,30 ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO AREIA) | M | 90,70
73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0 ,45 M BASE X 0,30 ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO AREIA) | M | 71,95
73763/003 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 32,82
73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 27,52
73763/005 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 20,09
73764/001 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍ GIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE C OLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO. | M2 | 68,66
73764/002 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNT A RÍGIDA, ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOB RE COLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO | M2 | 76,65
73764/003 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUN TA RÍGIDA, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO PO PEDRA, APOIO CAMINHÃO TOCO. | M2 | 98,29
73764/004 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 46,89
73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 55,80
73764/006 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA. | M2 | 74,95
73765/001 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA) | M2 | 73,13
73765/002 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO | M2 | 73,16
73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 117,67
73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 6,59
73767/002 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,73
73767/003 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO ALUMINIO PARA CABO ALU MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,04
73767/004 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3,49
73767/005 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3,24
73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 1,31
73768/002 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,30
73768/003 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 4,74
73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 6,77
73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 8,90
73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA O | M | 14,26
73768/007 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 17,44
73768/008 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | M | 48,12
73768/009 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1,01
73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,25
73768/011 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,54
73768/012 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 1,88
73768/013 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | M | 2,27
73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | M | 3,20
73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.156,57
73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA I NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.158,08
73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA INS PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.193,82
73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 1.204,96
73770/001 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIG ACAO E MATERIAIS. | M | 483,94
73770/002 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 377,88
73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES BARRA ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | UN | 19,26
73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO M ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 256,04
73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 110,48
73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 113,71
73780/001 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D E MANOBRA . FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. | UN | 270,05
73780/002 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 168,09
73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 266,13
73780/004 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 595,17
73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 269,97
73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST ALACAO. | UN | 24,27
73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN TO E INSTALACAO. | UN | 87,73
73782/002 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 31,00
73782/003 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 47,22
73782/004 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 56,69
73782/005 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO COBRE BARRA, CA BO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 19,41
73783/001 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 356,83
73783/003 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 435,85
73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 486,57
73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 567,74
73783/008 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG I NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO COLOCAÇÃO | UN | 989,31
73783/009 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 3 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 991,40
73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 4 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 1.178,99
73783/011 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 4 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ ÃO | UN | 1.807,21
73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 656,15
73783/014 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 740,57
73783/015 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 795,79
73783/016 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 945,09
73783/017 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 60 0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ O | UN | 1.248,38
73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M JUNÇÃO SIMPLES PARA PRED IAL 100X100MM CURVA 90GRAUS REDE COLETORA 1 00MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 835,70
73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M 150MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 1.171,99
73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M BLOCOS CONCRETO, TELA RAME GALVANIZADO REVESTIDO PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 158,04
73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS ARVORES | UN | 111,22
73789/001 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTU RA X 0,15 BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 74,97
73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU RA X 0,15 BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 51,22
73790/001 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME PEDRISCO, CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 57,08
73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSUR A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D O | M2 | 38,27
73790/003 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 56,03
73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO PO PEDRA ESPESSUR A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO | M2 | 36,87
73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | M2 | 7,07
73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPE SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO ARAME ES TRUTURA MADEIRA | M2 | 62,95
73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI E METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 29,55
73795/001 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57,33
73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,89
73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 81,75
73795/004 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 94,52
73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 127,40
73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 255,08
73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 429,89
73795/008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO | UN | 78,59
73795/009 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 99,96
73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 140,05
73795/011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 157,52
73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 211,65
73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 301,96
73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 399,22
73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O | UN | 611,25
73796/001 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56,41
73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,38
73796/003 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 92,23
73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 128,08
73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 220,00
73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 284,08
73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 486,49
73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 122,97
73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC FI O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 24,49
73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC FI O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 39,33
73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECI DA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 388,81
73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO CORANTE | M2 | 32,48
73801/001 | DEMOLICAO DE PISO ALTA RESISTENCIA | M2 | 21,70
73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO PONTEIRO, ES PESSURA ATE 4CM | M2 | 21,70
73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA CAL E AREIA | M2 | 7,23
73803/001 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO OBRAS, EM MADEIRA LEI | M2 | 238,04
73804/001 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA M ADEIRA ARAME GALVANIZADO | M2 | 20,64
73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES COMPENSADO 10MM, COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INST ALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 316,16
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO ALTA PRESSAO AR E AGUA | M2 | 1,48
73807/001 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | 79,56
73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | M2 | 488,19
73811/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100 MM | M | 11,82
73811/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200 MM | M | 18,06
73811/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250 MM | M | 21,67
73811/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300 MM | M | 24,81
73811/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375 MM | M | 28,38
73812/001 | ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO, DIAMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMAS SA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 9,05
73813/001 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, ABRIR, INCLUSO GUARNICOE S E DOBRADICAS | UN | 1.039,26
73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1 00 | M | 23,92
73816/002 | EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM | M | 19,25
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO PEDRA | M3 | 77,26
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | 102,97
73818/001 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM | M2 | 6,29
73820/001 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUT URAS CONCRETO. | M2 | 41,29
73821/001 | FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. | M2 | 110,33
73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 4,34
73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA | M2 | 0,46
73824/001 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 368,69
73825/002 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M2 | 685,46
73826/001 | INSTALACAO DE COMPRESSOR AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | 482,17
73826/002 | INSTALACAO DE COMPRESSOR AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | 626,82
73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48,02
73831/001 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,40
73831/002 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,83
73831/003 | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,64
73831/004 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,04
73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,89
73831/006 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39,04
73831/007 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37,66
73831/008 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42,46
73831/009 | LAMPADA DE VAPOR SODIO 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50,09
73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 64,99
73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 172,90
73834/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 11 A 25 CV | UN | 276,64
73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 26 A 50 CV | UN | 553,28
73834/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 51 A 100 CV | UN | 829,92
73835/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | 1.144,48
73835/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | 1.556,49
73835/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | 1.739,61
73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 457,79
73836/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 12,5 A 25 CV | UN | 595,13
73836/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 30 A 75 CV | UN | 915,58
73836/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 100 A 150 CV | UN | 1.464,94
73837/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 172,90
73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO 6 A 25 CV | UN | 345,80
73837/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO 26 A 50 CV | UN | 691,60
73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR IOS | UN | 1.773,53
73839/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 150 MM | M | 6,70
73839/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 200 MM | M | 8,58
73839/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 250 MM | M | 10,34
73839/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 300 MM | M | 11,66
73839/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 350 MM | M | 13,56
73839/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 400 MM | M | 15,49
73839/007 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 450 MM | M | 17,40
73839/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 500 MM | M | 19,18
73839/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 600 MM | M | 23,06
73839/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 700 MM | M | 29,30
73839/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 800 MM | M | 33,60
73839/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 900 MM | M | 38,99
73839/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1000 MM | M | 41,79
73839/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1100 MM | M | 49,64
73839/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO 6,00 M) - DN 1200 MM CANT CANTEIRO OBRAS | M | 58,50
73840/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 3,59
73840/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 125 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 3,85
73840/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 4,10
73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 4,62
73840/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 5,13
73840/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO. | M | 5,64
73842/001 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,17M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 161,99
73842/002 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 166,32
73842/003 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMEN TO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM DIFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M2 | 170,10
73843/001 | MURO DE ARRIMO CONCRETO CICLOPICO COM 30% PEDRA MAO | M3 | 311,02
73844/001 | MURO DE ARRIMO ALVENARIA PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 444,93
73844/002 | MURO DE ARRIMO ALVENARIA TIJOLOS | M3 | 412,38
73846/001 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO ENCHIMENTO. | M3 | 238,75
73846/002 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO MONTAGEM COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO) | M3 | 110,24
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 402,34
73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 563,55
73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 645,28
73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 728,28
73847/005 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA CHOR CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MES | 762,81
73849/001 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 480,26
73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 388,19
73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 22,10
73855/001 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO POSTE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 379,72
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL J AZIDA TRANSPORTE | UN | 388,70
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 649,16
73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 987,57
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.410,29
73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.922,35
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 556,18
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 932,92
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.419,48
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA L JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.723,13
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 2.749,90
73856/011 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 723,24
73856/012 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.216,23
73856/013 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 1.851,03
73856/014 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 2.635,59
73856/015 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI AL JAZIDA TRANSPORTE. | UN | 3.577,55
73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.869,21
73857/002 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.868,11
73857/003 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 10.294,20
73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 14.785,75
73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 18.192,53
73857/006 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 27.189,11
73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.589,47
73857/008 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.358,78
73857/009 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 48.022,15
73857/010 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70.907,98
73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO CAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO TRATOR ESTEIRAS | M2 | 0,16
73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1,15
73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 2,18
73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 2,85
73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 4,08
73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | M | 5,41
73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 8,10
73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 9,29
73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 13,23
73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 24,37
73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 34,37
73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 45,14
73860/017 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 55,49
73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 66,31
73860/019 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 81,33
73860/020 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 103,13
73860/021 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 123,52
73860/022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 18,10
73861/001 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 9,58
73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 10,65
73861/003 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 13,40
73861/004 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 8,68
73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,54
73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 14,47
73861/007 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 8,84
73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 9,84
73861/009 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 14,32
73861/010 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,13
73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,55
73861/012 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 14,86
73861/013 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,13
73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,55
73861/015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E IN STALACAO | UN | 14,86
73861/016 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 12,30
73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 14,30
73861/018 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,53
73861/019 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 10,63
73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 11,88
73861/021 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 17,13
73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A SSENTADOS ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN UAL | M2 | 49,94
73863/002 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A SSENTADOS ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN UAL | M2 | 99,26
73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA 25 MICRA. | M2 | 7,50
73866/001 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 413,29
73866/002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 433,89
73866/003 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 453,22
73866/004 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 377,75
73866/005 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 401,80
73866/006 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E SPACAMENTO 5M ATE 6,5M | M2 | 421,01
73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 457,04
73866/008 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 545,38
73866/009 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 565,54
73867/001 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | 196,19
73867/002 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M2 | 216,56
73867/003 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M2 | 261,83
73867/004 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M2 | 270,88
73868/001 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M | 27,86
73870/001 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54,71
73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,23
73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74,59
73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 101,76
73870/005 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 121,92
73870/006 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175,75
73872/001 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM AO. | M2 | 23,97
73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS MAOS. | M2 | 46,71
73873/001 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | M3 | 65,60
73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | M3 | 139,08
73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | 65,60
73873/004 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | 71,85
73873/005 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS LIPR LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | M3 | 65,60
73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | M2 | 15,47
73875/001 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 20,73
73876/001 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | 130,01
73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M2 | 55,41
73877/002 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 | 38,78
73879/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM | M | 21,98
73879/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 33,58
73879/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 50,99
73879/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 65,91
73879/005 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 95,76
73879/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 106,65
73879/007 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 151,99
73879/008 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL B ORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 166,65
73879/009 | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL BORRACHA, MONTAGEM AUXÍLIO EQUIPAMENTOS | M | 223,87
73880/002 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A , ALIZAR E DOBRADICAS | UN | 514,18
73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 6,33
73881/002 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 | M2 | 9,51
73881/003 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | 11,57
73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 26,16
73882/002 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | M | 31,18
73882/003 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM | M | 40,87
73882/004 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM | M | 62,65
73882/005 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 73,80
73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M3 | 79,11
73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 90,16
73883/003 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO | M3 | 55,92
73884/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | 53,20
73884/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | 82,62
73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 103,27
73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 404,22
73884/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | 471,59
73884/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 572,65
73884/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | 640,02
73884/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | 673,70
73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | 741,07
73884/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | 774,76
73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | 842,13
73884/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | 909,50
73884/013 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | 1.024,22
73884/014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | 1.024,22
73884/015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | 1.060,80
73884/016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | 1.170,54
73885/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | 25,67
73885/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 | UN | 30,98
73885/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | 35,11
73885/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | 148,21
73885/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 | UN | 192,00
73885/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 | UN | 225,69
73885/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 | UN | 245,90
73885/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | 269,48
73885/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | 296,43
73885/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450 | UN | 320,01
73885/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 | UN | 336,85
73885/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 | UN | 384,01
73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO PECAS DE MADEIRA | M | 17,84
73887/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 75 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 3,11
73887/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 100 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 3,72
73887/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 150 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 6,19
73887/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 200 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 7,93
73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 250 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 9,58
73887/006 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 300 INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 10,82
73887/007 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 350 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 12,60
73887/008 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 400 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 14,40
73887/009 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 450 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 16,20
73887/010 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 500 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 17,88
73887/011 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 600 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 21,55
73887/012 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 700 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 27,37
73887/013 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 800 MM INCLUSIVE TRANSPORTES | M | 31,46
73887/014 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 900 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 36,55
73887/015 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1000 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 39,30
73887/016 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1100 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 46,63
73887/017 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1200 MM INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 54,93
73888/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 1,54
73888/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 2,05
73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 2,56
73888/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 3,08
73888/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 3,59
73888/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 4,10
73888/007 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV P/ AGUA) | M | 5,13
73888/008 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA | M | 5,64
73888/009 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 7,44
73888/010 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 8,19
73888/011 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 9,13
73888/012 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 9,92
73888/013 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 10,81
73888/014 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 11,65
73888/015 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV C DEFOFO, PRFV) PARA AGUA. | M | 12,40
73889/001 | GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ P VC FIO 2,4MM DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL | M3 | 512,54
73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M2 | 112,36
73890/002 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M2 | 284,66
73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 5,55
73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 35,41
73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 34,13
73895/001 | DEMOLICAO DE PISO MARMORE E ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 8,57
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 45,10
73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 90,75
73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 64,59
73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 80,73
73900/001 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 0,04
73900/002 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP | M2 | 0,10
73900/003 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,11
73900/004 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP | M2 | 0,14
73900/005 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,19
73900/006 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP | M2 | 0,19
73900/007 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA | M2 | 0,21
73900/008 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP | M3 | 0,97
73900/009 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA | M3 | 0,96
73900/010 | ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO | M3 | 0,75
73900/011 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | T | 24,59
73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 34,24
73901/001 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE | M3 | 25,32
73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | M3 | 60,77
73901/003 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE | T | 50,64
73901/004 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | T | 83,93
73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | 94,74
73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 0,42
73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | M3 | 2,25
73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL EMPRÉSTIMO . | M3 | 85,76
73905/001 | BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO | UN | 69,41
73905/002 | BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO | UN | 58,70
73906/001 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 634,13
73906/003 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 795,34
73906/004 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 1.084,58
73906/005 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 1.124,07
73906/006 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 660,81
73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON EIRA | M2 | 27,90
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18,57
73908/001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO QUINA PAREDE | M | 34,69
73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO QUINA PAREDE | M | 26,71
73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA DE LEI 3"X3" | M2 | 184,77
73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 305,65
73910/002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUS O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 434,97
73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 310,85
73910/004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUS O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 448,04
73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 316,05
73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 456,13
73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 478,01
73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 444,89
73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 629,73
73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 329,59
73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 468,79
73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | UN | 51,62
73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 106,46
73916/003 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM SERP SERVICOS PRELIMINARES | UN | 26,42
73921/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 98,11
73921/002 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 26,99
73922/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 48,83
73922/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 41,91
73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 40,49
73922/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 39,77
73922/005 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 45,12
73923/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | M2 | 35,09
73923/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESP ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL | M2 | 53,02
73923/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO F RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M2 | 40,49
73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,27
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,51
73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22,61
73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE ADESIVO LIQUIDO ALTA PERFORMANCE A BASE RESINA ACRÍLICA, UMA MAO. | M2 | 24,09
73929/003 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR. | M2 | 50,34
73929/004 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M PROFUNDIDADE. | M2 | 43,81
73930/001 | CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA ARGAMASS A TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 19,62
73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA LAJE PAREDE | M2 | 44,89
73931/002 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA LAJE OU PAREDE | M2 | 32,69
73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA PARED E | M2 | 82,94
73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 227,49
73933/001 | PORTA DE FERRO, ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, GUARNICO ES | M2 | 286,08
73933/002 | PORTA DE FERRO, ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 334,81
73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, ABRIR, SEM BANDEIRA FERRAGENS | M2 | 305,76
73933/004 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO PLETA | M2 | 267,74
73934/001 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 331,27
73934/002 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 380,97
73934/003 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 374,22
73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M2 | 63,99
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 98,45
73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 96,55
73937/004 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 93,97
73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M2 | 172,16
73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREIA) | M2 | 90,21
73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 68,27
73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI RAMENTO | M2 | 60,57
73938/004 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 80,21
73938/005 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 85,42
73938/006 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 20,84
73938/007 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 10,09
73939/001 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 812,76
73939/002 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 1.236,49
73939/003 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 972,90
73939/004 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 1.305,21
73939/005 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 1.189,38
73939/006 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 1.602,46
73939/007 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1.373,10
73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1.862,95
73939/009 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 1.690,41
73939/010 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 2.500,04
73939/011 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 1.896,42
73939/012 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 2.814,24
73939/013 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10 M | UN | 2.211,83
73939/014 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M | UN | 3.115,59
73939/015 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11 M | UN | 2.577,01
73939/016 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M | UN | 3.642,91
73939/017 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12 M | UN | 2.845,16
73939/018 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M | UN | 4.035,80
73939/019 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14 M | UN | 3.298,55
73939/020 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M | UN | 4.664,09
73940/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO H ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M | UN | 509,12
73942/001 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 10%) DOBRA COLOCACAO. | KG | 6,82
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 7,59
73945/001 | JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO COM ADICAO COBRE PRE-ZINCADO CORR ER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS | M2 | 473,40
73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 7,54
73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 4,97
73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS | M2 | 7,55
73948/005 | LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE | M2 | 5,01
73948/006 | LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO | M2 | 11,34
73948/007 | LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE | M2 | 20,47
73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 9,94
73948/009 | LIMPEZA FORRO | M2 | 22,01
73948/010 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO | M2 | 19,04
73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | 18,23
73948/012 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO | M2 | 19,64
73948/013 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA | M2 | 7,48
73948/014 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | M2 | 9,25
73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | 11,76
73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 3,61
73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 56,33
73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 81,89
73953/003 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 119,32
73953/004 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 129,67
73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 65,99
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 89,54
73953/007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 121,30
73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 149,47
73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO COLOCACAO | UN | 49,93
73957/001 | RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TR ACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, APROVEITA MENTO DA | M2 | 49,38
73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1.361,94
73961/001 | JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA | M2 | 690,17
73962/004 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA COM PROFU NDIDADE 1,5 ATE 3M RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 6,12
73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE 0,78M3), SE ESGOTAMENTO | M3 | 3,49
73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO . | UN | 306,77
73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI DO. | UN | 365,99
73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM, PROF INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID O. | UN | 298,27
73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 951,62
73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.003,34
73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.116,32
73963/007 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.224,37
73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.231,50
73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 110CM, PROF 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND IDO. | UN | 1.276,42
73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.419,33
73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.514,82
73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.693,92
73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.852,14
73963/014 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.985,49
73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.160,27
73963/016 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.302,14
73963/017 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.471,31
73963/018 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.575,12
73963/019 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.733,76
73963/020 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 2.891,70
73963/021 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.058,83
73963/022 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.216,77
73963/023 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.374,71
73963/024 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.533,64
73963/025 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.691,58
73963/026 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 3.850,22
73963/027 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 4.008,16
73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.285,68
73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.444,24
73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.539,69
73963/031 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.547,94
73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.555,75
73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.715,26
73963/034 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.832,89
73963/035 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1.992,40
73963/036 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.151,92
73963/037 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.257,31
73963/038 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.417,45
73963/039 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.577,38
73963/040 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.679,89
73963/041 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.835,62
73963/042 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2.948,15
73963/043 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3.072,26
73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 719,21
73963/045 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.602,87
73963/046 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.634,22
73963/047 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.799,40
73963/048 | POCO DE VISITA PARA REDE ESG. SANIT., EM ANEIS CONCRETO, DIÂMETR O = 60CM E 110CM, PROF 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | UN | 1.941,04
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS 20CM ( BECOS ATÉ 2,50M LARGURA FAVELAS) | M3 | 43,41
73964/002 | REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA FAVELAS | M3 | 36,46
73964/004 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS ATÉ 30 CM. | M3 | 30,38
73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 10,25
73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 43,41
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | M3 | 108,53
73965/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN TO. | M3 | 159,17
73965/003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN TO. | M3 | 188,12
73965/004 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 69,45
73965/005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 81,03
73965/006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 130,23
73965/007 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO MAO, 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 159,17
73965/008 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCO RAMENTO | M3 | 79,58
73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO. | M3 | 144,70
73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 50,64
73965/011 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA 1,5 ATE 3M E XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 65,11
73965/012 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA 3 ATE 4,5M E XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 86,82
73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS 80X80X80CM | UN | 83,44
73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS 80X80X 80CM | UN | 88,39
73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | 0,27
73968/001 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 34,49
73969/001 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES CONCRETO, DIAM=200 MM, ENVOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 62,95
73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 8,65
73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 6,20
73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 350,14
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 338,89
73974/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 28,26
73976/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14,23
73976/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18,86
73976/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56,22
73976/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 73,04
73976/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80,48
73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 101,13
73976/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 123,75
73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 133,61
73976/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - F ORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 183,23
73976/011 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - I NSTALAÇÃO | M | 259,81
73978/001 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | 15,96
73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE | M3 | 358,82
73984/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO H ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M | M2 | 487,28
73984/002 | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR | M2 | 582,87
73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C OM ARAME | M2 | 28,55
73988/001 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A REIA) | M | 13,26
73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 7,83
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 545,25
73991/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE | M2 | 39,32
73991/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 38,18
73991/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 39,02
73991/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT | M2 | 31,51
73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8,85
73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, CA-60, 4,2MM, MALH A 10X10CM | KG | 6,15
73999/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR OLEO LINHACA, TRES DEMAOS | M2 | 6,09
74000/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M2 | 45,64
74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA | M2 | 18,28
74003/001 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA POR BLOCO COM PONTOS | UN | 4.683,73
74004/003 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 453,37
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 4,05
74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 2,94
74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 23,48
74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 52,48
74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1,24
74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA 40CM. | M | 39,70
74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO | M3 | 27,72
74017/001 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN VOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 41,15
74017/002 | EXECUCAO DE DRENOS CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN VOLTOS BRITA E GEOTEXTIL | M | 59,74
74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO CONCRETO | M3 | 16,64
74020/002 | ENSAIOS DE PAVIMENTO CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M3 | 14,93
74021/001 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | M3 | 0,41
74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 1,30
74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 0,61
74021/004 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | M3 | 1,09
74021/005 | ENSAIOS DE SUB BASE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1,09
74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 1,17
74021/007 | ENSAIO DE BASE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1,09
74021/008 | ENSAIOS DE BASE SOLO CIMENTO | M3 | 1,19
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 92,62
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL MATERIAL BETUMINOSO | UN | 119,86
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 108,97
74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 119,86
74022/005 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR BETUME - CIMENTO ASFALTICO PETROL EO | UN | 95,35
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 87,17
74022/007 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | 103,52
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 54,48
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 49,03
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA NORMAL SO LOS | UN | 103,52
74022/011 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA INTERMEDIAR IA SOLOS | UN | 158,00
74022/012 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS ENERGIA MODIFICADA SOLOS | UN | 207,04
74022/013 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS SOLOS | UN | 108,97
74022/014 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU METODO FRASCO AREIA SOLOS | UN | 38,14
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU METODO BALAO BORRACHA SOLO S | UN | 43,58
74022/016 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | 49,03
74022/017 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | 228,84
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU EMPREGO DO OLEO SOLOS | UN | 59,93
74022/019 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS EN ERGIA NORMAL SOLOS | UN | 125,31
74022/020 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS EN ERGIA INTERMEDIARIA SOLOS | UN | 141,66
74022/021 | ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE RGIA MODIFICADA- SOLOS | UN | 152,56
74022/022 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL SOLOS | UN | 32,69
74022/023 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - PROCESSO SPEEDY SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 32,69
74022/024 | ENSAIO DE TEOR UMIDADE - EM LABORATORIO SOLOS | UN | 43,58
74022/025 | ENSAIO DE PONTO FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 87,17
74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 141,66
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE TAXA APLICACAO LIGANTE BETUMINOSO | UN | 38,14
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER MATERIAL ASFALT ICO | UN | 136,21
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 98,07
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 98,07
74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | 98,07
74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO CONCRETO | UN | 108,97
74022/033 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | 702,86
74022/034 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 147,11
74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 81,72
74022/036 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA EMULSAO ASFALTICA | UN | 65,38
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | UN | 54,48
74022/038 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | 79,00
74022/039 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO CARACTERIZACAO - SOLOS | UN | 59,93
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 190,70
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE FORMA - AGREGADOS | UN | 54,48
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 49,03
74022/043 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA SOLO CIMENTO | UN | 54,48
74022/044 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL SOLO CIMENTO | UN | 43,58
74022/045 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 108,97
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 54,48
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 40,86
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | 108,97
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | 27,24
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | 59,93
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 54,48
74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | 49,03
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | 49,03
74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 136,21
74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 39,78
74022/057 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | 39,78
74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO CONE | UN | 39,78
74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M3 | 34,72
74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | M3 | 39,07
74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | M3 | 41,96
74023/004 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M | M3 | 44,13
74023/005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | M3 | 57,88
74025/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME TRO. | M | 36,17
74027/001 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO | H | 5,30
74027/002 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS | H | 1,99
74027/003 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO | H | 2,65
74027/004 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | H | 81,95
74027/005 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 91,90
74028/001 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS | H | 2,62
74028/002 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO | H | 0,92
74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | H | 26,82
74028/004 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 30,38
74029/001 | BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBO R REVERSÍVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR | H | 15,18
74029/002 | BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR | H | 4,74
74030/001 | GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMI NHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERAD OR. | H | 34,92
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T 4M), ALTURA = 6,6 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O OPERADOR). | H | 38,73
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 126,06
74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L ISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M2 | 30,94
74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA 153 HP | M3 | 2,40
74035/001 | CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA C AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP INCLUSIVE OPERADOR | H | 127,13
74036/001 | TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI INCLUSIVE OPERADOR | H | 105,90
74036/002 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP INCLUSIVE OPERADOR | H | 238,34
74037/001 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA | H | 100,83
74038/001 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, 5 FIOS ARA ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | 20,47
74039/001 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIVRE 1M, CRAVADOS 0,5M, 5 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 20,47
74040/002 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 3,04
74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN | 46,96
74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN | 47,24
74043/001 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,28
74043/002 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,51
74043/003 | CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23,94
74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO | M | 46,43
74045/002 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO | M | 39,73
74046/001 | TARJETA DE FERRO CROMADO SOBREPOR 2" | UN | 9,24
74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 36,71
74047/001 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 20,63
74047/002 | DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 14,06
74047/003 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS | UN | 31,94
74047/004 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2 | UN | 18,28
74047/005 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2, SEM ANEIS | UN | 10,21
74047/006 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", SEM ANEIS | UN | 13,22
74047/007 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS | UN | 15,79
74047/008 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS | UN | 13,43
74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 21,08
74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UN | 177,82
74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - F ORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 117,13
74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | UN | 968,49
74053/001 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA CO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 380,79
74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | UN | 38,31
74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 55,06
74058/003 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA O | UN | 53,14
74058/004 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA O | UN | 109,97
74059/001 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,17
74059/002 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,67
74060/001 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,80
74060/002 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,83
74060/003 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38,93
74060/004 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,07
74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,17
74061/002 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26,83
74061/003 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31,83
74061/004 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,43
74061/005 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 71,03
74061/006 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 87,47
74061/007 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 121,10
74061/008 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 170,53
74061/009 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 243,08
74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 16,67
74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2 | 10,73
74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 21,76
74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 21,66
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 21,42
74066/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ELASTOMERO. | M2 | 51,43
74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M2 | 66,46
74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 465,71
74067/002 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 577,20
74067/003 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA | M2 | 693,01
74067/004 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA | M2 | 604,83
74068/001 | CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTER NA, MACANETA TIPO ALAVANCA ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LAT AO CROMADO | UN | 503,29
74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO POPULAR | UN | 78,16
74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO SUPERIOR | UN | 254,59
74068/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO POPULAR FECHO TIPO UNHA COM ALAVANCA LATA O CROMADO 22CM | UN | 203,95
74068/005 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERN AS | UN | 71,40
74068/006 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO ACABAME NTO MEDIO | UN | 152,89
74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO ACAB AMENTO POPULAR | UN | 68,98
74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO ACAB AMENTO SUPERIOR | UN | 216,86
74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO SUPERIOR | UN | 186,70
74070/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO POPULAR FECHO TIPO UNHA COM ALAVANCA LATA O CROMADO 22CM | UN | 194,12
74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO POPULAR | UN | 68,34
74070/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO ACABAME NTO MEDIO | UN | 107,95
74071/001 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | M2 | 558,20
74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | 560,51
74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 64,66
74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 102,75
74072/003 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 77,21
74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 80,87
74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 91,36
74074/004 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 74,29
74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 | 37,91
74076/002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M2 | 27,56
74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | M2 | 19,84
74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 7,65
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES. | M2 | 3,72
74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 3 VEZES. | M2 | 4,74
74078/001 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 | 27,27
74078/002 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM | M2 | 13,63
74079/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESS URA 2,0CM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO PREPARO MANUAL DA ARGAMA SSA | M2 | 52,40
74079/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 CM COM JUNTA BATIDA PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 51,43
74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO , LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | UN | 191,15
74084/001 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM DE ACO GRAFITADO OXIDA DO ENVERNIZADO 45MM | UN | 43,24
74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 22,02
74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS VEDACAO E ACESSORIOS FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 27,96
74091/001 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 194,76
74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83,81
74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 26,03
74097/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. | M2 | 31,32
74098/001 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 25,32
74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", REQUADRO | M2 | 221,18
74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 153,28
74103/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO ZARCAO | M | 60,82
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, TAMPA PRÉ-MOLDADA CONCRETO FUNDO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO CONFECÇÃO | UN | 130,79
74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 8,84
74107/001 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | M2 | 24,76
74111/001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A RGAMASSA COLANTE | M | 67,70
74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 348,75
74118/001 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS ALTURA 50 A 100CM, 4UN/M | M | 78,07
74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO MPONENTE A BASE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 16,63
74122/001 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS. | M | 81,38
74124/001 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1.693,17
74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1.960,13
74124/003 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.118,80
74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.371,80
74124/005 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2.785,63
74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.063,58
74124/007 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.325,98
74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3.598,88
74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 288,15
74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | M2 | 335,40
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,03
74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,34
74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,82
74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 65,42
74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 86,94
74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 244,68
74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 631,06
74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 862,06
74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1.411,53
74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 381,99
74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,96
74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 287,56
74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 320,25
74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 463,15
74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 501,76
74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 744,38
74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO | M2 | 16,38
74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 20,74
74136/001 | PORTA DE ACO ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | M2 | 341,41
74136/002 | PORTA DE ACO CHAPA 24, ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | 294,71
74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVAN IZADO NATURAL | M2 | 218,37
74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 286,40
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 322,44
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 333,76
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 343,19
74138/005 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | M3 | 353,56
74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 351,72
74139/002 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 299,66
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D OBRA. | M2 | 74,52
74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 84,51
74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 94,30
74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 120,11
74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO 3M, CRAVADOS 0,5M, 4 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 36,38
74142/002 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIV RE CRAVADOS 0,5M, 4 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 21,77
74142/003 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO 2M, ALTURA LIV RE CRAVADOS 0,5M, 8 FIOS ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 30,99
74142/004 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP ACAMENTO 3M, CRAVADOS 0,5M, 11 FIOS ARAME FARPADO Nº 16 | M | 42,36
74143/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO 3M, CRAVA DOS 0,5M, ESCORAS 10X10CM NOS CANTOS, 12 FIOS ARAME ACO O VALADO 15X17 | M | 42,61
74143/002 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO 3M, CRAVA DOS 0,5M, ESCORAS 10X10CM NOS CANTOS, 9 FIOS ARAME ACO OV ALADO 15X17 | M | 41,48
74144/002 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 25,09
74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | M2 | 15,93
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA O DE AREIA 6CM | M2 | 52,17
74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T PA CARREGADEIRA 170 HP. | M3 | 3,27
74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG ORIA | M2 | 0,20
74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 5,30
74155/001 | ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST D8 C/ LAMINA | M3 | 1,83
74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP LAMINA ESCARIFICADOR | M3 | 3,55
74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MO LD.IN-LOCO | M | 56,97
74156/002 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 50,91
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 44,84
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 93,09
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 93,09
74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA TRACO 1:4 REJUNTE BRANCO | M | 12,61
74160/001 | PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5: 5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 30,81
74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | UN | 85,05
74163/001 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | 29,55
74163/002 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | 78,08
74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 84,84
74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 177,85
74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM ALTURA TOTAL. ANEIS ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 222,31
74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 184,20
74174/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC IMENTO E INSTALACAO | UN | 138,67
74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 93,97
74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 663,76
74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 398,56
74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 232,48
74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121,62
74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 94,95
74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80,81
74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56,66
74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR EA. | M2 | 120,74
74192/001 | SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 51,14
74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 210,82
74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 270,12
74196/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA CIMENTO E AREIA ACO CA-25 | M2 | 104,27
74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , TAMPA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 8CM | UN | 1.183,09
74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA CONCRETO ARMADO 1,40M ESPESSURA 10CM | UN | 1.148,54
74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA CONCRETO ARMADO 1,60M ESPESSURA 10CM | UN | 1.428,27
74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PR EPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 27,00
74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 14,62
74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 62,11
74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 70,31
74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE CORTE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 1,84
74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PARED ES EM ALVENARIA | UN | 1.202,05
74206/002 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES EM ALVENARIA | UN | 714,82
74208/001 | CONSTRUCAO DE MEIO-FIO PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:2 LINHA D AGUA PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBRE MISTURA 1:6, 6,0 CM ESPESSURA REJUNTADOS 1:2, INCLUSIVBASE CONCRETO 1:4:8 C/10 ,0 ESPESSURA. | M | 74,35
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO | M2 | 378,35
74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 345,58
74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMEN TO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO | M | 34,91
74212/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO = 60 CM, PROF 160 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 3.181,79
74213/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO FºF º DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO INTERFERENCIA S, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. INCLUSIVE. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃOCOMPLEMENTAR . | M | 21,59
74214/001 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1 20 CM, PROF ATE 200 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 4.889,21
74214/002 | POCO DE VISITA PARA REDE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1 20 CM, PROF ATE 400 INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 7.192,95
74215/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 125,70
74215/002 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 150MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 74,10
74215/003 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-1208 P/ AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO INTERFERENCIAS, ESCAVACAO REATERRO COMPACTADO VAL A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 43,44
74216/001 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC DN 100MM - FORNECIMENTO, IN STALACAO, ESCAVACAO E REATERRO MOVT MOVIMENTO TERRA | M | 80,14
74217/001 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 103,74
74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 133,48
74217/003 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 99,28
74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49,39
74219/001 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 50,41
74219/002 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 45,24
74220/001 | TAPUME DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO 2X | M2 | 47,75
74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 2,00
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO. | M | 42,99
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 37,11
74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE S INTERNAS 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), REDE 600 MM, EXCLUS OS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 1.178,44
74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE CIMENTO BRANCO, EXCLUS IVE FERRAGENS | M2 | 744,71
74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, LAMPADA A VAPOR DE MERC URIO ATE 400W E MISTA 500W, COM BRACO EM TUBO ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 117,42
74232/001 | PORTA DE CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO COBRE, A BRIR POSTIGO PARA VIDRO, 87X210CM | UN | 690,43
74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, REGISTRO PRESS AO 1/2" CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 452,58
74235/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | 106,50
74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 7,36
74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 27,32
74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 771,58
74241/001 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO BRE ESTEIRAS D6 | M3 | 3,44
74243/001 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 2,02
74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", TELA ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 95,58
74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 11,23
74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 260,99
74250/001 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR UGAMENTO | M2 | 68,32
74250/002 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- CANA E ENTARUGAMENTO | M2 | 83,60
74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 13,48
74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 20,47
74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 6,20
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA COLOCAÇÃO. | KG | 7,60
74255/001 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO BASCULANTE) | M3 | 8,68
74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M3 | 26,46
75027/001 | TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 124,14
75027/002 | TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE C ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 137,60
75027/003 | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 154,02
75027/004 | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 246,71
75027/005 | TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 396,36
75029/001 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 41,15
75381/001 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA 0 ,5MM | M2 | 35,16
76443/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO RIZADO P/RETIRADA MATERIAL | M3 | 60,77
76443/002 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BE CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL | M3 | 78,14
76443/003 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL | M3 | 104,18
76443/004 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR BEC O (LARG 2M) FAVELAS | M3 | 91,59
76443/005 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR BECO (LARG ATE 2M) FAVELAS | M3 | 166,41
76444/001 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE GC (COMPACTADOR TIPO SA PO ATE 35 KG) | M3 | 12,98
76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 18,62
76447/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 34,54
76448/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 33,38
76448/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 42,48
76448/003 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 37,93
76450/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMA SSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ARAME RECOZIDO | M2 | 87,62
76451/001 | ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE RETROESCAVADEIRA COM C ARREGADEIRA | M3 | 26,61
79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 5,61
79494/001 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM AOS SOBRE MASSA ACRILICA | M2 | 11,12
79495/003 | PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA | M2 | 5,10
79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | 19,16
79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 13,89
79499/001 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE DADES PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR ZARCAO | UN | 19,16
79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 15,59
79504/001 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 38,50
79504/002 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 44,36
79504/003 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 50,23
79504/004 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 56,09
79504/005 | TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA. | M | 47,29
79504/006 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 53,16
79504/007 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 59,02
79504/008 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 77,35
79504/009 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 93,05
79504/010 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 98,92
79504/011 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU RO 8MM . | M | 104,79
79504/012 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU RO 8MM . | M | 123,11
79505/001 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOS TA, CEU ABERTO, FURACAO BARRA MINA | M3 | 59,86
79505/002 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, CEU ABERTO , FURACAO BARRA MINA. | M3 | 133,45
79506/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL 2A CATEGORIA, MO LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M PROFUNDIDADE | M3 | 137,47
79506/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M PROFUNDIDADE | M3 | 217,06
79507/005 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 18,81
79507/006 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO | M3 | 315,35
79508/001 | FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA TÚNEL, COM PE-DRA-DE -MÃO JOGADA | M3 | 113,54
79508/002 | FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA TÚNEL, COM PE-DRA-DE -MÃO ARRUMADA | M3 | 142,49
79510/001 | FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA | M3 | 101,23
79510/002 | REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTA ÇÃO, EM BECOS ATÉ 2,5M LARGURA, FAVELAS | M3 | 110,20
79514/001 | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | M2 | 59,47
79515/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS | M2 | 28,87
79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 11,45
79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 28,94
79517/002 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M | M3 | 46,30
79518/001 | MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED RA-DE-MÃO | M3 | 34,72
79518/002 | MARROAMENTO DE MATERIAL 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M3 | 31,25
83695/001 | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS | M2 | 15,31
83696/001 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | M2 | 4,60