## AnexoVI_1_Convênio (hidden)
Convênio Lotes Urbanizados - ANEXO VI-1
Convênio nº
Planilha de Valores Máximos e Percentuais por Serviços a serem disponibilizados pela Casa Paulista
| SERVIÇOS | R$ '(1) | %
1 | Limpeza do Terreno | 320 | 3.2%
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 1280 | 12.8%
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 1700 | 17%
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 1800 | 18%
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 3700 | 37%
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 1000 | 10% | (2)
7 | Rede Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 200 | 2%
| Total por Lote | 10000 | 100%
(1) | Valores máximos utilizados para fins de liberação de recursos por etapa, por LOTE URBANIZADO.
(2) | Se o Valor do item "Muro de Arrimo",orçado pela Prefeitura for menor que o da planilha acima , a diferença poderá ser distribuída em outros serviços que foram utilizados para minimizar este serviço, compensando-o.
Modelo de Apresentação de Resumo de Orçamentos (exemplo para 85 unidades)
RESUMO DO ORÇAMENTO
| SERVIÇOS QUE COMPÕE O LOTEAMENTO | Lotes Urbanizados (3) | Preço Unitário Proposto pela Prefeitura (4) | Total Orçado Prefeitura (R$) (5) | Valor Máximo Unitário Liberado pela Casa Paulista | Total máximo Liberado pela Casa Paulista (R$) (6) | Participação Necessária da Prefeitura [ (5)-(6) ]
1 | Limpeza do Terreno | 85 | 330 | 28050 | 320 | 27200 | 850
2 | Terraplenagem (Ruas e Lotes) | 85 | 1300 | 110500 | 1280 | 108800 | 1700
3 | Redes de Água (Interna e Externa)e Esgoto(Interna e Externa) | 85 | 1850 | 157250 | 1700 | 144500 | 12750
4 | Redes de Águas Pluviais (Drenagem + Guias e Sarjetas) e Calçadas | 85 | 1950 | 165750 | 1800 | 153000 | 12750
5 | Pavimentação (Asfáltica ou Intertravada) | 85 | 3700 | 314500 | 3700 | 314500 | 0
6 | Muros de Arrimo e Paisagismo | 85 | 1100 | 93500 | 1000 | 85000 | 8500
7 | Elétrica e Iluminação Pública ou condominial | 85 | 220 | 18700 | 200 | 17000 | 1700
| Total | 85 | 10450 | 888250 | 10000 | 850000 | 38250
(3) | Utilizar como unidade , o "LOTE".
(4) | "Preços Unitários" conforme específicação,quantificação de projetos e preços propostos pela Prefeitura.

## Anexo P4.2-Cron.FísicoFinan
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS |  | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | TOTAL
1 | REPARO REDE ESGOTO - PONTE RUA 04 | 9461.62 | 9461.62 | [7 empty] | 9461.62
2 | REPARO REDE ESGOTO - PONTE RUA 06 | 4509.07 | 4509.07 | [7 empty] | 4509.07
3 | RAMAL EM REDE DE ESGOTO RUA 30 | 22824.2 |  |  | 11412.1 | 11412.1 |  |  |  |  | 22824.2
4 | REPARO REDE PLUVIAL - PONTE RUA 04 | 7596.62 | 7596.62 | [7 empty] | 7596.62
5 | REPARO REDE PLUVIAL - RUA 01 CRUZAMENTO COM AV "L" | 9223.7 | 9223.7 | [7 empty] | 9223.7
6 | MUDANÇA DE FLUXO - AV C PARA RUA 01 - GALERIA ROMPIDA | 21836.78 | 10918.39 | 10918.39 | [6 empty] | 21836.78
7 | EXECUÇÃO DE VALAS DE CONCRETO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - 200MX2M / DIVISÍVEIS | 50188.12 |  |  | 8364.6867 | 8364.6867 | 8364.6867 | 8364.6867 | 8364.6867 | 8364.6867 | 50188.12
8 | OBRA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 10 C/AV. A | 5099.34 |  |  | 5099.34 | [5 empty] | 5099.34
9 | PV ESGOTO RUA 08 C/ AV Z | 4509.73 |  |  |  | 4509.73 |  |  |  |  | 4509.73
10 | PRAÇA DAS MÃES | 27085.19 |  | 9028.3967 | 9028.3967 | 9028.3967 |  |  |  |  | 27085.19
11 | REPARO REDE PLUVIAL – RUA 03 CRUZAMENTO COM MARGINAL “L” | 6461.63 | 6461.63 | [7 empty] | 6461.63
|  |  | 28.54% | 40.36% | 60.44% | 80.18% | 85.13% | 90.09% | 95.05% | 100% | 100%
VALOR TOTAL |  | 168796 | 48171.03 | 19946.7867 | 33905.1277 | 33315.7151 | 8365.538 | 8365.5876 | 8365.6371 | 8365.6867 | 168796
Orlândia, 12 de Fevereiro de 2020.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________
| Leonardo Donizeti Alves |  |  | Eng. Renan Elias
| Secretário de Infraestrutura Urbana |  |  | Responsável Técnico
CREA/SP 5069756100