## NÃO DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – NOVEMBR0-2021 - BASE - (NÃO DESONERADO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
OBRAS DE REPARO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
[8 empty] | BDI MATERIAL (%) |  | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / SP / 10-2021 /NÃO DESONERADO | [7 empty] | BDI SERVIÇO (%) |  | 22.03
OBRAS DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ESQUINA COM AVENIDA “A”
1.1 | 97636 | SINAPI | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 49 | 17.42 | 21.2576 | 853.58 | 1041.6237
1.2 | 102322 | SINAPI | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 98 | 17.63 | 21.5139 | 1727.74 | 2108.3611
1.3 | 94318 | SINAPI | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 98 | 21.12 | 25.7727 | 2069.76 | 2525.7281
1.4 | 92221 | SINAPI | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28 | 288.2 | 351.6905 | 8069.6 | 9847.3329
1.5 | 96624 | SINAPI | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 4.2 | 115.12 | 140.4809 | 483.504 | 590.0199
1.6 | 97096 | SINAPI | S | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 8.4 | 410.18 | 500.5427 | 3445.512 | 4204.5583
1.8 | 100981 | SINAPI | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 147 | 7.62 | 9.2987 | 1120.14 | 1366.9068
1.9 | 93588 | SINAPI | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 1470 | 2.46 | 3.0019 | 3616.2 | 4412.8489
SUB - TOTAL | [8 empty] | 21386.036 | 26097.3797
2 |  |  |  | FINAL DA AVENIDA 05, PRÓXIMO AO ANEL VIÁRIO GILBERTO DEFINE
2.1 | 97655 | SINAPI | S | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – REMOÇÃO DAS GRADES E RECOLOCAÇÃO. | M² | 5 | 21.27 | 25.9558 | 106.35 | 129.7789
2.2 | 97636 | SINAPI | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 17.42 | 21.2576 | 261.3 | 318.8644
2.3 | 97628 | SINAPI | S | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO. | M² | 6 | 298.71 | 364.5158 | 1792.26 | 2187.0949
2.4 | 102322 | SINAPI | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 42 | 17.63 | 21.5139 | 740.46 | 903.5833
2.5 | 94318 | SINAPI | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 42 | 21.12 | 25.7727 | 887.04 | 1082.4549
2.6 | 92221 | SINAPI | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2 | 288.2 | 262.02 | 576.4 | 524.04
2.7 | 96624 | SINAPI | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 4.2 | 115.12 | 106.86 | 483.504 | 448.812
2.8 | 97735 | SINAPI | S | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 – (TAMPA E BASE DA CAIXA) | M³ | 0.91875 | 2435.4 | 2971.9186 | 2237.5237 | 2730.4502
2.9 | 89468 | SINAPI | S | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2020 | M² | 13.5 | 111.4 | 135.9414 | 1503.9 | 1835.2092
2.10 | 93205 | SINAPI | S | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 14 | 36.51 | 44.5532 | 511.14 | 623.7441
2.11 | 102991 | SINAPI | S | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 5 | 47.29 | 57.708 | 236.45 | 288.5399
2.12 | 94263 | SINAPI | S | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 10 | 30.33 | 37.0117 | 303.3 | 370.117
2.13 | 94995 | SINAPI | S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 36 | 95.87 | 116.9902 | 3451.32 | 4211.6458
2.14 | 100981 | SINAPI | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 59.8 | 7.62 | 9.2987 | 455.676 | 556.0614
2.15 | 93588 | SINAPI | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 598 | 2.46 | 3.0019 | 1471.08 | 1795.1589
SUB - TOTAL | [8 empty] | 15017.7037 | 18005.555
3 |  |  |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – RUA 08 N 372-382 – ESQUINA COM A PRAÇA DAS MÃES.
3.1 | 97636 | SINAPI | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 27 | 17.42 | 21.2576 | 470.34 | 573.9559
3.2 | 102322 | SINAPI | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 24 | 17.63 | 21.5139 | 423.12 | 516.3333
3.3 | 94318 | SINAPI | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 24 | 21.12 | 25.7727 | 506.88 | 618.5457
3.4 | 92221 | SINAPI | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 6 | 288.2 | 351.6905 | 1729.2 | 2110.1428
3.5 | 96624 | SINAPI | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 3 | 115.12 | 140.4809 | 345.36 | 421.4428
3.6 | 97096 | SINAPI | S | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 4 | 410.18 | 500.5427 | 1640.72 | 2002.1706
3.7 | 94263 | SINAPI | S | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 6 | 30.33 | 37.0117 | 181.98 | 222.0702
3.8 | 94995 | SINAPI | S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 18 | 95.87 | 116.9902 | 1725.66 | 2105.8229
3.9 | 100981 | SINAPI | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 39 | 7.62 | 9.2987 | 297.18 | 362.6488
3.10 | 93588 | SINAPI | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 390 | 2.46 | 3.0019 | 959.4 | 1170.7558
SUB - TOTAL | [8 empty] | 8279.84 | 10103.8888
TOTAL (R$) | [8 empty] | 44683.5798 | #REF!
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [8 empty] | 54206.8235 | #REF!
Orlândia/SP, 03 de Dezembro de 2021.
De acordo.
| _________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
| Eng. Renan Elias |  |  |  |  | Sérgio Augusto Bordim Júnior
| Responsável Técnico |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Orlândia
CREA/SP 5069756100

## CFF
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA.
MUNICÍPIO: Orlândia -SP
BDI: - Serviço = 22,03% ¦ Insumo = 14,02%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL COM BDI | MÊS 01 | MÊS 02 | ACUM.
1 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ESQUINA COM AVENIDA “A” | 23247.93 | 100% |  | 100%
|  |  | 26097.3797 |  | 26097.3797
2 | FINAL DA AVENIDA 05, PRÓXIMO AO ANEL VIÁRIO GILBERTO DEFINE | 16680.34 | 100% |  | 100%
|  |  | 18005.555 |  | 18005.545
3 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – RUA 08 N 372-382 – ESQUINA COM A PRAÇA DAS MÃES. | 16680.34 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 10103.8888 | 10103.8888
|  | TOTAL | 44102.9348 | 10103.8888 | 54206.8235

## MODELO DE PROPOSTA
OBRA EMERGENCIAL 09_2021 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
OBRAS DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
ITEM | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | VALOR UNITÁRIO BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ESQUINA COM AVENIDA “A”
1.1 | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 49
1.2 | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 98
1.3 | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 98
1.4 | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28
1.5 | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 4.2
1.6 | S | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 8.4
1.8 | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 147
1.9 | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 1470
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
2 |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ESQUINA COM AVENIDA “A”
2.1 | S | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – REMOÇÃO DAS GRADES E RECOLOCAÇÃO. | M² | 5
2.2 | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15
2.3 | S | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO. | M² | 6
2.4 | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 42
2.5 | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 42
2.6 | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2
2.7 | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 4.2
2.8 | S | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 – (TAMPA E BASE DA CAIXA) | M³ | 0.91875
2.9 | S | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2020 | M² | 13.5
2.10 | S | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 14
2.11 | S | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 5
2.12 | S | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 10
2.13 | S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 36
2.14 | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 59.8
2.15 | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 598
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
3 |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – RUA 08 N 372-382 – ESQUINA COM A PRAÇA DAS MÃES.
3.1 | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 27
3.2 | S | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 24
3.3 | S | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 24
3.4 | S | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 6
3.5 | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 3
3.6 | S | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 4
3.7 | S | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 6
3.8 | S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 18
3.9 | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 39
3.10 | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DE ATÉ 10KM | M³XKM | 390
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL OBRA INCLUSO BDI