## NÃO DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
OBRAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA
[8 empty] | BDI MATERIAL (%) |  | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / SP / 11_2021 /NÃO DESONERADO | [7 empty] | BDI SERVIÇO (%) |  | 19.25
OBRAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BOTA FORA PARA ENTULHO.
1.1 | 97636 | SINAPI | S | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – (6x24) | M² | 144 | 17.6 | 20.988 | 2534.4 | 3022.272
1.2 | 96522 | SINAPI | S | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 – (1,6x4,20x0,50) | M³ | 10.08 | 160.51 | 191.4082 | 1617.9408 | 1929.3944
1.3 | 101616 | SINAPI | S | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 144 | 6.55 | 7.8109 | 943.2 | 1124.766
1.4 | 96624 | SINAPI | S | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *05 CM*. AF_08/2017 | M³ | 5.04 | 115.14 | 137.3045 | 580.3056 | 692.0144
1.5 | 94995 | SINAPI | S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 124 | 93.58 | 111.5941 | 11603.92 | 13837.6746
1.6 | 100981 | SINAPI | S | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 36 | 7.77 | 9.2657 | 279.72 | 333.5661
1.7 | 93588 | SINAPI | S | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - VIAGEM DE ATÉ 10KM | M³XKM | 360 | 2.54 | 3.029 | 914.4 | 1090.422
SUB - TOTAL | [8 empty] | 18473.8864 | 22030.1095
2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGENS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS , RAMPAS E PLATAFORMA.
2.1 | 92922 | SINAPI | S | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 200.3 | 11.49 | 13.7018 | 2301.447 | 2744.4755
2.2 | 92921 | SINAPI | S | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.15 | 14.4889 | 1313.415 | 1566.2474
2.3 | 92919 | SINAPI | S | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1544.5 | 14.47 | 17.2555 | 22348.915 | 26651.0811
2.4 | 92916 | SINAPI | S | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.5 | 17.39 | 20.7376 | 1573.795 | 1876.7505
2.5 | 97093 | SINAPI | S | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2017 | KG | 278 | 17.06 | 20.344 | 4742.68 | 5655.6459
SUB - TOTAL | [8 empty] | 32280.252 | 38494.2005
3 | FORNECIMENTO DE FORMAS DE MADEIRA, CONCRETO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO PARA A PLATAFORMA E AS RAMPAS.
3.1 | 92268 | SINAPI | S | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 83.8 | 91.89 | 109.5788 | 7700.382 | 9182.7055
3.2 | 96558 | SINAPI | S | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (BLOCOS, RAMPA E PLATAFORMA) | M³ | 40 | 466.5 | 556.3012 | 18660 | 22252.05
SUB - TOTAL | [8 empty] | 26360.382 | 31434.7555
4 | INFRAESTRUTURA PARA ELÉTRICA E ATERRAMENTO
4.1 | 93358 | SINAPI | S | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 28 | 92.57 | 110.3897 | 2591.96 | 3090.9123
4.2 | 93382 | SINAPI | S | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 28 | 34.32 | 40.9266 | 960.96 | 1145.9448
4.3 | 863 | SINAPI | I | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 88 | 32.64 | 37.2161 | 2872.32 | 3275.0193
4.4 | 96985 | SINAPI | S | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNI | 3 | 97.97 | 116.8292 | 293.91 | 350.4877
4.5 | 425 | SINAPI | I | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UNI | 3 | 8.09 | 9.2242 | 24.27 | 27.6727
4.6 | 98111 | SINAPI | S | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNI | 3 | 59.59 | 71.0611 | 178.77 | 213.1832
4.7 | 40402 | SINAPI | I | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | 55 | 3 | 3.4206 | 165 | 188.133
4.8 | 39773 | SINAPI | I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UNI | 1 | 151.78 | 173.0596 | 151.78 | 173.0596
4.9 | 91941 | SINAPI | S | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 2 | 10.44 | 12.4497 | 20.88 | 24.8994
4.10 | 92003 | SINAPI | S | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 3 | 46.46 | 55.4036 | 139.38 | 166.2106
SUB - TOTAL | [8 empty] | 7399.23 | 8655.5225
TOTAL (R$) | [8 empty] | 84513.7504 | #REF!
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [8 empty] | 100614.5881 | 0
ORLÂNDIA/SP, 03 de JANEIRO de 2022.
De acordo.
| ___________________________ |  |  | ___________________________ |  | ___________________________
| Eng. Renan Elias |  |  | Eng. Eugenio Peron |  | Sérgio Augusto Bordim Júnior
| Responsável Técnico |  |  | Responsável Técnico |  | Prefeito Municipal de Orlândia
| CREA/SP 5069756100 |  |  | CREA/SP 5070530098
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11