## P.O
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF.: TABELA FDE 01/2024 – SINAPI 12/2023 – BDI INCIDENTE DE 19,50%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | U | QNT. | CUSTO UN. | PREÇO UN. | VALOR TOTAL
1. EMEB ISAURA ROQUE QUERCIA | [7 empty] | 207341.6736
1.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 204900.3936
1.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 754.58 | 27.9582 | 33.41 | 25210.5178 | 25210.5178
1.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 458.9 | 27.9582 | 33.41 | 15331.849 | 15331.849
1.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1571.82 | 27.9582 | 33.41 | 52514.5062 | 52514.5062
1.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1027.4 | 27.9582 | 33.41 | 34325.434 | 34325.434
1.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 826.53 | 21.9414 | 26.22 | 21671.6166 | 21671.6166
1.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1122.25 | 26.2762 | 31.4 | 35238.65 | 35238.65
1.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 359.23 | 26.2762 | 31.4 | 11279.822 | 11279.822
1.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 297.07 | 26.2762 | 31.4 | 9327.998 | 9327.998
1.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
1.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
2. EMEB ARTHUR OLIVA | [7 empty] | 363713.3301
2.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 361272.0501
2.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1118.28 | 27.9582 | 33.41 | 37361.7348 | 37361.7348
2.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1002.71 | 27.9582 | 33.41 | 33500.5411 | 33500.5411
2.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1833.9 | 27.9582 | 33.41 | 61270.599 | 61270.599
2.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1577.14 | 27.9582 | 33.41 | 52692.2474 | 52692.2474
2.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2540.4 | 21.9414 | 26.22 | 66609.288 | 66609.288
2.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 896.22 | 26.2762 | 31.4 | 28141.308 | 28141.308
2.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 593.13 | 26.2762 | 31.4 | 18624.282 | 18624.282
2.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 329.19 | 26.2762 | 31.4 | 10336.566 | 10336.566
2.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 644.8 | 68.44 | 81.7858 | 52735.4838 | 52735.4838
2.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
2.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
3. EMEB MAURÍCIO LEITE DE MORAIS | [7 empty] | 250138.6993
3.1.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 247697.4193
3.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 858.89 | 27.9582 | 33.41 | 28695.5149 | 28695.5149
3.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 386.4 | 27.9582 | 33.41 | 12909.624 | 12909.624
3.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1751.63 | 27.9582 | 33.41 | 58521.9583 | 58521.9583
3.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 786.51 | 27.9582 | 33.41 | 26277.2991 | 26277.2991
3.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1473.13 | 21.9414 | 26.22 | 38625.4686 | 38625.4686
3.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 822.43 | 26.2762 | 31.4 | 25824.302 | 25824.302
3.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 480.68 | 26.2762 | 31.4 | 15093.352 | 15093.352
3.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 330.76 | 26.2762 | 31.4 | 10385.864 | 10385.864
3.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 383.49 | 68.44 | 81.7858 | 31364.0364 | 31364.0364
3.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
3.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
4. EMEB ODETTE LEITE DE MORAIS | [7 empty] | 260719.0915
4.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 258277.8115
4.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1210.33 | 27.9582 | 33.41 | 40437.1253 | 40437.1253
4.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 860.61 | 27.9582 | 33.41 | 28752.9801 | 28752.9801
4.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1614.63 | 27.9582 | 33.41 | 53944.7883 | 53944.7883
4.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1435.36 | 27.9582 | 33.41 | 47955.3776 | 47955.3776
4.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1143.11 | 21.9414 | 26.22 | 29972.3442 | 29972.3442
4.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 941.11 | 26.2762 | 31.4 | 29550.854 | 29550.854
4.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 587.06 | 26.2762 | 31.4 | 18433.684 | 18433.684
4.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 293.97 | 26.2762 | 31.4 | 9230.658 | 9230.658
4.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
4.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
5. EMEB PROF. IRACEMA MIELE | [7 empty] | 333386.8862
5.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 330945.6062
5.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 932.04 | 27.9582 | 33.41 | 31139.4564 | 31139.4564
5.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1271.63 | 27.9582 | 33.41 | 42485.1583 | 42485.1583
5.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1570.62 | 27.9582 | 33.41 | 52474.4142 | 52474.4142
5.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1366.54 | 27.9582 | 33.41 | 45656.1014 | 45656.1014
5.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1741.68 | 21.9414 | 26.22 | 45666.8496 | 45666.8496
5.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 959.32 | 26.2762 | 31.4 | 30122.648 | 30122.648
5.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 693.32 | 26.2762 | 31.4 | 21770.248 | 21770.248
5.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 348.3 | 26.2762 | 31.4 | 10936.62 | 10936.62
5.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 619.84 | 68.44 | 81.7858 | 50694.1103 | 50694.1103
5.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
5.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
6. EMEB PROF. MARIA APARECIDA MELO E SOUZA | [7 empty] | 472127.8798
6.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 469686.5998
6.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1306.6 | 27.9582 | 33.41 | 43653.506 | 43653.506
6.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 2580.32 | 27.9582 | 33.41 | 86208.4912 | 86208.4912
6.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1889.85 | 27.9582 | 33.41 | 63139.8885 | 63139.8885
6.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1892.02 | 27.9582 | 33.41 | 63212.3882 | 63212.3882
6.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2860.39 | 21.9414 | 26.22 | 74999.4258 | 74999.4258
6.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1370.57 | 26.2762 | 31.4 | 43035.898 | 43035.898
6.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 929.15 | 26.2762 | 31.4 | 29175.31 | 29175.31
6.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 441.45 | 26.2762 | 31.4 | 13861.53 | 13861.53
6.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 640.7 | 68.44 | 81.7858 | 52400.1621 | 52400.1621
6.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
6.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
7. EMEB SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER | [7 empty] | 427853.9978
7.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 425412.7179
7.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 950.87 | 27.9582 | 33.41 | 31768.5667 | 31768.5667
7.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1366.27 | 27.9582 | 33.41 | 45647.0807 | 45647.0807
7.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1553.5 | 27.9582 | 33.41 | 51902.435 | 51902.435
7.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1473.03 | 27.9582 | 33.41 | 49213.9323 | 49213.9323
7.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 3330.45 | 21.9414 | 26.22 | 87324.399 | 87324.399
7.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1132.05 | 26.2762 | 31.4 | 35546.37 | 35546.37
7.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1734.98 | 26.2762 | 31.4 | 54478.372 | 54478.372
7.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 295.41 | 26.2762 | 31.4 | 9275.874 | 9275.874
7.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 736.75 | 68.44 | 81.7858 | 60255.6882 | 60255.6882
7.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
7.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
8. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - I | [7 empty] | 273787.4951
8.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 271346.2151
8.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 898.81 | 27.9582 | 33.41 | 30029.2421 | 30029.2421
8.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 959.15 | 27.9582 | 33.41 | 32045.2015 | 32045.2015
8.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1045.36 | 27.9582 | 33.41 | 34925.4776 | 34925.4776
8.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 873.87 | 27.9582 | 33.41 | 29195.9967 | 29195.9967
8.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2117.15 | 21.9414 | 26.22 | 55511.673 | 55511.673
8.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 684.64 | 26.2762 | 31.4 | 21497.696 | 21497.696
8.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 379.74 | 26.2762 | 31.4 | 11923.836 | 11923.836
8.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 247.05 | 26.2762 | 31.4 | 7757.37 | 7757.37
8.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 592.52 | 68.44 | 81.7858 | 48459.7222 | 48459.7222
8.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
8.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
9. EMEB ENF. MARIA MAGDALENA BRASIL | [7 empty] | 197714.9876
9.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 195273.7076
9.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 473.86 | 27.9582 | 33.41 | 15831.6626 | 15831.6626
9.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 738.19 | 27.9582 | 33.41 | 24662.9279 | 24662.9279
9.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1000.73 | 27.9582 | 33.41 | 33434.3893 | 33434.3893
9.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 835.55 | 27.9582 | 33.41 | 27915.7255 | 27915.7255
9.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1497.6 | 21.9414 | 26.22 | 39267.072 | 39267.072
9.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 450.83 | 26.2762 | 31.4 | 14156.062 | 14156.062
9.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 135.6 | 26.2762 | 31.4 | 4257.84 | 4257.84
9.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 183.61 | 26.2762 | 31.4 | 5765.354 | 5765.354
9.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 366.6 | 68.44 | 81.7858 | 29982.6743 | 29982.6743
9.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
9.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
10. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - II | [7 empty] | 180870.4446
10.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 178429.1646
10.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 461.47 | 27.9582 | 33.41 | 15417.7127 | 15417.7127
10.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 306.75 | 27.9582 | 33.41 | 10248.5175 | 10248.5175
10.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 733.04 | 27.9582 | 33.41 | 24490.8664 | 24490.8664
10.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 479.98 | 27.9582 | 33.41 | 16036.1318 | 16036.1318
10.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1053.01 | 21.9414 | 26.22 | 27609.9222 | 27609.9222
10.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 577.85 | 26.2762 | 31.4 | 18144.49 | 18144.49
10.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 371.57 | 26.2762 | 31.4 | 11667.298 | 11667.298
10.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 182.89 | 26.2762 | 31.4 | 5742.746 | 5742.746
10.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 600 | 68.44 | 81.7858 | 49071.48 | 49071.48
10.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
10.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
11. CAEC I “PROF.ª RITA ANDREZA CALOVI JLLIPRONTI– RUA 14, S/N | [7 empty] | 117745.0848
11.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 115303.8048
11.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 879.9 | 27.9582 | 33.41 | 29397.459 | 29397.459
11.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 743.05 | 27.9582 | 33.41 | 24825.3005 | 24825.3005
11.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 113.99 | 27.9582 | 33.41 | 3808.4059 | 3808.4059
11.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 318.82 | 27.9582 | 33.41 | 10651.7762 | 10651.7762
11.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 573.56 | 21.9414 | 26.22 | 15038.7432 | 15038.7432
11.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 337.46 | 26.2762 | 31.4 | 10596.244 | 10596.244
11.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 419.39 | 26.2762 | 31.4 | 13168.846 | 13168.846
11.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 248.95 | 26.2762 | 31.4 | 7817.03 | 7817.03
11.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
11.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
12. CAEC II “PROF.ª MARILZA DE MIRANDA MELO” – RUA 26 | [7 empty] | 65183.6582
12.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 62742.3782
12.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 344 | 27.9582 | 33.41 | 11493.04 | 11493.04
12.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 213.89 | 27.9582 | 33.41 | 7146.0649 | 7146.0649
12.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 230.54 | 27.9582 | 33.41 | 7702.3414 | 7702.3414
12.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 252.85 | 27.9582 | 33.41 | 8447.7185 | 8447.7185
12.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 385.47 | 21.9414 | 26.22 | 10107.0234 | 10107.0234
12.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 249.66 | 26.2762 | 31.4 | 7839.324 | 7839.324
12.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 186.92 | 26.2762 | 31.4 | 5869.288 | 5869.288
12.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 131.77 | 26.2762 | 31.4 | 4137.578 | 4137.578
12.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
12.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
13.EMEB FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO | [7 empty] | 152814.3143
13.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 150373.0343
13.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 788.25 | 27.9582 | 33.41 | 26335.4325 | 26335.4325
13.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 605.06 | 27.9582 | 33.41 | 20215.0546 | 20215.0546
13.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 730.13 | 27.9582 | 33.41 | 24393.6433 | 24393.6433
13.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 805.19 | 27.9582 | 33.41 | 26901.3979 | 26901.3979
13.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 879.5 | 21.9414 | 26.22 | 23060.49 | 23060.49
13.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 554.75 | 26.2762 | 31.4 | 17419.15 | 17419.15
13.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 188.12 | 26.2762 | 31.4 | 5906.968 | 5906.968
13.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 195.57 | 26.2762 | 31.4 | 6140.898 | 6140.898
13.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
13.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
14. EMEB JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO | [7 empty] | 134560.1671
14.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 132118.8871
14.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1260.7 | 27.9582 | 33.41 | 42119.987 | 42119.987
14.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 401.98 | 27.9582 | 33.41 | 13430.1518 | 13430.1518
14.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 577.42 | 27.9582 | 33.41 | 19291.6022 | 19291.6022
14.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 631.53 | 27.9582 | 33.41 | 21099.4173 | 21099.4173
14.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 394.64 | 21.9414 | 26.22 | 10347.4608 | 10347.4608
14.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 115.08 | 26.2762 | 31.4 | 3613.512 | 3613.512
14.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 418.63 | 26.2762 | 31.4 | 13144.982 | 13144.982
14.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 288.91 | 26.2762 | 31.4 | 9071.774 | 9071.774
14.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
14.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
15. EMEB SANTO GARBIM | [7 empty] | 98825.1598
15.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 96383.8798
15.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 309.43 | 27.9582 | 33.41 | 10338.0563 | 10338.0563
15.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 203.5 | 27.9582 | 33.41 | 6798.935 | 6798.935
15.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 807.06 | 27.9582 | 33.41 | 26963.8746 | 26963.8746
15.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 316.99 | 27.9582 | 33.41 | 10590.6359 | 10590.6359
15.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 761.1 | 21.9414 | 26.22 | 19956.042 | 19956.042
15.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 251.47 | 26.2762 | 31.4 | 7896.158 | 7896.158
15.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 214.5 | 26.2762 | 31.4 | 6735.3 | 6735.3
15.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 226.27 | 26.2762 | 31.4 | 7104.878 | 7104.878
15.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
15.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
16. EMEB PAULO BIMBO GOMES | [7 empty] | 105053.2326
16.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 102611.9526
16.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 361.19 | 27.9582 | 33.41 | 12067.3579 | 12067.3579
16.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 241.36 | 27.9582 | 33.41 | 8063.8376 | 8063.8376
16.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 695.7 | 27.9582 | 33.41 | 23243.337 | 23243.337
16.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 417.03 | 27.9582 | 33.41 | 13932.9723 | 13932.9723
16.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 742.89 | 21.9414 | 26.22 | 19478.5758 | 19478.5758
16.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 319.97 | 26.2762 | 31.4 | 10047.058 | 10047.058
16.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 250.79 | 26.2762 | 31.4 | 7874.806 | 7874.806
16.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 251.72 | 26.2762 | 31.4 | 7904.008 | 7904.008
16.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
16.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
17. EMEB PROFª ALCINEIA GOUVEIA DE FREITAS | [7 empty] | 392984.9537
17.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 390543.6737
17.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 706.78 | 27.9582 | 33.41 | 23613.5198 | 23613.5198
17.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 974.96 | 27.9582 | 33.41 | 32573.4136 | 32573.4136
17.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 2503.77 | 27.9582 | 33.41 | 83650.9557 | 83650.9557
17.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1073.85 | 27.9582 | 33.41 | 35877.3285 | 35877.3285
17.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 3933.06 | 21.9414 | 26.22 | 103124.8332 | 103124.8332
17.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 644.86 | 26.2762 | 31.4 | 20248.604 | 20248.604
17.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1112.87 | 26.2762 | 31.4 | 34944.118 | 34944.118
17.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 329.91 | 26.2762 | 31.4 | 10359.174 | 10359.174
17.1.9 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 564.3 | 68.44 | 81.7858 | 46151.7269 | 46151.7269
17.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
17.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
18. EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA | [7 empty] | 143642.4537
18.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 141201.1737
18.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 996.59 | 27.9582 | 33.41 | 33296.0719 | 33296.0719
18.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 496.75 | 27.9582 | 33.41 | 16596.4175 | 16596.4175
18.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 512.25 | 27.9582 | 33.41 | 17114.2725 | 17114.2725
18.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 708.3 | 27.9582 | 33.41 | 23664.303 | 23664.303
18.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 588.24 | 21.9414 | 26.22 | 15423.6528 | 15423.6528
18.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 637.41 | 26.2762 | 31.4 | 20014.674 | 20014.674
18.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 291.6 | 26.2762 | 31.4 | 9156.24 | 9156.24
18.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 189.03 | 26.2762 | 31.4 | 5935.542 | 5935.542
18.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
18.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
19. EMEB MARIA LÚCIA BERTI | [7 empty] | 126612.8446
19.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 124171.5646
19.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 461.25 | 27.9582 | 33.41 | 15410.3625 | 15410.3625
19.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 321.48 | 27.9582 | 33.41 | 10740.6468 | 10740.6468
19.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 836.43 | 27.9582 | 33.41 | 27945.1263 | 27945.1263
19.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 449.76 | 27.9582 | 33.41 | 15026.4816 | 15026.4816
19.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 918.17 | 21.9414 | 26.22 | 24074.4174 | 24074.4174
19.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 416.04 | 26.2762 | 31.4 | 13063.656 | 13063.656
19.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 315.2 | 26.2762 | 31.4 | 9897.28 | 9897.28
19.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 255.21 | 26.2762 | 31.4 | 8013.594 | 8013.594
19.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
19.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
20. EMEB PROFª ELAINE MARIA ALVES SILVEIRA | [7 empty] | 107392.3127
20.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 104951.0327
20.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 358.52 | 27.9582 | 33.41 | 11978.1532 | 11978.1532
20.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 256.24 | 27.9582 | 33.41 | 8560.9784 | 8560.9784
20.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 569.22 | 27.9582 | 33.41 | 19017.6402 | 19017.6402
20.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 417.73 | 27.9582 | 33.41 | 13956.3593 | 13956.3593
20.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 688.68 | 21.9414 | 26.22 | 18057.1896 | 18057.1896
20.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 452.92 | 26.2762 | 31.4 | 14221.688 | 14221.688
20.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 262.59 | 26.2762 | 31.4 | 8245.326 | 8245.326
20.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 347.57 | 26.2762 | 31.4 | 10913.698 | 10913.698
20.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
20.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
21. EMEB DR ARLINDO MORANDINI | [7 empty] | 96138.4902
21.1. | PINTURA DA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 93697.2102
21.1.1. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 345.15 | 27.9582 | 33.41 | 11531.4615 | 11531.4615
21.1.2. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 288.61 | 27.9582 | 33.41 | 9642.4601 | 9642.4601
21.1.3. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 837.44 | 27.9582 | 33.41 | 27978.8704 | 27978.8704
21.1.4. | FDE | 15.02.005 | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 31.84 | 27.9582 | 33.41 | 1063.7744 | 1063.7744
21.1.5. | FDE | 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 697.99 | 21.9414 | 26.22 | 18301.2978 | 18301.2978
21.1.6. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 313.95 | 26.2762 | 31.4 | 9858.03 | 9858.03
21.1.7. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 274.18 | 26.2762 | 31.4 | 8609.252 | 8609.252
21.1.8. | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 213.76 | 26.2762 | 31.4 | 6712.064 | 6712.064
21.2. | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2441.28
21.2.1. | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6 | 340.4854 | 406.88 | 2441.28 | 2441.28
[7 empty] | VALOR GLOBAL: | 4508607.1574 | 4508607.1574
OBS.: - PARA AS BARRAS IMPERMEABILIZANTES, FOI CONSIDERADA A ALTURA DE 1,50 M; - NAS PAREDES COM MURAIS EXISTENTES, AS RESPONSÁVEIS PELOS PRÉDIOS DEVERÃO SER CONSULTADAS ANTES DO RETOQUE OU PINTURA; - CADA PLACA DE OBRA TERÁ 2,00 x 3,00 M;
_____________________________ Leonardo Donizeti Alves Responsável Técnico CAU: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## PROP
MODELO DE PROPOSTA
BDI INCIDENTE DE 19,50%
ITEM | DESCRIÇÃO | U | QNT. | PREÇO UN. | VALOR TOTAL
1. EMEB ISAURA ROQUE QUERCIA
1.1.
1.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 754.58
1.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 458.9
1.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1571.82
1.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1027.4
1.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 826.53
1.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1122.25
1.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 359.23
1.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 297.07
1.2.
1.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
2. EMEB ARTHUR OLIVA
2.1.
2.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1118.28
2.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1002.71
2.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1833.9
2.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1577.14
2.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2540.4
2.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 896.22
2.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 593.13
2.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 329.19
2.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 644.8
2.2.
2.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
3. EMEB MAURÍCIO LEITE DE MORAIS
3.1.1.
3.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 858.89
3.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 386.4
3.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1751.63
3.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 786.51
3.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1473.13
3.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 822.43
3.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 480.68
3.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 330.76
3.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 383.49
3.2.
3.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
4. EMEB ODETTE LEITE DE MORAIS
4.1.
4.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1210.33
4.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 860.61
4.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1614.63
4.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1435.36
4.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1143.11
4.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 941.11
4.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 587.06
4.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 293.97
4.2.
4.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
5. EMEB PROF. IRACEMA MIELE
5.1.
5.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 932.04
5.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1271.63
5.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1570.62
5.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1366.54
5.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1741.68
5.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 959.32
5.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 693.32
5.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 348.3
5.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 619.84
5.2.
5.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
6. EMEB PROF. MARIA APARECIDA MELO E SOUZA
6.1.
6.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1306.6
6.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 2580.32
6.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1889.85
6.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1892.02
6.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2860.39
6.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1370.57
6.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 929.15
6.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 441.45
6.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 640.7
6.2.
6.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
7. EMEB SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER
7.1.
7.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 950.87
7.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1366.27
7.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1553.5
7.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1473.03
7.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 3330.45
7.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 1132.05
7.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1734.98
7.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 295.41
7.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 736.75
7.2.
7.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
8. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - I
8.1.
8.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 898.81
8.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 959.15
8.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1045.36
8.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 873.87
8.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2117.15
8.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 684.64
8.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 379.74
8.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 247.05
8.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 592.52
8.2.
8.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
9. EMEB ENF. MARIA MAGDALENA BRASIL
9.1.
9.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 473.86
9.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 738.19
9.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 1000.73
9.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 835.55
9.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1497.6
9.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 450.83
9.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 135.6
9.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 183.61
9.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 366.6
9.2.
9.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
10. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - II
10.1.
10.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 461.47
10.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 306.75
10.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 733.04
10.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 479.98
10.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1053.01
10.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 577.85
10.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 371.57
10.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 182.89
10.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 600
10.2.
10.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
11. CAEC I “PROF.ª RITA ANDREZA CALOVI JLLIPRONTI– RUA 14, S/N
11.1.
11.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 879.9
11.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 743.05
11.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 113.99
11.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 318.82
11.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 573.56
11.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 337.46
11.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 419.39
11.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 248.95
11.2.
11.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
12. CAEC II “PROF.ª MARILZA DE MIRANDA MELO” – RUA 26
12.1.
12.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 344
12.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 213.89
12.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 230.54
12.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 252.85
12.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 385.47
12.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 249.66
12.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 186.92
12.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 131.77
12.2.
12.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
13.EMEB FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO
13.1.
13.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 788.25
13.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 605.06
13.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 730.13
13.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 805.19
13.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 879.5
13.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 554.75
13.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 188.12
13.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 195.57
13.2.
13.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
14. EMEB JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO
14.1.
14.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 1260.7
14.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 401.98
14.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 577.42
14.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 631.53
14.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 394.64
14.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 115.08
14.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 418.63
14.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 288.91
14.2.
14.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
15. EMEB SANTO GARBIM
15.1.
15.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 309.43
15.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 203.5
15.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 807.06
15.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 316.99
15.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 761.1
15.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 251.47
15.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 214.5
15.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 226.27
15.2.
15.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
16. EMEB PAULO BIMBO GOMES
16.1.
16.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 361.19
16.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 241.36
16.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 695.7
16.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 417.03
16.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 742.89
16.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 319.97
16.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 250.79
16.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 251.72
16.2.
16.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
17. EMEB PROFª ALCINEIA GOUVEIA DE FREITAS
17.1.
17.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 706.78
17.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 974.96
17.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 2503.77
17.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 1073.85
17.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 3933.06
17.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 644.86
17.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1112.87
17.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 329.91
17.1.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 564.3
17.2.
17.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
18. EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA
18.1.
18.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 996.59
18.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 496.75
18.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 512.25
18.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 708.3
18.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 588.24
18.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 637.41
18.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 291.6
18.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 189.03
18.2.
18.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
19. EMEB MARIA LÚCIA BERTI
19.1.
19.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 461.25
19.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 321.48
19.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 836.43
19.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 449.76
19.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 918.17
19.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 416.04
19.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 315.2
19.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 255.21
19.2.
19.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
20. EMEB PROFª ELAINE MARIA ALVES SILVEIRA
20.1.
20.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 358.52
20.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 256.24
20.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 569.22
20.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 417.73
20.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 688.68
20.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 452.92
20.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 262.59
20.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 347.57
20.2.
20.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
21. EMEB DR ARLINDO MORANDINI
21.1.
21.1.1. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES INTERNAS) | M2 | 345.15
21.1.2. | TINTA LATEX ECONÔMICA (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 288.61
21.1.3. | TINTA LATEX ECONÔMICA (MUROS) | M2 | 837.44
21.1.4. | TINTA LATEX ECONÔMICA (FORRO) | M2 | 31.84
21.1.5. | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 697.99
21.1.6. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES INTERNAS) | M2 | 313.95
21.1.7. | ESMALTE (BARRA IMPERMEABILIZANTE PAREDES EXTERNAS) | M2 | 274.18
21.1.8. | ESMALTE (ESQUADRIAS) | M2 | 213.76
21.2.
21.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.25
VALOR GLOBAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## P.O_S
RELAÇÃO DE VALORES POR UNIDADE ESCOLAR
ITEM | U | QNT. | VALOR TOTAL
1. EMEB ISAURA ROQUE QUERCIA | SV | 1 | 207341.6736
2. EMEB ARTHUR OLIVA | SV | 1 | 363713.3301
3. EMEB MAURÍCIO LEITE DE MORAIS | SV | 1 | 250138.6993
4. EMEB ODETTE LEITE DE MORAIS | SV | 1 | 260719.0915
5. EMEB PROF. IRACEMA MIELE | SV | 1 | 333386.8862
6. EMEB PROF. MARIA APARECIDA MELO E SOUZA | SV | 1 | 472127.8798
7. EMEB SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER | SV | 1 | 427853.9978
8. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - I | SV | 1 | 273787.4951
9. EMEB ENF. MARIA MAGDALENA BRASIL | SV | 1 | 197714.9876
10. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - II | SV | 1 | 180870.4446
11. CAEC I “PROF.ª RITA ANDREZA CALOVI JLLIPRONTI– RUA 14, S/N | SV | 1 | 117745.0848
12. CAEC II “PROF.ª MARILZA DE MIRANDA MELO” – RUA 26 | SV | 1 | 65183.6582
13.EMEB FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO | SV | 1 | 152814.3143
14. EMEB JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO | SV | 1 | 134560.1671
15. EMEB SANTO GARBIM | SV | 1 | 98825.1598
16. EMEB PAULO BIMBO GOMES | SV | 1 | 105053.2326
17. EMEB PROFª ALCINEIA GOUVEIA DE FREITAS | SV | 1 | 392984.9537
18. EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA | SV | 1 | 143642.4537
19. EMEB MARIA LÚCIA BERTI | SV | 1 | 126612.8446
20. EMEB PROFª ELAINE MARIA ALVES SILVEIRA | SV | 1 | 107392.3127
21. EMEB DR ARLINDO MORANDINI | SV | 1 | 96138.4902
|  | VALOR GLOBAL: | 4508607.1574
_____________________________ Leonardo Donizeti Alves Responsável Técnico CAU: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## MEMORIAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. EMEB ISAURA ROQUE QUERCIA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
3812.7 | 1481.48 | 297.07 | 826.53 | 0
2. EMEB ARTHUR OLIVA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
5532.03 | 1489.35 | 329.19 | 2540.4 | 644.8
3. EMEB MAURÍCIO LEITE DE MORAIS
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
3783.43 | 1303.11 | 330.76 | 1473.13 | 383.49
4. EMEB ODETTE LEITE DE MORAIS
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
5120.93 | 1528.17 | 293.97 | 1143.11 | 0
5. EMEB PROF. IRACEMA MIELE
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
5140.83 | 1652.64 | 348.3 | 1741.68 | 619.84
6. EMEB PROF. MARIA APARECIDA MELO E SOUZA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
7668.79 | 2299.72 | 441.45 | 2860.39 | 640.7
7. EMEB SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
5343.67 | 2867.03 | 295.41 | 3330.45 | 736.75
8. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - I
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
3777.19 | 1064.38 | 247.05 | 2117.15 | 592.52
9. EMEB ENF. MARIA MAGDALENA BRASIL
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
3048.33 | 586.43 | 183.61 | 1497.6 | 366.6
10. EMEB PEDRO BORDIGNON NETO - II
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1981.24 | 949.42 | 182.89 | 1053.01 | 600
11. CAEC I “PROF.ª RITA ANDREZA CALOVI JLLIPRONTI– RUA 14, S/N
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
2055.76 | 756.85 | 248.95 | 573.56 | 0
12. CAEC II “PROF.ª MARILZA DE MIRANDA MELO” – RUA 26
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1041.28 | 436.58 | 131.77 | 385.47 | 0
13.EMEB FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
2928.63 | 742.87 | 195.57 | 879.5 | 0
14. EMEB JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
2871.63 | 533.71 | 288.91 | 394.64 | 0
15. EMEB SANTO GARBIM
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1636.98 | 465.97 | 226.27 | 761.1 | 0
16. EMEB PAULO BIMBO GOMES
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1715.28 | 570.76 | 251.72 | 742.89 | 0
17. EMEB PROFª ALCINEIA GOUVEIA DE FREITAS
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
5259.36 | 1757.73 | 329.91 | 3933.06 | 564.3
18. EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
2713.89 | 929.01 | 189.03 | 588.24 | 0
19. EMEB MARIA LÚCIA BERTI
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
2068.92 | 731.24 | 255.21 | 918.17 | 0
20. EMEB PROFª ELAINE MARIA ALVES SILVEIRA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1601.71 | 715.51 | 347.57 | 688.68 | 0
21. EMEB DR ARLINDO MORANDINI
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
1503.04 | 588.13 | 213.76 | 697.99 | 0
TOTAL DE METROS QUADRADOS DE CADA ITEM
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE | PINTURA DE ESQUADRIAS COM ESMALTE | PINTURA DE PISO | PINTURA DE QUADRAS
70605.62 | 23450.09 | 5628.37 | 29146.75 | 5149
_____________________________ Leonardo Donizeti Alves Responsável Técnico CAU: A83743-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | U | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09
1. | EMEB ISAURA ROQUE QUERCIA | 207341.6736 | % | [8 empty] | 100%
|  |  | R$ | [8 empty] | 207341.6736
2. | EMEB ARTHUR OLIVA | 363713.3301 | % |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 363713.3301
3. | EMEB MAURÍCIO LEITE DE MORAIS | 250138.6993 | % | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | [6 empty] | 250138.6993
4. | EMEB ODETTE LEITE DE MORAIS | 260719.0915 | % | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 260719.0915
5. | EMEB PROF. IRACEMA MIELE | 333386.8862 | % |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 333386.8862
6. | EMEB PROF. MARIA APARECIDA MELO E SOUZA | 472127.8798 | % |  | 100%
|  |  | R$ |  | 472127.8798
7. | EMEB SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER | 427853.9978 | % | 100%
|  |  | R$ | 427853.9978
8. | EMEB PEDRO BORDIGNON NETO – I | 273787.4951 | % | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | [5 empty] | 273787.4951
9. | EMEB ENF. MARIA MAGDALENA BRASIL | 197714.9876 | % | [8 empty] | 100%
|  |  | R$ | [8 empty] | 197714.9876
10. | EMEB PEDRO BORDIGNON NETO – II | 180870.4446 | % | [8 empty] | 100%
|  |  | R$ | [8 empty] | 180870.4446
11. | CAEC I “PROF.ª RITA ANDREZA CALOVI JLLIPRONTI– RUA 14, S/N | 117745.0848 | % | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | [6 empty] | 117745.0848
12. | CAEC II “PROF.ª MARILZA DE MIRANDA MELO” – RUA 26 | 65183.6582 | % | 100%
|  |  | R$ | 65183.6582
13. | EMEB FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO | 152814.3143 | % | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 152814.3143
14. | EMEB JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO | 134560.1671 | % | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | [6 empty] | 134560.1671
15. | EMEB SANTO GARBIM | 98825.1598 | % |  | 100%
|  |  | R$ |  | 98825.1598
16. | EMEB PAULO BIMBO GOMES | 105053.2326 | % |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 105053.2326
17. | EMEB PROFª ALCINEIA GOUVEIA DE FREITAS | 392984.9537 | % |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  | 392984.9537
18. | EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA | 143642.4537 | % | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 143642.4537
19. | EMEB MARIA LÚCIA BERTI | 126612.8446 | % | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | [5 empty] | 126612.8446
20. | EMEB PROFª ELAINE MARIA ALVES SILVEIRA | 107392.3127 | % |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 107392.3127
21 | EMEB DR ARLINDO MORANDINI | 96138.4902 | % |  |  | 100%
|  |  | R$ |  |  | 96138.4902
| VALOR GLOBAL: | 4508607.1574 |  | 493037.656 | 570953.0396 | 489123.4439 | 438440.1188 | 471105.6428 | 400400.3397 | 502443.9512 | 557175.8595 | 585927.1058
|  | ACUMULADO: | % | 10.94% | 23.6% | 34.45% | 44.17% | 54.62% | 63.5% | 74.65% | 87% | 100%
|  |  | R$ | 493037.656 | 1063990.6956 | 1553114.1395 | 1991554.2583 | 2462659.9012 | 2863060.2409 | 3365504.1921 | 3922680.0516 | 4508607.1574
_____________________________ Leonardo Donizeti Alves Responsável Técnico CAU: A83743-1