## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 21 ENTRE RUA 02 E 03, JARDIM NOVA ORLÂNDIA
BASE DA REFERÊNCIA: SINAPI 01/2026, CDHU BOLETIM 201 02/2026, FDE 01/2026 – NÃO DESONERADAS BDI DE 22,23%
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 9.421,51
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	474,44	1,2223	R$579,91	R$1.304,80
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1213,99	1,2223	R$1.483,86	R$4.451,58
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	999,52	1,2223	R$1.221,71	R$3.665,13

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					R$ 503.549,54
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.393,65	6,64	1,2223	R$8,12	R$11.316,44
2.1.2	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	9	283,62	1,2223	R$346,67	R$3.120,03
2.1.3	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1	4090,96	1,2223	R$5.000,38	R$5.000,38
2.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14	81,09	1,2223	R$99,12	R$1.104,20
2.1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,6	26,35	1,2223	R$32,21	R$3.916,74
2.1.6	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	104,55	285,38	1,2223	R$348,82	R$36.469,13
2.2	AMPLIAÇÃO
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.680,30	3,16	1,2223	R$3,86	R$6.485,96
2.2.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.681,93	77,53	1,2223	R$94,76	R$159.379,69
2.2.3	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	153	59,53	1,2223	R$72,76	R$11.132,28
2.2.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,83	13,86	1,2223	R$16,94	R$47,94
2.2.5	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,06	145,5	1,2223	R$177,84	R$1.433,39
2.2.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,36	221,55	1,2223	R$270,80	R$909,89
2.2.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	662,95	21,68	1,2223	R$26,50	R$17.568,18
2.2.8	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	331,48	7,93	1,2223	R$9,69	R$3.212,04
2.2.9	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,28	100,34	1,2223	R$122,65	R$2.732,64
2.2.10	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	99,15	197,22	1,2223	R$241,06	R$23.901,10
2.2.11	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,24	13,86	1,2223	R$16,94	R$2.155,45
2.2.12	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	125,87	7,93	1,2223	R$9,69	R$1.219,68
2.2.13	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,57	627,93	1,2223	R$767,52	R$4.275,09
2.2.14	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	130,31	71,12	1,2223	R$86,93	R$11.327,85
2.2.15	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	402,93	133,01	1,2223	R$162,58	R$65.508,36
2.2.16	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	0,1	489,51	1,2223	R$598,33	R$59,83
2.2.17	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	826,4	34,35	1,2223	R$41,99	R$34.700,54
2.2.18	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	826,40	5,26	1,2223	R$6,43	R$5.313,75
2.2.19	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	826,4	15,46	1,2223	R$18,90	R$15.618,96
2.2.20	CDHU	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	7,5	879,29	1,2223	R$1.074,76	R$8.060,70
2.3	ILUMINAÇÃO
2.3.1	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00	R$ 2.000,44	1,2223	R$ 2.445,14	R$ 9.780,56
2.3.2	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00	R$ 284,43	1,2223	R$ 347,66	R$ 2.781,28
2.3.3	CDHU	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00	R$ 123,42	1,2223	R$ 150,86	R$ 1.206,88
2.3.4	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R$ 461,31	1,2223	R$ 563,86	R$ 2.255,44
2.3.5	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00	R$ 110,90	1,2223	R$ 135,55	R$ 1.084,40
2.3.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	4,00	R$ 62,14	1,2223	R$ 75,95	R$ 303,80
2.3.7	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 21,42	1,2223	R$ 26,18	R$ 104,72
2.3.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 90,09	1,2223	R$ 110,12	R$ 440,48
2.3.9	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 28,45	1,2223	R$ 34,77	R$ 139,08
2.3.10	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 236,52	1,2223	R$ 289,10	R$ 1.156,40
2.3.11	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	118,09	R$ 9,67	1,2223	R$ 11,82	R$ 1.395,82
2.3.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	244,63	R$ 29,77	1,2223	R$ 36,39	R$ 8.902,09
2.3.13	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	R$ 5.656,18	1,2223	R$ 6.913,55	R$ 6.913,55
2.3.14	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 587,02	1,2223	R$ 717,51	R$ 717,51
2.4	HIDRÁULICA
2.4.1	CDHU	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	28,14	R$ 458,91	1,2223	R$ 560,93	R$ 15.784,57
2.4.2	FDE	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00	R$ 81,20	1,2223	R$ 99,25	R$ 297,75
2.5	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.5.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70	136,26	1,2223	R$166,55	R$11.658,50
2.5.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70	31,05	1,2223	R$37,95	R$2.656,50

					VALOR GLOBAL:			R$ 512.971,05

## memoria de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 21 ENTRE RUA 02 E 03, JARDIM NOVA ORLÂNDIA
BASE DA REFERÊNCIA: SINAPI 01/2026, CDHU BOLETIM 201 02/2026, FDE 01/2026 – NÃO DESONERADAS BDI DE 22,23%
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 9.421,51
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	474,44	1,2223	R$579,91	R$1.304,80
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1213,99	1,2223	R$1.483,86	R$4.451,58
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	999,52	1,2223	R$1.221,71	R$3.665,13

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					R$ 503.549,54
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.393,65	6,64	1,2223	R$8,12	R$11.316,44
ÁREA GRAMADA: 1393,65 M²
2.1.2	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	9	283,62	1,2223	R$346,67	R$3.120,03
2.1.3	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1	4090,96	1,2223	R$5.000,38	R$5.000,38
2.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14	81,09	1,2223	R$99,12	R$1.104,20
MURO EXISTENTE NA PARTE QUE SERÁ AMPLIADA: 24,75 X 3,00 = 74,25 M² X 0,15 = 11,14 M³
2.1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,6	26,35	1,2223	R$32,21	R$3.916,74
DEMOLIÇÃO DE PARTE DO ASFALTO DO ESTACIONAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO: 121,60 M²
2.1.6	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	104,55	285,38	1,2223	R$348,82	R$36.469,13
DEMOLIÇÃO DA CALÇADA: 104,55 M²
2.2	AMPLIAÇÃO
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.680,30	3,16	1,2223	R$3,86	R$6.485,96
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA QUE SERÁ CONSTRUÍDA: 1680,30 M²
2.2.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.681,93	77,53	1,2223	R$94,76	R$159.379,69
PISO INTERNO E DA CALÇADA: 1401,71 + 244,58 + 35,64 = 1.681,93 M²
2.2.3	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	153	59,53	1,2223	R$72,76	R$11.132,28
QUANTIDADE DE PILARES: 51 / ALTURA: 3,00 M DE ESTACA / 51 X 3,00 = 153 M
2.2.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,83	13,86	1,2223	R$16,94	R$47,94
ALTURA DO PILAR: 3,00 X 51 = 153 X 0,03 = 4,59 / 4,59 X 0,617 = 2,83 KG
2.2.5	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,06	145,5	1,2223	R$177,84	R$1.433,39
56,72 + 18,95 + 10,37 + 48,27 = 134,31 M / ÁREA = 0,20 X 0,30 = 0,06 / 0,06 X 134,31 = 8,06 M³
2.2.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,36	221,55	1,2223	R$270,80	R$909,89
0,25 X 0,10 X 134,51 = 3,36 M³
2.2.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	662,95	21,68	1,2223	R$26,50	R$17.568,18
P. ESTRIBO 1,20 / 134,31 / 0,15 = 895,40 / 895,40 X 1,20 = 1074,48 / 1074,48 X 0,617 = 662,95 KG
2.2.8	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	331,48	7,93	1,2223	R$9,69	R$3.212,04
4 BARRAS DE 134,31 = 537,24 X 0,617 = 331,48 KG
2.2.9	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,28	100,34	1,2223	R$122,65	R$2.732,64
ALTURA: 3,00 / PILAR: 0,14 X 0,26 / 0,109 X 51 UN = 5,57 X 4 = 22,28 M²
2.2.10	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	99,15	197,22	1,2223	R$241,06	R$23.901,10
VIGA: 123,94 / DIMENSÃO: 0,20 X 0,30 X 123,94 / 2 FACES: 0,30 X 123,94 = 74,36 / 1 FACE: 0,20 X 123,94 = 24,79 / TOTAL: 99,15 M²
2.2.11	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,24	13,86	1,2223	R$16,94	R$2.155,45
123,94 / 0,15 = 826,27 / 826,27 X 0,154 = 127,24 KG
2.2.12	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	125,87	7,93	1,2223	R$9,69	R$1.219,68
4 X 51 = 204 X 0,617 = 125,87 KG
2.2.13	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,57	627,93	1,2223	R$767,52	R$4.275,09
51 UN X H = 51 X 3,00 = 153 / (0,14 X 0,26) X 153 = 5,57 M³
2.2.14	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	130,31	71,12	1,2223	R$86,93	R$11.327,85
P. ALVENARIA – VÃO DA PORTA / 134,31 – 4,00 = 130,31 M
2.2.15	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	402,93	133,01	1,2223	R$162,58	R$65.508,36
p. alvenaria = 134,31 x 3,00 h = 402,93 m²
2.2.16	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	0,1	489,51	1,2223	R$598,33	R$59,83
ESPESSURA INTERNA: 0,12 / ÁREA: 3,00 x 0,14 = 0,42 x 2 un = 0,84 / Total: 0,84 x 0,12 = 0,10 m³
2.2.17	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	826,4	34,35	1,2223	R$41,99	R$34.700,54
56,72 + 18,95 + 10,37 + 48,27 = 134,31 M X 3,00 H = 402,93 X 2 LADOS = 805,86 M² + 20,54 m2 (CAIXA D’ÁGUA) = 826,40 M²
2.2.18	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	826,40	5,26	1,2223	R$6,43	R$5.313,75
56,72 + 18,95 + 10,37 + 48,27 = 134,31 M X 3,00 H = 402,93 X 2 LADOS = 805,86 M² + 20,54 m2 (CAIXA D’ÁGUA) = 826,40 M²
2.2.19	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	826,4	15,46	1,2223	R$18,90	R$15.618,96
56,72 + 18,95 + 10,37 + 48,27 = 134,31 M X 3,00 H = 402,93 X 2 LADOS = 805,86 M² + 20,54 m2 (CAIXA D’ÁGUA) = 826,40 M²
2.2.20	CDHU	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	7,5	879,29	1,2223	R$1.074,76	R$8.060,70
PORTÃO PARA ENTRADA DA NOVA ALA CONSTRUÍDA, INSTALADA PELA AVENIDA 21: 3,00 X 2,50 = 7,50 M²
2.3	ILUMINAÇÃO
2.3.1	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00	R$ 2.000,44	1,2223	R$ 2.445,14	R$ 9.780,56
2.3.2	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00	R$ 284,43	1,2223	R$ 347,66	R$ 2.781,28
2.3.3	CDHU	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00	R$ 123,42	1,2223	R$ 150,86	R$ 1.206,88
2.3.4	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R$ 461,31	1,2223	R$ 563,86	R$ 2.255,44
2.3.5	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00	R$ 110,90	1,2223	R$ 135,55	R$ 1.084,40
2.3.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	4,00	R$ 62,14	1,2223	R$ 75,95	R$ 303,80
2.3.7	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 21,42	1,2223	R$ 26,18	R$ 104,72
2.3.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 90,09	1,2223	R$ 110,12	R$ 440,48
2.3.9	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 28,45	1,2223	R$ 34,77	R$ 139,08
2.3.10	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 236,52	1,2223	R$ 289,10	R$ 1.156,40
2.3.11	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	118,09	R$ 9,67	1,2223	R$ 11,82	R$ 1.395,82
2.3.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	244,63	R$ 29,77	1,2223	R$ 36,39	R$ 8.902,09
2.3.13	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	R$ 5.656,18	1,2223	R$ 6.913,55	R$ 6.913,55
2.3.14	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 587,02	1,2223	R$ 717,51	R$ 717,51
2.4	HIDRÁULICA
2.4.1	CDHU	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	28,14	R$ 458,91	1,2223	R$ 560,93	R$ 15.784,57
2.4.2	FDE	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00	R$ 81,20	1,2223	R$ 99,25	R$ 297,75
2.5	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.5.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70	136,26	1,2223	R$166,55	R$11.658,50
2.5.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70	31,05	1,2223	R$37,95	R$2.656,50

					VALOR GLOBAL:			R$ 512.971,05

## PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
MODELO DE PROPOSTA
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25
1.2	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00
1.3	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.393,65
2.1.2	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	9
2.1.3	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1
2.1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14
2.1.5	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,6
2.1.6	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	104,55
2.2	AMPLIAÇÃO
2.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.680,30
2.2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.681,93
2.2.3	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	153
2.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,83
2.2.5	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,06
2.2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,36
2.2.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	662,95
2.2.8	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	331,48
2.2.9	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,28
2.2.10	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	99,15
2.2.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,24
2.2.12	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	125,87
2.2.13	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,57
2.2.14	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	130,31
2.2.15	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	402,93
2.2.16	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	0,1
2.2.17	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	826,4
2.2.18	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	826,40
2.2.19	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	826,4
2.2.20	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	7,5
2.3	ILUMINAÇÃO
2.3.1	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00
2.3.2	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00
2.3.3	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00
2.3.4	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00
2.3.5	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00
2.3.6	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	4,00
2.3.7	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.3.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.3.9	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.3.10	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
2.3.11	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	118,09
2.3.12	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	244,63
2.3.13	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00
2.3.14	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.4	HIDRÁULICA
2.4.1	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	28,14
2.4.2	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00
2.5	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.5.1	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70
2.5.2	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70

					VALOR GLOBAL:

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	R$ 3.140,50	R$ 3.140,50	R$ 3.140,51	R$ 9.421,51
		%	33,33%	33,33%	33,33%
2.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	R$	R$ 167.849,85	R$ 167.849,85	R$ 167.849,84	R$ 503.549,54
		%	33,33%	33,33%	33,33%
	SOMA:		R$ 170.990,35	R$ 170.990,35	R$ 170.990,35	R$ 512.971,05

_______________________________
Maria Carolina Caetano de Freitas
Autora do Projeto
CAU: A2883678

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO)
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S	SEGUROS	0,80%
R	RISCOS	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
L	LUCRO/REMUNERAÇÃO	7,40%
CP	TRIBUTOS (COFINS, PIS)	3,65%
ISS	TRIBUTOS (ISS)	2,00%
CPRB	TRIBUTOS (PREVIDÊNCIA)	0,00%
TAXA DO BDI (%)		22,23%

DECLARAMOS SOB PENA DA LEI QUE A ALTERNATIVA ADOTADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA É SEM DESONERAÇÃO E QUE ESTA É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

_______________________________
Maria Carolina Caetano de Freitas
RESPONSÁVEL TÉCNICO